## Hoja2
Vigencia auditoría | (Todas)
Código auditoría PAD | 147
Etiquetas de fila | Cuenta de Administrativa | Cuenta de Disciplinaria | Cuenta de Fiscal
3.3.1.1 | 3 | 1 | 1
3.3.1.2 | 2
Total general | 5 | 1 | 1

## Hoja3
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
Dependencia: Barrios Unidos
Información general PM (Fuente SIVICOF) | [19 empty] | INCIDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
No. | Código entidad | Dependencia | Sectorial que generó la auditoría | Vigencia auditoría | Código auditoría PAD | Modalidad | Componente | Factor | Nro. hallazgo | Descripción hallazgo | Causa hallazgo | Código acción | Descripción acción | Nombre indicador | Fórmula indicador | Valor meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Administrativa | Disciplinaria | Fiscal | Penal | Porcentaje de avance de la acción observado | Estado de la acción | Observaciones
148 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 127 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN. | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 116 DE 2018 | 1 | LA ALCALDÍA IMPLEMENTARA LA SOLICITUD DE INFORMES DE CALIDAD ESPECÍFICOS QUE DEBEN SER EMITIDOS POR LOS INTERVENTORES DE LOS CONTRATOS DE OBRA, LOS CUALES TENDRÁN UNA PERIODICIDAD SEMANAL COMO ANEXO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA. EN LOS INFORMES DE CALIDAD SE REFLEJARÁ EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA CON LA INCLUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES EFECTUADOS EN OBRA CADA SEMANA CON LA TRAZABILIDAD DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. | INFORMES DE CALIDAD | NO. INFORMES DE CALIDAD RECIBIDOS / NO. INFORMES DE CALIDAD SOLICITADOS | 16 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - OBRAS | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | Al revisar la documentación anexa por parte de la Alcaldía local, se identifican ocho (8) informes semanales de ejecución de obras del contrato No. 241 de 2019 del contratista Consorcio Barrios Unidos 2020. Se recomienda aclarar la cantidad de informes , toda vez que se pudo identificar que la Alcaldía Local indica que el valor de la meta corresponde a 12 informes y en el SIVICOF el valor de la meta es de 16 informes.
149 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 127 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN. | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 116 DE 2018 | 2 | GESTIONAR EL PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA, POR LA NO ENTREGA DE LAS OBRAS EJECUTADAS A SATISFACCIÓN - CONTRATO DE OBRA NO. 116 DE 2018 | GESTIÓN DE INCUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO REALIZADA /GESTIÓN DE PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - OBRAS | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | La Alcaldía dentro del detalle del resultado indica que “el contratista cumplió con remitir la información respecto a las solicitudes correspondientes hechas por el FDLBU, por este motivo, se subsanan las observaciones puntuales a los documentos presentados y se procederá a realizar la liquidación del contrato”. Sin embargo al revisar los documentos allegados no se evidencia totalmente la información tales como los planteados en el acta de reunión del 15 de septiembre de 2020 y los informes finales de contrato de obra No. 116 de 2018. Dentro de los soportes allegados se identificaron los siguientes: 1)Memorando No. 20206220323501 del 3 agosto de 2020, dirigido al pactados del Contrato No. 116, reiterando los temas pendientes para proceder con la liquidación del contrato. 2) Acta de reunión del 15 de septiembre de 2020, para analizar con el contratista CONCRESCOL S.A y la interventora del contrato No. 116, INGEOCIM, los presuntos incumplimientos de dicho contrato, se efectuaron algunos acuerdos para liquidar el contrato. 3) Informe del Fondo de Desarrollo Local sobre valoración de pruebas y compromisos adquiridos en la audiencia del 30 de junio de 2020 de incumplimiento adelantada contra el contratista concretos ALFASTICOS DE COLOMBIA S.A – CONCRESCOL S.A en virtud del contrato no. 116 de 2018. 4) Oficios dirigidos al contratista, interventor y aseguradora con el fin de reanudar la audiencia de presunto incumplimiento el día 18 de noviembre. 5) Informe No. 10 del contrato No. 116 de 2018 junto con sus anexos. 6) Radicado No. 20206210038922 por parte del contratista INGEOCIM S.A.S. a la alcaldía Local de Barrios Unidos en el que indica entregar informes finales de contrato de obra No. 116 de 2018, sin embargo al revisar no se soportan dichos contratos. En este sentido se recomienda completar la documentación descrita y finalizar la correspondiente acción con la declaración de incumplimiento
169 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 127 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.1 | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | 1 | REALIZAR MESAS DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LAS CUALES SE VALIDE POR CADA META EL AVANCE Y SE ESTABLEZCAN COMPROMISOS CON EL FIN DE MEDIR LOS AVANCES MENSUALES Y SE ESTABLEZCAN PLANES DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE MES | MESAS DE SEGUIMIENTO | NO. MESAS DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS / NO. MESAS DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS | 6 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 66% | En ejecución | Se reportan actas cuatro (4) actas de reunión del 8 de julio, 4 de agosto, 7 de septiembre y 9 de octubre de 2020 por microsoft teams, con los integrantes del equipo de planeación.
170 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 127 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.1 | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | 2 | INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO EL CUAL INCLUYA TABLERO DE CONTROL EN EL CUAL SE PUEDA VISUALIZAR DE MANERA CONSOLIDADA EL COMPORTAMIENTO DE LOS GIROS PROGRAMADOS VERSUS LOS GIROS REALES PARA TOMAR MEDIDAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA PLANEACIÓN INICIAL | INSTRUCTIVO MESA DE TRABAJO | NO. INSTRUCTIVO SOCIALIZADO / NO. INSTRUCTIVO PROYECTADO | 1 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Dentro de los soportes, se evidencia Manual tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones y seguimiento proyectos inversión y acta de reunión de capacitación del 6 de agosto de 2020.
173 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 127 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.2 | INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA E INFORMACIÓN NO CONFIABLE, NI VERAZ CON LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN. | INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA E INFORMACIÓN NO CONFIABLE, NI VERAZ CON LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN. | 1 | EFECTUAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA CONTRALORÍA ANTES DE REMITIR EL INFORME DE BALANCE SOCIAL | MESA DE TRABAJO CONTRALORÍA | NO. MESA DE TRABAJO REALIZADA / NO. MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2021-01-31 | x |  |  |  | 0% | Sin iniciar | La Alcaldía Local manifiesta que se remitirá oficio a la Contraloría de Bogotá, en el mes de diciembre para coordinar la fecha en la que se realizará la mesa de trabajo. Se recomienda agilizar el procedmiento toda vez que el informe de balance social se presenta de forma anual.
174 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 127 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.3 | DDESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META | DESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META - PROYECTO 1532 DE 2019 - JARDÍN BOTÁNICO | 1 | MESAS DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETOS CONTRACTUALES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATOS, LAS CUALES SE ENFOQUE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA DTS DEL PROYECTO | MESA DE SEGUIMIENTO | NO. MESA DE TRABAJO REALIZADA / NO. MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 3 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 66% | En ejecución | Se evidencia soporte de la mesa de trabajo del 18 de noviembre de 2020 sobre definición de objetos contractuales y obligaciones especificas , dentro de los compromisos se indican que las próximas fechas para realizar las otras dos (2) mesas de trabajo son para el 27 de noviembre de 2020 y 18 de diciembre de 2020.
175 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 127 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.3 | DDESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META | DESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META - PROYECTO 1532 DE 2019 - JARDÍN BOTÁNICO | 2 | MESAS DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES QUE HAYAN CONTRIBUIDO A LA META DEL PROYECTO AL CUAL FUERON ASIGNADOS | MESA DE SEGUIMIENTO | NO. MESA DE TRABAJO REALIZADA / NO. MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 3 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 66% | En ejecución | Se evidencia soporte de la mesa de trabajo del 18 de noviembre de 2020 sobre cumplimiento de obligaciones especiifcas, dentro de los compromisos se indican que las próximas fechas para realizar las otras dos (2) mesas de trabajo son para el 27 de noviembre de 2020 y 18 de diciembre de 2020.
190 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 147 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PERSUASIVO EN LOS EXPEDIENTES 144-2009, 047-2011, 372-2016, 023-2005 Y 048-2007. | FALTA DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PERSUASIVO EN LOS EXPEDIENTES 144-2009, 047-2011 | 1 | UNA VEZ SE REANUDEN LOS TÉRMINOS PROCESALES SUSPENDIDOS, SE PROYECTARÁ EL OFICIO QUE PERMITA ADELANTAR PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO Y EN DESARROLLO DEL MISMO GESTIONAR EL ACUERDO DE PAGO. | OFICIO DE COBRO PERSUASIVO | NO. OFICIOS DE COBRO PERSUASIVO NOTIFICADOS / NO. OFICIOS DE COBRO PERSUASIVO EMITIDOS | 2 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA BARRIOS UNIDOS | 2020-08-05 | 2020-12-31 | x | - | - | - | 100% | Cumplida | Se observan dos (2) oficios de comunicación para pago voluntario de multa dirigido a los propietarios y/o responsables del inmueble en relación al expediente No. 144 de 2009; una tercera (3) comunicación para pago voluntario de multa dirigido a los propietarios y/o responsables del inmueble en relación al expediente No. 047 de 2011 en el que se trasladó a la Secretaria de Hacienda Distrital.
191 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 147 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PERSUASIVO EN LOS EXPEDIENTES 144-2009, 047-2011, 372-2016, 023-2005 Y 048-2007. | FALTA DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PERSUASIVO EN LOS EXPEDIENTES 372-2016 | 2 | UNA VEZ SE REANUDEN LOS TÉRMINOS PROCESALES SUSPENDIDOS, SE COMUNICARÁ EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ACUERDO DE PAGO, PARA VALIDAR EL INTERÉS O RENUENCIA AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES Y ADELANATAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROCESO. | COMUNICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO | NO. COMUNICACIONES DE INCUMPLIMIENTO NOTIFICADOS / NO. COMUNICACIONES DE INCUMPLIMIENTO EMITIDAS | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA BARRIOS UNIDOS | 2020-08-16 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se observa cumplimiento de la acción, toda vez que se reporta Auto No. 123 del 15 de octubre de 2020 por el cual se declara incumplimiento de pago dentro de la actuación administrativa No. 372 de 2016, del cual se remitió comunicación a la propietaria objeto del proceso mediante radicado No. 20206230395381 del 18 de octubre de 2020 del cual fue recibido el 29 de octubre de 2020. Así mismo se reporta constancia de agotamiento de etapa de cobro persuasivo, en el que procederá a enviar las piezas procesales a la Oficina de Gestión de Cobro No Tributario de la Secretaría Distrital de Hacienda.
192 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 147 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PERSUASIVO EN LOS EXPEDIENTES 144-2009, 047-2011, 372-2016, 023-2005 Y 048-2007. | FALTA DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PERSUASIVO EN LOS EXPEDIENTES 144-2009, 047-2011, 372-2016 | 3 | SE EFECTUARÁ CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN, QUE PERMITA QUE ANTE LA AUSENCIA DEL PROFESIONAL DESIGNADO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE MULTAS, NO SESÉN LAS ACTIVIDADES DE COBRO. | CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO | NO. CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO EFECTUADA / NO. CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO EFECTUADA PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA BARRIOS UNIDOS | 2020-08-05 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se evidencian soportes de acta de reunión de capacitación del 14 de agosto de 2020 y presentación en Power Point.
198 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 166 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CPS-075 Y CPS-041 DE 2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CPS-075 Y CPS-041 DE 2019. | 1 | ELABORAR MEMORANDO INTERNO DIDRIGIDO A TODOS LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, RECORDANDO LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO Y ORIENTACIONES CON RESPECTO A LA LEY 1474 DE 2011 Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL | MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN -IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE SUPERVISIÓN | NO. MEMORANDO SOCIALIZADO /NO. MEMORANDOS A PROYECTAR | 1 | DESPACHO LOCAL Y GRUPO DE CONTRATACIÓN. | 2020-10-15 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se evidencia memorando No. 20206220008303 del 10/11/2020,sobre el ejercicio de la funion de apoyo a la supervision, dirigido a los funcionarios y contratistas que fungen como apoyo a la supervisión de contratos.
199 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 166 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CPS-075 Y CPS-041 DE 2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CPS-075 Y CPS-041 DE 2019. | 2 | REALIZAR REUNIONES DE ORIENTACION E INFORMACION A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA EJECUCION CONTRACTUAL. | REUNION DE ORIENTACION E INFORMACION PARA LA SUPERVISION | NO. REUNIONES REALIZADAS / NO. REUNIONES PROGRAMADAS | 1 | DESPACHO LOCAL Y GRUPO DE CONTRATACIÓN. | 2020-10-15 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se evidencia acta de reunión del 13/11/2020 por teams, sobre la función de apoyo a la supervisión de contratos.
203 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 147 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS EXPEDIENTES 023-2005 Y 048-2007. | FALTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS EXPEDIENTES 023-2005 Y 048-2007 | 1 | SE EFECTUARÁ CAPACITACIÓN EN CONTROL DE TÉRMINOS PROCESALES, DIRIGIDA A LOS ABOGADOS DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA. | CAPACITACIÓN EN CONTROL DE TÉRMINOS PROCESALES | NO. CAPACITACIONES EN CONTROL DE TÉRMINOS PROCESALES EFECTUADA / NO. CAPACITACIONES EN CONTROL DE TÉRMINOS PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA BARRIOS UNIDOS | 2020-08-05 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se evidencian soportes de acta de reunión de capacitación del 14 de agosto de 2020 y presentación en Power Point.
204 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 147 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS EXPEDIENTES 023-2005 Y 048-2007. | FALTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS EXPEDIENTES 023-2005 Y 048-2007 | 2 | REFORZAR EL CONTROL SOBRE TÉRMINOS Y LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, A TRAVÉS DE UN INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES. | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL | NO. INFORMES SOCIALIZADOS / NO. INFORMES PROYECTADOS | 5 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA BARRIOS UNIDOS | 2020-08-31 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 60% | En ejecución | Se evidencia soportes de tres (3) archivos en Excel de formato de control de multas de los procesos de IVC, correspondiente a los meses: Julio, agosto y septiembre. No se observa completamente plan de trabajo de la acción toda vez que no se evidencia un informe con el análisis de los resutados observado en la matriz de control anexa. Se recomienda que como parte de las evidencias se adjunte el análisis y revisión de la matriz a los responsables con el fin de que la actividad sea efectiva y se tomen las acciones requeridas.
200 | 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 166 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR FALTA DE CONTROL PREVIO DE LA PUBLICACIÓN EN SECOP II, DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS–FDLBU EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 110 Y 111 DE 2020.. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL PREVIO DE LA PUBLICACIÓN EN SECOP II, DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS–FDLBU EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 110 Y 111 DE 2020. | 1 | ELABORAR MEMORANDO INTERNO DESIGNANDO UN FUNCIONARIO O CONTRATISTA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN PARA REALIZAR VERIFICACION PREVIA A LA PUBLICACION EN EL FLUJO DE APROBACIÓN DE LOS PROCESOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION OFICIALES. | MEMORANDO DESIGNACIÓN | NO. MEMORANDO SOCIALIZADO/NO. MEMORANDOS A PROYECTAR | 1 | GRUPO PLANEACION | 2020-10-15 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se evidencia reporte del memorando No. 20206220008313 del 10/11/2020 al Funcionario designado por la SDG para grupo de trabajo de planeación y profesional designado por el Despacho para los contratos de obra pública de Alcaldía Local de Barrios Unidos, solicitando la revisión y verificación procesos contractuales previa publicación.

## Hoja1 (hidden)
X
-
Vencida
Sin iniciar
En ejecución
Cumplida