## Hoja3
Vigencia auditoría | 2020
Cuenta de Estado de la acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | En ejecución | Sin iniciar | Vencida | Total general
AGDL - PROMOTOR DE MEJORAMIENTO |  | 1 |  | 1
ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA | 1 |  |  | 1
ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD |  |  | 3 | 3
ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA |  |  | 6 | 6
ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PROMOTOR DE MEJORA |  | 1 |  | 1
CONTABILIDAD ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA | 1 |  |  | 1
CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 4 | 3 |  | 7
INFRAESTRUCTURA |  | 2 |  | 2
Total general | 6 | 7 | 9 | 22
| En ejecución | Sin iniciar | Vencida
agdl - promotor de mejoramiento |  | 1
área de gestión policiva | 1
área de gestión de desarrollo local - contabilidad |  |  | 3
área de gestión de desarrollo local - contabilidad e infraestructura |  |  | 6
área de gestión de desarrollo local - promotor de mejora |  | 1
contabilidad área de gestión policiva | 1
contratación promoción de mejoramiento planeación | 4 | 3
infraestructura |  | 2
| 6 | 7 | 9
| 27.27% | 31.82% | 40.91%

## Hoja2
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
Dependencia: Fontibón
Información general PM (Fuente SIVICOF) | [19 empty] | INCIDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
No. | Código entidad | Dependencia | Sectorial que generó la auditoría | Vigencia auditoría | Código auditoría PAD | Modalidad | Componente | Factor | Nro. hallazgo | Descripción hallazgo | Causa hallazgo | Código acción | Descripción acción | Nombre indicador | Fórmula indicador | Valor meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Administrativa | Disciplinaria | Fiscal | Penal | Porcentaje de avance de la acción observado | Estado de la acción | Observaciones
43 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 143 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LAS DEBILIDADES DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL EN CONTRATOS NOS. 154 Y 136 DE 2017. | DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN | 1 | REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN | SENSIBLIZACIONES | NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 3 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PROMOTOR DE MEJORA | 2019-12-16 | 2020-12-15 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | La Alcaldía Local indica que las sensibilizaciones estan programadas para noviembre y diciembre. Se recomienda priorizar esta acción y hacer el seguimiento a su cumplimiento que está previsto para el 15 de diciembre
44 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 143 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LAS DEBILIDADES DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL EN CONTRATOS NOS. 154 Y 136 DE 2017. | DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL | 2 | REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | SENSIBLIZACIONES | NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 2 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PROMOTOR DE MEJORA - ABOGADO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2019-12-16 | 2020-12-15 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | La Alcaldía Local reporta que se realizaron dos sensibilizaciones en Agosto y Septiembre, pero no se adjuntan evidenias que pemitan a la OCI verificar su cumplimiento. Por tanto se califica "Sin iniciar".
62 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO POR FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO QUE PONEN EN RIESGO LOS RECURSOS PÚBLICOS. | FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES, Y DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO | 1 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO GET-IVC-P007 | CAPACITACIONES | NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/META | 3 | AGDL - PROMOTOR DE MEJORAMIENTO | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | De acuerdo a lo reportado porml a Alcaldía Local, se indica que se han realizado dos capacitaciones a las personas que realizan cobro persuasivo, solo se observa una grabación de mesa de trabajo con Secretaría Distrital de Hacienda en la cual no es posible determinar los participantes y si hacen parte de las actividades de cobro persuasivo, así como no se observa contenido sobre lo establecido en el procedimiento IVC-P007.
63 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO POR FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO QUE PONEN EN RIESGO LOS RECURSOS PÚBLICOS. | FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES, Y DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO | 2 | REMITIR EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS POR PARTE DE LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA ALCALDÍA LOCAL, LOS EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO CUYA FECHA DE EJECUTORIA SE ENCUENTRE EN EL PERÍODO COMPRENDIDO EN LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021 PARA INICIO DE COBRO COACTIVO | EXPEDIENTES ENVIADOS | (NO. DE EXPEDIENTES ENVIADOS/ NO. DE EXPEDIENTES CON VIGENCIA EJECUTORIA 2020 Y 2021)*100 | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X |  |  |  | 50% | En ejecución | Se observa la realización de remisión de expedientes a la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda.
64 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO POR FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO QUE PONEN EN RIESGO LOS RECURSOS PÚBLICOS. | FALTA DE REGISTRO OPORTUNO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS | 3 | CONCILIAR LOS VALORES DEL ÁREA JURÍDICA Y EL ÁREA CONTABLE PARA DETERMINAR DIFERENCIAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS | CONCILIACIONES | CONCILIACIONES REALIZADAS | 3 | CONTABILIDAD ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X |  |  |  | 33% | En ejecución | Se observa realización de conciliación en el mes de octubre.
65 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA INEXACTITUD DE REGISTROS; FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS, GENERÁNDOSE INCERTIDUMBRE, EN LA SUBCUENTA 131102 | INEXACTITUD DE REGISTROS, FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS. | 1 | SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, GESTION POLICIVA Y PLANEACION EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONCILIACIONES CONTABLES. | SENSIBILIZACIONES | NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 6 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PROMOTOR DE MEJORA | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se han realizado las sensibilizaciones previstas, se adjunta video de reunión realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual no corresponde a la acción proogramada y en la cual no es posible identificar la participación de las áreas de contabilidad, gestión policiva y planeación.
66 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA INEXACTITUD DE REGISTROS; FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS, GENERÁNDOSE INCERTIDUMBRE, EN LA SUBCUENTA 131102 | INEXACTITUD DE REGISTROS, FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS. | 2 | REALIZAR LAS CONCILIACIONES ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EL AGPJ, EN EL AÑO 2020 | CONCILIACIONES COBRO PERSUASIVO MENSUAL | NO. DE CONCILIACIONES DE COBRO PERSUASIVO | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0.8% | Vencida | Se observa mesa de trabajo y conciliación del mes de octubre con Gestión Policiva. La acción se indica vencida ya que a la fecha se deben tener como soporte las conciliaciones de mayo a octubre de 2020 y solo se aporta una. Se recomienda realizar el levantamiento de la información como evidencias de la acción planteada.
67 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA INEXACTITUD DE REGISTROS; FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS, GENERÁNDOSE INCERTIDUMBRE, EN LA SUBCUENTA 131102 | INEXACTITUD DE REGISTROS, FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS. | 3 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE SICO Y CONTABILIDAD, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES | CONCILIACIONES COBRO COACTIVO MENSUAL | NO. DE CONCILIACIONES DE COBRO COACTIVO | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0.8% | Vencida | No se observa la realización de las conciliaciones mensuales a realizarse a partir del mes de mayo de 2020.
72 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE, PERMANENTE Y SOSTENIBLE; NO LEVANTAMIENTO TOTAL DETALLADO E INDIVIDUAL DE BIENES E INCUMPLIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DEL MARCO NORMATIVO CONTABLE EN CONTRASTE CON LO REVELADO EN LAS NOTAS EN LA CUENTA 17- BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE, PERMANENTE Y SOSTENIBLE | 1 | REALIZAR DEPURACIÓN MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE SALDOS, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A INFRAESTRUCTURA Y ALMACEN PARA REALIZAR DEBIDO EL AJUSTE. | DEPURACIONES MENSUALES | N° DE DEPURACIONES | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Vencida | No se reportan evidencias que permitan observar que se han realizado las depuraciones mensuales desde el mes de mayo que se programó el inicio de la acción.
73 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADA EN CAUSACIONES QUE SUPERAN EL MONTO DE LOS GIROS, OPERACIONES SIN SOPORTES IDÓNEOS; DIFERENCIAS EN RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE BIENES, QUE GENERAN INCERTIDUMBRE EN LA 170500 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN – SUBCUENTA – AUXILIAR 170501 RED CARRETERA $22.492.081.363 | CAUSACIONES QUE SUPERAN EL MONTO DE LOS GIROS, OPERACIONES SIN SOPORTES IDÓNEO. | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL CON LOS SOPORTES GENERADOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS | CONCILIACIONES CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES, CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS REALIZADAS. | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Vencida | No se reportan evidencias que permitan observar que se han realizado las depuraciones mensuales desde el mes de mayo que se programó el inicio de la acción.
78 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA FALTA DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE ÍTEMS INTERVENIDOS Y GIRADOS EN 2018 Y 2019 QUE GENERAN INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS; EN LA CUENTA 1705, BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN – SUBCUENTA – AUXILIAR 170505 PARQUES RECREACIONALES $1.811.226.888 | FALTA DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE ÍTEMS INTERVENIDOS Y GIRADOS | 1 | REALIZAR CONCILIACIONES TRIMESTRALES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA GENERERAR EL RECONOCIMIENTO Y ACTULIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 4 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Vencida | No se reportan evidencias que permitan observar que se han realizado las depuraciones mensuales desde el mes de mayo que se programó el inicio de la acción.
79 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN DE CUENTA, CONTRATOS PAGOS NO PUESTOS EN SERVICIO, GIROS Y SALDOS DE CUENTA NO ACTIVADOS, NI IDENTIFICADOS, EN LA SUBCUENTA SUBCUENTA 171000 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO POR $33.671.963.729 | DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN DE CUENTA, CONTRATOS PAGOS NO PUESTOS EN SERVICIO, GIROS Y SALDOS DE CUENTA NO ACTIVADOS, NI IDENTIFICADOS. | 1 | REALIZAR CONCILIACIONES TRIMESTRALES POR PARTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD E INFRASTRUCTURA PARA ESTABLECER LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA CLASIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS CON DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LO REALIZADO EN LA MALLA VIAL. | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 4 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Vencida | No se reportan evidencias que permitan observar que se han realizado las depuraciones mensuales desde el mes de mayo que se programó el inicio de la acción.
83 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA FALTA DE REGISTROS DE UNA SUBCUENTA, PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE BIENES DE USO PÚBLICO Y DEPRECIACIÓN NO CALCULADA DE BIENES EN SERVICIO, EN LA SUBCUENTA –AUXILIAR 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO | FALTA DE REGISTROS DE UNA SUBCUENTA, PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE BIENES DE USO PÚBLICO Y DEPRECIACIÓN NO CALCULADA DE BIENES EN SERVICIO. | 1 | REALIZAR CONCILIACIONES MESUALES CON LAS ÁREAS PRESUPUESTO, ALMACÉN E INFRAESTRUCTURA FUENTES DE INFORMACIÓN APORTANDO DOCUMENTOS SOPORTES IDÓNEOS COMO REPORTES Y BASES DE DATOS DETALLADAS, INDIVIDUALIZADAS Y ACTUALIZADAS AL ÁREA DE CONTABILIDAD | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Vencida | No se reportan evidencias que permitan observar que se han realizado las depuraciones mensuales desde el mes de mayo que se programó el inicio de la acción.
84 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y POR NO LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DE LA UAEMV ORIGINANDO INCERTIDUMBRE DE SALDOS, EN LA CUENTA 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. SUBCUENTA 190801 EN ADMINISTRACIÓN. | DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUALES ENTRE EL ÁREA DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y EL ÁREA DE INFRASTRUCTURA RELACIONADO CON LOS REGISTROS EFECTUADOS EN LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE LOS RECURSOS DE LA UAEMV | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Vencida | No se reportan evidencias que permitan observar que se han realizado las depuraciones mensuales desde el mes de mayo que se programó el inicio de la acción.
85 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 124 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y POR NO LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DE LA UAEMV ORIGINANDO INCERTIDUMBRE DE SALDOS, EN LA CUENTA 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. SUBCUENTA 190801 EN ADMINISTRACIÓN. | DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. | 2 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL PARA LA LEGALIZACIÓN DE RECURSOS, EN LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS. | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 | X |  |  |  | 0% | Vencida | No se reportan evidencias que permitan observar que se han realizado las depuraciones mensuales desde el mes de mayo que se programó el inicio de la acción.
87 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE DOS SEGMENTOS Y AFECTACIONES EN 7 CIVS | 1 | REALIZAR MESA TÉCNICA CON EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LAS REPARACIONES QUE PERMITAN SUPERAR LAS FALLAS CONTRUCTIVAS Y LAS AFECTACIONES DE LOS SEGMENTOS VIALES SEÑALADOS EN LA AUDITORÍA. | MESA TÉCNICA REALIZADA | MESA TÉCNICA | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X | X | X |  | 0% | Sin iniciar | No se ha efecuado la mesa técnica propuesta.
88 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE DOS SEGMENTOS Y AFECTACIONES EN 7 CIVS | 2 | REALIZAR INFORME FINAL, CON EVIDENCIAS, DE LAS REPARACIONES QUE LLEVÓ A CABO EL CONTRATISTA | INFORME FINAL | INFORME | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X | X | X |  | 0% | Sin iniciar | No se ha efecuado la mesa técnica propuesta, por lo tanto el contratista no ha realizado las reparaciones requeridas.
89 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | 3 | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PRESTAN SERVICIO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN TEMAS RELACIONADOS CON SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X | X | X |  | 66% | En ejecución | Se observa la realización de dos capacitaciones en agosto y septiembre.
90 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | 4 | PRESENTAR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS, LO ENUNCIADO EN LOS ARTÍCULOS 117, 119, 267, 268 Y 272 CP, LEY 42 DE 1993, LEY 610 DE 2000, PRINCIPIOS DE CONTROL FISCAL, ASPECTOS GENERALES Y TRÁMITE DE PROCESOS DE RESPONSABILIAD FISCAL Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | MEMORANDOS | MEMORANDOS PROYECTADOS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X | X | X |  | 0% | Sin iniciar | No se ha realizado la acción propuesta.
91 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DAÑO FISCAL EN CUANTÍA DE $499.401.418 | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | 1 | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PRESTAN SERVICIO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS RESPONSABILIDADES QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X | X | X |  | 66% | En ejecución | Se observa la realización de dos capacitaciones en agosto y septiembre.
92 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.3 | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | 1 | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PARTICIPAN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SOBRE LA RIGUROSIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES, CONCEPTO, PRINCIPIOS, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS, EFECTOS JURÍDICOS (PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES), CONTRADICCIONES ENTRE PLIEGO DE CONDICIONES Y CONTRATO Y LOS LÍMITES MATERIALES Y FORMALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES. | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X | X |  |  | 66% | En ejecución | Se observa la realización de dos capacitaciones en agosto y septiembre.
93 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.3 | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | 2 | PRESENTAR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS, LO ENUNCIADO EN LOS ARTÍCULOS 117, 119, 267, 268 Y 272 CP, LEY 42 DE 1993, LEY 610 DE 2000, PRINCIPIOS DE CONTROL FISCAL, ASPECTOS GENERALES Y TRÁMITE DE PROCESOS DE RESPONSABILIAD FISCAL Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | MEMORANDOS | MEMORANDOS PROYECTADOS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X | X |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa la realización de la acción.
94 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN FALLAS DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y EN LA ENTREGA PARCIAL E INOPORTUNA DE INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO. 246 Y DE CONSULTORÍA 279 SUSCRITOS EN 2018. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1 | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PARTICIPAN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SOBRE LA RIGUROSIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES, CONCEPTO, PRINCIPIOS, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS, EFECTOS JURÍDICOS (PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES), CONTRADICCIONES ENTRE PLIEGO DE CONDICIONES Y CONTRATO Y LOS LÍMITES MATERIALES Y FORMALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES. | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X |  |  |  | 66% | En ejecución | Se observa la realización de dos capacitaciones en agosto y septiembre.
95 | 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 144 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.4.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN FALLAS DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y EN LA ENTREGA PARCIAL E INOPORTUNA DE INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO. 246 Y DE CONSULTORÍA 279 SUSCRITOS EN 2018. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2 | PRESENTAR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS, LO ENUNCIADO EN LOS ARTÍCULOS 117, 119, 267, 268 Y 272 CP, LEY 42 DE 1993, LEY 610 DE 2000, PRINCIPIOS DE CONTROL FISCAL, ASPECTOS GENERALES Y TRÁMITE DE PROCESOS DE RESPONSABILIAD FISCAL Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | MEMORANDOS | MEMORANDOS PROYECTADOS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa la realización de la acción.

## Hoja1 (hidden)
X
-
Vencida
Sin iniciar
En ejecución
Cumplida