## Hoja1
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
Dependencia: Mártires
Información general PM (Fuente SIVICOF) | [19 empty] | INCIDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
No. | Código entidad | Dependencia | Sectorial que generó la auditoría | Vigencia auditoría | Código auditoría PAD | Modalidad | Componente | Factor | Nro. hallazgo | Descripción hallazgo | Causa hallazgo | Código acción | Descripción acción | Nombre indicador | Fórmula indicador | Valor meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Administrativa | Disciplinaria | Fiscal | Penal | Porcentaje de avance de la acción observado | Estado de la acción | Observaciones
58 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 146 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 01, 03, 05, 64 Y 71 DE 2018 SUSCRITOS POR PARTE DEL FDLM. | DEBILIDAD EN LOS PUNTOS DE CONTROL FRENTE A LA VERIFICACION DE REQUISITOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | 1 | EL ABOGADO PROFESIONAL RESPONSABLE DEL AREA DE CONTRATACION DEBE REVISAR QUE LOS CONTRATOS A SUSCRIBIR CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO. | CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS CON EL LLENO DE REQUISITOS NORMATIVOS, ESTUDIO PREVIOS Y MINUTA | REVISIONES EFECTUADAS PREVIO SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | 100 | CONTRATACION | 2020-01-07 | 2020-10-23 | x | X |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta la relación y revisión de los contratos del FDLM de la vigencia 2020, en donde se cuentan 184 contratos de prestación de servicios, como también se anexa carpeta con los certificados de Idoneidad de los contratistas.
96 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 129 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE PLANEACIÓN, NO APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS, INCUMPLIMIENTO EN LA FORMA DE PAGO E INCLUSIÓN DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 083 DE 2018. | DEBILIDAD EN LOS PUNTOS DE CONTROL FRENTE A LA VERIFICACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. | 1 | REVISAR QUE LOS CONTRATOS A SUSCRIBIR CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO. | CONTRATOS CON EL LLENO DE REQUISITOS NORMATIVOS, ESTUDIO PREVIOS Y MINUTA | REVISIONES EFECTUADAS A LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES INTEGRALMENTE EVIDENCIADO EN LISTA DE CHEQUEO. | 100 | CONTRATACION | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x | x |  |  | 0% | Sin iniciar | No se evidencian soportes que evidencien el avance de la acción, La fecha de vencimiento esta próxima a cumplirse (31-12-2020), se recomienda tomar medidas urgentes que garanticen su oportuno cumplimiento
97 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 129 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE CONTROLES RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEFINITIVA DE OFERENTES DURANTE LA FASE PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 160 DE 2018. | INADECUADA REDACCIÓN DEL REQUISITO DE EXIGENCIA MINIMA HABILITANTE EN EL ESTUDIO PREVIO. | 1 | SOCIALIZAR LOS REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES Y LOS DE PONDERACIÓN EN LOS DIFERENTES COMITÉS DE CONTRATACIÓN ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO. | ACTAS COMITES DE CONTRATACIÓN CON SOCIALIZACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES | ACTAS COMITES DE CONTRATACIÓN CON SOCIALIZACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES | 100 | CONTRATACION | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 40% | En ejecución | Se aportan 3 actas de comité en las cuales se observa la aprobación de PAA, en una se revisan algunos aspectos de requisitos y se indica que se verificará por parte de los asistentes al Comité todos los documentos en borrador y de revisar las observaciones que se reciban. NO se observan sesiones de Comité para los meses de septiembre a noviembre ni de verificación de los procesos que actualmente se estén adelantando, se recomienda complementar con todas las sesiones y soportes que evidencien que se realiza la presentación de todos los requisitos y formas de evaluar las ofertas. Se observan actas que no se encuentran firmadas por todos los asistentes, se recomiende verificar la calidad de los soportes que evidencian la acción.
109 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 129 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL INADECUADO MANEJO, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ESPECÍFICAMENTE ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES AUDITADOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 184 Y 185 DE 2018. | FALENCIAS EN LOS PUNTOS DE CONTROL DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL | 3 | EVIDENCIAR LAS DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DOCUMENTAL. | CORREOS ELECTRONICOS CON INFORMACIÓN DE DEVOLUCIONES | CORREOS ELECTRONICOS CON INFORMACIÓN DE DEVOLUCIONES | 100 | GESTION DOCUMENTAL | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se aportaron correos electrónicos que evidencia la devolución de contratos que tienen algún tipo de inconsistencias. O falencias en los contratación. Se adjuntan evidencias de correos de devolución y del modelo de control implementado por los responsables del proceso.
136 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 129 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PROYECTOS, DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA. | AUSENCIA DE CONTROL POR CAMBIOS DE PERSONAL QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS. | 1 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES PARA REVISIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS Y UNIFICAR FUENTES DE INFORMACIÓN. | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESAS DE TRABAJO PROGRAMADO / MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 2 | PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | Se aporta mesa de trabajo realizada en el mes de octubre, sobre la revisión de avance de proyectos. Sin embargo aun falta ejecutar la segunda mesa acordada la cual debe realizarse antes de terminar la vigencia, por tanto se da un avance de ejecución del 50%
152 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 126 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | N/A | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO CONSTITUCIÓN DE AMPAROS EXIGIDOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL Y DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y EN LA INFORMACIÓN. | AUSENCIA DE PUNTOS DE CONTROL FRENTE A LA APROBACION DE LAS POLIZAS. | 1 | EL ABOGADO PROFESIONAL RESPONSABLE DEL AREA DE CONTRATACION DEBE REVISAR QUE LAS POLIZAS APROBADAS CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO. | POLIZAS APROBADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS, ESTUDIO PREVIOS Y MINUTA. | REVISIONES EFECTUADAS PREVIO APROBACION DE LAS POLIZAS | 100 | CONTRATACION | 2019-11-08 | 2020-10-23 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | se evidencia matriz donde se refleja el seguimiento que realiza el abogado al cumplimiento de las garantías, así como su aprobación de acuerdo a los requisitos legales.
160 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 129 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES, EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | A PESAR DE HABER SUSCRITO UN CONTRATO PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE FDLM, LOS BIENES INMUEBLES NO SON SUJETO A VALORIZACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 533 DE 2015 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES Y DE OPERACIÓN DE LA SDG | 3 | INFORMAR A LA CONTRALORIA LOCAL LA DETERMINACIÓN FRENTE A LA VALORIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL FDLM | OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA LOCAL | OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA LOCAL | 1 | CONTABILIDAD | 2020-07-01 | 2020-07-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta memorando del 30-07-2020. donde se informa la Contraloría Local las acciones tomadas por el Fondo con respecto a la valorización de los bienes inmuebles.
161 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO CON LOS PROCEDIMIENTOS, FORMALIDADES Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, PARA AGOTAR LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES DEL EXPEDIENTE NO. 007 DE 2013. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 1 | REVISAR LOS PROCEDIMENTOS DEFINIDOS POR LA SDG PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE CONTROL DE CONFORMIDAD CON LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 149. | REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO CODIGO GET-IVC-P007 | 1 PROCEDIMIENTO REVISADO PARA PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | Se evidenció el aporte de evidencias sobre la revisión y socialización de procedimientos de cobro persuasivo, además de lista de participantes de septiembre 22 de 2020, y reunión Teams del 01 de octubre. No se observa actualización del documento propuesto en el cual se incluyan puntos de control, por lo que es relevante que se aclare el alcance de la acción formulada.
162 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO CON LOS PROCEDIMIENTOS, FORMALIDADES Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, PARA AGOTAR LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES DEL EXPEDIENTE NO. 007 DE 2013. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 2 | REVISAR EL PROCEDIMIENTO FRENTE AL TÉRMINO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS. | REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO CODIGO GET-IVC-P007 | 1 PROCEDIMIENTO REVISADO PARA PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | Se evidencio el aporte de evidencias sobre Asistencia a capacitación en SICO - SIVICOF y en cobro persuasivo organizadas por la DGP. No se observa como tal revisión del procedimiento indicado en la actividad por lo que es relevante que se aclare el alcance de la acción formulada.
163 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO CON LOS PROCEDIMIENTOS, FORMALIDADES Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, PARA AGOTAR LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES DEL EXPEDIENTE NO. 007 DE 2013. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 3 | REVISAR LOS PROCEDIMENTOS Y NORMAS DEFINIDOS POR LA SDG Y LA SHD PARA IDENTIFICAR LOS TÉRMINOS DE LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO, Y REMISIÓN PARA INICIO DE COBRO COACTIVO. | REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO Y LOS DTOS. 257 Y 397 DE 2011. | 1 PROCEDIMIENTO Y 2 DECRETOS PARA GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO | 3 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | Se evidencio el aporte de evidencias sobre Asistencia a capacitación en SICO - SIVICOF y en cobro persuasivo organizadas por la DGP. No se observa como tal revisión del procedimiento indicado en la actividad por lo que es relevante que se aclare el alcance de la acción formulada.
164 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO CON LOS PROCEDIMIENTOS, FORMALIDADES Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, PARA AGOTAR LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES DEL EXPEDIENTE NO. 007 DE 2013. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 4 | GESTIONAR CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. | CAPACITACIÓN | 1 CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-15 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | se aporta memorandos para la realización de capacitaciones, así como las presentaciones de las capacitaciones del sistema SICO
153 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ESTRUCTURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES –FDLM, PARA LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CPS 179-2018 Y CI 209-2018. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA. | 1 | ELABORAR PROPUESTA DE MEJORA A LOS FORMATOS DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO GCO-GCI-F149 PERSONA NATURAL Y GCO-GCI-F150 PERSONA JURÍDICA. | PROPUESTA AJUSTE FORMATOS GCO-GCI-F149 Y GCO-GCI-F150. | PROPUESTA DE FORMATO. | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta memorando dirigido a la Oficina Asesora de Planeación del 18 de noviembre de 2020, sobre solicitud de actualización de los formatos indicados en la acción propuesta indicando los puntos a incluir en dicho formato.
154 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ESTRUCTURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES –FDLM, PARA LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CPS 179-2018 Y CI 209-2018. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA. | 2 | SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE SGOB LA INCORPORACIÓN DE LA MEJORA DEL FORMATO DE CUMPLIMIENTO GCO-GCI-F149 PERSONA NATURAL Y GCO-GCI-F150 PERSONA JURÍDICA, EN EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN MIPG DE SECRETARÍA DE GOBIERNO - SGOB. | OFICIO DE SOLICITUD REMITIDO A LA OF. ASESORA DE PLANEACIÓN DE SGOB. | OFICIO ADICADO EN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE SGOB. | 1 | PROMOTORA DE CALIDAD ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES. | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta memorando dirigido a la Oficina Asesora de Planeación del 18 de noviembre de 2020, sobre solicitud de actualización de los formatos indicados en la acción propuesta
155 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ESTRUCTURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES –FDLM, PARA LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CPS 179-2018 Y CI 209-2018. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA. | 3 | REALIZAR MEMORANDO DE INSTRUCCIÓN SOBRE APLICACIÓN MEJORAS DE LOS FORMATOS GCO-GCI-F149 PERSONA NATURAL Y GCO-GCI-F150 PERSONA JURÍDICA, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DE CONTRATOS, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE SGOB. | MEMORANDO DE INSTRUCCIÓN SOBRE APLICACIÓN FORMATOS GCO-GCI-F149 Y CGO-GCI-F150. | MEMORANDO DE INSTRUCCIÓN | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Esta actividad no es clara, puesto que en acciones anteriores se indica que se solicitará la actualización de los formatos, sobre los cuáles hasta el 18 de noviembre se hizo solicitud. Teniendo en cuenta que a la fecha de formulación de esta acción se cuenta con los formatos oficiales en el sistema de gestión, no se observa la elaboración de un instructivo para su aplicación, por tanto la acción se califica sin iniciar.
156 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ESTRUCTURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES –FDLM, PARA LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CPS 179-2018 Y CI 209-2018. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA. | 4 | REALIZAR REUNIÓN DE PUESTA EN COMÚN SOBRE LA MEJORA DE LOS FORMATOS DE CUMPLIMIENTO CGO-GCI-F149, PERSONA NATURAL, GCO-GCI-F150 PERSONA JURÍDICA Y, LA IMPORTANCIA DE SU APLICACIÓN. | REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES. | REGISTRO DE PARTICIPANTES | 1 | PROMOTORA DE CALIDAD ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES. | 2020-10-14 | 2020-12-30 | x |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Si la acción depende de las actividades 1 y 2 no se observa su realización, teniendo en cuenta que la solicitudes de actualización de los formatos e hicieron tarde teniendo en cuenta que se debió haber realizado en octubre con el fin de que la OAP revise y valide si se hace o no la modificación, es posible que esta actividad se ejecute de forma inoportuna, se recomienda establecer planes de acción con fechas y plazos reales que permitan que las acciones se ejecuten cumpliendo el objetivo para el cual se formularon.
157 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ESTRUCTURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES –FDLM, PARA LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CPS 179-2018 Y CI 209-2018. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA. | 5 | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LOS FORMATOS DE CUMPLIMIENTO CGO-GCI-F149 PERSONA NATURAL Y GCO-GCI-F150 PERSONA JURÍDICA, EN CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2021. | % DE CONTRATOS VERIFICADOS. | CONTRATOS VERIFICADOS EN LA VIGENCIA 2021 / CONTRATOS CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2021. | 0.2 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2021-02-01 | 2021-06-30 | x |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se reporta avance de la acción.
183 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 126 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | N/A | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $355.632.932 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIAS EN LA ETAPA CONTRACTUAL RELACIONADAS CON FALLAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 082 DE 2017. | SE DESCONOCE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA INTERVENCION DE LOS CANALES POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y AL MOMENTO DE SOLICITAR APOYO AL RESPONSABLE AGUAS DE BOGOTÁ Y ACUEDUCTO NO SE DIO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. | 1 | SOCIALIZAR LOS PROCESOS DE EJECUCION A LOS RESPONSABLES E INTERVINIENTES. | SOCIALIZACION DE PROCESOS EN EJECUCIÓN. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS PROCESOS EN EJECUCION. | 5 | PLANEACION | 2019-11-08 | 2020-10-23 | x | x | x |  | 0% | Vencida | La Alcaldía aporta como evidencias: 1. Reunión con sector salud sobre lineamientos para otorgar Dispositivos de Asistencia Personal 2. Dos archivos con unos mapas sobre los cuales no se entiende si son parte de unos estudios técnicos o ejecución contractual. 3. Un documento de concepto de elegibilidad y viabilidad del IDPAC. Los anteriores documentos no responden a las 5 actividades de socialización de procesos de ejecución a los responsables e intervinientes, por tanto y teniendo en cuenta que la acción tuvo fecha limite del 23 de octubre del 2020, la acción se encuentra vencida.
184 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 126 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | N/A | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $355.632.932 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIAS EN LA ETAPA CONTRACTUAL RELACIONADAS CON FALLAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 082 DE 2017. | SE DESCONOCE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA INTERVENCION DE LOS CANALES POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y AL MOMENTO DE SOLICITAR APOYO AL RESPONSABLE AGUAS DE BOGOTÁ Y ACUEDUCTO NO SE DIO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. | 2 | INVOLUCRAR A LAS INSTITUCIONES QUE EMITEN CONCEPTO FAVORABLE PARA QUE GENEREN LAS RECOMENDACIONES EN LOS DIVERSOS TEMAS. | MESAS DE TRABAJO CON INSTITUCIONES | MESAS DE TRABAJO CON INSTITUCIONES QUE EMITEN CONCEPTO FAVORABLE. | 5 | PLANEACION | 2019-11-08 | 2020-10-23 | x | x | x |  | 0% | Vencida | La Alcaldía indica que se han realizado mesas de trabajo con los sectores, sin embargo en la información reportada no se evidencia soporte de dichas mesas, que para el caso de esta acción es de mínimo 5 mesas.
178 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO UEF-2005-1133 (NO. 034 – 2018) – PERDIDA DOCUMENTAL. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SDG. | 1 | GESTIONAR LA RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDG . | EXPEDIENTE RECONSTRUIDO | 1 EXPEDIENTE RECONSTRUIDO | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x | x |  |  | 30% | En ejecución | Se aportaron algunas evidencias con las actividades previas y de consecución de los expedientes a reconstruir, sin embargo la actividad de reconstrucción no se ha realizado por lo que se califica con un 30% de avance.
179 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO UEF-2005-1133 (NO. 034 – 2018) – PERDIDA DOCUMENTAL. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SDG. | 2 | REALIZAR SEGUIMIENTO A RADICADO NO. 20206430004853 DEL 19-06-2020 PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LOS EXPEDIENTES 062 DE 2001 Y 087 DE 2009 CON EL FIN DE OBTENER COPIA. | EXPEDIENTE RECONSTRUIDO | 1 EXPEDIENTE RECONSTRUIDO | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-10-31 | x | x |  |  | 30% | Cumplida | Se aportaron algunas evidencias con las actividades previas y de consecución de los expedientes a reconstruir, sin embargo la actividad de reconstrucción no se ha realizado por lo que se califica con un 30% de avance.
180 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO UEF-2005-1133 (NO. 034 – 2018) – PERDIDA DOCUMENTAL. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SDG. | 3 | REITERAR LA SOLICITUD DEL RADICADO 20206430128241 A LA SHD, EN RAZÓN A QUE NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA. | OFICIO DE REITRACIÓN A SHD | 1 OFICIO DE REITERACIÓN | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-10-31 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | Reiteración solicitud radicado 20206430128241 (Copia de expedientes No. 062-2001 y 087-2009 y/o información sobre cobro persuasivo/coactivo sobre el señor LEONARDO DE JESÚS MONTOYA MUÑOZ, con número de identificación 70901660) del 12 de noviembre de 2020, la cual se cumplió posterior a las fechas de programación previstas 31-10-2020.
181 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO UEF-2005-1133 (NO. 034 – 2018) – PERDIDA DOCUMENTAL. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SDG. | 4 | GESTIONAR CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. | CAPACITACIÓN | 1 CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-15 | 2020-12-15 | x | x |  |  | 10% | En ejecución | Se observan los siguientes soportes suministrados por la Alcaldía: 1. Memorando de solicitud de capacitación a Dirección Administrativa quien responde que ellos no manejan el tema de jurisdicción coactiva, por lo que se informa que se deben remitir a la DGP. 2. Igualmente hay un correo solicitando capacitación a un usuario que responde que se debe realizar de manera formal ya que la responsable está desvinculada. 3. Se anexan dos presentaciones (sin logos ni fechas) que no permitan evidenciar si se realizó capacitación, a quienes estuvo dirigida, asistentes y fecha. Si bien se observa gestión, la actividad y meta no se han desarrollado, es importante que se tomen las medidas que permitan el cumplimiento oportuno.
182 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR ESTIPULACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES Y DE CADUCIDAD POR PARTE DEL FDLM, EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA FDLM-PSMIC- 195 Y 209 DE 2018. | PRESUNCIÓN JURIDICA QUE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES APLICAN A TODO TIPO DE CONTRATOS EN VIRTUD DE LA JERARQUÍA QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBE EJRERCER EN LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICOS. | 1 | INCORPORAR EN LA MINUTA DEL CONTRATO Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS CLÁUSULAS EXCEPCIONALES, CUANDO PARA LA TIPOLOGÍA Y NATURALEZA APLIQUEN. | MINUTAS DE LOS CLAUSULADOS CONTRACTUALES | MODIFICACION DE LOS CLAUSULADOS ANEXOS CONTENTIVOS DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLM. ¿EL INDICADOR MENCIONA QUE SE MODIFICA EL CLAUSULADO? PROPUESTA: CLAUSULADO | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x | x |  |  | 0% | Sin iniciar | No se reporta avance de la acción. | NOSE HA VENCIDO
187 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO AL NO VINCULAR TODOS LOS DOCUMENTOS AL APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -AGD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, O EN SU DEFECTO, A UN SISTEMA OFICIAL DE SEGUIMIENTO DE RADICADO DE DOCUMENTOS Y POR DEMORAS NO JUSTIFICADAS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL EXPEDIENTO NO. 074-1998 G-A-C-H. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 1 | IDENTIFICAR QUE EXPEDIENTES ACTIVOS REQUIEREN EL IMPULSO PARA EL TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO POR ENCONTRARSE EJECUTORIADO EL ACTO ADMINISTARATIVO SANCIONATORIO, Y PRIORIZAR LAS ACCIONES QUE MITIGUEN EL RIESGO DE VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PARA ESTABLECER LA LÍNEA DE BASE DE LOS MISMOS. | LÍNEA DE BASE DEL IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS CON ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EJECUTORI | 1 LÍNEA DE BASE PARA IMPLULSO DE EXPEDIENTES | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2021-07-23 | x |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Las evidencias aportadas no corresponden a actividades propias que requieren de impulso procesal para cobro persuasivo, se aportan documentos de implantación de aplicativos al tema de IVC. La acción finaliza en julio de 2021,por lo que se califica sin iniciar y se recomienda a plan de acción para su cumplimiento.
188 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO AL NO VINCULAR TODOS LOS DOCUMENTOS AL APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -AGD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, O EN SU DEFECTO, A UN SISTEMA OFICIAL DE SEGUIMIENTO DE RADICADO DE DOCUMENTOS Y POR DEMORAS NO JUSTIFICADAS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL EXPEDIENTO NO. 074-1998 G-A-C-H. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 2 | REVISAR LOS PROCEDIMENTOS DEFINIDOS POR LA SDG PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS ACTUACIONES DEL COBRO PERSUASIVO. | REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO CODIGO GET-IVC-P007 | 1 LÍNEA DE BASE PARA IMPLULSO DE EXPEDIENTES | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se aportaron evidencias de la capacitación sobre revisión y ampliación los procedimientos de cobro persuasivo y su aplicación
189 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO AL NO VINCULAR TODOS LOS DOCUMENTOS AL APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -AGD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, O EN SU DEFECTO, A UN SISTEMA OFICIAL DE SEGUIMIENTO DE RADICADO DE DOCUMENTOS Y POR DEMORAS NO JUSTIFICADAS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL EXPEDIENTO NO. 074-1998 G-A-C-H. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 3 | GESTIONAR CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. | CAPACITACIÓN | 1 CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-15 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se observa evidencia de capacitación y socialización de la jurisdicción coactiva
185 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES, INCOHERENCIA ENTRE LAS METAS FIJADAS PARA EL COMPONENTE NO. 1 E INDEBIDO CONTROL EN EL MANEJO DEL EXPEDIENTE DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 180 DE 2018 Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 183 DE 2018. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | 1 | INCLUIR EN LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EL NUMERO DE LAS GARANTÍAS Y LA VIGENCIA DE LAS MISMAS | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO | MODIFICACIÓN CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FORMATOS GCO-GCI-F149 Y CGO-GCI-F150. | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x | x |  |  | 50% | En ejecución | se realizó memorando del 18 -11-2020, la actualización de formato ante la oficina Asesora d Planeación, sin embargo aun no se reporta la respuesta, aprobación e implementación de dicho formato con las actualizaciones descritas
186 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES, INCOHERENCIA ENTRE LAS METAS FIJADAS PARA EL COMPONENTE NO. 1 E INDEBIDO CONTROL EN EL MANEJO DEL EXPEDIENTE DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 180 DE 2018 Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 183 DE 2018. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | 2 | GESTIONAR CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN O CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASOCIADA A PROCESOS CONTRACTUALES. | PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN / CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL. | REGISTRO DE PARTICIPANTES | 2 | PROMOTORA DE CALIDAD ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES. | 2020-10-14 | 2021-02-28 | x | x |  |  | 0% | Sin iniciar | No se aportan evidencias de avance de la acción
192 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO AL NO VINCULAR TODOS LOS DOCUMENTOS AL APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -AGD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, O EN SU DEFECTO, A UN SISTEMA OFICIAL DE SEGUIMIENTO DE RADICADO DE DOCUMENTOS Y POR DEMORAS NO JUSTIFICADAS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL EXPEDIENTO NO. 001 DE 2001 (VARIOS). | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 1 | IDENTIFICAR QUE EXPEDIENTES ACTIVOS REQUIEREN EL IMPULSO PARA EL TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO POR ENCONTRARSE EJECUTORIADO EL ACTO ADMINISTARATIVO SANCIOANTORIO, Y PRIORIZAR LAS ACCIONES QUE MITIGUEN EL RIESGO DE VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE BASE QUE SE ESTABLEZCA PARA DICHOS EFECTOS. | LÍNEA DE BASE PARA EL IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS CON ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EJECU | 1 LÍNEA DE BASE PARA IMPLULSO DE EXPEDIENTES | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2021-07-23 | x |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Las evidencias aportadas no corresponden a actividades propias que requieren de impulso procesal para cobro persuasivo, se aportan documentos de implantación de aplicativos al tema de IVC. La acción finaliza en julio de 2021,por lo que se califica sin iniciar y se recomienda plan de acción para su cumplimiento.
193 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO AL NO VINCULAR TODOS LOS DOCUMENTOS AL APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -AGD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, O EN SU DEFECTO, A UN SISTEMA OFICIAL DE SEGUIMIENTO DE RADICADO DE DOCUMENTOS Y POR DEMORAS NO JUSTIFICADAS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL EXPEDIENTO NO. 001 DE 2001 (VARIOS). | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 2 | REVISAR LOS PROCEDIMENTOS DEFINIDOS POR LA SDG PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS ACTUACIONES DEL COBRO PERSUASIVO. | REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO CODIGO GET-IVC-P007 | 1 PROCEDIMIENTO REVISADO PARA PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | se aporta evidencia de documentos sobre capacitaciones sobre revisan del procedimiento de actuaciones de cobro persuasivo
194 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO AL NO VINCULAR TODOS LOS DOCUMENTOS AL APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -AGD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, O EN SU DEFECTO, A UN SISTEMA OFICIAL DE SEGUIMIENTO DE RADICADO DE DOCUMENTOS Y POR DEMORAS NO JUSTIFICADAS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL EXPEDIENTO NO. 001 DE 2001 (VARIOS). | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 3 | GESTIONAR CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. | CAPACITACIÓN | 1 CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-15 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta evidencias de la capacitación gestionada con el rea administrativa sobre temas de jurisdicción coactiva y persuasivo
195 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL PAGO SIN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 120 DE 2019: - NO SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN COMO REQUISITO PARA EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO. | FALENCIAS EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO | 1 | INCLUIR EN LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA ÚLTIMO PAGO, SI ESTABA SUJETO A LIQUIDACIÓN O NO. EN CASO DE REQUERIR LIQUIDACIÓN ADJUNTAR E INDICAR QUE SE ADJUNTA EN EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO | MODIFICACIÓN CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FORMATOS CGO-GCI-F150. | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | Se aporta solicitud de actualización de formatos, sin embargo aun no se observa su implementación
197 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN PARA EL RECAUDO DE MULTAS Y SANCIONES EN COBRO PERSUASIVO EXPEDIENTE 005-2010 DE LA ALCALDÍA LOCAL LOS MÁRTIRES (J.Y.G– 086 -18), GENERANDO INCERTIDUMBRE EN EL COBRO DE LOS RECURSOS GENERADOS POR DICHAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 1 | IDENTIFICAR QUE EXPEDIENTES ACTIVOS REQUIEREN EL IMPULSO PARA EL TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO POR ENCONTRARSE EJECUTORIADO EL ACTO ADMINISTARATIVO SANCIOANTORIO, Y PRIORIZAR LAS ACCIONES QUE MITIGUEN EL RIESGO DE VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE DE LOS MISMOS | LÍNEA DE BASE PARA EL IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS CON ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EJEC | 1 LÍNEA DE BASE PARA IMPLULSO DE EXPEDIENTES | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2021-07-23 | x |  |  |  | 50% | En ejecución | Se identificaron algunos procesos policivos para dar impulso procesal, Sin en, no se identifica una base de datos que den cuenta de cuantos son los expedientes y se defina la línea base establecida en la meta.
196 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR INCONSISTENCIA EN INFORMACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PRECEPTOS LEGALES EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 136 DE 2019. | NO INCLUSIÓN DE EVIDENCIAS DE LA CONSULTA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y DE POLICIA DE LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE. | 1 | INCLUIR EN EL INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICO QUE SE CUMPLIÓ CON EL DEBER DE CONSULTA DE ANTECEDENTES DEL PROPONENTES PERSONA JURÍDICA, DE SUS MIEMBROS Y, DEL REPRESENTANTE LEGAL. | FORMATO INFORME DE EVALUACION JURIDICA | MODIFICACION DEL FORMATO DE INFORME DE EVALUACION JURIDICA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x | x |  |  | 0% | Sin iniciar | No se aportan evidencias de la acción que está próxima a vencerse
198 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL FDLM AL RECAUDO DE MULTAS EN COBRO COACTIVO REMITIDAS A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 1 | REVISAR LOS PROCEDIMENTOS DEFINIDOS POR LA SDG PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE CONTROL DE CONFORMIDAD CON LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 149. | REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO CODIGO GET-IVC-P007 | 1 PROCEDIMIENTO REVISADO PARA PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Con capacitación del marco normativo del cobro coactivo se revisaron y socializaron los procedimientos.
199 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA INDEBIDA PLANIFICACIÓN EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y ADJUDICACIÓN SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES DEL LA FASE PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 135 DE 2020. | ADJUDICACIÓN SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES DEL LA FASE PRECONTRACTUAL | 1 | REQUERIR AL CONTRATISTA SOPORTES DEL EQUIPO HUMANO DESTINADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. | OFICIO | UN (1) OFICIO DE REQUERIMIENTO A CONTRATISTA | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-10-31 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | Se realizó oficio al contratista sobre información del personal interviniente ene le proyecto.
201 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO RENDIR REPORTE DE NOVEDADES, POR VALOR DE $167.709.329, RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES PROVENIENTES DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA, A LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES, Y EN LOS REPORTES DEL FORMATO ELECTRÓNICO CB 0905 CUENTAS POR COBRAR DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL -SIVICOF, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | DESCONOCIMIENTO E INAPLICABILIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO OBJETO DE LA AUDITRIA 149, FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/COACTIVO DEFINIDOS POR LA SDG | 1 | REVISAR LOS PROCEDIMENTOS DEFINIDOS POR LA SDG PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REPORTE MENSUAL AL ÁREA DE CONTABILIDAD, RESPECTO DE LAS NOVEDADES EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS. | REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN MULTAS COBRO PERSUASIVO PARA EL REPORTE OPORTUNO DE NOVEDADES | 1 PROCEDIMIENTO REVISADO PARA PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO | 1 | GESTIÓN POLICIVA | 2020-09-01 | 2020-12-15 | x |  |  |  | 100% | Cumplida | Se realizó capacitación sobre depuración no tributaria
200 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 168 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL) DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS OBJETO DE LA PRESENTE MUESTRA DE AUDITORÍA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP E INDEBIDA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL SISTEMA SIVICOF. | FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Y LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL PROPIA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN. | 1 | REUNIONES PERIODICAS CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL PUBLICADA ASÍ COMO TODA AQUELLA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. | REUNIONES PERIÓDICAS | ACTAS DE REUNION | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-10-14 | 2020-11-30 | x |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se aportan evidencias de la acción que está próxima a vencerse
205 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO NO. 1 Y FALTA DE PLANEACIÓN EN LA FASE CONTRACTUAL DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 077 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FDLM Y LA CRUZ ROJA SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. | CARENCIAS EN LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS EN FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL FONDO DE DESARROLLO DE LOS MÁRTIRES EN MATERIA DE APOYO A SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, EN ARAS DE PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO EN MATERIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | 1 | CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DESIGNADOS COMO APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN MATERIA DE MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CAPACITACIÓN | DOS (2) CAPACITACIONES EN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | 2 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-09-01 | 2020-11-01 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | Se observa la participación en dos capacitaciones sobre gestión contractual.
206 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO NO. 1 Y FALTA DE PLANEACIÓN EN LA FASE CONTRACTUAL DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 077 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FDLM Y LA CRUZ ROJA SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. | CARENCIAS EN LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS EN FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL FONDO DE DESARROLLO DE LOS MÁRTIRES EN MATERIA DE APOYO A SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, EN ARAS DE PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO EN MATERIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | 2 | REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 077 DE 2020 | OFICIO | UN (1) OFICIO DE REQUERIMIENTO A CONTRATISTA | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-09-01 | 2020-09-30 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta evidencia de oficio realizada al contratista 077 de 2020
207 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO NO. 1 Y FALTA DE PLANEACIÓN EN LA FASE CONTRACTUAL DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 077 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FDLM Y LA CRUZ ROJA SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. | CARENCIAS EN LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS EN FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL FONDO DE DESARROLLO DE LOS MÁRTIRES EN MATERIA DE APOYO A SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, EN ARAS DE PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO EN MATERIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | 3 | REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 077 DE 2020 | OFICIO | UN (1) OFICIO DE REQUERIMIENTO A CONTRATISTA | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-09-01 | 2020-09-30 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta evidencia de oficio realizada al contratista 077 de 2020 y su remisión por CDI
208 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA EXIGIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO 082 DE 2020 E IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN. | FALTA DE GESTIÓN EN COMPETENCIAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS, REQUISITOS DE SELECCIÓN Y EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS QUE PERMITAN REALIZAR EJERCICIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA Y AJUSTADOS A LAS NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENTE ASÍ COMO EN LA REVISIÓN PREVIA A LA PUBLICACIÓN. | 1 | CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | CAPACITACIÓN | DOS (2) CAPACITACIONES | 2 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2020-09-01 | 2020-12-31 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | se aporta evidencia de capacitación a los funcionarios de normatividad y demás temas de contratación estatal
209 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA EXIGIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO 082 DE 2020 E IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN. | FALTA DE GESTIÓN EN COMPETENCIAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS, REQUISITOS DE SELECCIÓN Y EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS QUE PERMITAN REALIZAR EJERCICIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA Y AJUSTADOS A LAS NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENTE ASÍ COMO EN LA REVISIÓN PREVIA A LA PUBLICACIÓN. | 2 | MEMORANDO DIRIGIDO A LOS ESTRUCTURADORES DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL | MEMORANDO | UN (1) MEMORANDO | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-09-01 | 2020-09-30 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta evidencia de oficio enviado a estructuradores del proceso y su remisión
210 | 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 149 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Gestión Financiera | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA EXIGIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO 082 DE 2020 E IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN. | FALTA DE GESTIÓN EN COMPETENCIAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS, REQUISITOS DE SELECCIÓN Y EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS QUE PERMITAN REALIZAR EJERCICIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA Y AJUSTADOS A LAS NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENTE ASÍ COMO EN LA REVISIÓN PREVIA A LA PUBLICACIÓN. | 3 | MODIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II | MEMORANDO | UN (1) MEMORANDO | 1 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - DESPACHO | 2020-09-01 | 2020-09-30 | x | x |  |  | 100% | Cumplida | Se aporta memorando de flujos de aprobación del SECOP II con fecha del 23 de septiembre de 2020

## Hoja2 (hidden)
X
-
Vencida
Sin iniciar
En ejecución
Cumplida