## Hoja2
Vigencia auditoría | 2020
Cuenta de Estado de la acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cumplida | En ejecución | Sin iniciar | Total general
ALCALDE LOCAL |  | 1 |  | 1
AREA DE ALMACEN Y CONTABILIDAD | 1 |  |  | 1
AREA DE CONTRATACION |  |  | 2 | 2
AREA DE CONTRATACION Y AREA DE OBLIGACIONES POR PAGAR |  | 1 |  | 1
COMITÉ DE DEPURACIÓN CONTABLE Y SANEAMIENTO DE CARTERA |  |  | 1 | 1
PLANEACION |  |  | 1 | 1
Total general | 1 | 2 | 4 | 7
| 14.29% | 14.29% | 14.29%
| 14.29% | 28.57% | 57.14%

## Hoja4
Vigencia auditoría | 2019
Etiquetas de fila | Cuenta de Nro. hallazgo
3.1.1 | 2
3.1.2 | 2
3.1.3 | 2
3.1.4 | 2
3.1.5 | 2
Total general | 10

## Hoja3
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
Dependencia: Rafael Uribe Uribe
Información general PM (Fuente SIVICOF) | [19 empty] | INCIDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
No. | Código entidad | Dependencia | Sectorial que generó la auditoría | Vigencia auditoría | Código auditoría PAD | Modalidad | Componente | Factor | Nro. hallazgo | Descripción hallazgo | Causa hallazgo | Código acción | Descripción acción | Nombre indicador | Fórmula indicador | Valor meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Administrativa | Disciplinaria | Fiscal | Penal | Porcentaje de avance de la acción observado | Estado de la acción | Observaciones
62 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $100.638.499 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR DOBLE PAGO POR CONCEPTO DE LOS ÍTEMS 46.22 CELADOR + PRESTACIONES, 46.7 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Y 46.1 PERSONAL DE OBRA, INCLUIDOS EN EL CALCULO DE AIU PUBLICADO EN EL SECOP Y PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $100.638.499 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR DOBLE PAGO POR CONCEPTO DE LOS ÍTEMS 46.22 CELADOR + PRESTACIONES, 46.7 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Y 46.1 PERSONAL DE OBRA, INCLUIDOS EN EL CALCULO DE AIU PUBLICADO EN EL SECOP Y PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CUATRIMESTRAL (FEBRERO, JUNIO, OCTUBRE) DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CON APOYO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 3 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL Y OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X | X |  | 33% | Vencida | Se reporta por parte de la Alcaldía Local un memorando del 11 de noviembre en el cual se socializa el manual de contratatación. (Cabe precisar que esta actividad no es en sí una capacitación como se determinó en la acción formulada). No se observa las capacitaciones de febrero y junio de acuerdo con las tres que se programaron, como esta actividad fializa en novembre se calificac como vencida con el fin de que se gestuionen los procesos de vapacitación prveistos.
63 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $100.638.499 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR DOBLE PAGO POR CONCEPTO DE LOS ÍTEMS 46.22 CELADOR + PRESTACIONES, 46.7 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Y 46.1 PERSONAL DE OBRA, INCLUIDOS EN EL CALCULO DE AIU PUBLICADO EN EL SECOP Y PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $100.638.499 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR DOBLE PAGO POR CONCEPTO DE LOS ÍTEMS 46.22 CELADOR + PRESTACIONES, 46.7 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Y 46.1 PERSONAL DE OBRA, INCLUIDOS EN EL CALCULO DE AIU PUBLICADO EN EL SECOP Y PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. | 2 | GESTIONAR UNA SENSIBILIZACIÓN SEMESTRAL POR PARTE DE LA VEEDURÍA DISTRITAL A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN LOS TEMAS INHERENTES A LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS | 2 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X | X |  | 50% | En ejecución | Se observan listados de asistencia a dos jornadas de orientación contractual realizada por la Veeduría Distrital en el listado de agosto no se observa la participación de servidores de la Alcaldía de Rafael Uribe por lo que se recomienda verificar y soportar esta acción con el fin de que se justique la participación en las dos capacitaciones.
77 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 233 - 2018 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 233 - 2018 | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CUATRIMESTRAL (FEBRERO, JUNIO, OCTUBRE) DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRTIAL DE GOBIERNO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 3 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL Y OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X |  |  |  | 33% | Vencida | Se reporta por parte de la Alcaldía Local un memorando del 11 de noviembre en el cual se socializa el manual de contratatación. (Cabe precisar que est aactividad no es en sí una capacitación como se determinó en la acción formulada). No se observa las capacitaciones de febrero y junio de acuerdo con las tres que se programaron, como esta actividad fializa en novembre se calificac como vencida con el fin de que se gestuionen los procesos de vapacitación prveistos.
78 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 233 - 2018 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 233 - 2018 | 2 | GESTIONAR UNA SENSIBILIZACIÓN SEMESTRAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN LOS TEMAS INHERENTES A LA FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS | 2 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X |  |  |  | 50% | En ejecución | Se observan listados de asistencia a dos jornadas de orientación contractual realizada por la Veeduría Distrital en el listado de agosto no se observa la participación de servidores de la Alcaldía de Rafael Uribe por lo que se recomienda verificar y soportar esta acción con el fin de que se justique la participación en las dos capacitaciones.
81 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 090-2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 090-2019. | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CUATRIMESTRAL (FEBRERO, JUNIO, OCTUBRE) DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 3 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL Y OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X |  |  | 33% | Vencida | Se reporta por parte de la Alcaldía Local un memorando del 11 de noviembre en el cual se socializa el manual de contratatación. (Cabe precisar que est aactividad no es en sí una capacitación como se determinó en la acción formulada). No se observa las capacitaciones de febrero y junio de acuerdo con las tres que se programaron, como esta actividad fializa en novembre se calificac como vencida con el fin de que se gestuionen los procesos de vapacitación prveistos.
82 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 090-2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 090-2019. | 2 | GESTIONAR UNA SENSIBILIZACIÓN SEMESTRAL POR PARTE DE LA VEEDURÍA DISTRITAL A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN LOS TEMAS INHERENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS | 2 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X |  |  | 50% | En ejecución | Se observan listados de asistencia a dos jornadas de orientación contractual realizada por la Veeduría Distrital en el listado de agosto no se observa la participación de servidores de la Alcaldía de Rafael Uribe por lo que se recomienda verificar y soportar esta acción con el fin de que se justique la participación en las dos capacitaciones.
88 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 137 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN EN EL CPS-241-2018 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN EN EL CPS-241-2018 | 1 | CAPACITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CAPACITACIÓN TRIMESTRAL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | (CANTIDAD DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CAPACITADOS / TOTAL DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS) * 100 | 2 | AREA DE CONTRATACION | 2020-08-25 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Se adjunta como evidencia de esta acción un memorando en el cual se socializa el manual de contratación y se invita su revisión, sin embargo este no sustenta la acción formulada ya que se indican dos capacitaciones en el manueal de supervisión e interventoria, los cuales no fueron incluidos en dicho memoranod ni en otro proceso de capacitación reprotado por la Alacaldía Local. Esta actividad finaliza en diciembre y se califica sin iniciar, se recomienda dar trámite y ejecutar las respectivas capacitaciones a los apoyos a la supervisión y supervisores.
89 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 137 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN EN EL CPS-252-2018 AL CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO REALIZADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN EN EL CPS-252-2018 AL CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO REALIZADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN | 1 | CAPACITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CAPACITACIÓN TRIMESTRAL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | (CANTIDAD DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CAPACITADOS / TOTAL DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS) * 100 | 2 | AREA DE CONTRATACION | 2020-08-25 | 2020-12-31 | X | X |  |  | 0% | Sin iniciar | Se adjunta como evidencia de esta acción un memorando en el cual se socializa el manual de contratación y se invita su revisión, sin embargo este no sustenta la acción formulada ya que se indican dos capacitaciones en el manueal de supervisión e interventoria, los cuales no fueron incluidos en dicho memoranod ni en otro proceso de capacitación reprotado por la Alacaldía Local. Esta actividad finaliza en diciembre y se califica sin iniciar, se recomienda dar trámite y ejecutar las respectivas capacitaciones a los apoyos a la supervisión y supervisores.
90 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 137 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN EN EL CPS-252-2018 AL CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO REALIZADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN EN EL CPS-252-2018 AL CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO REALIZADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN | 2 | REVISION EXHAUSTIVA DE LOS CONTRATOS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGUIR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL, POR LO CUAL SE INSISTE EN LA NECESIDAD | REUNION BIMESTRAL DE SEGUIMIENTO PARA REVISION PREVIA ENTREGA DE INFORME FINAL DE SUPERVISION. | (CANTIDAD DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CAPACITADOS / TOTAL DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS) * 100 | 3 | AREA DE CONTRATACION Y AREA DE OBLIGACIONES POR PAGAR | 2020-08-01 | 2020-12-31 | X | X |  |  | 60% | En ejecución | Se observan actas de reunión de Comités de Seguimiento establecidos en conrtatos de obra y contratos de prestación de servicios en las cuales se revisan los avances y productos ejecutados.
91 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 110-2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 110-2019. | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CUATRIMESTRAL (FEBRERO, JUNIO, OCTUBRE) DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 3 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL Y OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X |  | X | 33% | Vencida | Se reporta por parte de la Alcaldía Local un memorando del 11 de noviembre en el cual se socializa el manual de contratatación. (Cabe precisar que est aactividad no es en sí una capacitación como se determinó en la acción formulada). No se observa las capacitaciones de febrero y junio de acuerdo con las tres que se programaron, como esta actividad fializa en novembre se calificac como vencida con el fin de que se gestuionen los procesos de vapacitación prveistos.
92 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 110-2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 110-2019. | 2 | GESTIONAR UNA SENSIBILIZACIÓN SEMESTRAL POR PARTE DE LA VEEDURÍA DISTRITAL A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN LOS TEMAS INHERENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS | 2 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X |  | X | 50% | En ejecución | Se observan listados de asistencia a dos jornadas de orientación contractual realizada por la Veeduría Distrital en el listado de agosto no se observa la participación de servidores de la Alcaldía de Rafael Uribe por lo que se recomienda verificar y soportar esta acción con el fin de que se justique la participación en las dos capacitaciones.
98 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PRESUNTA INCIDENCIA PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 130 -2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PRESUNTA INCIDENCIA PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 130 -2019. | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CUATRIMESTRAL (FEBRERO, JUNIO, OCTUBRE) DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 3 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL Y OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X |  | X | 33% | Vencida | Se reporta por parte de la Alcaldía Local un memorando del 11 de noviembre en el cual se socializa el manual de contratatación. (Cabe precisar que est aactividad no es en sí una capacitación como se determinó en la acción formulada). No se observa las capacitaciones de febrero y junio de acuerdo con las tres que se programaron, como esta actividad fializa en novembre se calificac como vencida con el fin de que se gestuionen los procesos de vapacitación prveistos.
99 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2019 | 135 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PRESUNTA INCIDENCIA PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 130 -2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PRESUNTA INCIDENCIA PENAL - POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CPS 130 -2019. | 2 | GESTIONAR UNA SENSIBILIZACIÓN SEMESTRAL POR PARTE DE LA VEEDURÍA DISTRITAL A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN LOS TEMAS INHERENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS | 2 | DESPACHO ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 2020-02-01 | 2020-11-30 | X | X |  | X | 50% | En ejecución | Se observan listados de asistencia a dos jornadas de orientación contractual realizada por la Veeduría Distrital en el listado de agosto no se observa la participación de servidores de la Alcaldía de Rafael Uribe por lo que se recomienda verificar y soportar esta acción con el fin de que se justique la participación en las dos capacitaciones.
113 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 137 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PROYECTOS DURANTE LA VIGENCIA 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PROYECTOS DURANTE LA VIGENCIA 2019 | 1 | REALIZAR REUNIONES MENSUALES CON LOS GESTORES DE PROYECTO PARA VERIFICAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. | REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS | SUMATORIA DEL NÚMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS | 6 | PLANEACION | 2020-07-30 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa la realización de reuniones mensuales con los gestores de proyectos con el fin de evaluar de las metas. Se adjuntan como evidencias las actas de comités técnicos de seguimiento de algunos contratos, lo que no corresponde a la actividad previstas en éste plan.
122 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 137 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS., EVIDENCIÁNDOSE INCORRECCIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS., EVIDENCIÁNDOSE INCORRECCIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | REALIZAR TRIMESTRALMENTE EL COMITÉ DE DEPURACIÓN CONTABLE Y SANEAMIENTO DE CARTERA VIGENCIA 2020 REALIZANDO EL RESPECTIVO CONTROL, SEGUIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS. | COMITÉ DE DEPURACIÓN CONTABLE Y SANEAMIENTO DE CARTERA. | NUMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE DEPURACIÓN CONTABLE Y SANEAMIENTO DE CARTERA. | 2 | COMITÉ DE DEPURACIÓN CONTABLE Y SANEAMIENTO DE CARTERA | 2020-08-28 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa la realización de sesiones del Comité de Sostenibilidad Contable en 2020.
123 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 137 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS., EVIDENCIÁNDOSE INCORRECCIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS., EVIDENCIÁNDOSE INCORRECCIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2 | ELABORAR UNA COMUNICACIÓN INTERNA AL RESPONSABLE DEL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - MULTAS, SOLICITÁNDOLE LA CREACIÓN DE UN CRONOGRAMA QUE PERMITA MEDIR EL PORCENTANJE DE AVANCE EN DEPURACIÓN TOTAL DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARA LA VIGENCIA. | COMUNICACIÓN INTERNA AL RESPONSABLE DEL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE | COMUNICACIÓN INTERNA REMITIDA AL RESPONSABLE DEL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - MULTAS, | 1 | ALCALDE LOCAL | 2020-08-01 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 60% | En ejecución | Se observa memorando en el cual se solicita la "Verificación Estado Actuaciones Administrativas Oficina Asesora Obras- Estable-cimientos de Comercio, para Depuración Cartera". Es necesario que se indique la solicitud y realización del cronograma de depuración establecido en la acción.
127 | 18 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 137 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES Y LA MEDICIÓN POSTERIOR DETERIORO DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES Y LA MEDICIÓN POSTERIOR DETERIORO DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1 | SE REALIZO LOS AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES Y LA MEDICIÓN POSTERIOR DETERIORO DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD PLANTA, SEGÚN COMPROBANTE DE MODIFICACION DE VIDA UTIL NO 1 01 DE JUNIO DE 2020; COMPROVANTE DE DETERIORO NO. 1 DE 26 DE JUNIO DE 2020 Y COMPROBANTE EGRESO NO. 2 DE 30 DE JUNIO DE 2020; Y COMPROBANTE INGRESO ADMINSITRATIVO NO. 1 DE 01 DE JULIO DE 2020, COMO LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS A 31 DE DIDICMEBRE DE 2019 - CPS306-2019. | REGISTRO DE INFORMACION CONTABLE EN LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. | NUMERO DE REGISTROS CONTABLES - APLAICATIVO SI CAPITAL / TOTAL DE REGISTROS CONTABLES EN LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - APLICATIVO SI CAPITAL | 2 | AREA DE ALMACEN Y CONTABILIDAD | 2020-07-01 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 100% | Cumplida | Se anexan como soporte de ejecución de la acción: 1. comprobante de valoración de elementos devolutivos - 27-05-2020. 2. Comprobante de egreso - 14-07-2020 3. Modificación vida útil y deterioro - 26-06-2020 4. Ingreso almacén - 1-07-2020 Se observa que la acción se realizó con anterioridad a la formulaci´n del plan de mejoramiento lo cual debe aclararse con el ente de control al momento de la verificación.

## Hoja1 (hidden)
X
-
Vencida
Sin iniciar
En ejecución
Cumplida