## Hoja2
Vigencia auditoría | 2020
Cuenta de Estado de la acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | En ejecución | Sin iniciar | Total general
GDL - CONTABILIDAD |  | 2 | 2
GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL -GDL |  | 1 | 1
GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL |  | 5 | 5
GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL Y GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL |  | 4 | 4
GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL. |  | 3 | 3
OFICINA DE PRESUPUESTO | 1 |  | 1
Total general | 1 | 15 | 16
93.75%

## Hoja11
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
Dependencia: Usme
Información general PM (Fuente SIVICOF) | [19 empty] | INCIDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
No. | Código entidad | Dependencia | Sectorial que generó la auditoría | Vigencia auditoría | Código auditoría PAD | Modalidad | Componente | Factor | Nro. hallazgo | Descripción hallazgo | Causa hallazgo | Código acción | Descripción acción | Nombre indicador | Fórmula indicador | Valor meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Administrativa | Disciplinaria | Fiscal | Penal | Porcentaje de avance de la acción observado | Estado de la acción | Observaciones
283 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PLANTEADAS PARA EL HALLAZGO 3.1.4 AUDITORÍA DESEMPEÑO CÓD 111 PAD 2019. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PLANTEADAS PARA EL HALLAZGO 3.1.4 AUDITORÍA DESEMPEÑO CÓD 111 PAD 2019. | 1 | CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS, HACER SEGUIMIENTO Y SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA LOCAL. | NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS Y EJECUTADAS | (NO. DE ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS/ NO. DE ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS)*100 | 1 | GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL -GDL | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Se observan mesas de trabajo y liquidación del contrato sobre el cual observó la Contraloría, sin mebago la acción relacionada con la socialización de las acciones de mejora incluídas en el plan de mejoramiento no se observan por tanto es necesario que se realice la acción formulada con el fin de prevenir que nuevas situaciones como la evidenciada por el ente de control se vuelvan a presentar.
292 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCORRECTO REGISTRO DE INFORMACIÓN REPORTADA EN SIVICOF RESPECTO DE LA REGISTRADA EN LA CUENTA CONTABLE 13-11-02 MULTAS. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR INCORRECTO REGISTRO DE INFORMACIÓN REPORTADA EN SIVICOF RESPECTO DE LA REGISTRADA EN LA CUENTA CONTABLE 13-11-02 MULTAS | 1 | REALIZAR EL DEBIDO REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN LA CUENTA CONTABLE 1-3-11 MULTAS, EN LA HOJA EXCEL FORMATO CB1009 .... | FORMULARIOS VALIDADOS Y REPORTADOS CORRECTAMENTE | (NO. DE FORMULARIOS VALIDADOS Y REPORTADOS CORRECTOS/ NO. DE FORMULARIOS A REPORTAR) *100 | 1 | GDL - CONTABILIDAD | 2020-12-31 | 2021-06-30 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se ha dado inicio a la acción, el plazo formulado es de diciembre de 2020 a junio de 2021
293 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCORRECTO REGISTRO DE INFORMACIÓN REPORTADA EN SIVICOF RESPECTO DE LA REGISTRADA EN LA CUENTA CONTABLE 13-11-02 MULTAS. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR INCORRECTO REGISTRO DE INFORMACIÓN REPORTADA EN SIVICOF RESPECTO DE LA REGISTRADA EN LA CUENTA CONTABLE 13-11-02 MULTAS | 2 | REALIZAR LA REVISIÓN PREVIA DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO CB-0905 CUENTAS POR COBRAR TANTO POR EL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO …. | FORMULARIOS VALIDADOS Y REPORTADOS CORRECTAMENTE | (NO. DE FORMULARIOS VALIDADOS Y REPORTADOS CORRECTOS/ NO. DE FORMULARIOS A REPORTAR) *100 | 1 | GDL - CONTABILIDAD | 2020-12-31 | 2021-06-30 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se ha dado inicio a la acción, el plazo formulado es de diciembre de 2020 a junio de 2021
297 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA FALTA DE CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE TRES (3) EXPEDIENTES DE MULTAS Y SANCIONES. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA FALTA DE CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE TRES (3) EXPEDIENTES DE MULTAS Y SANCIONES. | 1 | LEVANTAR INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS POR EL ÁREA PARA LA GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL. | INVENTARIO REALIZADO | (CANTIDAD DE EXPEDIENTES INVENTARIADOS/ NO, DE EXPEDIENTES GENERADOS)*100 | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL. | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X | X |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avances en el levantamiento del inventario, se anexa un acta de reunión del mes de octubre.
298 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA FALTA DE CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE TRES (3) EXPEDIENTES DE MULTAS Y SANCIONES. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA FALTA DE CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE TRES (3) EXPEDIENTES DE MULTAS Y SANCIONES. | 2 | IMPLEMENTAR CONTROL DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE EXPEDIENTE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LÍDER DE ÁREA RESPONSABLE DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA LOCAL. | CONTROL DE EXPEDIENTES | (EXPEDIENTES CONSULTADOS O PRESTADOS / AUTORIZACIONES DE PRÉSTAMO Y/O CONSULTA)*100 | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL. | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X | X |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada
299 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO REGISTRO CONTABLE DE TRES (3) MULTAS IMPUESTAS Y EN FIRME DURANTE LA VIGENCIA 2018. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR EL NO REGISTRO CONTABLE DE TRES (3) MULTAS IMPUESTAS Y EN FIRME DURANTE LA VIGENCIA 2018. | 1 | ELABORAR EL REPORTE DE NOVEDADES DE MULTAS MENSUALMENTE Y REMITIRLO AL CONTADOR DEL FDLU... | REPORTE DE NOVEDADES DE MULTAS | CANTIDAD DE REPORTES EMITIDOS / CANTIDAD DE REPORTES A REALIZAR | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL. | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada
300 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL NO REGISTRO CONTABLE DE TRES (3) MULTAS IMPUESTAS Y EN FIRME DURANTE LA VIGENCIA 2018. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR EL NO REGISTRO CONTABLE DE TRES (3) MULTAS IMPUESTAS Y EN FIRME DURANTE LA VIGENCIA 2018. | 2 | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO MENSUAL ENTRE EL FUNCIONARIO QUE EJERCE ROL DE CONTADOR EN EL FDLU Y EL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO PARA HACER VERIFICACIÓN DE LOS COBROS... | MESAS DE TRABAJO PARA CONCILIACIÓN DE COBROS PERSUASIVOS | (NO. DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ NO. DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS)*100 | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL Y GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2020-10-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada
301 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 134 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | 3.3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DE LOS AJUSTES EN LA SUBCUENTA DISPONIBILIDAD INICIAL EN EL PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DE LOS AJUSTES EN LA SUBCUENTA……. | 1 | CONTINUAR REALIZANDO LOS REGISTROS DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DEL APLICATIVO PREDIS EN REGISTRO RECAUDOS. | REGISTRO RECAUDOS APLICATIVO PREDIS | RECAUDOS OBTENIDOS SOBRE RECAUDOS REGISTRADOS. CIFRA DE EJECUCIONES ACTIVAS DEL FDLU SOBRE EL REGISTRO EN SISTEMAS PREDIS DE LAS CIFRAS DE EJCUCION ACTIVAS. | 1 | OFICINA DE PRESUPUESTO | 2020-07-01 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 51% | En ejecución | Se observa la ejecución de la actividad formulada, no se observa a la fecha de reporte de la información de la ejecución de octubre y está pendiente noviembre y diciembre de acuerdo a la programación de inicio y finalización de la actividad
302 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO EN DÍAS PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN DE LA ETAPA PERSUASIVA. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO EN DÍAS PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN DE LA ETAPA PERSUASIVA. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO, ADOPTADO POR LA SDG MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 257 DE 2013,… | SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | (NO. DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PROGRAMADAS) *100 | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL Y GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2020-11-01 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Se observa mesa de trabajo con el personal de Cobro persuasivo pero no se observa la socialización del procedimeinto de acuerdo a lo establecido en la acción
303 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO EN DÍAS PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN DE LA ETAPA PERSUASIVA. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO EN DÍAS PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN DE LA ETAPA PERSUASIVA. | 2 | DAR CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO GET-IVC-P007. | CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO MULTAS | PROCEDIMIENTO CUMPLIDO/ PROCEDIMIENTO A CUMPLIR | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada
304 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO EN DÍAS PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN DE LA ETAPA PERSUASIVA. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO EN DÍAS PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN DE LA ETAPA PERSUASIVA. | 3 | IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA DE CONTROL QUE ESTABLEZCA ALARMAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE VENCIMIENTO DE TÉRMINOS … | OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE COMUNICADOS | HERRAMIENTA DE CONTROL CREADA /HERRAMIENTA DE CONTROL PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada
305 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EXCEDER EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ETAPA PERSUASIVA. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR EXCEDER EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ETAPA PERSUASIVA. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO, ADOPTADO POR LA SDG …. | SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | (NO. DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PROGRAMADAS) *100 | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL Y GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2020-11-01 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Se observa mesa de trabajo con el personal de Cobro persuasivo pero no se observa la socialización del procedimeinto de acuerdo a lo establecido en la acción
306 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EXCEDER EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ETAPA PERSUASIVA. | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR EXCEDER EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ETAPA PERSUASIVA. | 2 | IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA DE CONTROL QUE ESTABLEZCA ALARMAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE VENCIMIENTO .... | OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA PERSUASIVA | HERRAMIENTA DE CONTROL CREADA /HERRAMIENTA DE CONTROL PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada
307 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EXCEDER EL TIEMPO PERMITIDO PARA EL TRASLADO DEL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES (OEF). | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR EXCEDER EL TIEMPO PERMITIDO PARA EL TRASLADO DEL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES (OEF). | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO, ADOPTADO POR LA SDG …. | SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | (NO. DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PROGRAMADAS) *100 | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL Y GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2020-11-01 | 2020-12-31 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | Se observa mesa de trabajo con el personal de Cobro persuasivo pero no se observa la socialización del procedimeinto de acuerdo a lo establecido en la acción
308 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EXCEDER EL TIEMPO PERMITIDO PARA EL TRASLADO DEL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES (OEF). | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR EXCEDER EL TIEMPO PERMITIDO PARA EL TRASLADO DEL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES (OEF). | 2 | REALIZAR INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES QUE HAYAN AGOTADO LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO POR MULTAS …. | INVENTARIO DE EXPEDIENTES CON MULTAS PARA COBRO PERSUASIVO | (CANTIDAD DE EXPEDIENTES INVENTARIADOS/ NO, DE EXPEDIENTES GENERADOS)*100 | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada
309 | 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 185 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.3.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EXCEDER EL TIEMPO PERMITIDO PARA EL TRASLADO DEL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES (OEF). | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. POR EXCEDER EL TIEMPO PERMITIDO PARA EL TRASLADO DEL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES (OEF). | 3 | IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA DE CONTROL QUE ESTABLEZCA ALARMAS PREVENTIVAS PARA EL ENVÍO DE LOS EXPEDIENTES …. | OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE EXPEDIENTES A LA OEF | HERRAMIENTA DE CONTROL CREADA /HERRAMIENTA DE CONTROL PROGRAMDA | 1 | GESTIÓN POLICIVA JURÍDICO LOCAL | 2020-11-01 | 2021-09-28 | X |  |  |  | 0% | Sin iniciar | No se observa avance en la acción programada

## Hoja1 (hidden)
X
-
Vencida
Sin iniciar
En ejecución
Cumplida