## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 110
| Fecha | 2019-11-13
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 110 | 2019 2019 | 18 | 3.1 | La última actualización realizada a las instrucciones: GCO-GTH-IN003, GCO-GTH-IN009, GCO-GTH-IN012, GCO-GTH-IN013 no estuvo articulada entre las mismas, razón por la cual la normatividad presentaba diferencias entre documentos. | 1 | Realizar la actualización normativa de las instrucciones GCO-GTH-IN003, GCO-GTH-IN009, GCO-GTH-IN012, GCO-GTH-IN013. | Instrucciones actualizadas | Número de instrucciones actualizadas | 4 | Dirección de Gestión del Talento Humano | 2019-11-20 | 2019-12-31
2 | FILA_2 | 110 | 2019 2019 | 18 | 3.2 | La última actualización realizada a las instrucciones no contempla las diferentes actualizaciones de parametrización realizadas al aplicativo SIAP. | 1 | Actualizar las instrucciones código GCO-GTH-IN003 con la incorporación las fórmulas vigentes en el aplicativo SIAP, en concordancia con la normatividad aplicable. | Instrucciones actualizadas | Número de instrucciones actualizadas | 1 | Dirección de Gestión del Talento Humano | 2019-11-20 | 2019-12-31
3 | FILA_3 | 110 | 2019 2019 | 18 | 3.3 | La última actualización realizada a las instrucciones no contempla las diferentes actualizaciones de parametrización realizadas al aplicativo SIAP y la estructura actual de la entidad. | 1 | Actualizar las instrucciones código GCO-GTH-IN003 con la incorporación de las fórmulas vigentes en el aplicativo SIAP, en concordancia con la normatividad aplicable. | Instrucciones actualizadas | Número de instrucciones actualizadas | 1 | Dirección de Gestión del Talento Humano | 2019-11-20 | 2019-12-31
4 | FILA_4 | 110 | 2019 2019 | 18 | 3.4 | Desactualización en el contenido de la fórmula de parametrizada en SIAP de los conceptos de prima de riesgo, prima de desgaste, alto riesgo visual, bonificación especial bachilleres cárcel, quinquenio y bono de productividad; dado que actualmente estos factores no aplican para la planta de personal de la SDG, en concordancia con la normatividad vigente. | 1 | Eliminar del sistema integrado de administración personal-SIAP las fórmulas y condiciones de los conceptos prima de riesgo, prima de desgaste, alto riesgo visual, bonificación especial bachilleres cárcel, quinquenio y bono de productividad que ya no se aplican en la nómina de la SDG, según la normatividad vigente, conservando la información histórica de los conceptos. | Fórmulas y condiciones de los conceptos que no se aplican en la nómina eliminadas del SIAP | Fórmulas y condiciones eliminados | 6 | Dirección de Gestión del Talento Humano y Dirección de Tecnologías e Información | 2019-11-20 | 2019-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 110
| Fecha | 2019-11-13
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019