## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 110
| Fecha | 2019-06-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.1.1 | Dado que el instructivo de la Contraloría del Formato CB012 no precisa sobre la información a reportar hasta el séptimo día hábil de cada mes, al interior de la Entidad, el reporte del aplicativo Sipse no incluía este criterio para la realización del informe. | 1 | Actualizar el reporte de Contraloría en la base de datos de SIPSE, para generar la información contractual con corte al séptimo día hábil de cada mes. | Número de reportes actualizados | Número de reportes actualizados | 1 | Dirección de Contratación y Dirección de Tecnologías e Información | 2019-07-15 | 2019-12-31
2 | FILA_2 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.1.2 | Desconocimiento del documento de Instrucciones para la Conformación, Manejo y Archivo del Expediente Único del Contrato, para la conformación de los expedientes contractuales. | 1 | Capacitar al personal de la Dirección de Contratación, supervisores de contratos o apoyos a la supervisión de las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno en relación al documento de Instrucciones para la Conformación, Manejo y Archivo del Expediente Único del Contrato. | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 2 | Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental | 2019-07-15 | 2019-08-15
3 | FILA_3 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.1.3 | Caso No. 1: No se verificó la información del plazo de ejecución en los documentos del proceso, previos a la suscripción del acta de inicio. Caso No. 2: Por la falta de verificación de toda la información contenida en el informe. | 1 | Realizar jornada de entrenamiento a los Supervisores de Contratos de la Entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de la labor de vigilancia, seguimiento y control a la ejecucion contractual. | Jornadas de entrenamiento realizas | Número de jornadas de entrenamiento realizadas / Número de jornadas de entrenamiento citadas | 100 | Dirección de Contratación | 2019-07-01 | 2019-12-31
4 | FILA_4 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.1.4 | Desconocimiento del documento de Instrucciones para la Conformación, Manejo y Archivo del Expediente Único del Contrato, para la conformación de los expedientes contractuales. | 1 | Capacitar al personal de la Dirección de Contratación, supervisores de contratos o apoyos a la supervisión de las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno en relación al documento de Instrucciones para la Conformación, Manejo y Archivo del Expediente Único del Contrato. | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 2 | Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental | 2019-07-15 | 2019-08-15
5 | FILA_5 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.1 | La administración realizó un estudio de mercado con cuatro diferentes opciones de cotización por cada cotizante, tomando de estas la opción que se ajustaba a la necesidad de contratación de la Entidad para la definición de los pliegos de condiciones y por consiguiente del modelo de la oferta económica. | 1 | Solicitar un concepto a Colombia Compra Eficiente, sobre la procedencia de utilizar un estudio de mercado con diferentes opciones de cotización, contrastando los argumentos del equipo auditor y el procedimiento utilizado por la Entidad. | Concepto solicitado | Número de conceptos solicitados | 1 | Dirección de Tecnologías e Información | 2019-07-15 | 2019-08-15
6 | FILA_6 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.13.2 | Aunque el contrato contaba con respaldo presupuestal, la financiación de las campañas realizadas en el mes de noviembre de 2018, fue definida al finalizar, toda vez que tenían impacto directo en dos proyectos de inversión. | 1 | Especificar en la aprobaciones de cada plan de medios o estrategia, producto o actividad BTL (las cuales se autorizan por correo electrónico desde el supervisor a el contratista), el proyecto de inversión del cual saldrán los recursos para ejecutar dicha solicitud, de esta manera se fortalece el control sobre la ejecución de cada proyecto de inversión independiente del presupuesto disponible total del contrato. | Porcentaje de aprobaciones realizadas | Número de aprobaciones con especificación de proyecto de inversión realizadas / Número de aprobaciones solicitadas | 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-07-15 | 2019-12-31
7 | FILA_7 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.3 | En la definición del proceso no se estimó riesgo alguno relacionado con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, dada la naturaleza misma del contrato. | 1 | Actualizar el Manual de Contratación, con la inclusión de un acápite que mencione el alcance de los amparos como guía en la definición de los amparos que se deben contemplar en los proceso de contratación. | Manual de Contratación actualizado | Manual de Contratación actualizado | 1 | Dirección de Contratación | 2019-07-15 | 2019-12-31
8 | FILA_8 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.4 | Aunque el PAA es actualizado según las necesidades de contratación definidas en la Entidad y de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, para el caso en particular, no se revisó toda la información a actualizar. | 1 | Realizar verificaciones trimestrales a las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones, por parte del equipo de gestores de proyectos. | Verificaciones realizadas | Número de verificaciones | 2 | Subsecretaría de Gestión Institucional | 2019-09-01 | 2019-12-31
9 | FILA_9 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.5 | No fue verificada la normatividad citada en el formato de la minuta utilizado para el proceso de contratación. | 1 | Actualizar el formato de minuta contractual y/o documento que aplique con las condiciones generales del contrato, especificando la normatividad vigente. | Formato actualizado | Formato actualizado | 1 | Dirección de Contratación | 2019-07-04 | 2019-08-30
10 | FILA_10 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.6 | Dada la transición en la utilización de la plataforma de Secop II, algunos de los documentos generados durante la ejecución del contrato no se ha definido si se archivan en físico o digital. | 1 | Elaborar los lineamientos para la conformación de expedientes híbridos (expediente físico y virtual) contractuales en la Entidad. | Lineamientos para la conformación de los expedientes híbridos elaborados | Lineamientos elaborados | 1 | Dirección Administrativa y Dirección de Contratación | 2019-07-15 | 2019-08-30
11 | FILA_11 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.7 | No se sigue un procedimiento de registro de la información. No se tiene conocimiento del proceso de registro. | 1 | Elaborar los lineamientos para la conformación de expedientes híbridos (expediente físico y virtual) contractuales en la Entidad. | Lineamientos para la conformación de los expedientes híbridos elaborados | Lineamientos elaborados | 1 | Dirección Administrativa y Dirección de Contratación | 2019-07-15 | 2019-08-30
12 | FILA_12 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.8 | Existen deficiencias administrativas en la etapa precontractual. No se ha indagado por el proceso administrativo durante la etapa precontractual. | 1 | Realizar por parte de la Dirección de Contratación una jornada de educación con el fin de capacitar a los funcionarios y contratistas en la elaboración de los estudios y documentos previos en la etapa precontractual. | Porcentaje de capacitaciones realizadas | (Número de capacitaciónes realizadas)/(Número de capacitaciónes citadas) | 100 | Dirección de Contratación | 2019-07-15 | 2019-12-31
13 | FILA_13 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.9 | Existen deficiencias en la verificación de cláusulas contractuales. No se ha solicitado la capacitación acerca del proceso para la verificación de cláusulas contractuales. | 1 | Realizar jornadas de entrenamiento a los Supervisores de Contratos de la Entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de supervisión en la Entidad. | Jornadas de entrenamiento realizadas | Número de jornadas de entrenamiento realizadas / Número de jornadas de entrenamiento citadas | 100 | Dirección de Contratación | 2019-07-01 | 2019-12-31
14 | FILA_14 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.10 | Los documentos de los acuerdos marco son manejados por Colombia Compra Eficiente y no existe un lineamiento por parte de de ésta Entidad. | 1 | Elaborar los lineamientos para la conformación de expedientes híbridos (expediente físico y virtual) contractuales en la Entidad. | Lineamientos para la conformación de los expedientes híbridos elaborados | Lineamientos elaborados | 1 | Dirección Administrativa y Dirección de Contratación | 2019-07-15 | 2019-08-30
15 | FILA_15 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.3.11 | Por que no se verificaron los detalles pormenorizados de los documentos, revisando solo los totales generales. | 1 | Realizar por parte de la Dirección de Contratación una jornada de educación con el fin de capacitar a los funcionarios y contratistas en la elaboración de los estudios y documentos previos en la etapa precontractual. | Porcentaje de capacitaciones realizadas | (Número de capacitaciónes realizadas)/(Número de capacitaciónes citadas) | 100 | Dirección de Contratación | 2019-07-01 | 2019-12-31
16 | FILA_16 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.1.4.1 | Pago de Pasivo Exigible sin surtir el procedimiento establecido en la Resolución SDH 191 de 2017, Manual operativo presupuestal del Distrito Capital | 1 | Realizar un reentrenamiento al grupo de presupuesto de la Dirección Financiera relacionado con el tema procedimental de Pasivos Exigibles. | Reentrenamiento realizado | Número de reentrenamientos realizados | 1 | Direccion financiera | 2019-07-01 | 2019-12-31
17 | FILA_17 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.2.1.1 | 1) Sobredimensión de las necesidades de contratación 2) Ausencia de protocolos y/o lineamientos que orienten una adecuada ejecución presupuestal consistente con la entrega de bienes y servicios | 1 | Elaborar un documento metodológico para el seguimiento de las magnitudes y recursos de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Documento metodológico elaborado | Documento metodológico elaborado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-04 | 2019-12-31
18 | FILA_18 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.2.1.2 | 1) Ausencia de un instrumento y/o herramienta que de manera integral permita evidenciar las modificaciones (presupuestales, de magnitudes, de metas, de objetivos, etc) del proyecto de inversión | 1 | Elaborar un formato para la formulación de los proyectos de inversión que quede controlado en el manual de procesos y procedimientos de la Secretaría Distrital de Gobierno | Formato elaborado | Formato elaborado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-04 | 2019-12-31
19 | FILA_19 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.2.1.3 | 1) Ausencia de un instrumento y/o herramienta que de manera integral permita evidenciar las modificaciones (presupuestales, de magnitudes, de metas, de objetivos, etc) del proyecto de inversión | 1 | Elaborar un formato para la formulación de los proyectos de inversión que quede controlado en el manual de procesos y procedimientos de la Secretaría Distrital de Gobierno | Formato elaborado | Formato elaborado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-04 | 2019-12-31
20 | FILA_20 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.2.1.4 | 1) Ausencia de protocolos y/o lineamientos por medio de los cuales se defina una metodología de medición y cumplimiento a las metas proyecto y plan de desarollo a cargo de la entidad. | 1 | Elaborar un documento metodológico para el seguimiento de las magnitudes y recursos de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de gobierno | Documento metodológico elaborado | Documento metodológico elaborado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-04 | 2019-12-31
21 | FILA_21 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.3.1.1 | El supervisor designado para la ejecución del contrato, no realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato, por lo tanto, se procedió al incumplimiento del mismo. | 1 | Realizar jornada de entrenamiento a los Supervisores de Contratos de la Entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de la labor de vigilancia, seguimiento y control a la ejecución contractual. | Jornadas de entrenamiento realizadas | Número de jornadas de entrenamiento realizadas / Número de jornadas de entrenamiento citadas | 100 | Dirección de Contratación | 2019-07-01 | 2019-12-31
22 | FILA_22 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.3.1.2 | No se realizan conciliaciones previas a la realización del proceso de cierre contable, que garantice la consistencia de la información administrada en las diferentes dependencias de la entidad | 1 | Realizar conciliaciones previas al reporte trimestral de SIPROJ -WEB de los procesos judiciales contingentes en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Gobierno, para evidenciar diferencias entre el reporte contable de SIPROJ y el reporte contable de SI-CAPITAL- aplicativo LIMAY (conciliación entre las dependencias Dirección Financiera y Dirección Jurídica). | Conciliaciones realizadas | Número de conciliaciones a realizadas | 2 | Dirección Financiera | 2019-07-05 | 2019-12-31
23 | FILA_23 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.3.1.3 | En el momento de realización de los comités de inventarios, no se tenía un formato de acta de comité establecido, por lo cual se utilizaba el formato de acta de reunión. | 1 | Implementar el formato de acta de reunión de comité GDI-GPD-F030 en las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual sustituye el Comité de Inventarios. | Porcentaje de actas firmadas (temas de inventarios) del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de sesiones del CIGD con acta firmadas (temas de inventarios) /Número de sesiones del CIGD realizadas (temas de inventarios) | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-05 | 2019-12-31
24 | FILA_24 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.3.1.4 | Las Actas del Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable de Diciembre 14 de 2017 y dic 21 de 2018 fueron diligenciados según formato GDI-GPD-F029, vigente y normalizado para la epoca de realizacion de cada Comite, se encuentran debidamente firmadas por el Director Financiero, quien actuo en calidad de Presidente encargado de dichos Comités, asi como firmada por los demas asistentes, se observa sin firma de los asistentes al final de la segunda Acta. | 1 | Implementar el formato de acta de reunión de comité GDI-GPD-F030 en las sesiones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. | Porcentaje de actas del Comité Técnico de Sosteanibilidad Contable firmadas | Número de sesiones del Comité con acta firmada /Número de sesiones del Comité realizadas | 100 | Dirección Financiera | 2019-07-05 | 2019-12-31
25 | FILA_25 | 110 | 2019 2019 | 12 | 3.3.1.5 | No se ha documentado el trámite interno que se sigue para la presentación de informes al ente de control. | 1 | Elaborar un documento que haga parte del sistema de gestión de calidad en el que se indique el trámite interno para la presentación de informes a la Contraloría de Bogotá, según los tipos de informe, los tiempos y los puntos de control. | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | Subsecretaría de Gestión Institucional | 2019-07-15 | 2019-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 110
| Fecha | 2019-06-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019