## 1094
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |  | SECTOR | GOBIERNO |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE SEPTIEMBRE
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Gobernanza_e_influencia_local,_regional_e_internacional |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | *Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales. *Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión. *Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados. *Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales. *Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513.
META PRODUCTO | Ver hoja Meta Producto |  | NOMBRE DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  | FECHA DE INICIO | 2016 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2020
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales |  |  | TRIMESTRE 1 | 161 | 98 | 60.87% | 17545 | 4190 | 23.88% | 105.6807 | 2.522%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 224 | 184 | 82.14% | 16845 | 7199.4 | 42.74% | 1419.6847 | 19.72%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 223 | 203 | 91.03% | 16845.1 | 14032.8 | 83.3% | 3951.3953 | 28.16%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | 223 | 203 | 91.03% | 16845.1 | 14032.8 | 83.3% | 3951.3953 | 28.16%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Realizar 1 plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales relacionado con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física. |  | TRIMESTRE 1 | 5 | 2 | 40% | 1885.1 | 94 | 4.986% | El avance de construcción y obra de las sedes administrativas, a continuación: Construcción: • Se aprobaron excedentes financieros para las sedes de Usaquén, Santa Fe, Puente Aranda y Tunjuelito. • Se adelantaron gestiones para la compra de predios de la sede de Usaquén. Obra: • Teusaquillo: Avance físico del 15.71% ejecutado Vs 13.8% programado, • Usme: Avance físico del 45% (contrato suspendido), • Ciudad Bolívar: Avance físico de 45.4%. • Fontibón: Ejecución del contrato de dotación y mobiliario con plazo máximo de finalización del 30 de octubre de 2017. En lo relacionado con el plan de modernización de las TICs, la actividad está programada para inicio a partir del 2018.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 6 | 6 | 100% | 1563.4 | 259 | 16.57%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 7 | 7 | 100% | 2599.6 | 2032 | 78.17%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 7 | 7 | 100% | 2599.6 | 2032 | 78.17%
| Implementar 100 por ciento el modelo de gestión para Alcaldías Locales. |  | TRIMESTRE 1 | 24 | 22 | 91.67% | 2752.5 | 1132 | 41.13% | El modelo de gestión integrado por los tres componentes de Consultoría, Apoyo Jurídico y Acción Interinstitucional, presenta un avance del 23.24%. Existieron demoras en la definición final de las temáticas que se incluirían en la consultoría, pero estas fueron resueltas y presentadas en el proceso contractual.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 40 | 35 | 87.5% | 3355.4 | 2126.9 | 63.39%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 39 | 37 | 94.87% | 2883.9 | 2655 | 92.06%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 39 | 37 | 94.87% | 2883.9 | 2655 | 92.06%
| Implementar 100 por ciento el modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales. |  | TRIMESTRE 1 | 30 | 19 | 63.33% | 2525.3 | 975 | 38.61% | Se definieron las acciones de la consultoría y se firmó el contrato con la firma Economía Urbana para el modelo de contratación que presenta un avance del 21,76%. Adicionalmente, se adelantó el seguimiento a los estudios previos formulados y se brindó asistencia técnica para la gestión presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local (FDL). Sin embargo, se presentan retrasos en la planeación contractual, debido a la falta de claridad de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en la articulación del SIPSE. Adicionalmente, los Fondos de Desarrollo Local no cuentan con un plan de acción para la depuración y saneamiento de las obligaciones por pagar, dado que no tienen el personal necesario para dicha actividad, la supervisión de los contratos es deficiente, los expedientes están desactualizados, los contratos no son liquidados oportunamente y no se suministra la totalidad de la información contractual para el seguimiento desde el Nivel Central.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 30 | 23 | 76.67% | 3477.6 | 1188.6 | 34.18%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 31 | 28 | 90.32% | 3150.2 | 3096 | 98.28%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 31 | 28 | 90.32% | 3150.2 | 3096 | 98.28%
| Implementar 100 por ciento el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales. |  | TRIMESTRE 1 | 8 | 5 | 62.5% | 732.9 | 247 | 33.7% | Se adelantaron actividades de implementación y seguimiento del Observatorio de gestión pública. Sin embargo, existen retrasos en la definición y aprobación del plan de acción para la implementación del mismo.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 10 | 8 | 80% | 589.2 | 388.9 | 66%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 8 | 8 | 100% | 588.9 | 588.8 | 99.98%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 8 | 8 | 100% | 588.9 | 588.8 | 99.98%
| Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control. |  | TRIMESTRE 1 | 74 | 33 | 44.59% | 3585.5 | 982 | 27.39% | Se depuraron 5.937 expedientes y se realizó el cierre de 4.535 actuaciones administrativas en las Alcaldías Locales, de acuerdo con la información registrada en el SI ACTUA. Sin embargo, se presentan inconvenientes de conectividad del aplicativo en las Alcaldías, lo que dificulta la generación de reportes, consulta de expedientes y retrasos en los seguimientos. Adicionalmente, existen conflictos en el aplicativo para la asignación de roles propios y de usuarios. Las Alcaldías Locales no cuentan con el personal y el puesto de trabajo para realizar la digitalización de los expedientes y el posterior registro de la información en el sistema. En lo relacionado con la gestión presupuestal, se evidencia un bajo nivel de ejecución de recursos frente a lo programado. Lo anterior, debido a que únicamente se ha comprometido el 66% de los recursos disponibles en la vigencia 2017 y existe una probabilidad considerable de incumplimiento del principio de anualidad.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 104 | 89 | 85.58% | 3372.9 | 2317 | 68.69%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 104 | 94 | 90.38% | 3421.7 | 2888 | 84.4%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 104 | 94 | 90.38% | 3421.7 | 2888 | 84.4%
| Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias. |  | TRIMESTRE 1 | 20 | 17 | 85% | 6063.7 | 760 | 12.53%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 34 | 23 | 67.65% | 4486.5 | 919 | 20.48%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 34 | 29 | 85.29% | 4200.8 | 2773 | 66.01%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 34 | 29 | 85.29% | 4200.8 | 2773 | 66.01%
La información de las metas es anualizada
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.

## 1120
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |  | SECTOR | GOBIERNO |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE SEPTIEMBRE
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Gobierno_y_ciudadania_digital |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
META PRODUCTO | Ver hoja Meta Producto |  | NOMBRE DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  | FECHA DE INICIO | 2016 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2020
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional |  |  | TRIMESTRE 1 | 30 | 21 | 70% | 5300 | 904 | 17.06% | 40.7976 | 4.513%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 28 | 28 | 100% | 5300 | 1529.8 | 28.86% | 320.13 | 20.93%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 38 | 36 | 94.74% | 5295.6 | 4744.8 | 89.6% | 1713.2414 | 36.11%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | 38 | 36 | 94.74% | 5295.6 | 4744.8 | 89.6% | 1713.2414 | 36.11%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la entidad. |  | TRIMESTRE 1 | 1 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | Se adjudicó el proceso de la Dirección de Tecnologías e Información a la empresa Corporación Colombia Digital, donde se dio inicio el trabajo de arquitectura empresarial definiendo la caracterización de los subprocesos. En lo relacionado con la gestión presupuestal de la meta “Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la entidad”, se evidencia un bajo nivel de ejecución de recursos frente a lo programado. Lo anterior, debido a que no se han ejecutado los recursos disponibles en la vigencia 2017 y existe una probabilidad considerable de incumplimiento del principio de anualidad. La ejecución física de las metas presenta un rezago considerable respecto a lo programado. Lo anterior, representa una alta probabilidad de incumplimiento de las metas formuladas en proyecto de inversión.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 | 1 | 100% | 433.9 | 0 | 0%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 1 | 1 | 100% | 433.9 | 0 | 0%
| Implementar 1.0 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (itil). |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 1 | 33.33% | 621 | 45 | 7.246%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 3 | 100% | 621 | 459.8 | 74.04%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 3 | 3 | 100% | 459.8 | 459.8 | 100%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 3 | 3 | 100% | 459.8 | 459.8 | 100%
| Implementar 1.0 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para fortalecer los servicios de la entidad. |  | TRIMESTRE 1 | 9 | 5 | 55.56% | 1285 | 161 | 12.53%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 7 | 7 | 100% | 1799.1 | 239 | 13.28%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 12 | 11 | 91.67% | 1734.7 | 1683 | 97.02%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 12 | 11 | 91.67% | 1734.7 | 1683 | 97.02%
| Fortalecer 1.0 plataforma tecnológica de la secretaría distrital de gobierno. |  | TRIMESTRE 1 | 17 | 15 | 88.24% | 3194 | 698 | 21.85%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 18 | 18 | 100% | 2679.9 | 831 | 31.01%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 22 | 21 | 95.45% | 2667.2 | 2602 | 97.56%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 22 | 21 | 95.45% | 2667.2 | 2602 | 97.56%
La información de las metas es anualizada
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.

## 1128
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |  | SECTOR | GOBIERNO |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE SEPTIEMBRE
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | *Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). *Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital.
META PRODUCTO | Ver hoja Meta Producto |  | NOMBRE DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  | FECHA DE INICIO | 2016 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2020
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Fortalecimiento de la capacidad institucional |  |  | TRIMESTRE 1 | 146 | 123 | 84.25% | 5250.1 | 4751.9 | 90.51% | 409.724 | 8.622%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 154 | 153 | 99.35% | 6350.1 | 6118.9 | 96.36% | 1838.4042 | 30.04%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 156 | 156 | 100% | 6349.1 | 6336 | 99.79% | 3990.2497 | 62.98%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | 156 | 156 | 100% | 6349.1 | 6336 | 99.79% | 3990.2497 | 62.98%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Realizar 1 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos. |  | TRIMESTRE 1 | 13 | 8 | 61.54% | 501.5 | 306 | 61.02% | Se adelantó la estrategia de simplificación y racionalización de trámites internos y externos mediante la elaboración de piezas gráficas, campañas publicitarias, reuniones de trabajo e informes de monitoreo a medios de comunicación. Actualmente, el proyecto se encuentra en desarrollo creativo y su ejecución e implementación será en el último trimestre del 2017, con el fin de tenerlo activo en la vigencia 2018.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 18 | 18 | 100% | 1200 | 1136 | 94.67%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 19 | 19 | 100% | 1157.5 | 1157.5 | 100%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 19 | 19 | 100% | 1157.5 | 1157.5 | 100%
| Elaborar una estrategia de simplificación y racionalización de trámites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía. |  | TRIMESTRE 1 | 24 | 24 | 100% | 615.9 | 615.9 | 100%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 24 | 24 | 100% | 615.9 | 615.9 | 100%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 24 | 24 | 100% | 556.5 | 556.5 | 100%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 24 | 24 | 100% | 556.5 | 556.5 | 100%
| Implementar un (1) Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional. |  | TRIMESTRE 1 | 55 | 42 | 76.36% | 1946.1 | 1746 | 89.72% | Se realizó la efectiva depuración de pasivos exigibles y reservas presupuestales del 82,09% y 92.62% respectivamente. Existen retrasos en los lineamientos operativos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del sector público versión 2, lanzamiento de la mascota del SIG y definición del cambio del aplicativo de mejora del SIG.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 56 | 55 | 98.21% | 2148.9 | 2107 | 98.05%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 56 | 56 | 100% | 2187.3 | 2182 | 99.76%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 56 | 56 | 100% | 2187.3 | 2182 | 99.76%
| Realizar 100% de las acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad. |  | TRIMESTRE 1 | 54 | 49 | 90.74% | 2186.6 | 2084 | 95.31%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 56 | 56 | 100% | 2385.3 | 2260 | 94.75%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 57 | 57 | 100% | 2447.8 | 2440 | 99.68%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 57 | 57 | 100% | 2447.8 | 2440 | 99.68%
La información de las metas es anualizada
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.

## 1129
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |  | SECTOR | GOBIERNO |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE SEPTIEMBRE
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Gobernanza_e_influencia_local,_regional_e_internacional |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | *Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá. *Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones. *Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas. *Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional. *Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados. *Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital.
META PRODUCTO | Ver hoja Meta Producto |  | NOMBRE DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  | FECHA DE INICIO | 2016 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2020
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales |  |  | TRIMESTRE 1 | 36 | 32 | 88.89% | 1935.3 | 1562.6 | 80.74% | 138.6421 | 8.873%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 32 | 31 | 96.88% | 1900 | 1539.1 | 81.01% | 575.7665 | 37.41%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 46 | 37 | 80.43% | 1900.1 | 1738.6 | 91.5% | 1018.1057 | 58.56%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | 46 | 37 | 80.43% | 1900.1 | 1738.6 | 91.5% | 1018.1057 | 58.56%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Realizar 2 procesos de coordinación interinstitucional para implementar las acciones que garanticen el ejercicio democrático de participación para la elección de las autoridades nacionales, distritales, consultas internas de partidos políticos y locales y la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciudadana. |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 1 | 33.33% | 35 | 22.6 | 64.57% | Se realizaron las sesiones del Concejo de Bogotá, donde la Dirección de Relaciones Políticas participó en diferentes actuaciones, con el fin de brindar asesoría técnica a los Concejales y a los diferentes sectores de la Administración Distrital. Sin embargo, el retraso de la radicación de los conceptos de los sectores no permite la unificación oportuna de las posiciones y de las respuestas de los requerimientos en los términos establecidos. La ejecución física de la meta presenta un avance del 60% respecto a lo programado. Es importante resaltar, que dicha situación puede representar la probabilidad de incumplimiento de la meta formulada en el proyecto de inversión.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 1 | 100% | 22.6 | 22.6 | 100%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 | 1 | 100% | 22.6 | 22.6 | 100%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 1 | 1 | 100% | 22.6 | 22.6 | 100%
| Realizar un proceso de seguimiento a las relaciones con los actores relevantes para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones. |  | TRIMESTRE 1 | 17 | 16 | 94.12% | 1030.5 | 847 | 82.19% | Se evidencia cumplimiento de lo ejecutado frente a lo programado, de acuerdo con los porcentajes de gestión, contractual, presupuestal y física.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 16 | 16 | 100% | 938.4 | 846.7 | 90.23%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 19 | 18 | 94.74% | 938.7 | 893 | 95.13%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 19 | 18 | 94.74% | 938.7 | 893 | 95.13%
| Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para el análisis y transformación de problemas. |  | TRIMESTRE 1 | 6 | 6 | 100% | 379 | 289 | 76.25% | Continuó con la implementación de las acciones tendientes al fortalecimiento de las relaciones entre la Secretaría Distrital de Gobierno y las Juntas Administradoras Locales, con el fin de avanzar en las metas formuladas en el plan de acción. La ejecución física de la meta presenta un avance del 50% respecto a lo programado. Es importante resaltar, que dicha situación puede representar la probabilidad de incumplimiento de la meta formulada en el proyecto de inversión.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 6 | 6 | 100% | 385.2 | 288.8 | 74.97%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 10 | 8 | 80% | 391.2 | 377 | 96.37%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 10 | 8 | 80% | 391.2 | 377 | 96.37%
| Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones politicas y la integración regional . |  | TRIMESTRE 1 | 1 | 1 | 100% | 39.8 | 33 | 82.91% | Se realizaron planes de trabajo para definir y perfeccionar un espacio de interacción regional a través de capacitación en el marco del Comité de Integración Territorial. Avanzó el 8.3% con la activación las agendas interseccionales con los actores políticos regionales. Sin embargo, el trabajo en conjunto de tres entidades Distritales (Dirección de Relaciones Políticas, Secretaría de Planeación y Entidades adscritas a Gobierno) no es fluido y dinámico, lo que repercute en la demora de toma de decisiones. La ejecución física de la meta presenta un avance del 54% respecto a lo programado. Es importante resaltar, que dicha situación puede representar la probabilidad de incumplimiento de la meta formulada en el proyecto de inversión. En lo relacionado con la gestión presupuestal, se evidencia un bajo nivel de ejecución de recursos frente a lo programado. Lo anterior, debido a que únicamente se ha comprometido el 56,6% de los recursos disponibles en la vigencia 2017 y existe una probabilidad considerable de incumplimiento del principio de anualidad.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 1 | 100% | 111.5 | 33 | 29.6%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 3 | 2 | 66.67% | 99 | 56 | 56.57%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 3 | 2 | 66.67% | 99 | 56 | 56.57%
| Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados. |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 2 | 66.67% | 157 | 129 | 82.17% | Asistieron al 100% de las reuniones de trabajo establecidas por el Concejo de Bogotá, con el fin de crear un mecanismo de coordinación para centralizar el reporte de conflictos atendidos desde la Secretaría Distrital de Gobierno.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 2 | 2 | 100% | 119.1 | 95 | 79.76%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 3 | 2 | 66.67% | 119.1 | 95 | 79.76%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 3 | 2 | 66.67% | 119.1 | 95 | 79.76%
| Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama politico de la administración distirtal, relaciones con los actores estrategicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP. |  | TRIMESTRE 1 | 6 | 6 | 100% | 294 | 242 | 82.31% | Se identificaron las necesidades de integración regional gracias a la participación en el Comité de Integración Territorial. Se realizaron entrevistas y reuniones con los actores involucrados en la temática de integración regional y con la Gobernación de Cundinamarca. Adicionalmente, se generó un estudio realizado a las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos, con el fin de identificar temas cíclicos el afectan el desarrollo. Se presentan retrasos en el proceso de capacitación para el diligenciamiento de la matriz de evaluación y fortalecimiento de las relaciones políticas dentro de la Secretaría Distrital de Gobierno. Se espera iniciar dicho proceso en la tercera semana de octubre. La ejecución física de la meta presenta un avance del 68.7% respecto a lo programado. Es importante resaltar, que dicha situación puede representar la probabilidad de incumplimiento de la meta formulada en el proyecto de inversión.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 6 | 5 | 83.33% | 323.2 | 253 | 78.28%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 10 | 6 | 60% | 329.5 | 295 | 89.53%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 10 | 6 | 60% | 329.5 | 295 | 89.53%
La información de las metas es anualizada
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.

## 1131
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |  | SECTOR | GOBIERNO |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE SEPTIEMBRE
PILAR 3 | Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana |  | PROGRAMA | Bogotá_vive_los_derechos_humanos |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | *30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación. *Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito. *Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección. *Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio. *Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos. *Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia. *Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos. *Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.
META PRODUCTO | Ver hoja Meta Producto |  | NOMBRE DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  | FECHA DE INICIO | 2016 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2020
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos |  |  | TRIMESTRE 1 | 124 | 95 | 76.61% | 8700.1 | 4325.8 | 49.72% | 315.1371 | 7.285%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 144 | 128 | 88.89% | 8283.7 | 5878.1 | 70.96% | 1647.2456 | 28.02%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 142 | 137 | 96.48% | 8267.1 | 6132.7 | 74.18% | 3375.921 | 55.05%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | 142 | 137 | 96.48% | 8267.1 | 6132.7 | 74.18% | 3375.921 | 55.05%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Formar 58.500 personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosas y ciudadanía en general en DDHH para la paz y la reconciliación. |  | TRIMESTRE 1 | 26 | 25 | 96.15% | 1820.5 | 1104 | 60.64% | Continuó la implementación del programa de educación en derechos humanos en las todas la localidades del Distrito, donde 19 de las Alcaldías Locales han completado el proceso de formación con la ciudadanía. La población de Puente Aranda se encuentra pendiente por realizar la certificación. En lo relacionado con la gestión presupuestal, se evidencia un bajo nivel de ejecución de recursos frente a lo programado. Lo anterior, debido a que únicamente se ha comprometido el 57,4% de los recursos disponibles en la vigencia 2017 y existe una probabilidad considerable de incumplimiento del principio de anualidad.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 30 | 28 | 93.33% | 1930.7 | 1190.6 | 61.67%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 29 | 28 | 96.55% | 2074.1 | 1191 | 57.42%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 29 | 28 | 96.55% | 2074.1 | 1191 | 57.42%
| Desarrollar el 100% del procedimiento metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección . |  | TRIMESTRE 1 | 15 | 11 | 73.33% | 923.6 | 698 | 75.57% | Se adelantó la segunda fase “revisión y aprobación” del proyecto de acuerdo Distrital que se desarrolló en 6 ejes temáticos en el marco de la Coordinación Interinstitucional y análisis de la oferta Distrital. Se establecieron las orientaciones conceptuales, políticas y normativas que guiarán el proceso de formulación de política de la Agenda pública. Adicionalmente, se realizaron foros y grupos focales en diferentes Alcaldías Locales, con el fin de lograr una mayor participación de la población en la caracterización de la situación de los derechos humanos, condiciones de vida y relaciones entre los ciudadanos. Se presentaron retrasos en la conformación del Sistema Distrital de Derechos Humanos, debido a dificultades en los instrumentos jurídicos utilizados para su creación. La subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Dirección de Derechos Humanos se encuentran a la espera de la aprobación del Acuerdo Distrital.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 16 | 14 | 87.5% | 995.4 | 848.2 | 85.21%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 17 | 17 | 100% | 966.7 | 898 | 92.89%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 17 | 17 | 100% | 966.7 | 898 | 92.89%
| Mantener 20 localidades que manejan líneas de acción relacionadas con derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección. |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 1 | 33.33% | 171.4 | 46.8 | 27.3% | Se adelantaron reuniones bilaterales con las Alcaldías Locales, para el reporte trimestral de las metas de los planes de gestión local. Sin embargo, en las Alcaldías de Ciudad Bolívar, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Mártires, Usme y Engativá se presentaron interrupciones en los cambios de asignación territorial debido a procesos de transición y empalme. En las localidades de Fontibón y Usme se establecieron compromisos con los referentes de calidad para formular planes de mejoramiento, con el fin de implementar los Planes Locales de Intervención en Derechos Humanos.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 1 | 100% | 46.8 | 46.8 | 100%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 | 1 | 100% | 46.8 | 46.8 | 100%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 1 | 1 | 100% | 46.8 | 46.8 | 100%
| Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad. |  | TRIMESTRE 1 | 17 | 14 | 82.35% | 1621.8 | 751 | 46.31% | Se lanzó la campaña Distrital de lucha contra la trata de personas con apoyo de la Oficina de Naciones para la Droga y el Delito y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se ha atendido población LGTBI como estrategia de prevención, protección y orientación desarrollada en asocio con la Cruz Roja Colombiana. Se presentaron retrasos en la creación de la mesa Distrital de Prevención y Protección, debido a dificultades presentadas en la viabilidad jurídica en la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 23 | 18 | 78.26% | 1508.8 | 901.5 | 59.75%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 19 | 18 | 94.74% | 1242 | 912 | 73.43%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 19 | 18 | 94.74% | 1242 | 912 | 73.43%
| Implementar 80 Iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en sus territorios. |  | TRIMESTRE 1 | 22 | 22 | 100% | 1311.8 | 1047 | 79.81% | Se notificaron los grupos escogidos en cada una de las Alcaldías Locales para la implementación de las iniciativas ciudadanas formuladas en cada localidad. Sin embargo, la entrega de los implementos y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades presentan un avance del 41%, el cual refleja un rezago frente a lo programado y un potencial riesgo de incumplimiento de la meta formulada.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 27 | 26 | 96.3% | 1321.3 | 1293.8 | 97.92%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 26 | 26 | 100% | 1461.5 | 1208 | 82.65%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 26 | 26 | 100% | 1461.5 | 1208 | 82.65%
| Realizar el 100% de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos. |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 2 | 66.67% | 486.9 | 0 | 0% | Se presentó un avance cualitativo del contrato interadministrativo 593 de 2017, para la asesoría y asistencia técnica en la creación e implementación de la plataforma interreligiosa. Se adelantaron gestiones cualitativas para el diseño y definición de las acciones para el desarrollo del plan de acción de la formulación de la política pública de libertad religiosa, culto y conciencia. Sin embargo, aún han sido expedidos los documentos finales que reglamentaran el CONPES asociado a la política.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 5 | 5 | 100% | 322.2 | 175.9 | 54.59%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 7 | 7 | 100% | 300.9 | 300.9 | 100%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 7 | 7 | 100% | 300.9 | 300.9 | 100%
| Implementar el 100% de las actividades de la SDG correspondientes a los planes de acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito. |  | TRIMESTRE 1 | 21 | 14 | 66.67% | 745.5 | 526 | 70.56% | Culminó la segunda fase metodológica de los planes de acción para los grupos étnicos del Distrito. Sin embargo, se presentaron retrasos en la programación, debido a que algunos sectores no diligenciaron la matriz especificando el presupuesto de las acciones afirmativas. En lo relacionado con la gestión presupuestal, se evidencia un bajo nivel de ejecución de recursos frente a lo programado. Lo anterior, debido a que únicamente se ha comprometido el 66% de los recursos disponibles en la vigencia 2017 y existe una probabilidad considerable de incumplimiento del principio de anualidad.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 25 | 21 | 84% | 1254.5 | 790.7 | 63.03%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 26 | 24 | 92.31% | 1246.2 | 822 | 65.96%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 26 | 24 | 92.31% | 1246.2 | 822 | 65.96%
| Crear 10 espacios para el fortalecimiento de procesos participativos y organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, política y económica de la ciudad. |  | TRIMESTRE 1 | 17 | 6 | 35.29% | 1618.6 | 153 | 9.453% | Se implementaron dos centros de atención diferenciada de orientación y fortalecimiento integral Afrocolombiano. Adicionalmente, se consiguió un espacio para el agenciamiento de la Casa de la Justicia de Ciudad Bolívar.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 17 | 15 | 88.24% | 904 | 630.6 | 69.76%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 17 | 16 | 94.12% | 928.9 | 754 | 81.17%
TRIMESTRE 4
|  |  | ACUMULADO | 17 | 16 | 94.12% | 928.9 | 754 | 81.17%
La información de las metas es anualizada
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.

## Meta Producto
# Proyecto | Proyectos | Meta Producto
1094 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales
Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales
Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales
Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión
Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados
Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513
Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos
Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia
Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales
1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
1128 | Fortalecimiento de la capacidad institucional | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrit
Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad
1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones
Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas
Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá
Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional
Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional
Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados
Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital
Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos
Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil
Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales
1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos
Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito
15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales
30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación
Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos
100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada
Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa
Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos
Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia
Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos
20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local)
Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito
Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos
Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección
Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección
Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio
Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.

## Recomendaciones
Categoría de Recomendación | Recomendaciones
Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | *Implementar mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos en la anualidad, mediante el seguimiento cuantitativo y cualitativo.
Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | *Fortalecer el seguimiento de las metas de los proyectos de inversión que se encuentran rezagadas frente a lo programado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas formuladas en los proyectos de inversión.
Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. | *Fortalecer las políticas de operación durante la ejecución, seguimiento contractual, presupuestal y de gestión de los proyectos de inversión, para garantizar el cumplimiento de las metas programadas que afectan el Plan de Desarrollo Distrital.
Establecer parámetros específicos que permitan la asociación razonable de las metas-producto en la formulación de los proyectos. | *Analizar en la formulación de los proyectos de inversión la asociación razonable de metas-producto, con el fin de obtener resultados eficaces en las etapas de ejecución, seguimiento y control de los productos relacionados con el cumplimiento de los proyectos y las metas del Plan de Desarrollo, en aras de optimizar los recursos asignados (humanos, tecnológicos, económicos, entre otros).
(sugerida categoría de recomendación)
Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | *Implementar una política de operación que permita garantizar un adecuado nivel de giros en los proyectos de inversión. Lo anterior, con la finalidad de generar un indicador táctico de proceso y reducir la probabilidad de incrementar el nivel de reservas presupuestales en la vigencia.
Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | *Evaluar la efectividad de las acciones que involucran asesoría y asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local, Concejo de Bogotá y Administración Distrital, con el fin de implementar estrategias efectivas que ayuden al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión y del Plan de Desarrollo.
*Implementar un plan de trabajo que permita identificar las causas que generan los inconvenientes de funcionamiento del aplicativo SI ACTUA en las Alcaldías Locales, con el fin de desarrollar acciones tendientes a optimizar el funcionamiento del mismo.
*Verificar que cada uno de los programas que se adquirirán en el proceso de actualización tecnológica de la Entidad, cubran integralmente las necesidades y requerimientos de cada uno de los procesos y dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, considerando las falencias presentadas en los sistemas actuales que se encuentran en el Banco de la Mesa de Ayuda.
*Tomar las acciones pertinentes para que las obras en las sedes administrativas de las Alcaldías Locales se ejecuten de conformidad con lo programado. Lo anterior, debido a que el contrato de obra de la sede de Usme se encuentra suspendido.

## FORMATO ANALISIS OBSERVACIONES
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA ENTIDAD
ENTIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |  |  |  | SECTOR | GOBIERNO |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO | 30 DE SEPTIEMBRE
META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | ANÁLISIS |  |  |  | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES |  | CATEGORIA | RECOMENDACIONES |  | CATEGORIA | ESTADO
Meta Producto'!A1 | 1094'!A1 | 1094'!A1 | 1094'!A1 |  |  |  | *Existen retrasos en la planeación contractual de los Fondos de Desarrollo Local, debido a que no se ha definido el plan de implementación y articulación del SIPSE. *En lo relacionado con aplicativo SI CAPITAL, se presentan debilidades en el funcionamiento y asignación de usuarios del sistema, lo que genera retrasos en el seguimiento de las actuaciones administrativas de las Alcaldías Locales. Adicionalmente, no se cuenta con suficiente personal para la digitalización y registro de los expedientes en el aplicativo. *La definición y aprobación del plan de acción para la implementación del Observatorio de Gestión Pública presenta retrasos, pese a que se adelantaron seguimientos para su desarrollo. *La construcción de la sede administrativa de Usaquén presenta un avance de obra del 45% y el contracto se encuentra suspendido de acuerdo con el seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2017. *El contrato celebrado para construcción de la sede administrativa de Usme se encuentra suspendido, de acuerdo con el seguimiento realizado con fecha de corte de 30 de septiembre de 2017. |  | 1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Recomendaciones!A1 |  |  | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[7 empty] | *En la meta “realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias”, se evidencia una ejecución del 66% frente a lo programado en la vigencia 2017. Es importante mencionar que existe una probabilidad considerable de incumplimiento del principio de anualidad debido a la baja gestión presupuestal. *Existe un deficiente nivel de giros frente a lo ejecutado en la vigencia 2017. Lo anterior, debido a que únicamente se ha gestionado el 28,2% de lo comprometido a la fecha de corte 30 de septiembre de 2017. |  | 3. Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.
[7 empty] | * En lo relacionado con la modernización de las sedes administrativas, se gestionaron excedentes financieros para Usaquén, Santa Fe, Puente Aranda y Tunjuelito. El avance de obra de Teusaquillo se encuentra conforme lo programado y Fontibón está finalizando con la dotación y mobiliario de la sede. *La ejecución del plan de modernización de las TICs se encuentra conforme lo programado en la vigencia 2017. * El modelo de gestión en sus componentes de consultoría, apoyo jurídico y acción interinstitucional presenta un avance acorde con lo programado. *Para el modelo de contratación se definió el plan de acción de la consultoría y se adelantó el seguimiento de los estudios previos en los Fondos de Desarrollo Local. *Se adelantó la depuración de expedientes y cierre de actuaciones administrativas en las Alcaldías Locales de acuerdo con la información de cierre al 30 de septiembre de 2017. *La construcción de la sede administrativa de Fontibón se encuentra en la fase de dotación y mobiliario de las instalaciones. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
[7 empty] | Pese que se ha brindado asistencia técnica para la gestión del presupuesto, los Fondos de Desarrollo Local no cuentan con un plan de acción definido para proceder con la depuración y saneamiento de las Obligaciones por pagar. |  | 9. Las acciones aplicadas por la entidad son inefectivas.
[7 empty] | Existen numerosas metas-producto relacionadas en los proyectos de inversión, las cuales apuntan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”. Lo anterior, no permite un control efectivo de las mismas frente a la ejecución de los planes de acción de cada uno de los siguientes proyectos de inversión: 1094, 1129 y 1131 con 9, 10 y 17 metas-producto asociadas. Adicionalmente, se evidencian metas-producto susceptibles de unificación, por ejemplo las 132, 133 y 134 relacionadas con la certificación de personas en Derechos Humanos. |  | 5. Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.
META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | ANÁLISIS |  |  |  | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES |  | CATEGORIA | RECOMENDACIONES |  | CATEGORIA | ESTADO
Meta Producto'!A1 | 1120'!A1 | 1120'!A1 | 1120'!A1 |  |  |  | *Existe un deficiente nivel de giros frente a lo ejecutado en la vigencia 2017. Lo anterior, debido a que únicamente se ha gestionado el 36,1% de lo comprometido a la fecha de corte 30 de septiembre de 2017. * En la meta “Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la entidad” no se han ejecutado los recursos programados en la vigencia 2017. Es importante mencionar que existe una alta probabilidad de incumplimiento del principio de anualidad debido a la baja gestión presupuestal. |  | 3. Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Recomendaciones!A1 |  |  | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[7 empty] | En las metas físicas: a. “Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la entidad.” b. “Implementar 1.0 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (itil).” c. “Fortalecer 1.0 plataforma tecnológica de la secretaría distrital de gobierno.” Se evidencia un rezago considerable frente a lo programado en la fecha de corte 30 de septiembre de 2017. Es importante mencionar que existe una alta probabilidad de incumplimiento de las mismas en el proyecto de inversión. |  | 1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.
[7 empty] | Se adelantó la definición de la caracterización de los subprocesos de la Dirección de Tecnologías e Información mediante la adjudicación del proceso a la empresa Corporación Colombia Digital. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | ANÁLISIS |  |  |  | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES |  | CATEGORIA | RECOMENDACIONES |  | CATEGORIA | ESTADO
Meta Producto'!A1 | 1128'!A1 | 1128'!A1 | 1128'!A1 |  |  |  | *Se adelantó la estrategia de simplificación y racionalización de trámites internos y externos, para proceder con la ejecución e implementación en el último trimestre del año 2017. *Se realizó una efectiva gestión en la depuración de pasivos exigibles y reservas presupuestales de acuerdo con la información de cierre a 30 de septiembre de 2017. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Recomendaciones!A1 |  |  | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[7 empty] | *La implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, lanzamiento de la mascota del SIG y definición de cambio del aplicativo de gestión para la mejora del SIG presentan retrasos en su ejecución respecto lo programado hasta el 30 de septiembre de 2017. |  | 1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.
[7 empty] | *Existe un bajo nivel de giros frente a lo ejecutado en la vigencia 2017. Lo anterior, debido a que se ha gestionado el 63% de lo comprometido a la fecha de corte 30 de septiembre de 2017. |  | 3. Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.
META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | ANÁLISIS |  |  |  | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES |  | CATEGORIA | RECOMENDACIONES |  | CATEGORIA | ESTADO
Meta Producto'!A1 | 1129'!A1 | 1129'!A1 | 1129'!A1 |  |  |  | Pese a que la Dirección de Relaciones Políticas brindó asesoría técnica a los Concejales y diferentes Sectores de la Administración Distrital, no fue posible la unificación oportuna de las posiciones y generar respuestas en los términos a los requerimientos recibidos. Lo anterior, debido a retrasos en la radicación de los conceptos de los sectores. |  | 1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Recomendaciones!A1 |  |  | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[7 empty] | Pese a la efectiva gestión contractual y presupuestal de las metas: a. “Realizar 2 procesos de coordinación interinstitucional para implementar las acciones que garanticen el ejercicio democrático de participación para la elección de las autoridades nacionales, distritales, consultas internas de partidos políticos y locales y la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciudadana.” b. “Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para el análisis y transformación de problemas.” c. “Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional." en la ejecución física existe la probabilidad de incumplimiento de las metas formuladas en proyecto de inversión, dado que el avance de las mismas no superan el 60% en la fecha de corte 30 de septiembre de 2017. |  | 6. La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.
[7 empty] | *Se adelantaron acciones tendientes al fortalecimiento de las relaciones entre la Secretaría Distrital de Gobierno y las Juntas Administradoras Locales, con el fin de ejecutar las metas formuladas en el plan de acción. *Se definieron espacios de interacción social a través de capacitaciones en el marco del Comité de Integración Territorial y acciones pertinentes para iniciar la activación de las agendas intersecciones con los actores políticos regionales. *Se establecieron las necesidades de integración regional mediante la participación del Comité de Integración Territorial, entrevistas con los actores involucrados y reuniones con la Gobernación de Cundinamarca. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
[7 empty] | *En la meta “Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama politico de la administración distirtal, relaciones con los actores estrategicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.” se evidenció baja gestión contractual y física del 60% y 68,7% respectivamente. Es importante mencionar que existe probabilidad de incumplimiento de las metas físicas y contractuales formuladas en el proyecto de inversión. * Existen numerosas metas-producto relacionadas en los proyectos de inversión, las cuales apuntan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”. Lo anterior, no permite un control efectivo de las mismas frente a la ejecución de los planes de acción de cada uno de los siguientes proyectos de inversión: 1094, 1129 y 1131 con 9, 10 y 17 metas-producto asociadas. Adicionalmente, se evidencian metas-producto susceptibles de unificación, por ejemplo las 132, 133 y 134 relacionadas con la certificación de personas en Derechos Humanos. |  | 5. Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.
[7 empty] | *Existe un bajo nivel de giros frente a lo ejecutado en la vigencia 2017. Lo anterior, debido a que se ha gestionado el 63% de lo comprometido con fecha de corte 30 de septiembre de 2017. |  | 3. Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.
META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | ANÁLISIS |  |  |  | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES |  | CATEGORIA | RECOMENDACIONES |  | CATEGORIA | ESTADO
Meta Producto'!A1 | 1131'!A1 | 1131'!A1 | 1131'!A1 |  |  |  | *Existe un bajo nivel de giros frente a lo ejecutado en la vigencia 2017. Lo anterior, debido a que se ha gestionado el 55% de lo comprometido con fecha de corte 30 de septiembre de 2017. *En las metas: a. “Formar 58.500 personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosas y ciudadanía en general en DDHH para la paz y la reconciliación.” b. “Implementar el 100% de las actividades de la SDG correspondientes a los planes de acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito.” se han ejecutado recursos equivalentes al 57,4% y 66% respectivamente de lo programado en la vigencia 2017. Es importante mencionar que existe una alta probabilidad de incumplimiento del principio de anualidad debido a la baja gestión presupuestal. |  | 3. Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Recomendaciones!A1 |  |  | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[7 empty] | *Se adelantaron procesos de formación con la ciudadanía de 19 Alcaldías Locales. Adicionalmente, se llevaron a cabo foros y grupos focales, con el fin de lograr una mayor participación de la población en la caracterización de la situación de los Derechos Humanos, condiciones de vida y relaciones entre ciudadanos. *Se lanzó la campaña Distrital de lucha contra la trata de personas, con el fin de promover una estrategia de prevención, protección y orientación a la población LGTBI. *Se implementaron dos centros de atención diferenciada de orientación y fortalecimiento integral Afrocolombiano y se ubicó un espacio para el agenciamiento de la Casa de la Justicia de Ciudad Bolívar. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
[7 empty] | *Existen retrasos en la conformación del Sistema Distrital de Derechos Humanos y mesa Distrital de Prevención y Protección, debido a dificultades presentadas en los instrumentos jurídicos utilizados en su creación. |  | 1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.
[7 empty] | *Existen numerosas metas-producto relacionadas en los proyectos de inversión, las cuales apuntan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”. Lo anterior, no permite un control efectivo de las mismas frente a la ejecución de los planes de acción de cada uno de los siguientes proyectos de inversión: 1094, 1129 y 1131 con 9, 10 y 17 metas-producto asociadas. Adicionalmente, se evidencian metas-producto susceptibles de unificación, por ejemplo las 132, 133 y 134 relacionadas con la certificación de personas en Derechos Humanos. |  | 5. Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.
1. ¿El reporte de seguimiento a las metas plan de desarrollo fue presentado dentro de los plazos establecidos? |  | 2. ¿Las observaciones/conclusiones y recomendaciones se presentaron al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno? |  | 3. ¿Las observaciones/conclusiones y recomendaciones presentadas por la oficina de control interno o quien hace sus veces en la entidad fueron atendidas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno? ¿Las acciones aplicadas por la entidad aportaron a mejorar los resultados del |  |  | Indicador de mejora de la meta física del proyecto de inversión |  | 4. ¿Las acciones aplicadas por la entidad aportaron a mejorar los resultados del cumplimiento de los proyectos de inversión? | Calificación | Observaciones
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.

## EJEMPLO (hidden)
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA GENERAL |  | SECTOR | GESTIÓN PÚBLICA |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE JUNIO
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Transparencia gestión pública y servicio al ciudadano |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos
META PRODUCTO | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Número de programas de formación desarrollados anualmente | RESULTADO DEL INDICADOR | 0.18 | FECHA DE INICIO | 2016-07-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-12-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
976 Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General |  |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 3 | 37.5% | 173777800 | 168245551 | 41.04% | 27726347 | 12.4%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 1 | 12.5% | 121661543 | 55322522 | 13.49% | 64434466 | 28.82%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0% | 45636000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1 |  | 0% | 68924657 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 8 | 4 | 50% | 410000000 | 223568073 | 54.53% | 92160813 | 41.22%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Realizar 27 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 2 | 1 | 11.11%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 5 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 2 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 9 | 1 | 11.11%
| Llevar a cabo 16 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 3 | 50%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 2 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 6 | 3 | 50%
| Actualizar 12 Herramientas de planeacion en la Secretaria General |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 2 | 0 | 0%
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  | %
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS
1085 Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos |  |  | TRIMESTRE 1 | 23 | 22 | 66.67% | 1011945349 | 932322291 | 61.66% | 93232229.1 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 1 | 3.03% | 0 | 0 | 0% | 93232229.1 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 10 |  | 0% | 500000000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 33 | 23 | 69.7% | 1511945349 | 932322291 | 61.66% | 186464458.2 | 20%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Formular, implementar y evualar 100 porciento de la política de desarrollo institucional para la eficiencia administrativa del Distrito Capital. |  | TRIMESTRE 1 | 0% | 0% | 0% | La línea base es 9%, por lo que se programó para la vigencia 11%. Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0% | 0% | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 6% |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 5% |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 11% | 0% | 0%
| Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la modernización de la gestión pública distrital |  | TRIMESTRE 1 | 0.75 | 0.75 | 18.75% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1.49 | 1.49 | 37.25%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.81 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.95 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 4 | 2.24 | 56%
| Desarrollar 1 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas de informacion existentes para la toma de medidas preventivas en ambitos focalizados |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.1 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.15 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 0.25 | 0 | 0%
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  | %
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS
1125 Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital |  |  | TRIMESTRE 1 | 16 | 15 | 83.33% | 3200000000 | 3314848146 | 89.07% | 443974315 | 12.61%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 2 | 11.11% | 121661543 | 207339586 | 5.571% | 905893797 | 25.72%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0% | 400000000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 18 | 17 | 94.44% | 3721661543 | 3522187732 | 94.64% | 1349868112 | 38.32%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital. |  | TRIMESTRE 1 | 0.25 | 0.25 | 25%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.25 | 0.17 | 17%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.25 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.25 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 1 | 0.42 | 42%
| Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital |  | TRIMESTRE 1 | 0.15 | 0.15 | 2.5%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.25 | 0.19 | 3.167%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.35 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.25 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 1 | 0.34
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  | %
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS
1152 Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá |  |  | TRIMESTRE 1 | 8 | 8 | 100% | 250000000 | 236259708 | 6.348% | 9675817 | 4.328%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 2 | 25% | 350000000 | 60963251 | 1.638% | 68513145 | 30.65%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 2 |  | 0% | 700000000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 13 | 10 |  | 1300000000 | 297222959 | 7.986% | 78188962 | 34.97%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Elaborar e implementar 100 porciento el Programa de Gestión Documental en la Secretaria General. |  | TRIMESTRE 1 | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 12% | 12% | 60%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 4% |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 4% |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 20% | 0.12 | 60%
| Organizar 700 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaria General. |  | TRIMESTRE 1 | 50 | 50 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 200 | 210 | 42%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 200 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 50 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 500 | 260 | 52%
| Elaborar e implementar 100 porciento el plan estratégico para la gestión documental electrónica en la Secretaria General. |  | TRIMESTRE 1 | 6.25% | 6.25% | 25%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 6.25% | 6.25% | 25%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 6.25% |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 6.25% |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 25% | 12.5% | 50%
| Realizar 4 estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de la Secretaria General, para apoyar la modernización de los archivos y la gestión |  | TRIMESTRE 1 | 0.15 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.15 | 0.2 | 20%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.35 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.35 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 1 | 0.2 | 20%
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS

## ESTRUCTURA (hidden)
SECTOR | NOMBRE ENTIDAD | SECTOR | PERIODO | PILAR O EJE TRANSVERSAL | NOMBRES PILARES O EJES TRANSVERSALES | OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES | ESTADO | OPCIONES DE RESPUESTA | CALIFICACIÓN
GESTIÓN PÚBLICA | SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | GESTIÓN PÚBLICA | 30 DE MARZO | PILAR 1 | Igualdad de Calidad de Vida | 1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | SI | 1. Se observa mejora en el avance del cumplimiento de la meta
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | GOBIERNO | 30 DE JUNIO | PILAR 2 | Democracia Urbana | 2. Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | 2. Fortalecer la planeación del proceso contractual. | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | NO | 2. Se mantiene el resultado en el cumplimiento de la meta
GOBIERNO | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | HACIENDA | 30 DE SEPTIEMBRE | PILAR 3 | Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 3. Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | 3. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. |  |  | 3. El resultado presenta un decrecimiento
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | PLANEACIÓN | 31 DE DICIEMBRE | EJE TRANSVERSAL UNO | Nuevo Ordenamiento Territorial | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | 4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
| INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | DESARROLLO ECONÓMICO |  | EJE TRANSVERSAL DOS | Desarrollo económico basado en el conocimiento | 5. Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. | 5. Realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual.
HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | EDUCACIÓN |  | EJE TRANSVERSAL TRES | Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | 6. La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. | 6. Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna.
| FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | SALUD |  | EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 7. La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad. | 7. Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | INTEGRACIÓN SOCIAL |  |  |  | 8. Debilidad en la planeación de la contratación. | 8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.
| LOTERÍA DE BOGOTÁ | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE |  |  |  | 9. Las acciones aplicadas por la entidad son inefectivas. | 9. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
PLANEACIÓN | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | AMBIENTE |  |  |  | 10. Inoportunidad de la entrega de la información reportada a SEGPLAN. | 10. Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN.
DESARROLLO ECONÓMICO | SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | MOVILIDAD |  |  |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | 11. Articular las metas del proyecto de inversión con las metas del Plan Distrital de Desarrollo.
| INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | HÁBITAT |  |  |  | 12. La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida. | 12. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.
| INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | MUJER |  |  |  |  | 13. Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
EDUCACIÓN | SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN | SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO | GESTIÓN JURÍDICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SALUD | SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
CANAL CAPITAL
AMBIENTE | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA
MOVILIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
TRANSMILENIO S. A.
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A .
EMPRESA METRO DE BOGOTA
HÁBITAT | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO (METROVIVINEDA - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA)
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASESO DE BOGOTA-EAB-ESP
MUJERES | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
GESTIÓN JURÍDICA | SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.