## PLANES INSTITUCIONALES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO ANUAL
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Lograr un cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST igual o superior a 85% en el período 2022 | Nivel de cumplimiento del plan de trabajo | Dirección de Gestión del Talento Humano | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | Se dio cumplimiento a lo planeado en la meta, ya que se adelantaron las siguientes actividades: 1. actividades de intervención en 4 alcaldía y nivel central 2. Una capacitación al CCL en Ley 1010 el 16 de marzo 3. realización de una ruta ATTRAE en Usaquén (28 de marzo), así como otras actividades enfocadas a la prevención de accidentes en las áreas de emergencias, seguridad vial y manejo de herramientas y cargas. Visitas a 5 localidades y 6 focalizadas a grupos específicos en nivel central. charla Bioseguridad 24 marzo 5. Seguimiento a casos incluidos en los SVE e inclusión de casos nuevos 6. Realización de mesa laboral 28 de febrero de 2022 7. Mesas de trabajo para recolección de información de Riesgo eléctrico, químico y maquinaria amarilla. Capacitaciones en Seguridad vial, Atención de emergencias, manejo de herramientas manuales e inducciones vituales de SGSST. seguimiento implementación protocolo bioseguridad 8, Gestión formalización PESV, capacitación Seguridad Vial, un Comité con un caso de Seguridad Vial 9. Capacitación primeros auxilios 25 feb. y manejo del DEA 25 marzo, sensibilización conformación brigadas 25 feb. 10. Capacitación al COPASST 18 FEB 11. 16 Investigaciones de accidentes 12. Seguimiento a indicadores de accidentalidad y enfermedades laborales 13. autoevaluación estándares mínimos y remisión a Mintrabajo enero de 2022 14. Rendición de cuenta al Comité de Desempeño de Gestión Institucional 28 feb.; al COPASST 25 marzo y al Comité de Convivencia Laboral 24 marzo | Cumplimiento plan de Trabajo SGSST 2022 PRIMER TRIMESTRE Informe del capacitación SST primer trimestre | 85% | 85% | 100% | Se dio cumplimiento a lo planeado en la meta, ya que se adelantaron las siguientes actividades: 1. Política del SGSST socializada y publicada 2. Continuidad en la implementación del SVE Osteomuscular 3. Continuidad en el desarrollo de los SVE Cardiovascular según resultados del diagnóstico de condiciones de salud 4. Continuidad en la gestión con la ARL para documentación del programa de riesgo público 5. Acompañamiento al COPASST en capacitaciones y orientación para la ejecución de planes de trabajo 6. Continuidad en el programa de capacitación de la brigada de emergencias. 7. Continuidad con las investigaciones de accidentes de trabajo 8. Seguimiento y análisis de indicadores del SGSST. 9. Auditoría externa al SGSST realizada en la última semana de junio de 2022 10. Matriz de Requisitos legales actualizada a corte de mayo 31 de 2022 11. Continuación de la implementación del Programa de Salud Mental y Prevención de Riesgo Psicosocial 12. Continuación de la Implementación Programa de prevención y manejo del consumo de alcohol, drogas ilícitas y tabaquismo con actualización y socialización de la política y capacitación de prevención al consumo 13. Continuidad en la Actualización de las matrices de peligros mediante visitas a las alcaldías y continuidad en el Seguimiento de cumplimiento de protocolos de bioseguridad 14. Documentación gestión de riesgo químico, eléctrico, Maq. Amarilla y PESV 15. Gestión seguimiento y protocolos de bioseguridad prevención contagio Covid-19 | Informe desarrollo de actividades Plan Seguridad y Salud en el Trabajo trimestre II | 85% | 85% | 100% | Se dio cumplimiento a lo planeado en la meta, ya que se adelantaron las siguientes actividades: Inducción y Reinducción del sistema de SST a todos los Servidores y contratistas. Se cumplió en los meses de Julio y Agosto en las 8 sesiones en las jornadas presenciales y virtuales de Reinducción Actas de Asistencia Implementación del Programa de Salud Mental y Prevención de Riesgo Psicosocial (Intervención de casos de acuerdo a resultados de Síndrome de burnout, salud mental, manejo del estrés laboral);Se realizaron Talleres presenciales, capacitaciones virtuales, intervenciones grupales, individuales, de acuerdo con los grupos de exposición similar. Implementación Programa de prevención y manejo del consumo de alcohol, drogas ilícitas y tabaquismo; Se realizaron talleres virtuales de sensibilización dirigidos a Servidores de Planta y Contratistas. Desarrollo de la aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial ; Se encuentra en etapa precontractual dirigida a 1538 funcionarios, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 2464 del 10 de 2022 la batería se debe aplicar de manera presencial exclusivamente; lo cual generó un retraso en la ejecución de la actividad propuesta Realizar las actividades de capacitación dirigidas al Comité de convivencia laboral; Se realizaron capacitaciones a los miembros del comité y casos del comité del Convivencia Laboral Desarrollo del programa de promoción de la salud física y mental y prevención de la enfermedad, mediante la estrategia de trabajo inteligente y el modelo Gobierno ATTRAE ; Se implementó la estrategia en las Alcaldías Locales de Fontibón, Puente Aranda, Santa Fe, Usme Ciudad Bolívar Planeación y realización semana de Seguridad y Salud en el Trabajo; Se llevó a cabo del 8 al 12 de agosto Continuidad y desarrollo del SVE Osteomuscular, con énfasis en escuelas terapéuticas y visitas grupales a las distintas dependencias; Se realizaron visitas a puestos de trabajo, revisión de sillas en los puestos de trabajo en las sedes Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén Furatena, Nivel Central, Rafael Uribe, Usme , Sumapaz, Barrios Unidos, Candelaria, Teusaquillo, Santa fe, Engativá , asesoría a teletrabajadores con recomendaciones individuales. Se realizaron Pausas Activas en todas la Alcaldías Locales Continuidad y desarrollo SVE Cardiovascular según resultados del diagnóstico de condiciones de salud; Se atendieron la totalidad de los casos, realizando el envío de resultados de laboratorio y seguimiento, vía correo electrónico institucional Programación y ejecución Mesas laborales y socialización de estadísticas resultantes; Se realizaron 3 mesas laborales, con seguimiento a los casos de las respectivas mesas Actualización y divulgación de la matriz de identificación de peligros y seguimiento a implementación de controles (incluyendo protocolos de Bioseguridad frente al Covid19); Se hizo la visita en nueve alcaldías locales, para la actualización de la matriz de peligros; se evidencia por medio de los informes, donde se presentan los hallazgos y se divulgan a cada alcaldía. Implementación de programa de inspecciones planeadas y seguimiento programa SOL (Incluyendo protocolos de bioseguridad frente al Covid-19); Se realizó seguimiento al programa SOL con la realización de las visitas a las alcaldías Locales. Intervención a la gestión de riesgo químico Localidades; Se llevaron a cabo visitas a 11 alcaldías locales (Barrios Unidos, Candelaria, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme relacionadas con riesgo químico y riesgo eléctrico. Se entregaron y socializaron los informes a través de ORFEO Documentación del los estándares para realización de operación con maquinaria amarilla y equipo pesado en concordancia con el Plan de trabajo del PESV; Se visitaron 4 alcaldías Locales (Kennedy, Rafael Uribe, Usme y San Cristóbal) Acompañamiento en la implementación del plan estratégico de seguridad vial; Se han realizado talleres de Manejo preventivo con conductores Socialización y gestión de planes de emergencia de acuerdo a las actualizaciones y nuevos controles identificados en 2021; Se hizo la visita en nueve alcaldías locales, para la actualización del Plan de emergencias; se evidencia por medio de los informes, donde se presentan los hallazgos y se divulgan a cada alcaldía Desarrollo del programa de capacitación de la brigada de emergencias; Se realizaron capacitaciones de primer respondiente y primeros auxilios Desarrollo de auditorias de seguimiento al SGSST de los contratos ejecutados por la DGTH que prestan los servicios en las instalaciones de la SDG (en el marco del cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad COVID-19); Exámenes médico ocupacionales, se encuentra en ejecución con EVALUA IPS. Programación de personal de planta para la realización de exámenes de ingreso, periódicos y egresos, sin embargo a pesar del agendamiento virtual no se logra la asistencia total. Análisis de puesto de trabajo: se han realizado 2 con énfasis psicosocial y 3 con énfasis biomecánico; queda un recurso para ejecutar en los meses de noviembre y diciembre aproximadamente 5 análisis. Adquisición de elementos de protección personal: Apoyapiés, elevador de monitor y sillas ergonómicas; se encuentra en este momento en etapa de ejecución por la tienda virtual Acompañamiento y seguimiento a las actividades del plan de trabajo del COPASST incluidas inspecciones, investigaciones de Accidentes de Trabajo, reuniones mensuales del Comité; Se brindó acompañamiento a los 38 accidentes de trabajo presentados en el trimestre con el respectivo análisis de causas Realizar las actividades de capacitación dirigidas al COPASST; Se realizó la capacitación el 21 de septiembre; un taller teórico práctica relacionados con reporte e investigación de accidentes Realizar investigación de incidentes y accidentes de trabajo; Se brindó acompañamiento a los 38 accidentes de trabajo presentados en el trimestre con el respectivo análisis de causas Seguimiento y análisis de indicadores del SGSST; Se actualizaron los KPI en el trimestre | Carpeta compartida- Evidencias Plan Seguridad Trabajo iii Trim | 85% | 85% | 100% | Se dio cumplimiento a lo planeado en la meta, ya que se adelantaron las siguientes actividades: Inducción y Reinducción del sistema de SST a todos los Servidores y contratistas. Se cumplió y ejecutó en el mes de noviembre de 2022, dirigido a servidores y contratistas, con una participación virtual según actas de asistencia de 541 personas. Implementación del Programa de Salud Mental y Prevención de Riesgo Psicosocial (Intervención de casos de acuerdo a resultados de Síndrome de burnout, salud mental, manejo del estrés laboral). Se realizaron talleres presenciales, capacitaciones virtuales, intervenciones grupales e individuales, de acuerdo con los grupos de exposición similar. Implementación del programa de prevención y manejo consumo de alcohol, drogas ilícitas y tabaquism: se realiza sensibilización a conductores inscritos a planta de personal y se les realiza el día de la capacitación toma sorpresiva de prueba de alcohol y test de drogas a 11 conductores. Desarrollo y aplicación de cuestionarios de Batería de Riesgo Psicosocial acorde a Resolución 2464 del 10 de 2022: participaron 1510 personas de planta y contratistas, cuyos resultados fueron socializados a la Alta Dirección y otras partes interesadas en el mes de diciembre de 2022. Mediante la estrategia de trabajo inteligente y el modelo Gobierno ATTRAE, durante el período se visitaron las Alcaldías Locales Candelaria, Teusaquillo, Kennedy y Bosa. En el SVE Biomecánico, se realizaron visitas de inspección a puestos de trabajo, revisión de sillas en alcaldías programadas para este periodo de Usme, Teusaquillo, Santafé, Candelaria, Chapinero, Mártires, Fontibón y Engativá. Capacitación presencial en manipulación de cargas en alcaldías locales de Chapinero, Barrios Unidos, Usaquén y Suba. Se aplica encuesta virtual por Forms de Desórdenes musculo esqueléticos – DME a 1051 para vigilancia biomecánica. Se continuó con el acompañamiento y recomendaciones a 202 personas candidatos a teletrabajo. Continuidad al SVE Cardiovascular con el análisis de resultados de las valoraciones médicas ocupacionales, realizando seguimiento a los trabajadores con resultados de laboratorio y convocatoria para participar en talleres de promoción y prevención de la salud en riesgo cardiovascular y estilos de vida saludable, con el proveedor de servicios de salud Evalúa IPS. Se realizaron 3 mesas laborales de seguimiento accidentalidad año 2022 y casos calificados como de origen laboral para actualización de recomendaciones médicas laborales en articulación con Bogotá Micro Gestión y Abogado Corredor de Seguros Estrategia en Seguros. Plan de choque visita a 5 alcaldías locales, para la actualización de la matriz de identificación de peligros; Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Puente Aranda y Mártires. Se implementaron las mediciones higiénicas en la Dirección para la Gestión Policiva relacionadas con iluminación, ruido y confort térmico, se realiza entrega formal de informes a las Direcciones de Gestión Policiva y Administrativa para establecer controles a las recomendaciones dadas en informes. Se realizó seguimiento al programa SOL con la realización de las visitas a las 5 alcaldías Locales: Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Puente Aranda y Mártires Acompañamiento al plan estratégico de seguridad vial, a través de prueba de manejo defensivo dirigido a conductores de planta en el mes de octubre contando con la participación de 19 conductores; Participación de auditorías PESV del Nivel Central, Ciudad Bolívar y Usme. En Gestión plan de emergencia y brigadas se realizaron 3 capacitaciones de primer respondiente, control de incendio y taller teórico práctico con la participación en PISTA con participación de 22 brigadistas de la SDG. Participación en el Simulacro Distrital del 4 de octubre de 2022, con participación de 2994 personas en las distintas dependencias de la SDG. Ejecución de programación a Exámenes médico-ocupacionales de servidores de planta con novedad de ingreso, periódico o retiro, con proveedor de servicios EVALUA IPS, realización de 8 análisis de puesto de trabajo con énfasis biomecánico y psicosocial. Adquisición de elementos de protección personal y de confort, para entregar a servidores públicos identificados dentro de la base de riesgo biomecánico y utilización en puestos de trabajo de: apoya pies, elevador de monitor y sillas ergonómicas. Se realizan 2 capacitaciones al COPASST de forma presencial teórico practico en temas de inspecciones de seguridad y análisis de causas de accidentes de trabajo en la SDG. Durante el periodo se presentaron 54 accidentes de trabajo, los cuales fueron investigados en su totalidad, contando con el acompañamiento de los miembros del COPASST. Se actualizaron indicadores de gestión del SGSST y OKR del periodo correspondiente. | Carpeta compartida- Evidencias Plan Seguridad Trabajo iv Trim | 100%