## PSYPI
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Dependencia responsable | Meta | Indicadores | Fórmula | Frecuencia | Variables | 1 TRIMESTRE |  |  |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  |  |  | 3er TRIMESTRE
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL AVANCE | REGISTRO DE EVIDENCIAS Y UBICACION | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL AVANCE | REGISTRO DE EVIDENCIAS Y UBICACION | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL AVANCE | REGISTRO DE EVIDENCIAS Y UBICACION
Dirección de Tecnologías e Información | Ejecutar el 100% del plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia 2020. | Porcentaje de ejecución del plan de seguridad y privacidad de la información. | Porcentaje de ejecución del plan de seguridad y privacidad de la información = (N° .de actividades ejecutadas al 100% / N° total de actividades planeadas) *100 | Trimestral | 1. N° .de actividades ejecutadas al 100% 2. N° total de actividades planeadas | 100% | 100% | 100% | La actividad planificada para el primer trimestre es Catálogos de Activos de Información, reportandolo a OAP. La cual fue realizada al 100%. Como avances de otras actividades estan 1* Publicacion del Plan de Seguridad de la información 2* Solicitud Campaña de Seguridad de la Información 3* Solicitud de auditoria de Seguridad | link evidencia https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/tic/EgNeaMX8kKlOt8aFSnWpAUsBv_L-W3anXLD13H-SiNAejA?e=cQFtia 1* link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/gdi-tic-pl002__0.pdf 2* link https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/tic/EqhGpfBsiqJEslyBn7y1kscBDOOx7BgGBgzThpsRbMct6A?e=cwrtwF 3* Comunicado Orfeo 20204400068633 | 100% | 100% | 100% | Las actividades planificadas fueron 4 así: 1. Entrega de catálogo de componentes de información por parte de las dependencias misiones y administrativas de nivel central, 2. Publicación en la página de datos abiertos el inventario de Activos de información del nivel central, 3. Socialización de catálogos de componentes de información a la Oficina Asesora de Planeación (OAP), Subsecretaría Local y referentes de las alcaldías. 4. Socialización a las alcaldías locales sobre la construcción del catálogo de componentes de información. Las actividades terminadas y que se tenian para final del año fueron 4: 1. Solicitud auditorías internas 2. Recibir auditorias solicitadas 3. Publicación del Plan de Seguridad de la información 4. Autodiagnóstico con herramienta MINTIC de Gobierno Digital. Es decir, se terminaron actividades no planificadas y las planificadas estan en proceso de finalzación para el tercer trimestre. Quedarian 4/4 | Links evidencias 1* Comunicado Orfeo 20204400068633, de la solicitud de auditoria 2* Terminación de la auditoria recibida en el desarrollo del plan de mejora 127 del Mimec 3* link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/gdi-tic-pl002__0.pdf, que puede verificar en el portal 4* Aplicativo https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/, revisado por control interno y https://gobiernobogota.sharepoint.com/:x:/s/tic/EcYj_a7c3bZNsIIX2IxAsn8BmS8fwRxyBSCHOSPpr8iz4A?e=cKnyt5 Links de las actividades en proceso: Links evidencias A. Reuniones por teams, en conjunto con OAP, fecha 22 Mayo | 100% |  | 0
[6 empty] | CUMPLIMIENTO PROMEDIO |  | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO PROMEDIO |  | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO PROMEDIO |  | 0%