## PLANES INSTITUCIONALES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
Plan Institucional de Capacitación-PIC
2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Realizar la inducción al 100% de los servidores que se vinculan a la entidad | (Numero de servidores nuevos con actividad de inducción/# de servidores nuevos)*100 | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 152.7% | 65.48% | Durante el primer trimestre del año se invitó a 55 servidores que ingresaron a la SDG para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad, obteniendo como resultado que 84 servidores culminaron el proceso según el reporte que se descarga en la plataforma. El sobre cumplimiento se debe a que probablemente, hubo servidores que ingresaron el último trimestre del año pasado y realizaron el curso de inducción durante el primer trimestre de la actual vigencia. | • Pantallazo de las invitaciones de convocatoria para participar en la capacitación virtual. • Excel con el reporte de los servidores certificados que culminarion la capacitación virtual. | 100% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir con el 80% de la cobertura de capacitación. | (cantidad de dependencias cubiertas con capacitación / numero de dependencias programadas)*100 | Dirección de Gestión del Talento Humano | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 125% | Durante el primer trimestre de 2023 se dio cumplimiento al 100% de la actividad debido a que en las capacitaciones realizadas se logró representación de servidores y colaboradores por parte de las 42 dependencias convocadas (20 alcaldías locales y 22 dependencias del nivel central). | Registros de asistencia a las actividades programadas a través del cual se logra evidenciar la participación de designados de todas las dependencias de la entidad. | 80% |  |  |  |  | 80% | [5 empty] | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación | (numero de Actividades de Capacitación realizadas / # de capacitaciones programadas)*100 | Dirección de Gestión del Talento Humano | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | Durante el primer trimestre de 2023 se realizaron actividades de preparación e implementación del Plan de Capacitación, logrando programar 12 actividades, las cuales se lograron ejecutar en su totalidad. | Pantallazos de las convocatorias a las actividades de capacitación, así como registros de asistencia. | 90% |  |  |  |  | 90% | [5 empty] | 90%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Obtener el 80% del nivel de satisfacción en los funcionarios | Nivel satisfacción de las capacitaciones | Dirección de Gestión del Talento Humano | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 87% | 91.95% | De los 1726 servidores y colaboradores que diligenciaron la encuesta de percepción en donde se incluye el componente de satisfacción se obtuvo el siguiente resultado: el 61,39% calificó como excelente las actividades de capacitación y el 25,21% indicó que las capacitaciones son buenas, por tanto el nivel de satisfacción de encuentra en un 87% | Resultados de las encuestas de satisfacción de las capacitaciones | 80% |  |  |  |  | 80% | [5 empty] | 80%