## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [8 empty] | I TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1 | Actualizar la identificación, valoración y clasificación de activos en las 20 Alcaldías Locales | Número de alcaldías con activos de información valorados y clasificados | Dirección de Tecnologías e Información | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 3 | 3 | 100% | Se realizó la identificación, valoración y clasificación de activos en Alcaldías Locales; a la fecha se tiene un avance general de un 55,3% Usaquén - 70% • Chapinero- 50% • Santa Fe- 50% • San Cristóbal- 70% • Usme- 50% • Tunjuelito- 70% • Bosa- 70% • Kennedy- 50% • Fontibón- 70% • Engativá- 50% • Suba- 70% • Barrios Unidos- 0% • Teusaquillo- 20% • Los Mártires- 0% • Antonio Nariño- 70% • Puente Aranda- 70% • Candelaria- 20% • Rafael Uribe Uribe- 20% • Ciudad Bolívar - 0% • Sumapaz - 70% | Informe de avance de la meta
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2 | Realizar la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Número de dependencias del Nivel Central con activos de información valorados y clasificados actualizados | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | No programada | No programada | No programada | No programada | N/A
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3 | Hacer seguimiento a los lineamientos establecidos en las 13 políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 | La calificación del Autodiagnóstico MSPI debe aumentar de 37 a 47 | Dirección de Tecnologías e Información | 37 | 40 | 43 | 47 | 47 | 37 | 37 | 100% | Se realizó la actualización a políticas específicas de seguridad de la información de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001 a los capítulos 7.1.4.5, 7.1.8.3, 7.1.8.6, 7.1.10.1 en los que se complementan los lineamientos con relación a la responsabilidad de usuarios, acuerdo de transferencia de información, acuerdo de confidencialidad y seguridad de la información en relación con los proveedores; e inclusión en el Ítem 12 documentos relacionados del formato de transferencia de información aprobado por la OAP. | Informe de avance de la meta