## PLANES INSTITUCIONALES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
Plan Institucional de Archivos (PINAR)
2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [8 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 1 | Elaborar el Programa Específico de Reprografía | 1 Programa específico elaborado. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | 20% | 40% | 40% | No programada | 100% | 20% | 25% | 125% | Se redactaron los siguientes títulos del programa específico de reprografía: -Propósito -Responsable -Glosario -Siglas -Objetivos -Alcance | Documento en PDF. | 40% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 2 | Elaborar el Programa Específico de Plan Institucional de Capacitaciones | 1 Programa específico elaborado. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | 100% | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó la redacción de la totalidad del documento del PIC en gestión documental, incluyendo el cronograma de capacitaciones y el oficio de comunicaciones. Las fichas metodológicas irán alimentando el plan conforme a la ejecución de las capacitaciones de la vigencia 2023. | Documento WORD. | No programada |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 3 | Elaborar el Programa Específico de Auditoría y Control | Programa específico elaborado. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | 50% | 50% | No programada | No programada | 100% | 50% | 50% | 100% | Redacción de la mitad del documento, incluyendo el oficio de solicitud de reporte a todas las unidades administrativas de la SDG. | Documento WORD. | 50% |  | 0% |  |  | No programada |  |  |  |  | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 4 | Actualizar los Cuadros de Caracterización Documental o Listado Maestro de Registros de todos los procedimientos de la SDG. | Dependencias con procedimientos caracterizados /23 dependencias de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | 7 | 8 | 8 | No programada | 23 | 7 | 7 | 100% | Se elaboraron los Cuadros de Caracteización Documental (CCD) de las siguientes dependencias: -Dirección de Tecnologías e Información. -Dirección de Convivencia y Diálogo Social. -Oficina de Control Interno. -Despacho del Secretario. -Dirección de Derechos Humanos. -Oficina Asesora de Comunicaciones. -Subsecretaría de Garantía de los Derechos. | Documentos en matriz de EXCEL. | 8 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 5 | Elaborar las Fichas de Valoración para TRD, de las 10 dependencias misionales de la SDG. | Fichas de Valoración Documental Elaboradas / 10 dependencias misionales de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | No programada | 5 | 5 | No programada | 10 | No programada |  |  |  |  | 5 |  | 0% |  |  | 5 |  | 0% |  |  | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 6 | Elaborar la Memoria Descriptiva como parte de la etapa introductoria de la TRD. | Memoria descriptiva elaborada. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | 33.3% | 33.3% | 33.3% | No programada | 99.9% | 33.3% | 33% | 99.1% | Se redactaron los siguientes numerales del documento Memoria Descriptiva de la TRD, bajo lo consagrado en el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación (AGN): - 2.2 Justificación de la actualización. - 2.3 Estrcutura orgánico funcional vigente de la Entidad. | Documentos en WORD. | 33.3% |  | 0% |  |  | 33.3% |  | 0% |  |  | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 7 | Implementar el procedimiento de transferencias primarias en las 42 unidades administrativas de la SDG, de acuerdo a los tiempos de retención consignados en las dos versiones de TRD de la SDG. | Actas de transferencia elaboradas / 42 unidades administrativas de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | No programada | 22 | 20 | No programada | 42 | No programada |  |  |  |  | 22 |  | 0% |  |  | 20 |  | 0% |  |  | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 8 | Actualizar la Política en Gestión Documental de la SDG. | Políticas en Gestión Documental | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | 50% | 50% | No programada | No programada | 100% | 50% | 50% | 100% | Se avanzó en la redacción de la mitad del documento, incluyendo los apartados introductorios y la metodología de desarrollo previas a las políticas en gestión documental. | Documento en WORD. | 50% |  | 0% |  |  | No programada |  |  |  |  | No programada
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión del Patrimonio Documental | 9 | Aplicar la Tabla de Control de acceso a los documentos de archivo de la SDG, a través de la parametrización de permisos por cada uno de los usuarios que acceden a la información contenida en la estructura de clasificación documental de la Entidad. | Cantidad de dependencias con series y subseries parametrizadas /23 dependencias de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | 7 | 8 | 8 | No programada | 23 | 7 | 7 | 100% | Se parametrizaron las siguientes dependencias: -Dirección de Contratación. -Dirección para la Gestión de Desarrollo Local. -Alcaldía Local de Ciudad Bolivar. -Alcaldía Local de Puente Aranda. -Alcaldía Local de Barrios Unidos. -Dirección de Tecnologías e Información. -Oficina Asesora de Planeación. | Correos electrónicos en PDF. Informe de gestión de acceso | 8 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | No programada