## PLAN 2021-2022
|  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2021-10-20 |  |  |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | 314
FASE | Act.No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LOCALIDAD | DURACIÓN ACTIVIDAD (DIAS) | FECHA INICIO | FECHA FIN |  | ENTIDAD RESPONSABLE | RESPONSABLE ASIGNADO | ESTATUS | FECHA REAL FIN ACTIVIDAD | DURACIÓN REAL EJECUCIÓN ACTIVIDAD | COMPROMISOS ADQUIRIDOS | FECHA ENTREGA DOCUMENTACION | CUMPLIDO | OBSERVACIONES
ALISTAMIENTO | 1 | Obtener información por localidad de las fuentes oficiales con el objetivo de identificar escenarios de riesgo, determinar población afectada, actualización del Mapa de Riesgo, limea de tiempo (01 enero de 2018 - 30 junio de 2021). |  | Todas | 109 | 2021-11-27 | 2022-03-15 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Terminado
ALISTAMIENTO | 2 | Articulación con el Apoyo a la Coordinación del Componente Territorial de la Dirección de DDHH y con los territoriales |  | Todas | 8 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Terminado
ALISTAMIENTO | 3 | Organización de fechas y espacios para la realización de los talleres participativos en todas las locallidades. |  | Todas |  |  |  |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | En ejecución |  |  | Se han acordado las siguientes fechas y lugares para realizar los talleres participativos en los 20 CLDDH: 1. Usaquén: 06/04/2022 2. Chapinero: 18/04/2022 3. Santa Fe: 04/19/2022 4. San Cristobal: 20/04/2022 - Dirección del DILE 5. Usme: 21/04/2022 - Alcaldía Local de Usme 6. Tunjuelito: 05/04/2022 - Alcaldía Local de Tunjuelito 7. Bosa: 29/04/2022 8. Kennedy: 28/04/2022 9. Fontibón: 22/04/2022 - 10. Engativá:20/04/2022 11. Suba: 21/04/2022 12. Barrios Unidos: 28/04/2022 13. Teusaquillo: 19/04/22 9:00AM 14. Los Mártires: 04/28/2022 15. António Nariño 16. Puente Aranda: 17. La Candelaria: 08/04/2022 18. Rafael Uribe Uribe: 28/04/2022 - Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe 19. Ciudad Bolivar: 19/04/2022 20. Sumapaz: Por definir.
ALISTAMIENTO | 4 | Prepararación Insumos y/o Material didactico para la realización de los Talleres Participativos |  | Todas | 19 | 2022-03-10 | 2022-03-28 |  |  |  | En ejecución
PROCESO PARTICIPATIVO | 1 | Entrega de Insumos y/o Material didactico para la realización de los Talleres Participativos a los designados por taller para realizar la actividad. |  | Todas | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  |  | Pendiente
PROCESO PARTICIPATIVO | 2 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 1. Usaquén | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  |  |  | Pendiente
PROCESO PARTICIPATIVO | 3 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 2. Chapinero | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  |  | Pendiente
PROCESO PARTICIPATIVO | 4 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 3. Santa Fe | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  |  | Pendiente
PROCESO PARTICIPATIVO | 5 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 4. San Cristóbal | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | ALINA SANTOS ARAGÓN PINEDO
PROCESO PARTICIPATIVO | 6 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 5. Usme | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | En ejecución | INGRID ROCIO VEGA DURÁN
PROCESO PARTICIPATIVO | 7 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 6. Tunjuelito | 1 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | Con retraso | JENNY CAROLINA CORTÉS CANTE
PROCESO PARTICIPATIVO | 8 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 7. Bosa | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | Suspendido | JOHANN SEBASTIÁN BARÓN BUITRAGO
PROCESO PARTICIPATIVO | 9 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 8. Kennedy | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | Terminado | LINA MARIA PINZÓN ESLAVA
PROCESO PARTICIPATIVO | 10 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 9. Fontibón | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  |  | Pendiente | [8 empty] | MABEL EDILSA BERNAL ORTIZ
PROCESO PARTICIPATIVO | 11 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 10. Engativá | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 1. Usaquén | MARLEY YESENIA CORTÉS ÁVILA
PROCESO PARTICIPATIVO | 12 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 11. Suba | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 2. Chapinero | NILTON CESAR SALAS PÉREZ
PROCESO PARTICIPATIVO | 13 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 12. Barrios Unidos | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 3. Santa Fe | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN
PROCESO PARTICIPATIVO | 14 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 13. Teusaquillo | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 4. San Cristóbal | XIOMARA LISETH QUINO SANDOVAL
PROCESO PARTICIPATIVO | 15 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 14. Los Mártires | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 5. Usme | YURI ANDREA SANCHEZ GALINDO
PROCESO PARTICIPATIVO | 16 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 15. António Nariño | 1 | [5 empty] | Pendiente | [7 empty] | 6. Tunjuelito
PROCESO PARTICIPATIVO | 17 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 16. Puente Aranda | 1 | [5 empty] | Pendiente | [7 empty] | 7. Bosa
PROCESO PARTICIPATIVO | 18 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 17. La Candelaria | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 8. Kennedy
PROCESO PARTICIPATIVO | 19 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 18. Rafael Uribe Uribe | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 9. Fontibón
PROCESO PARTICIPATIVO | 20 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 19. Ciudad Bolívar | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 10. Engativá
PROCESO PARTICIPATIVO | 21 | Realización Taller Participativo en los CLDDHH |  | 20. Sumapaz | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | 11. Suba
PROCESO PARTICIPATIVO | 22 | [17 empty] | 12. Barrios Unidos
SISTEMATIZACIÓN | 1 | Inicio de a III Fase |  | Todas | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 13. Teusaquillo
SISTEMATIZACIÓN | 2 | Recepción de información resultas de los talleres participativos en los CLDDHH |  | Todas | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 14. Los Mártires
SISTEMATIZACIÓN | 3 | Solicitud de los Protocolos de Respuesta a las Secretarías y entidades adscritas, vinculadas a través de acciones con los nuevos escenarios de riesgo identificados. |  | Todas | 25 | 2022-05-02 | 2022-05-26 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 15. António Nariño
SISTEMATIZACIÓN | 4 | Análisis Documental de la información y digitación: Escenarios de Riesgo, Linea de tiempo, Información oficial, Cartografía Social. (Elaboración del Documento Final del Plan Distrital de Prevención) |  | Todas | 71 | 2022-05-02 | 2022-07-11 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 16. Puente Aranda
SISTEMATIZACIÓN | 5 | Revisión Preliminar del Coordinador PyP |  |  | 8 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 17. La Candelaria
SISTEMATIZACIÓN | 6 | Revisión Preliminar de la Directora de de DDHH - SDG |  |  | 12 | 2022-07-21 | 2022-08-01 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe
SISTEMATIZACIÓN | 7 | Presentación de la propuesta preliminar en la Mesa Técnica de Actualización del Plan Distrital de Prevención |  |  | 1 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 19. Ciudad Bolívar
SISTEMATIZACIÓN | 8 | Presentación de la propuesta preliminar al Comité Distrital de Prevención para su aprobación. (Sesión Extraoridinaria) |  |  | 1 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | 20. Sumapaz
SISTEMATIZACIÓN | 9 | Remisión del Plan Distrital de Prevención aprobado a la Dirección de DDHH - MinInterior |  |  | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | SDG-DDHH | SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN | Pendiente | [7 empty] | Todas
SISTEMATIZACIÓN | 10
Formulas:
FECHA FIN = IF([FECHA INICIO]="","",[FECHA INICIO]+[DURACIÓN ACTIVIDAD (DIAS)]-1)
CRONOGRAMA
ACTUALIZACIÓN PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN
Fecha Inicio
Nueva Asignación
Fecha Finalización
Días Planeados