## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Planear 100% el proceso de Arquitectura Empresarial de TI para la entidad. | (# de actividades de la fase planeación desarrolladas /# de actividades programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Se estructuraron las etapas a desarrollar para la estrategia de Arquitectura Empresarial. Generación del documento final con la estrategia a desarrollar para el proceso de Arquitectura Empresarial. La estrategia se compone de 3 fases: La primera es la de realizar un Diagnóstico respecto al Marco de Referencia de AE, donde se evaluará el nivel de cumplimiento de los lineamentos del Marco de Referencia de A.E. para la gestión de TI. La segunda es establecer un esquema de gobierno del proceso de Arquitectura Empresarial donde se definan un esquema y del grupo de gobierno, los roles, estructuras de decisión, procesos que se requieren y un plan de capacitación sobre A.E. Y por último definir el plan de acción de la estrategia donde se detallará el alcance, las acciones, tareas, responsables, recursos, plazos e indicadores. Se finaliza la construcción del instrumento de evaluación y Se aplicó el instrumento de evaluación de los lineamientos donde se evaluaron los dominios de Arquitectura de Información, Arquitectura de Seguridad, Arquitectura de Infraestructura, Arquitectura de Sistemas de información, uso y apropiación. Documento de definición de la estrategia: Definición de la estrategia_v1.pdf | Definicion de la estrategia Solución sitio de Arquitectura Empresarial
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Diseñar una (1) arquitectura de información de la SDG de acuerdo con las mejores prácticas y que cumpla los lineamientos establecidos por MINTIC | # de Arquitectura de información de la SDG diseñada. | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Ejecutar el 100% de plan de intervención de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de las dependencias. | (# de acciones de intervención a los sistemas de información ejecutadas/ # de acciones de intervención programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Planes de intervención elaborados y ejecutados por Sistema de Información | Planes de intervención. Sistemas de información actualizados. Informe de seguimiento de los planes de intervención de los sistemas de información. https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EqQia6LuMjdAr9nznQd0UHIBCcbAA9yjI1v1vfUT6Lj-iw?e=QQwoH7
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 8 sistemas de información actualizados. | Numero de sistemas de información actualizados. | Dirección de Tecnologías e Información | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | Durante el primer trimestre se actualizaron 8 Sistemas de Información que corresponden a: ARCO, Trámites - Propiedad Horizontal y Certificado de Residencia, jacd, sipse, orfeo, Micrositios y Portales, SIAP y SI-CAPITAL | Informe de Avance a metas DTI - Área Sistemas de Información 8 Sistemas de Información Actualizados https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EqQia6LuMjdAr9nznQd0UHIBCcbAA9yjI1v1vfUT6Lj-iw?e=QQwoH7
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Implementar un (1) nuevo sistema de información de acuerdo con la priorización establecida por la DTI. | # de Sistema de información implementado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 0.5 | 0.5 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Diseñar e implementar el 100% del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de conectividad | (# de acciones del diseño e implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica de conectividad ejecutadas/Número de acciones del diseño e implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica de conectividad programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 20% | 40% | 40% | 100% | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Actualizar un (1) catálogo de la infraestructura tecnológica. | # de Catálogo de la infraestructura tecnológica actualizado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Caracterizar los clientes y la información susceptible a ser georreferenciada en la entidad. | # de caracterización de los clientes y la información susceptible a ser georreferenciada en la entidad. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 0.5 | 0.5 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Publicar 1 conjunto de datos abiertos en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co. | # de Conjuntos de datos abiertos publicados. | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gerencia de TIC | Diseñar plan de implementación de la plataforma de interoperabilidad. | # de Plan de implementación de la plataforma de interoperabilidad diseñado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 1 | Meta no programada | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gerencia de TIC | Implementar un servicio de interoperabilidad. | Número de servicios de interoperabilidad implementados bajo la plataforma XRoad. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 0.5 | 0.5 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A
[11 empty] | RESULTADO PROMEDIO: |  | 100%