## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Planear 100% el proceso de Arquitectura Empresarial de TI para la entidad. | (# de actividades de la fase planeación desarrolladas /# de actividades programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Se estructuraron las etapas a desarrollar para la estrategia de Arquitectura Empresarial. Generación del documento final con la estrategia a desarrollar para el proceso de Arquitectura Empresarial. La estrategia se compone de 3 fases: La primera es la de realizar un Diagnóstico respecto al Marco de Referencia de AE, donde se evaluará el nivel de cumplimiento de los lineamentos del Marco de Referencia de A.E. para la gestión de TI. La segunda es establecer un esquema de gobierno del proceso de Arquitectura Empresarial donde se definan un esquema y del grupo de gobierno, los roles, estructuras de decisión, procesos que se requieren y un plan de capacitación sobre A.E. Y por último definir el plan de acción de la estrategia donde se detallará el alcance, las acciones, tareas, responsables, recursos, plazos e indicadores. Se finaliza la construcción del instrumento de evaluación y Se aplicó el instrumento de evaluación de los lineamientos donde se evaluaron los dominios de Arquitectura de Información, Arquitectura de Seguridad, Arquitectura de Infraestructura, Arquitectura de Sistemas de información, uso y apropiación. Documento de definición de la estrategia: Definición de la estrategia_v1.pdf | Definicion de la estrategia Solución sitio de Arquitectura Empresarial | 25% | 25% | 100% | Se establece la planeación detallada del proceso de Arquitectura Empresarial en la SDG, adoptando el marco de A.E. definido por el Estado, y se realiza la evaluación del nivel de madurez que tiene la entidad con relación a los lineamientos del modelo de gestión de TI. Este ejercicio de arquitectura abarca al proceso de Gerencia de TI de la SDG, el cual se intervendrá en sus procedimientos, roles, responsabilidades, sistemas de información e infraestructura TI. Al finalizar el ejercicio se espera obtener unos artefactos de Arquitectura desarrollados, unos procesos de gestión de TI establecidos, unos productos elaborados de acuerdo al modelo de gestión por cada dominio del marco. Adicionalmente se debe preparar la organización para desarrollar el proyecto de A.E., para lo cual, se debe establecer el comité de Arquitectura y se conforma el equipo de trabajo. La estrategia se compone de 3 fases: Fase 1, preparar la institución, con el propósito de adquirir y desarrollar las capacidades en términos de procesos, recursos y talento humano, que le permitirán a la entidad adoptar el Marco de Referencia de AE; Fase 2, realizar el levantamiento de la arquitectura actual; Fase 3 realizar la construcción de la arquitectura objetivo, que comprende realizar el análisis y alcance de la brecha y elaborar el mapa de ruta. Productos o artefactos de arquitectura actual(as-is): Arquitectura de negocio, Dominio de Estrategia TI, Dominio Gobierno TI, Arquitectura de información, Arquitectura de sistemas de información, Arquitectura de servicios tecnológicos, Dominio de uso y apropiación. Producto o artefactos de arquitectura objetivo(tobe) esperados: Dominio de estrategia ti, dominio gobierno ti, dominio de información, dominio de sistemas de información, dominio de servicios tecnológicos, dominio de uso y apropiación. | Documento Plan del ejercicio de arquitectura https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiayGobiernoTI/EgjLTVdRKhZEmuM-569GQasBmC8kUtr3rmvsuz078Pi2sg?e=ZY0LSw | 25% | 25% | 100% | Se realiza el plan del ejercicio donde se establecen alcanzar los siguientes hitos: 1. Gobierno de la A.E. 2. Arquitectura Actual 3. Arquitectura Objetivo 4. Análisis de Brechas 5. Mapa de Ruta 6. Implementación La fecha de inicio de dicho plan es 1 de noviembre del 2021, y la fecha de terminación se tiene programada para el mes de noviembre del 2024. El desarrollo de los proyectos producto del análisis de brechas se propone iniciar el mes de octubre del 2022 y finalizar los proyectos para novimbre del 2024. | Plan del ejercicio, archivo "Arquitectura Empresarial de TI.zip"
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Diseñar una (1) arquitectura de información de la SDG de acuerdo con las mejores prácticas y que cumpla los lineamientos establecidos por MINTIC | # de Arquitectura de información de la SDG diseñada. | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada para el Segundo trimestre | N/A | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada para el III trimestre de 2021. | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Ejecutar el 100% de plan de intervención de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de las dependencias. | (# de acciones de intervención a los sistemas de información ejecutadas/ # de acciones de intervención programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Planes de intervención elaborados y ejecutados por Sistema de Información | Planes de intervención. Sistemas de información actualizados. Informe de seguimiento de los planes de intervención de los sistemas de información. | 25% | 25% | 100% | Planes de intervención elaborados y ejecutados por Sistema de Información | Planes de intervención. Sistemas de información actualizados. Informe de seguimiento de los planes de intervención de los sistemas de información. https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EqQia6LuMjdAr9nznQd0UHIBCcbAA9yjI1v1vfUT6Lj-iw?e=QQwoH7 | 25% | 25% | 100% | Planes de intervención elaborados y ejecutados por cada uno de los Sistemas de Información | Planes de intervención. Sistemas de información actualizados. Informe de seguimiento de los planes de intervención de los sistemas de información. https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EgSNODHyDRFCqAwfOIQ6wdQBoBoXyP8UBkgi25Azz4NGJQ?e=3TO5PD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 8 sistemas de información actualizados. | Numero de sistemas de información actualizados. | Dirección de Tecnologías e Información | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | Durante el primer trimestre se actualizaron 8 Sistemas de Información que corresponden a: ARCO, Trámites - Propiedad Horizontal y Certificado de Residencia, jacd, sipse, orfeo, Micrositios y Portales, SIAP y SI-CAPITAL | Informe de Avance a metas DTI - Área Sistemas de Información 8 Sistemas de Información Actualizados https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EqQia6LuMjdAr9nznQd0UHIBCcbAA9yjI1v1vfUT6Lj-iw?e=QQwoH7 | 8 | 8 | 100% | Durante el II trimestre se actualizaron 8 Sistemas de Información que corresponden a: ARCO, Trámites - Propiedad Horizontal y Certificado de Residencia, jacd, sipse, orfeo, Micrositios y Portales, SIAP y SI-CAPITAL | Informe de Avance a metas DTI - Área Sistemas de Información 8 Sistemas de Información Actualizados https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EqQia6LuMjdAr9nznQd0UHIBCcbAA9yjI1v1vfUT6Lj-iw?e=QQwoH7 | 8 | 8 | 100% | Durante el III trimestre se actualizaron 8 Sistemas de Información que corresponden a: ARCO, Trámites - Propiedad Horizontal y Certificado de Residencia, JACD, SIPSE, ORFEO, Micrositios y Portales, SIAP y SI-CAPITAL. | Informe de Avance a metas DTI - Área Sistemas de Información 8 Sistemas de Información Actualizados https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EqQia6LuMjdAr9nznQd0UHIBCcbAA9yjI1v1vfUT6Lj-iw?e=QQwoH7
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Implementar un (1) nuevo sistema de información de acuerdo con la priorización establecida por la DTI. | # de Sistema de información implementado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 0.5 | 0.5 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada para el Segundo trimestre | N/A | 0.5 | 0.5 | 100% | Se avanzó en: i) Plan de trabajo con las actividades necesarias para la implementación del Sistema de Información de Documentos Extraviados, ii) Documento Técnico Funcional Tramites SIDE, y iii) Contextualización del proyecto de documentos extraviados y análisis de la documentación técnica. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grsistemasinformacion/EsU36BLc7ydGgz7R21w7PrUBlZmIWH1jvWv6vkvXsgvKGg?e=CIPfG3
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Diseñar e implementar el 100% del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | (# de acciones del diseño e implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica de conectividad/Número de acciones del diseño e implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 20% | 40% | 40% | 100% | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | 20% | 20% | 100% | Se dispuso del servicio de soporte técnico especializado para la infraestructura de telefonía en las dependencias del Nivel Central (Oficina y trabajo en casa) y se renovò la licencia del sistema operativo SUSE Linux, que garantiza el funcionamiento adecuado del software de la planta telefónica. Se realizó el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alimentación ininterrumpida (ups) ubicados en las sedes del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Evidencias proceso para mantenimiento planta telefonica: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiayGobiernoTI/Epizn4DGZ0VCnx4Us4hOrh4BKpZdVAuH0rV-yQbD44TZzw?e=GnSPuj Evidencias porceso de mantenimiento UPS https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiayGobiernoTI/EgaL9lpz2TVPobAqDh96q6gB08V-zSthkdnJ2qwg88CuDg?e=eKr31W | 40% | 40% | 100% | Se realizó el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alimentación ininterrumpida (ups) ubicados en las sedes del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno. Se realizó el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/DTIInfraestructura/Documentos%20compartidos/2021/INFORMES%20PLANES/INFORMES_MANTENIMIENTOS/AIRE_ACONDICIONADO?csf=1&web=1&e=XTINEn https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/DTIInfraestructura/Documentos%20compartidos/2021/INFORMES%20PLANES/INFORMES_MANTENIMIENTOS/UPS?csf=1&web=1&e=LhDf8U
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Actualizar un (1) catálogo de la infraestructura tecnológica. | # de Catálogo de la infraestructura tecnológica actualizado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada para el segundo trimestre | N/A | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada para el III trimestre de 2021. | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Caracterizar los clientes y la información susceptible a ser georreferenciada en la entidad. | # de caracterización de los clientes y la información susceptible a ser georreferenciada en la entidad. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 0 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada para el segundo trimestre | N/A | 1 | 1 | 100% | El documento de caracterización se encuentra en revisión por parte de la SGI. | El documento de caracterización se encuentra en revisión por parte de la SGI
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Publicar 1 conjunto de datos abiertos en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co. | # de Conjuntos de datos abiertos publicados. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada para el segundo trimestre | N/A | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada III Trimestre 2021 | Meta no programada para el III trimestre de 2021. | N/A
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gerencia de TIC | Diseñar plan de implementación de la plataforma de interoperabilidad. | # de Plan de implementación de la plataforma de interoperabilidad diseñado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 1 | Meta no programada | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada para el segundo trimestre | N/A | 1 | 1 | 100% | Se hizó el diagnostico del modelo de madurez de acuerdo al MAE. Se realizó el caso de negocio donde se describe la necesidad que la Entidad tiene en lo relacionado con interoperabilidad. Se estructuró el plan del proyecto, donde se propone a desarrollar los siguientes productos en un horizonte de 2 años: - Arquitecturas de referencia orientadas a servicios a usar en la SDG.​ - Arquitectura de referencia de la capa de servicio de las aplicaciones (Legado y nuevas soluciones)​ - Infraestructura tecnológica desplegada​ - Políticas, procesos y estándares para el intercambio de información.​ - Servicios de intercambio caracterizados.​ - Hoja de ruta para el desarrollo de nuevos servicios de intercambio de información.​ - Un servicio de intercambio implementado | - Matriz evaluación modelo de madurez - Caso de negocio proyecto interoperabilidad - Plan del proyecto interoperabilidad
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gerencia de TIC | Implementar un servicio de interoperabilidad. | Número de servicios de interoperabilidad implementados bajo la plataforma XRoad. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 0.5 | 0.5 | 1 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada Primer Trimestre 2021 | Meta no programada para el primer trimestre | N/A | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada Segundo Trimestre 2021 | Meta no programada para el segundo trimestre | N/A | 0.5 | 0.5 | 100% | Se realizó la etapa de exploración y análisis donde se hizo el evantamiento de información para el desarrollo del servicio de interoperabailidad de Certificado de residencia con el sistema SICON de la Secretaria de Cultura. Se realizó la etapa de exploración y análisis donde se hizo el evantamiento de información para el desarrollo del servicio de interoperabailidad de Certificado de residencia con Carpeta Ciudadana Digital - CCD. Se solicitó la certificación nivel 1 del lenguaje de intercambio. Se desplegó la infraestructura tecnológica para el ambiente de desarollo del servicio, los ambientes requeridos para el servidor de seguridad. Se inicia el desarrollo de servicio web con el equipo de la Agencia Nacional Digital - AND | - Documentos de la fase de exploración y análisis - Solicitud certificción nivel 1 de lenguaje común de intercambio para el servicio - Certificación de ambientes de servidores de seguridad
[11 empty] | RESULTADO PROMEDIO: |  | 100%