## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Institucional de Archivos - PINAR
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Elaborar el Diagnóstico del Estado de Organización de Expedientes | Diagnóstico del Estado de organización de expedientes | Dirección Administrativa | 0% | 35% | 70% | 100% | 100% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | 35% | 35% | 100% | Se elaboraron los respectivos informes de diagnóstico correspondientes a las Alcaldías Locales de: • Alcaldía Local de Santa Fé • Alcaldía Local de los Mártires • Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe • Alcaldía Local de Suba • Alcaldía local de Teusaquillo • Alcaldía Local de Tunjuelito • Alcaldía Local de Usme • Alcaldía Local de San Cristobal Adicionalmente, se elaborarón los informes de diagnóstico de las siguientes depenencias del Nivel Central: • Oficina de Asuntos Disciplinarios • Dirección de Contratación • Dirección de Derechos Humanos • Dirección para la Gestión Policiva • Subsecretaría de Gestión Local • Dirección para la Gestión del Talento Humano | Documento en PDF que contiene los 14 informes de diagnóstico. | 70% | 70% | 100% | Se elaborarón los informes de diagnóstico de las siguientes depenencias del Nivel Central: • Oficina Asesora de Planeación. • Oficina de Control Interno. • Despacho. • Dirección Financiera. • Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía. • Dirección de Convivencia y Diálogo Social. • Oficina Asesora Jurídica. • Dirección de Relaciones Políticas. • Dirección para el Desarrollo Local. • Subdirección de Asuntos Étnicos. • Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia. • Subsecretaría de Gestión Institucional. • Subsecreataría para la Gobernabilidad y Garantía de los Derechos. • Dirección Administrativa. | Documento en PDF que contiene los 14 informes de diagnóstico.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Actualizar el procedimiento de Consulta, Préstamo y Devolución de Documentos y/o Expedientes en los Archivos de Gestión y Central (GDI-GPD-P010) | Procedimiento de Consulta, Préstamo y Devolución de Documentos y/o Expedientes en los Archivos de Gestión y Central (GDI-GPD-P010) actualizado. | Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el II trimestre de 2021 | N/A | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el II trimestre de 2021 | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Socializar el procedimiento Consulta, Préstamo y Devolución de Documentos y/o Expedientes en los Archivos de Gestión y Central (GDI-GPD-P010) | Procedimiento de préstamo (GDI-GPD-P010) actualizado, socializado con las 23 dependencias y alcaldías de la SDG a través de capacitaciones. | Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el II trimestre de 2021 | N/A | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el II trimestre de 2021 | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Actualizar el Inventario en estado natural FUID del acervo documental 2006 a 2016, para control de consultas y préstamos | FUID en estado natural 2006-2016 de las 22 dependencias del nivel central | Dirección Administrativa | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 100% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | 33.3% | 33.3% | 100% | Se consolidó el Formato FUID con los registros correspondientes al acervo documental de la SDG de la vigencia 2006-2016. | Formato Único de Inventario Documental FUID (GDI-GPD-F001) EXCEL. | 33.3% | 33.3% | 100% | Se contiuó alimentando el consolidado del Formato FUID, con los registros correspondientes al acervo documental de la SDG de la vigencia 2006-2016. | Formato Único de Inventario Documental FUID (GDI-GPD-F001) EXCEL.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Implementar la Tabla de Retención Documental 2016-2020 en cada una de las dependencias del nivel central. | TRD 2016-2020 ajustadas para las 23 dependencias del nivel central y las 20 alcaldías locales. | Dirección Administrativa | 0% | 4% | 13% | 17% | 17% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | 4% | 4% | 100% | Se implementaron las hojas de control en los expedientes de la serie 310.120 HISTORIALES DE INGRESO A CASAS DE REUGIO, correpondientes a la Dirección de Derechos Humanos | Registro fotográfico por muestreo. | 13% | 13%% | 100% | Se continuaron implementando hojas de control en los expedientes de la serie 310.120 HISTORIALES DE INGRESO A CASAS DE REUGIO, correpondientes a la Dirección de Derechos Humanos | Registro fotográfico por muestreo.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Realizar 2 jornadas de asistencias técnicas, en aplicación de instrumentos archivísticos | Realización de jornadas de asistencias técnicas programadas para la aplicación de los instrumentos archivísticos (FUID, TRD, TVD, Tablas de Control de Acceso). | Dirección Administrativa | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizó la visita de asistencia técnica a la Subsecretaría de Asuntos Étnicos por parte del Grupo de Patrimonio Documental , en la que se socializó la TRD de la depedencia junto con su correcta lectura. | • Registro de citación via TEAMS. • Formato Acta de Reunión (GDI-GPD-029). | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el II trimestre de 2021 | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación, incluidos los Planes de Conservación Documental y de Preservación Digital a Largo Plazo | Sistema Integrado de Conservación | Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el II trimestre de 2021 | N/A | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el II trimestre de 2021 | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | Elaborar el Inventario Técnico Documental FUID del acervo documental 1926 a 2016, en cumplimiento con la normatividad vigente. | FUID técnico documental 1926-2016 de las dependencias del nivel central y las alcaldías actualizados. | Dirección Administrativa | 0 | 10% | 10% | 10% | 30% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para el I trimestre de 2021 | N/A | 10% | 10% | 100% | Se consolidó el Formato FUID con los registros correspondientes al Archivo Central de la SDG de la vigencia 1926-2016. | Formato Único de Inventario Documental FUID EXCEL.. | 10% | 10% | 100% | Se continuó alimentando el consolidado del Formato FUID, con los registros correspondientes al Archivo Central de la SDG de la vigencia 1926-2016. | Formato Único de Inventario Documental FUID EXCEL..