## Hoja1
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG - MIPG (Nombre establecido en la Circular 002/2019)
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2019
VIGENCIA 2019
|  |  | FASE I ALISTAMIENTO | [5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Fase | Dimensión | Actividad | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 0 | 1 | 1.0.1. | Actualizar resolución 783 de 2018 | Oficina Asesora de Planeación | - | Nueva resolución CIGD | bar: FEBRERO 3 to MARZO 3
1 | 0 | 2 | 1.0.2. | Socializar de la resolución | Oficina Asesora de Planeación | - | publicación en intranet y memos | bar: MARZO 4 to ABRIL 2
1 | 0 | 3 | 1.0.3. | Actualizar resolución comité de desarrollo administrativo sector gobierno | Oficina Asesora de Planeación | - | Nueva resolución CDASECTOR GOB | La ejecutar de esta actividad depende, de la expedición del decreto distrital. | bar: MAYO 1 to MAYO 4
1 | 0 | 4 | 1.0.4. | Socializar de la resolución | Oficina Asesora de Planeación | - | publicación en intranet y memos | Esta actividad se ejecuta una vez sea realizada la anterior | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
FASE II DIRECCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION
|  |  | I. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
Fase | Dimensión | Actividad | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 1 | 1 | 2.1.1. | Elaborar y ejecutar del plan de vacantes | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Documento del plan de vacantes | Aprobado a 31 de enero de 2019, su ejecucución se realiza de febrero a noviembre de 2019
2 | 1 | 2 | 2.1.2. | Elaborar y ejecutar del plan de previsión de recursos humanos | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Documento del plan de previsión de recursos humanos | Aprobado a 31 de enero de 2019, su ejecucución se realiza de febrero a diciembre de 2019
2 | 1 | 3 | 2.1.3. | Elaborar y ejecutar del plan de incentivos | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Resolución | Se espera aprobación en la ultima semana de marzo, su ejecución será de abril a diciembre de 2019 | bar: MARZO 4 to DICIEMBRE 4
2 | 1 | 4 | 2.1.4. | Elaborar y ejecutar del plan de capacitación institucional | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Documento del plan de capacitación institucional | Aprobado a 31 de enero de 2019, su ejecucución se realiza de febrero a diciembre de 2019
2 | 1 | 5 | 2.1.5. | Elaborar y ejecutar del programa de bienestar | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Documento del programa de bienestar
|  |  | 2.1.6. | Elaborar y ejecutar del programa de inducción y reinducción | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Documento del programa de reinducción | Reinducción: mayo a julio | bar: MAYO 1 to JULIO 4
2 | 1 | 6 |  |  |  |  | Documento del programa de inducción | Inducción: toda la vigencia, en la medida que se vincula personal en la entidad | bar: MARZO 1 to NOVIEMBRE 4
2 | 1 | 7 | 2.1.7. | Actualizar la metodología de medición de los planes y programas establecidos (2.1.1 - 2.2.6) | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | documento de metodología de medición | bar: MARZO 3 to MAYO 2
2 | 1 | 8 | 2.1.8. | Elaborar y ejecutar un programa de retiro de la entidad incluyendo: identificación de las razones del retiro (pensión, reestructuración, finalización nombramiento en provisionalidad, motivos personales, etc.), apoyo emocional. | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Documento del programa | bar: FEBRERO 3 to JUNIO 2
2 | 1 | 9 | 2.1.9. | Presentar en el Comité Directivo los resultados de la medición de los planes y programas (1-6), y publicar la información que no sea reservada | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Informe de resultados de los planes y programas | Presentado en el mes de enero de 2019, los resultados de la medición de la vigencia 2018 | bar: FEBRERO 3
2 | 1 | 10 | 2.1.10. | Realizar la evaluación de desempeño en tiempo oportuno y consolidar los resultados | Todas las dependencias | - | Evalulaciones de desempeño laboral | Resultados de la evaluación de desempeño del periodo 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019 | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
[5 empty] | Dirección de Gestión del Talento Humano | - | Documento de seguimiento de los resultados de la evaluación de desempeño laboral anual | bar: MARZO 1 to ABRIL 4
2 | 1 | 11 | 2.1.11. | Aplicar una escuesta que permita actualizar la información de las características demográficas del personal vinculado a la entidad en cuanto a: edad, género, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas, idiomas, etnia, discapacidad, orientación sexual | Dirección de Gestión del Talento Humano | Dirección de Tecnologías e Información | Encuesta aplicada a los funcionarios de la entidad | bar: JUNIO 1 to JULIO 4
2 | 1 | 12 | 2.1.12. | Realizar un análisis de la información recolectada frente a la caracterización demografica del personal vinculado a la entidad para toma de decisiones | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento de resultados de la aplicación de la encuenta | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2 | 1 | 13 | 2.1.13. | Realizar las negociaciones colectivas con los sindicatos | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Gestión del Talento Humano | acuerdo colectivo | bar: FEBRERO 3 to ABRIL 4
2 | 1 | 14 | 2.1.14. | Diseñar estrategia de sensibilización del Código de Integridad y campaña de divulgación | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | socialización realizada del código de integridad | Acorde a lo establecido en el PAAC 2019, componente 6 (plan de integridad) | bar: ABRIL 1 to AGOSTO 4
2 | 1 | 15 | 2.1.15. | Diseñar e implementar un sistema de medición de apropiación de los valores de la entidad | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | aplicación del sistema de medicion de apropiación del código de integridad de los servidores | Acorde a lo establecido en el PAAC 2019, componente 6 (plan de integridad) | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4; SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
2 | 1 | 16 | 2.1.16. | Formular del PAAC 2019 | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias involucradas en las acciones del PAAC 2019 | Documentos PAAC | PAAC aprobado en comité institucional de gestión y desempeño del 29 de enero de 2019
2 | 1 | 17 | 2.1.17. | Adelantar las acciones para atender las recomendaciones de los diagnósticos realizados en el 2018 y 2019 al sistema de seguridad y salud en el trabajo | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Recomendaciones atendidas | En las dos primeras semanas de marzo se aplicará el instrumento de medición para establecer el nivel de implementación del SGSST y a partir del mes de abril se adelantaran las acciones para subsanar los hallazgos y recomendaciones | bar: MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 1 to NOVIEMBRE 4
2 | 1 | 18 | 2.1.18. | Realizar el monitoreo periódico del PAAC 2019 | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias involucradas en las acciones del PAAC 2019 | Reporte del monitoreo | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4; AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 1; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
2 | 1 | 19 | 2.1.19. | Realizar el seguimiento periódico del PAAC 2019 | Oficina de Control Interno | Dependencias involucradas en las acciones del PAAC 2019 | Reporte del seguimiento | bar: MAYO 1 to MAYO 2; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
2 | 1 | 20 | 2.1.20. | Requerir a los servidores publicos que se mantenga actualizada la información del sistema de información oficial del personal vinculado a la entidad SIDEAP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Todos los servidores de la entidad | Información del SIDEAP actualizad
FASE II DIRECCIONAMIENTO
|  |  | II. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y PLANEACIÓN | [5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 2 | 1 | 2.2.1. | Realizar una prueba piloto en un proceso de la entidad para verificar de la capacidad institucional (físicos, personal y presupuestal) | Oficina Asesora de Planeación |  | metodología de medición de capacidad institucional | bar: ABRIL 1 to AGOSTO 4
2 | 2 | 2 | 2.2.2. | Actualizar el manual de planeación para incluir las siguientes fuentes de información para la formulación de planes: retroalimentación ciudadana, resultados de gestión de riesgos y resultados de mediciones de satisfacción de los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación |  | Nueva versión del manual de gestión de riesgos | bar: MARZO 1 to MARZO 4
2 | 2 | 3 | 2.2.3. | Actualizar las matrices de riesgos de los procesos y de corrupción, de acuerdo a los lineamientos del DAFP | Oficina Asesora de Planeación |  | Matrices de riesgos | bar: MARZO 4 to JUNIO 4
2 | 2 | 4 | 2.2.4. | Definir los procesos de participación en la planeación (PDD, PES, PEI) | Oficina Asesora de Planeación |  | Documentos aprobado con los lineamientos de participación en el proceso de planeacion de la entidad | bar: ABRIL 1 to JUNIO 4
FASE II DIRECCIONAMIENTO
|  |  | III. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO Y GESTIÓN AMBIENTAL | [5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 3 | 1 | 2.3.1. | Establecer una estrategia de gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación |  | Documento de estrategia | bar: FEBRERO 1 to AGOSTO 4
2 | 3 | 2 | 2.3.2. | Incorporar criterios de participación de usuarios externos en el diseño y desarrollo de proyectos tic orientados a brindar servicios al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Tecnologías e Información | nuevas versiones de documentos del proceso TIC | bar: MAYO 3 to JUNIO 4
2 | 3 | 3 | 2.3.3. | Elaborar y gestionar aprobación del plan de rendición de cuentas 2019 de la entidad con información detallada (grupos de valor, fechas, actividad a desarrollar, responsables, temáticas) | Oficina Asesora de Planeación |  | plan de rendición de cuentas aprobado y publicado | bar: MARZO 3 to ABRIL 2; MAYO 3 to JUNIO 4
2 | 3 | 4 | 2.3.4. | Elaborar y ejecutar el plan de rendición de cuentas 2019 de la entidad con información detallada (grupos de valor, fechas, actividad a desarrollar, responsables, temáticas) | Subsecretaria de Gestión Institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones | Informes de ejecución del plan de rendición de cuentas | bar: MARZO 2 to DICIEMBRE 1
2 | 3 | 5 | 2.3.5. | Realizar evaluación de resultados del plan de rendición de cuentas | Subsecretaria de Gestión Institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones | evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
2 | 3 | 6 | 2.3.6. | Publicar de información en el link de transparencia de manera oportuna | Oficina Asesora de Comunicaciones | dependencias obligadas a publicar Información |  | Actividad permanente
2 | 3 | 7 | 2.3.7. | Gestionar el nombramiento del "Responsable de seguridad digital" que es el mismo que el "responsable de seguridad de la información". Debe ser un miembro de la alta dirección | Dirección de Tecnologías e Información |  | acto de nombramiento | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
2 | 3 | 8 | 2.3.8. | Establecer, adoptar e implementar el "Modelo de gestión de riesgos de seguridad digital" | Dirección de Tecnologías e Información | Oficina Asesora de Planeación | documento de modelo aprobado | bar: MARZO 1 to DICIEMBRE 1
2 | 3 | 9 | 2.3.9. | Realizar periódicamente los reportes de la satisfacción de los usuarios | Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo Servicio al ciudadano |  | reportes informados y publicados | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
2 | 3 | 10 | 2.3.10. | Actualizar el módulo de preguntas frecuentes en la pagina de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo Servicio al ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias con información en este módulo | modulo actualizado de preguntas frecuentes en la pagina web de la entidad | bar: ABRIL 1 to MAYO 4
2 | 3 | 11 | 2.3.11. | Establecer una estrategia de participación ciudadana y su aplicación por medios electrónicos | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional | Documento aprobado de estrategia de participación ciudadana por medios | bar: MARZO 3 to ABRIL 2
2 | 3 | 12 | 2.3.12. | Definir, medir y analizar los indicadores: * monitoreo y evaluación del PETI * seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos, * seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos | Dirección de Tecnologías e Información | Oficina Asesora de Planeación | indicadores | Revision de la formulacion indicadores de PETI en junio seguimiento en septiembre | bar: JUNIO 4 to JULIO 1; SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
2 | 3 | 13 | 2.3.13. | Adelantar la gestión para incluir en el plan anual de auditoría de la entidad: 1. la revisión y verificación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información 2. gestión documental 3. sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo 4. sistema de gestion ambiental | 1. Dirección de Tecnologías e Información 2. Dirección Administrativa 3. Dirección de Gestión del Talento Humano 4. Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control Interno | Nueva versión del Plan de auditoria aprobado | La aprobacion de la incluision de las auditorias se realiza en el comité institucional de coordinacion de control interno | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
2 | 3 | 14 | 2.3.14. | Formular y ejecutar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en: * políticas y buenas practicas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información * seguridad y privacidad de la información * PETI | Dirección de Gestión del Talento Humano | Dirección de Tecnologías e Información | Plan de capacitación incluyendo estas temáticas | bar: MARZO 1 to MARZO 4
2 | 3 | 15 | 2.3.15. | Contar con el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6, aprobado y divulgado | Dirección de Tecnologías e Información |  | Plan de transición aprobado | bar: MAYO 1 to AGOSTO 4
2 | 3 | 16 | 2.3.16. | Realizar un análisis de la relación costo beneficio de los trámites y servicios que se encuentran programados para racionalización | Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo Servicio al ciudadano |  | documento de análisis | bar: MARZO 3 to MARZO 4
2 | 3 | 17 | 2.3.17. | Elaborar los catálogos de datos abiertos y georreferenciados | Dirección de Tecnologías e Información |  | dos documentos de catálogos | bar: MAYO 1 to SEPTIEMBRE 4
2 | 3 | 18 | 2.3.18. | Establecer en los documentos del proceso de Servicio a la Ciudadanía los lineamientos y mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por: periodistas, menores de edad, personas en situación de discapacidad y mujeres embarazadas. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo Servicio al ciudadano |  | procedimiento actualizado | bar: ABRIL 1 to JULIO 4
2 | 3 | 19 | 2.3.19. | Realizar un ejercicio de medición del tiempo promedio que tarda desde la recepción de las solicitud hasta la entrega final del producto (escoger el producto a ser medido) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo Servicio al ciudadano |  | documento de análisis | bar: MARZO 1 to SEPTIEMBRE 4
2 | 3 | 20 | 2.3.20. | Implementar los criterios establecidos en el Programa de Excelencia Ambiental-PREAD-articulados con los requisitos de la norma ISO 14001:2015, con la finalidad de obtener un puntaje minimo de 700 puntos, en la auditoría PREAD 2019 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Informe de auditoría PREAD Certificado de Excelencia Ambiental | bar: MARZO 1 to NOVIEMBRE 4
FASE II DIRECCIONAMIENTO
|  |  | IV. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS | [5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 4 | 1 | 2.4.1. | Realizar una campaña interna hacia los servidores públicos para conocer la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | campaña | bar: ABRIL 3 to SEPTIEMBRE 4
2 | 4 | 2 | 2.4.2. | Realizar una campaña hacia la ciudadanía para que conozcan sobre los servicios de la entidad y como acceder a ellos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo servicio al ciudadano | campaña | bar: MARZO 1 to NOVIEMBRE 4
2 | 4 | 3 | 2.4.3. | Realizar por medios electrónicos actividades de promoción del control social | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | información por redes sociales | bar: ABRIL 3 to JULIO 4
2 | 4 | 4 | 2.4.4. | Establecer los lineamientos para la elaboración de las resoluciones y la gestión de racionalización de tramites, se publique de manera previa en la pagina web de la entidad, para comentarios de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación |  | procedimiento aprobado | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
FASE II DIRECCIONAMIENTO
|  |  | V. DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 5 | 1 | 2.5.1. | Realizar actividades que permitan la interiorización y posicionamiento de la cultura archivística en la entidad | Dirección Administrativa |  | metodología | bar: FEBRERO 1 to NOVIEMBRE 4
2 | 5 | 2 | 2.5.2. | Contar con todos los instrumentos archivísticos aprobados e implementados | Dirección Administrativa |  | instrumentos archivísticos aprobados y medidos en su implementación | bar: FEBRERO 1 to NOVIEMBRE 4
2 | 5 | 3 | 2.5.3. | Realizar un reporte de análisis de los derechos de petición | Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo Servicio al ciudadano |  | reporte | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4; JULIO 1 to JULIO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
2 | 5 | 4 | 2.5.4. | Establecer los índices de la información publica reservada y la información pública clasificada | Dirección Administrativa Dirección de Tecnologías e Información | Subsecretaría de Gestión Institucional | índices | Dirección administrativa Dirección de Tecnologías e Información | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2 | 5 | 5 | 2.5.5. | Realizar un ejercicio de medición de la efectividad de los canales de información interna y externa, con el fin de tomar acciones de mejora | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | medición | bar: JULIO 1 to JULIO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
FASE II DIRECCIONAMIENTO
|  |  | VI.DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 6 | 1 | 2.6.1. | Definir una metodología para lograr la transferencia de conocimiento entre los funcionarios que son reubicados o que se retiran | Oficina Asesora de Planeación |  | metodología | bar: JULIO 1 to SEPTIEMBRE 4
2 | 6 | 2 | 2.6.2. | Elaborar 6 mapas de conocimiento de los procesos encaminados a la identificación y clasificación de capital intelectual de los servidores y contratistas de la SDG | Oficina Asesora de Planeación |  | mapas de conocimiento | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
2 | 6 | 3 | 2.6.3. | Generar 6 documentos de gestión del conocimiento (documentos de análisis institucional y boletines) que analicen de manera agregada los productos generados por las dependencias y procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno | Oficina Asesora de Planeación |  | documentos de gestión del conocimiento | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
2 | 6 | 4 | 2.6.4. | Adelantar las acciones para tener un instrumento metodológico de referenciación competitiva | Oficina Asesora de Planeación |  | documento aprobado de m | bar: MAYO 2 to JULIO 2
FASE II DIRECCIONAMIENTO
|  |  | VII. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 7 | 1 | 2.7.1. | Realizar el 100% del plan anual de auditdoría de la entidad | Oficina de Control Interno
FASE II DIRECCIONAMIENTO
|  |  | VII. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 7 | 2 | 2.7.2. | Realizar periodicamente actividades de autocontrol en la gestion de los procesos, proyectos de inversion y planes | Jefes y directores de dependencia |  | Evidencia de reunión de autocontrol de los procesos, proyectos de inverisión y planes asignados | Cada lider es responsable de la accion | bar: MARZO 1 to DICIEMBRE 4
2 | 7 | 3 | 2.7.3. | Realizar monitoreo periódico del nivel de avance del cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento, con el fin de generar alertas tempranas y no permitir que estos se venzan | Oficina Asesora de Planeación |  | reportes de monitoreo | bar: MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 1 to ABRIL 2; MAYO 1 to MAYO 2; JUNIO 1 to JUNIO 2; JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
FASE III SEGUIMIENTO
[9 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | ACTIVIDAD |  | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | INDICADOR | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
3 | 1 | 1 | 3.1.1. | Aplicar instrumentos de autodiagnósticos de la DAFP con el fin de establecer cierre de brechas | Oficina Asesora de Planeación |  | autodiagnósticos | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
3 | 1 | 2 | 3.1.2. | Medir el avance de implementación del MIPGE a través del instrumento de medición FURAG | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias responsables de políticas Administrativas del MIPG | Resultados de medición del FURAG | La aplicación se realiza hasta el 15 de marzo y la entrega de los resultados dependen del DAFP | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
3 | 1 | 3 | 3.1.3. | Aplicar la herramienta de medición grado de implementación MIPG, establecida por la secretaria general | Oficina Asesora de Planeación |  | medición de implementación MIPG | actividad sujeta a los lineamientos de la secretaría general | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
3 | 1 | 4 | 3.1.4. | Participar en todas la etapas del premio distrital a la gestión "El año del legado" organizado por la Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación |  | Resultados participación premio distrital | bar: SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
|  |  |  | total fase de alistamiento | 4
|  |  |  | total fase de implementación | 60
|  |  |  | total fase de seguimiento | 4
|  |  |  | Total de actividades | 68 | 60
|  |  |  | Método de elaboración |  | Aprobado
|  |  |  | Con base en la información de la Circular 02 de 2019, expedida por la Secretaría General, de los autodiagnósticos y de los resultado de FURAG, se formularon las acciones para la disminucion de brechas de los requisitos del MIPG |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la sesión del 28 de febrero de 2019

## Elaboración y ejecución del pla
ACTIVIDADES PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 2019
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | APOYO | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | Elaboración y ejecución del plan de vacantes | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento del plan de vacantes
2 | elaboración y ejecución del plan de previsión de recursos humanos | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento del plan de previsión de recursos humanos
3 | elaboración y ejecución del plan de incentivos | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento del plan de incentivos
4 | elaboración y ejecución del plan de capacitación institucional | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento del plan de capacitación institucional
5 | elaboración y ejecución del programa de bienestar | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento del programa de bienestar
6 | elaboración y ejecución del programa de inducción y reinducción | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento del programa de inducción y reinducción
7 | Elaborar una metodología de medición de los planes y programas establecidos (1 -6) | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina asesora de planeación | Instrumento de medición
8 | Elaborar y ejecutar un programa de retiro de la entidad incluyendo: identificación de las razones del retiro (pensión, reestructuración, finalización nombramiento en provisionalidad, motivos personales, etc), apoyo emocional. | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | Documento del programa
9 | presentar en el CIGD los resultados de la medición de los planes y programas (1-6), y publicar la informacion que no sea reservada | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | informe de resultados de los planes y programas
10 | Realizar la evaluación de desempeño y los acuerdo de compromisos en tiempo oportunos | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | documento de seguimiento semestral
11 | Contar con instrumentos que permita generar reportes de manera inmediata las características demográficas del personal vinculado a la entidad (edad, género, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas, idiomas, etnia, discapacidad, orientación sexual) | Dirección de Gestión del Talento Humano | dirección de tecnologías e información | reportes de la caracterización del personal vinculado por planta
12 | Realizar las negociaciones colectivas con los sindicatos | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Gestión del Talento Humano | acuerdo colectivo reportes de seguimiento periódico
13 | Diseñar estrategia de sensibilización del Código de Integridad y campaña de divulgación | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina asesora de comunicaciones | socialización
14 | Diseño e implementación de un sistema de medición de apropiación de los valores de la entidad | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina asesora de planeación | sistema de medición de apropiación del los valores de la entidad
18 | actualizar y mantener actualizada la información en los sistemas de información oficiales del personal vinculado a la entidad (SIGEP) | Dirección de Gestión del Talento Humano |  | sistemas de información oficiales del personal vinculado a la entidad actualizados