## SDG 2022
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
GESTION INSTITUCIONAL
1 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | Normalizar PESV | (Numero de documentos publicados /Numero de documentos publicados)*100 | DGTH / DA | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se socializa el PESV al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lulego de su aprobación, se publica en la intranet bajo el código GCO-GCI-PL001 | plan GCO-GCI-PL001 publicado
2 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Realizar revisión de investigacion de accidente grave bicicleta (reuniones de plan para estandarizar uso de bicicletas) | (Numero de revisiones realizadas /numero de revisiones realizadas)*100 | DGTH / DA/ ARL | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la revision conforme a los incidentes identificados para ser presentadas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actas de reunión
3 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | Presentar los avances del PESV al Comité de Gestión y Desempeño Institucional | (Numero de presentaciones en comité/numero de presentaciones en comité)*100 | DGTH / DA/ ARL | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la socializacion en Comité de Gestión Institucional del 28 de febrero de 2022 | Presentación Comité
4 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Plan de formacion anual (con suministro de tripticos, lecciones aprendidas) | (Numero de capacitaciones realizadas/5)*100 | DGTH / ARL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100% | Se realizan las capacitaciones programdas de acuerdo al plan de formación | Grabación de la reunión y formato de asistencias virtual
5 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Socializar lineamientos generales del PESV y sus cinco pilares a los funcionarios de la entidad | (Socialización realizadas /Socialización realizadas)*100 | DGTH / ARL |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | Documentar Estándar de requisitos para contratistas de transporte. (Integrar con requisitos de SST y Medio ambiente) | (Estándar de requisitos para contratistas de transporte/Estándar de requisitos para contratistas de transporte)*100 | DGTH / DA/ ARL |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | Planificar y ejecutar auditorias a contratistas de transporte según priorización de uso. | (Auditorias Realizadas a contratistas de transporte/Auditorias Realizadas a contratistas de transporte)*100 | DGTH / DA /ARL |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
8 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Gestionar la actualización bajo ultima revision con inclusion de elementos viales: matrices de peligros, procedimiento de investigacion de accidentes y formato de investigacion, fichas de indicadores del PESV, Plan de emergencias de Alcaldias. | (Documentos Actualizados/Documentos Actualizados)*100 | DGTH / ARL |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
9 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | Documentar contenido tecnico de instructivo de uso de vehículos | (Documento GCO-GCI-IN029 actualizado/Documento GCO-GCI-IN029 actualizado)*100 | DA /ARL |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
10 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | Auditoria del PESV | (Auditoria al PESV realizada/Auditoria al PESV realizada)*100 | CORREDOR |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
COMPORTAMIENTO HUMANO
11 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | Revisar con el área de contratación, mediante el acompañamiento de la asesora ARL del PESV, el contenido de contrato de conductores (incluyendo presentacion y vigencia de requisitos minimos de ley según PESV) | (mesa de trabajo revisión realizadas/mesas de trabajo programadas)*100 | DGTH / DA /ARL |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
12 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | Comunicar memorándum de solicitud de exámenes médicos para conductores | (Memorando de comunicación/Memorando enviado)*100 | DGTH / SGSST |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
13 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | Solicitar a Alcadias: -Implementar base de datos que recopile información de conductores de la entidad, según lo definido en Resolución 1565 del ano 2014. -Registros de infracciones de transito segu formato definido. | (Informes entregados/informes solicitados)*100 | DA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
14 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Formación para conductores vehículos livianos | (Capacitación realizada/capactiacion programada)*100 | DGTH / SGSST |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
15 | Dar cumplimiento a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, según lo definido en ley 1503 del 2011, Resolución 1565 del 2014 promoviendo traslados seguros, de todos los servidores públicos y previniendo accidentes laborales. | Gerencia del Talento Humano | Formación para conductores vehículos pesados | (Capacitación realizada/capactiacion programada)*100 | DGTH / SGSST |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
16 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Planificar y ejecutar prueba practica en manejo defensivo dirigida a conductores (MAXIMO 20 CONDUCTORES) | (prueba realizada/prueba programadas)*100 | DGTH / SGSST |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
VEHICULO SEGURO
17 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Diseñar y socializar campaña de divulgación de ejecución de pre operacionales vehiculares. Con nuevos formatos codificados | (Campaña Divulgada/Campaña Diseñada)*100 | DGTH / DA / ALCALDÍAS LOCALES |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
18 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | Verificar el cumplimiento de elementos y equipos de seguridad vial para vehículos oficiales (botiquines y mantenimiento, Elementos de atención de emergencias). | (Revision de elementos de seguridad / # de Vehiculos)*100 | DA / ALCALDÍAS LOCALES |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | NA | NA | NA
19 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | Solicitar a Alcaldias soportes de: -Planificación de mantenimientos de vehículos. -Hojas de vida de vehículos diligenciadas d ela flota. | (Informes consolidados/21)*100 | DA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
INFRAESTRUCTURA SEGURA
20 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | Inspeccionar señalización y demarcación vial para cinco sedes. (interno) | (inspecciones realizadas/5)*100 | DGTH / DA / ALCALDÍAS LOCALES |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
ATENCION A VICTIMAS
21 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Socializar formato de incidentes viales | (Reunion de socializacion realizada/Reunión de socializacipon programada)*100 | DGTH / ARL |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
22 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Documentar y Socializar lecciones aprendidas de eventos viales | (Reunion de socializacion realizada/Reunión de socialización programada)*100 | DGTH / ARL |  | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | NA