## Comp_Inv
id_rep | codigo_pd | nombre_pd | sigla_pd | ano_prog_repr | fecha_seguimiento | recursos | version_pa | bt_desc_version_pa | codigo_entidad | nombre_entidad | sigla_ent | codigo_sector | bt_desc_codigo_sector | codigo_componente_n1 | nombre_componente_n1 | codigo_componente_n2 | nombre_componente_n2 | codigo_componente_n3 | nombre_componente_n3 | codigo_componente_n4 | nombre_componente_n4 | codigo_componente_n5 | nombre_componente_n5 | codigo_componente_n6 | nombre_componente_n6 | codigo_componente_n7 | nombre_componente_n7 | codigo_proyecto | nombre_proyecto | version_py | codigo_interno_meta | descripcion_meta | tipo_anualizacion | bt_desc_tipo_anualizacion | estado_prog_meta | bt_desc_estado_prog_meta | origen | prog_ano1 | ejec_ano1 | avance_ano1 | prog_ano2 | ejec_ano2 | avance_ano2 | prog_ano3 | ejec_ano3 | avance_ano3 | prog_ano4 | ejec_ano4 | avance_ano4 | prog_ano5 | ejec_ano5 | avance_ano5 | prog_tot | ejec_tot | avance_tot | prog_rec_ano1 | ejec_rec_ano1 | avance_rec_ano1 | prog_rec_ano2 | ejec_rec_ano2 | avance_rec_ano2 | prog_rec_ano3 | ejec_rec_ano3 | avance_rec_ano3 | prog_rec_ano4 | ejec_rec_ano4 | avance_rec_ano4 | prog_rec_ano5 | ejec_rec_ano5 | avance_rec_ano5 | prog_rec_tot | ejec_rec_tot | avance_rec_tot | observaciones
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 19 | Seguridad y convivencia para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Seguridad y convivencia para todos | 1177 | Prevención y control del delito en el Distrito Capital | 17 | 1 | Implementar 100 Porcentaje Dirección De Análisis De Información Para La Toma De Decisiones | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56300002 | 56300002 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56300002 | 56300002 | 100
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 19 | Seguridad y convivencia para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Seguridad y convivencia para todos | 1177 | Prevención y control del delito en el Distrito Capital | 17 | 3 | Implementar 100 Porcentaje Plan Integral De Seguridad, Convivencia Y Justicia Para Bogotá | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 176857334 | 176857334 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176857334 | 176857334 | 100
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 19 | Seguridad y convivencia para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Seguridad y convivencia para todos | 1177 | Prevención y control del delito en el Distrito Capital | 17 | 7 | Elaborar 1 Proyecto Reforma Al Código De Policía De Bogotá. | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 0 | 0
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 19 | Seguridad y convivencia para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Seguridad y convivencia para todos | 1177 | Prevención y control del delito en el Distrito Capital | 17 | 8 | Acompañar 100 Porcentaje De Las Movilizaciones Sociales Informadas A La Secretaría Distrital De Gobierno A Través Del Programa De Gestores De Convivencia | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 151678835 | 126607823 | 83.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151678835 | 126607823 | 83.47
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 21 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 1167 | Implementación del Sistema Distrital de Justicia | 28 | 2 | Brindar 100 Porcentaje De La Población Privada De La Libertad En La Cárcel Distrital De Varones Y El Anexo De Mujeres Atención Integral Y Su Adecuada Operación | 2 | Constante | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 93419915 | 93168715 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93419915 | 93168715 | 99.73
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 21 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 1167 | Implementación del Sistema Distrital de Justicia | 28 | 3 | Ampliar 2 Porcentaje El Número De Ciudadanos Atendidos En Los Equipamientos E Instancias De Justicia Del Distrito | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10733333 | 10733333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10733333 | 10733333 | 100
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 21 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 1167 | Implementación del Sistema Distrital de Justicia | 28 | 4 | Atender 50 Jóvenes En Conflicto Con La Ley A Través Del Programa Distrital De Justicia Juvenil Restaurativa | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1893333 | 1893333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893333 | 1893333 | 100
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 21 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 1167 | Implementación del Sistema Distrital de Justicia | 28 | 5 | Ampliar 2 Porcentaje Jóvenes Con Privación De La Libertad Que Son Atendidos Integralmente | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11815000 | 11815000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11815000 | 11815000 | 100
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 21 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia | 1167 | Implementación del Sistema Distrital de Justicia | 28 | 8 | Implementar 5 Porcentaje El Modelo De Atención Restaurativo En Los Equipamientos De Justicia Del Distrito. | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11191120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11191120 | 0 | 0
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1095 | Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital | 29 | 1 | Realizar 1 Estudios De Investigación Participativa Con Los Grupos Étnicos De La Ciudad, Que Generen Los Productos Para Dar A Conocer, Al Interior De Los Pueblos Y Hacia La Ciudadanía En General, Los Procesos De Poblamiento Ancestral E Histórico De Las Etnias En Bogotá. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 50973748 | 50973748 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50973748 | 50973748 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): CON LAS RESERVAS CONSTITUIDAS SE LOGRO ADELANTAR PRINCIPALMENTE EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1) ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CON LOS FEUPOS ETNICOS 2) APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR MONTAJE DEL CORREDOR FOTOGRAFICO LLEVADO ACABO EN EL MES DE MARZO
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1095 | Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital | 29 | 2 | Implementar .15 Cátedra De Derechos Étnicos Dirigida A Sensibilizar A La Ciudadanía Y Servidores Públicos Sobre Los Derechos Propios Y Los Aportes De Los Grupos Étnicos En La Conformación De Ciudad. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | .15 | .15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .15 | .15 | 100 | 30644452 | 30644452 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30644452 | 30644452 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): CON LOS RECURSOS SE LOGRO BRINDAR APOYO PARA LA FORMULACIÓN DE LA CÁTEDRA DE DERECHOS ÉTNICOS
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1095 | Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital | 29 | 3 | Establecer 1 Estrategia De Seguimiento A La Implementación Y Efectividad De Las Políticas Públicas Étnicas Desarrolladas En El Distrito Capital. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 190650250 | 190650250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190650250 | 190650250 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): LAS ACCIONES ADELANTADAS CON LAS RESERVAS CONSTITUIDAS SE CENTRANRON EN : 1)SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS 2)APOYO TECNICO EN PLANES INTEGRALES PARA LOS GRUPOS ETNICOS 3)CONSTRUCCION DE LOS PLANES DE ACCIONES AFIRMATIVAS
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1095 | Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital | 29 | 4 | Generar 2 Espacios De Atención Diferenciada Dirigidos Al Fortalecimiento De Procesos Participativos Y Organizativos, Con Miras A Incrementar Su Incidencia En La Vida Social, Cultural, Política Y Económica De La Ciudad. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 500523561 | 499484597 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500523561 | 499484597 | 99.79 | RESERVAS (a 30/06/2017): LAS ACCIONES ADELANTADAS CON LAS RESERVAS CONSTITUIDAS SE CENTRANRON EN : 1) CONSOLIDACION DE ESPACIOS DE ATENCION DIFERENCIADA 2) DESARROLLO DEL PRIMER CONCURSO DE CRONICA DE LA HERENCIA AFRICANA 2)MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 1 | Implementar 5 Por Ciento Sistema Distrital De Derechos Humanos Y Política Distrital De Derechos Humanos | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 441470000 | 433462336 | 98.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441470000 | 433462336 | 98.19 | RESERVAS (a 30/06/2017): Los reservas constituidas han dado respaldo al proceso de construccion metodologico del sistema distrital de derechos humanos y de la politica distrital de derechos humanos, asi como el apoyo en las localidades para la promocion y fortalecimiento del doalogo social y la participacion ciudadana
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 2 | Atender 248 Personas Para Garantizar Los Derechos A La Vida, Libertad, Integridad Y Seguridad, Impulsando Desde Los Territorios Planes De Prevención De Lideres Y Defensores De Derechos Humanos, Población Lgbti, Y Victimas De Trata | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 350 | 248 | 70.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 100 | 881818017 | 879957264 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881818017 | 879957264 | 99.79 | RESERVAS (a 30/06/2017): Los recursos girados han contribuido al proceso de implementacion del componente de prevencion y prevencion, asi como han brindado apoyo a procesos de administrativos y de planeacion. La principal reserva se constituyo para BRINDAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL A PERSONAS VÍCTIMAS DE AMENAZA, a traves del convenio suscrito con la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA, contrato que se ha desarrollado a cabalidad, brindando atencion y formacion.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 3 | Formar 1869 Personas A Través De Escenarios De Información, Sensibilización Y Capacitación, En Temas Relacionados Con Educación Para La Paz Y La Reconciliación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 700 | 1869 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 1869 | 100 | 110000000 | 110000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): SE ENCUENTRA PENDIENTE EL GIRO CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y PROYECTOS DEL NIVEL CENTRAL
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 4 | Formar 58500 Personas En Escenarios Formales E Informales A Funcionarios Públicos, Miembros De La Policía, Ciudadanos De Grupos Étnicos, Religiosos Y Ciudadanía General En Derechos Humanos Para La Paz Y La Reconciliación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 16436 | 71.52 | 18333 | 0 | 0 | 13687 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 58500 | 16436 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1930737200 | 1190581000 | 61.66 | 1100000000 | 0 | 0 | 1100000000 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 4830737200 | 1190581000 | 24.65 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Avances y logros: ¿ Se continuó con la implementación en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal del Convenio 0916-2016 entre Cruz Roja y Secretaría de Gobierno, a través del cual durante el 2017 se certificarán 3,000 personas. ¿ Articulación con entidades distritales para sensibilizar a funcionarios y a la ciudadanía que atienden según su competencia. ¿ Contacto con grupos poblacionales locales, organizaciones de base y ciudadanía en general para procesos de sensibilización. ¿ Sensibilizaciones (charlas en derechos humanos y oferta de la Dirección de DD.HH.) en el marco de la construcción e implementación de los Planes de Intervención Local. ¿ Sensibilizaciones (difusión y charlas en los temas y rutas de atención) en el marco de las atenciones que se realizan en la Dirección en el componente de protección y prevención (sectores LBGTI, líderes y lideresas, presuntas víctimas de trata de persona). ¿ Sensibilización para líderes y lideresas de comunidades religiosas en el marco del ¿Foro sobre la prevención del maltrato infantil¿. ¿ Consolidación del cronograma de procesos de formación para el mes de junio de 2017 con secretarías distritales. ¿ Consolidación del cronograma de procesos de formación para el mes de junio de 2017 con funcionarios y funcionarias de la Unidad Nacional de Planeación. ¿ Desarrollo de procesos de formación en el marco del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos con diferentes metodologías. ¿ Participación de la comunidad de las localidades donde se han realizado los foros locales para la construcción de la Política Pública en Derechos Humanos.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 5 | Impulsar 30 Por Ciento De Las Acciones Tendientes Al Fortalecimiento De La Institucionalidad De Asuntos Religiosos | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 22013000 | 22013000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22013000 | 22013000 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): LAS RESERVAS CONSTITUIDAS SE DESTINARON A BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y PROYECTOS DEL NIVEL CENTRAL
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 6 | Desarrollar 100 Por Ciento Del Procedimiento Metodológico Para Formular E Implementar El Sistema Y Política Distrital De Derechos Humanos, En Articulación Con El Plan Distrital De Prevención Y Protección. | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 995445000 | 848195000 | 85.21 | 923645000 | 0 | 0 | 786000000 | 0 | 0 | 786000000 | 0 | 0 | 3491090000 | 848195000 | 24.3 | VIGENCIA (a 30/06/2017): De acuerdo con el Procedimiento metodológico, se ha desarrollado de manera oportuna lo establecido en la metodología, con algunas claridades necesarias para el proceso: a. Sistema Distrital de Derechos Humanos. Se continúa trabajando en la identificación de las instancias de coordinación y sectores involucrados en el Sistema, en el marco de los compromisos establecidos y las acciones previstas en el proceso de planificación. b. Política Pública de Derechos Humanos. A la fecha se ha cumplido a cabalidad con lo planteado en el procedimiento metodológico. Cada mes este avance cualitativo y cuantitativo se ha evidenciado en el reporte de las metas plan. Según el cronograma de cumplimiento del proceso de política, éste debe estar a la fecha en la fase de Agenda Pública, para lo cual se han surtido todas las acciones planteadas, logrando un cumplimiento de toda la fase de Alistamiento y entregando el documento de pertinencia y dos de los cuatro componentes o capítulos del documento de Marco de Referencia (Conceptual y Normativo), según la Fase de Agenda Pública. Adicionalmente, se inició con la realización y sistematización de los resultados de los Foros Locales para la Formulación de la Política Pública de DDHH. A la fecha se han realizado 4 de los 20 foros establecidos en la metodología, a saber: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Mártires y Kennedy. Todo esto según cronograma.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 7 | Mantener 20 Localidades Que Manejan Líneas De Acción Relacionadas Con Derechos Humanos Y Que Adoptan El Plan De Prevención Y Protección | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 46750000 | 46750000 | 100 | 171375000 | 0 | 0 | 171375000 | 0 | 0 | 171375000 | 0 | 0 | 560875000 | 46750000 | 8.34 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Se continuó con el proceso de articulación y acompañamiento a las Alcaldías Locales a partir de la identificación de las líneas en derechos humanos en los POAI a través de reuniones bilaterales con los equipos de planeación, coordinador financiero y administrativo y gestores de calidad de las Alcaldías Locales. Especialmente, respecto del proceso de reporte de los planes de gestión local correspondientes al segundo trimestre en la meta de mantener o incrementari líneas de derechos humanos.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 8 | Atender 100 Por Ciento De Líderes Y Defensores De Derechos Humanos, Población Lgbti, Y Victimas De Trata Que Demanden Medidas De Prevención O Protección Para Garantizar Sus Derechos A La Vida, Libertad, Integridad Y Seguridad | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1508843300 | 901514540 | 59.75 | 1218000000 | 0 | 0 | 1218000000 | 0 | 0 | 1218000000 | 0 | 0 | 5162843300 | 901514540 | 17.46 | VIGENCIA (a 30/06/2017): 100% de los casos que han acudido a la Dirección de Derechos Humanos, atendidos de acuerdo con los procedimientos vigentes para la fecha de la recepción. La población beneficiada suma 22 casos de Líderes lideresas, defensores y defensoras, y 84 personas correspondientes a sus núcleos familiares, atendidos mediante la modalidad de intervención terapéutica familiar. Por lo anterior se reporta un total de 106 atenciones. Los casos remitidos al asociado, a través del convenio 961 de 2016, durante el mes fueron: 14 casos de Líderes lideresas, defensores y defensoras, que con sus núcleos familiares suman una población beneficiada de 104 personas .
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 9 | Implementar 80 Iniciativas Locales Formuladas Por Grupos Sociales De La Red Distrital De Derechos Humanos Para La Prevención O Protección De Derechos En Sus Territorios | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321300000 | 1293799034 | 97.92 | 817169000 | 0 | 0 | 1072678940 | 0 | 0 | 1218000000 | 0 | 0 | 4429147940 | 1293799034 | 29.21 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Los recursos comprometidos a la fecha se concentran en la consolidacion de las siguientes actividades: *Acompañamiento jurídico en los asuntos relacionados con los procesos y dinámicas para la atención de los conflictos sociales. * Apoyó en los aspectos jurídicos y contractuales relacionados con la creación de la red distrital de derechos humanos y la implementación de iniciativas formuladas por grupos sociales. *A través de 11 enlaces territoriales, se ha adelantado el trabajo de identificación de movimientos y/o grupos sociales en las 20 localidades de la ciudad, así como el proceso de formación en DDHH de los mismos a través del convenio de asociación con la cruz roja. * Por medio de 17 órdenes de prestación de servicios orientadas a labores de campo, se han acompañado movimientos sociales y aglomeraciones en el distrito. Por otra parte, en el desarrollo del segundo trimestre, se continuó trabajando en la consolidación del documento de trabajo que soportará la creación de la Red. Se tuvieron dos reuniones con el Director de Convivencia y Dialogo Social y la Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos, en la cuales se recibieron las observaciones de la Alta Dirección relacionadas en ampliar el alcance a la estructura y funcionamiento de la Red. Con el fin de avanzar en la programación de socialización de la Red, los profesionales designados por el Director de Convivencia y Dialogo Social sostuvieron una mesa de trabajo con la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones con el fin de establecer conjuntamente el proceso a seguir para iniciar a trabajar en la imagen institucional de la Red, creación de un micro-sitio en el cual los grupos sociales y movimientos puedan vincularse formalmente a la Red. Por último, es importante indicar que en relación al avance de la meta, desde el equipo territorial se han identificado treinta y cuatro (34) movimientos y grupos sociales susceptibles de integrar la Red Distrital de Derechos
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 10 | Realizar 100 Por Ciento De Las Acciones Tendientes Al Fortalecimiento De La Institucionalidad De Asuntos Religiosos | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 49.6 | 75.15 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 322200000 | 175920000 | 54.6 | 66000000 | 0 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 320679000 | 0 | 0 | 774879000 | 175920000 | 22.7 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Verificados los avances del segundo trimestre de 2017 y luego del cumplimiento de la meta de creación de la institucionalidad, los avances de esta meta proyecto, que vinculan las 4 metas plan de desarrollo a cargo de la Subdirección, son los siguientes:pendientes se describen a continuación: 1) La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia, avanzó en la aprobación del plan de trabajo y cronograma correspondiente al desarrollo de la fase: ¿Consenso acuerdo con las comunidades religiosas¿ 2) Se perfeccionó un acuerdo de entendimiento suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y World Vision. En el marco de la ejecución del acuerdo, se realizó el primer foro internacional denominado ¿Eliminemos la Violencia contra la niñez¿ cuyo objetivo fue propiciar un encuentro de reconocimiento del trabajo del Sector Religioso como actor de la sociedad civil, corresponsable en la garantía del cumplimiento de los derechos de la niñez. 3) Creación del Comité de Libertad Religiosa, el avance es de 0%, toda vez que solo se ha surtido el primer debate del proyecto de Acuerdo, iniciativa del Concejo de Bogotá, y el segundo debate inicialmente programado para junio no se adelantó.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 11 | Implementar 100 Por Ciento Actividades De La Sdg Correspondientes A Los Planes De Acciones Afirmativas Para Grupos Étnicos Del Distrito | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1254505700 | 790675000 | 63.03 | 373274000 | 0 | 0 | 335946060 | 0 | 0 | 335946000 | 0 | 0 | 2299671760 | 790675000 | 34.38 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Avances y logros: - Se presentó documento Estratégico de Propuesta de monitoreo al impacto de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas de las políticas públicas étnicas. Que se enmarcan en la directiva 001 de 2014. - Se envió memorando a las diferentes oficinas para la conformación del Equipo técnico de acuerdo a la directiva 001 de 2014. Que tendrá como objetivo la consolidación de la evaluación de la política pública, así mismo sistematizará las experiencia y resultado de la política pública implementada y socializará los resultados de la política pública implementada. Retrasos: Se requiere validar estrategia de propuesta de monitoreo al impacto de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas de los políticos públicos étnicos, por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Sector Gobierno y Validación de la Secretaria Distrital de Planeación.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 3 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 22 | Bogotá vive los derechos humanos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá vive los derechos humanos | 1131 | Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 31 | 12 | Crear 10 Espacios Para El Fortalecimiento De Procesos Participativos Y Organizativos, Con Miras A Incrementar Su Incidencia En La Vida Social, Cultural, Política Y Económica De La Ciudad. | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 904031837 | 630753036 | 69.77 | 1830537000 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 | 5734568837 | 630753036 | 11 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Para el segundo trimestre de 2017 se cuenta con 3 espacios de atención diferenciada, de los cuales 2 fueron implementados en la vigencia 2016. Los mismos prestan sus instalaciones para realizar actividades de fortalecimiento organizativo, reuniones de jóvenes, el Espacio Autónomo del Consejo Distrital Consultivo y de Concertación de los Pueblos Indígenas dentro del cual se realizaron reuniones para la elaboración y concertación de acciones afirmativas, así mismo brinda acompañamiento a la población étnica víctima de discriminación racial.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1128 | Fortalecimiento de la capacidad institucional | 32 | 1 | Realizar 1 Plan Estratégico De Comunicaciones (En Las Etapas De Diseño E Implementación), Que Se Articule Con La Gestión Realizada Desde Los Procesos. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | .64 | 64 | 1 | .27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 200363320 | 200363320 | 100 | 1200000000 | 1135845667 | 94.65 | 920000000 | 0 | 0 | 920000000 | 0 | 0 | 920000000 | 0 | 0 | 4160363320 | 1336208987 | 32.12 | VIGENCIA (a 30/06/2017): El avance acumulado corresponde 0.279, en el cual se realizo acciones de, actualización de información en todos los canales institucionales de la entidad (internos y externos, actualización en las redes sociales institucionales, se apoya de manera permanente las diferentes solicitudes de realización de campañas y piezas gráficas requeridas por las diferentes dependencias de la entidad, se atendieron las revisiones y ajustes de piezas gráficas de las alcaldías locales y se generaron sus respectivos códigos de aprobación, .Se realizaron los ajustes correspondientes a la matriz del Plan de Comunicaciones 2017, para la revisión final del documento, su socialización y aprobación.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1128 | Fortalecimiento de la capacidad institucional | 32 | 2 | Elaborar 1 Estrategia De Simplificación Y Racionalización De Tramites Externos E Internos (En Sus Etapas De Diseño, Implementación Y Evaluación) Para Mejorar El Servicio De Atención A La Ciudadanía . | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | .95 | 95 | 1 | .66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 111669993 | 111669993 | 100 | 615916667 | 615916667 | 100 | 920000000 | 0 | 0 | 920000000 | 0 | 0 | 920000000 | 0 | 0 | 3487586660 | 727586660 | 20.86 | VIGENCIA (a 30/06/2017): El avance acumulado corresponde 0..66, en el cual se realizo acciones de participación en las diferentes mesas de trabajo con las dependencias misionales con el objeto de continuar con la revisión del procedimiento de racionalización de los tramites contemplados al igual que las acciones adelantadas para la Atención de los ciudadanos por las diferentes canales de comunicación cumpliendo con ello el acceso a la información y el fortalecimiento a la capacidad institucional, se continua con la actualización permanente del SUIT y de la guía de trámites y servicios de la Entidad, los trámites correspondientes a JACD los cuales se pueden realizar totalmente en línea, se encuentran debidamente publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y 20 Alcaldías Locales para fácil acceso de la ciudadanía, esta misma información está debidamente publicada en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito, y se encuentra en actualización en SUIT
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1128 | Fortalecimiento de la capacidad institucional | 32 | 3 | Implementar 1 Modelo De Planeación Y Gestión Institucional Y Sectorial, Articulado Con Los Diferentes Planes, Programas Y Proyectos De La Entidad Y Del Sector Para El Cumplimiento De La Misión Institucional. | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | .25 | .12 | 48 | .5 | 0 | 0 | .75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2148880038 | 2106574664 | 98.03 | 690000000 | 0 | 0 | 690000000 | 0 | 0 | 690000000 | 0 | 0 | 4218880038 | 2106574664 | 49.93 | VIGENCIA (a 30/06/2017): El avance acumulado corresponde a 0.121, en el cual se realizo acciones de participación en las diferentes mesas de trabajo con las dependencias misionales con el objeto de continuar con la revisión del procedimiento de racionalización de los tramites contemplados al igual que las acciones adelantadas para la Atención de los ciudadanos por las diferentes canales de comunicación cumpliendo con ello el acceso a la información y el fortalecimiento a la capacidad institucional, se continua con la actualización permanente del SUIT y de la guía de trámites y servicios de la Entidad, los trámites correspondientes a JACD los cuales se pueden realizar totalmente en línea, se encuentran debidamente publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y 20 Alcaldías Locales para fácil acceso de la ciudadanía, esta misma información está debidamente publicada en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito, y se encuentra en actualización en SUIT
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1128 | Fortalecimiento de la capacidad institucional | 32 | 4 | Realizar 100 Por Ciento De Acciones Programadas En La Vigencia Para El Fortalecimiento De Las Áreas De Apoyo En Aras Del Cumplimiento De La Misionalidad De La Entidad. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2385312295 | 2259602294 | 94.73 | 1610000000 | 0 | 0 | 1610000000 | 0 | 0 | 1610000000 | 0 | 0 | 7215312295 | 2259602294 | 31.32 | VIGENCIA (a 30/06/2017): El avance acumulado corresponde a el 80%, en el cual se realizo acciones de seguimiento al PAA desde la Subsecretaría de Gestión Institucional es permanente, es así que cada mes cuenta con un seguimiento consolidado. Se ha continuado con el seguimiento a los puntos pendientes del Acuerdo Sindical de vigencias anteriores para dar cumplimiento a las mismas. Proceso, que corresponde al servicio de vigilancia el cual fue adelantado por el SECOP II. La base de cálculo se toma del Plan Anual de Adquisiciones. El grupo de Conceptos de la Dirección Jurídica en el segundo trimestre de 2017, presento un informe conciliado de 18 viabilidades jurídicas tramitadas en este periodo. (Las viabilidades jurídicas que se trabajaron fueron. Autos, Circulares, Resoluciones, Decretos y Directivas.) El informe de conceptos de segundo trimestre de 2017 arroja 75 conceptos emitidos. (Conceptos + Acuerdos Locales + Proyectos de acuerdo + Proyectos de Ley + Proposiciones + Procedimientos inspecciones). La Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno tiene en su Dirección los siguientes grupos: Representación Judicial, Conceptos, Segunda Instancia y Tutelas. Estos grupos tienen como tarea el trámite de derechos de petición como meta transversal, teniendo en cuenta lo anterior se dio respuesta a 31 derechos de petición. Se tramitaron 3 actos administrativos de segunda instancia en la Dirección Jurídica). Se firmó acta de inicio de los procesos de bienestar y capacitación con fecha 29 de junio de 2017, los procesos de SST se encuentran en etapa precontractual 287 expedientes terminados mediante auto de archivo 03 expedientes terminados mediante fallos ordinarios y 1 expediente terminado mediante fallo verbal
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1128 | Fortalecimiento de la capacidad institucional | 32 | 5 | Implementar 100 Por Ciento El Sistema Integrado De Gestión Con Todos Los Requisitos De Los Subsistemas Que Lo Conforman, Mejorando Los Procesos De La Entidad. | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 75 | 74.3 | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1646671930 | 1644302217 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646671930 | 1644302217 | 99.86 | RESERVAS (a 30/06/2017): Giros de reservas
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobierno y ciudadanía digital | 1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 32 | 1 | Elaborar 4 Documentos Para Implementar El Modelo Gestión De Ti Dentro De La Entidad. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Se realizaron estudios previos sobre la forma como se ha realizado en otras entidades proyectos similares, adicionalmente se avanzo con Microsoft en una propuesta inicial para la ejecución de esta meta. De igual forma, se planteó el plan de trabajo inicial para el segundo semestre del año en curso.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobierno y ciudadanía digital | 1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 32 | 3 | Mejorar 9 Sistemas De Información Que Apoyan Los Procesos De La Entidad. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 374476667 | 373476667 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374476667 | 373476667 | 99.73 | RESERVAS (a 30/06/2017): Con las resevas giradas a la fecha, se logro respaldar el soporte tecnico a al entidad durante el primer semestre de la vigencia 2017. Se encuentra pendiente por girar recursos al contrato de Fabrica de Software, el cual aun se encuentra en ejecucion y soporta las mejoras a los sistemas de informacion de la entidad.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobierno y ciudadanía digital | 1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 32 | 4 | Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Para Fortalecer Los Procesos De La Entidad. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3453873333 | 3453865346 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453873333 | 3453865346 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): Con las reservas giradas, se completo el contrato relacionado a la entrega e instalación de equipos activos la comunicación y servicios de red en el nivel central, sedes alternas y localidades. Lo anterior, con el objetivo de garantizar que los funcionarios puedan acceder a los diferentes aplicativos de una forma rápida optimizando los tiempos de respuesta y con el menor tiempo de interrupciones posibles
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobierno y ciudadanía digital | 1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 32 | 5 | Mejorar .01 Indice De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad. | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | .01 | .01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 182900000 | 182900000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182900000 | 182900000 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): LOS RECURSOS HAN SIDO ORIENTADOS A MEJORAR EL INDICE DE DISPONIBILIDA DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO A TRAVES DE LA CONTRATACION DE RECURSO HUMANO QUE HA SUSTENTADO LA ACTIVIDAD
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobierno y ciudadanía digital | 1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 32 | 7 | Implementar 1 Metodología De Mejores Prácticas En Gestión De Servicios (Itil). | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 621000000 | 459839754 | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621000000 | 459839754 | 74.05 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Durante el segundo trimestre de la vigencia, por parte de la Dirección de Tecnologías e Información adelantó la gestión requerida para adquirir, instalar e implementar el software de gestión de servicios ARANDA en la Secretaría Distrital de Gobierno, software certificado en ITIL con el fin de garantizar la automatización de los procesos que serán implementados a través de dicha metodología y que apoyarán el resultado de la gestión de servicios en la entidad. De esta manera se cuenta con la certificación ITIL Compatible por PinkElephant para 12 procesos con las mejores prácticas ITIL, permitiendo los siguientes beneficios: ¿ Implementación de mejores prácticas ITIL. ¿ Gestión y control sobre las solicitudes al Service Desk. ¿ Organización y control en la prestación de los servicios. ¿ Acceso a consola web para seguimiento de casos. ¿ Asistencia permanente especializada. ¿ Mayores niveles de servicio y soporte a clientes internos. ¿ Disminución en tiempos de respuesta a usuarios. ¿ Certificación PinkElephant, en doce procesos ITIL Edición 2011. Adicionalmente se realizó la reunión de inicio y se elaboró el plan de trabajo. Se inició el levantamiento de información requerido para el frente de procesos.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobierno y ciudadanía digital | 1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 32 | 8 | Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Y De Alta Disponibilidad Para Fortalecer Los Servicios De La Entidad. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .56 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1799066000 | 238857660 | 13.28 | 2666312000 | 0 | 0 | 2655968000 | 0 | 0 | 1868328000 | 0 | 0 | 8989674000 | 238857660 | 2.66 | VIGENCIA (a 30/06/2017): El programa de renovación tecnológica de alta disponibilidad responde a la necesidad de renovar y/o adquirir el hardware y/o software requerido para la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Gobierno. Adicionalmente dentro del programa de renovación y de alta disponibilidad se tiene previsto fortalecer los equipos tecnológicos de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaria de Gobierno de Bogotá. Dentro del plan de comunicaciones de dicha oficina, se tiene como objetivo el cubrimiento audiovisual y fotográfico de las actividades realizadas por las dependencias de la entidad, con el fin realizar piezas comunicativas para divulgarlas a través de los canales de comunicación internos y externos. Por otro lado, y teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la base tecnológica para implementar soluciones de alto nivel que respondan a las necesidades de información de las áreas y ayuden en su labor estratégica, se realizó la adquisición de licenciamiento de SharePoint y una suscripción de Azure para acceder a servicios y herramientas de servidores y plataformas virtuales. Así mismo, la Dirección de Tecnologías e Información adelantó la gestión para la adquisición de dos (2) licencias del toad oracle professional edition para la Secretaría Distrital de Gobierno. Dicha herramienta permitirá realizar de una forma sencilla la administración y gestión de las bases de datos que se encuentren operando sobre el motor de bases de datos Oracle en la versión 11g con que cuenta la Entidad, en la cual se registran los datos de las aplicaciones misionales en sus diferentes módulos al igual que los datos de las aplicaciones administrativas. Finalmente, se logro la primera ronda de capacitaciones para el area de la Direccion de Tecnologia e Informacion en el uso de herramientas disponibles con la suscripcion de las herramientas disponibles con la suscripcion de Office 365.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobierno y ciudadanía digital | 1120 | Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 32 | 9 | Fortalecer 1 Plataforma Tecnologica De La Secretaría Distrital De Gobierno. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2679934000 | 830510263 | 30.99 | 1833688000 | 0 | 0 | 1344032000 | 0 | 0 | 2131672000 | 0 | 0 | 7989326000 | 830510263 | 10.4 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Las acciones que permitirá el fortalecimiento de una plataforma tecnológica se centran en el mantenimiento, mejora, y creación de sistemas de información de la Secretaría Distrital De Gobierno, de esta manera durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes acciones: 1) Se realizo la suscripcion de un software CRM como servicio, dicho software permitira atender las actividades de soporte tecnico, entrenamiento, levantamiento de nuevos requerimientos y pruebas relacionadas con los diferetens aplicativos y servicios que maneja la entidad. 2) Se dio inicio al proceso de adquisicion de un software de gestion documental. El mismo, permitira establecer un modelo de metadatos que permita la indexacion de los documentos digitales segun los requerimientos establecidos en el capitulo 6 del MoReq, y que facilita la recuperacion de la informacion para consulta garantizado el cumplimiento del archivo establecido en la Ley 154 de 2000. 3) Se adelanto el proceso que permitirá prestar los servicios especializados de fábrica de software para atender los requerimientos de los diferentes sistemas de información de la secretaria distrital de gobierno, el cual fortalecerá la plataforma tecnológica de la entidad teniendo en cuenta las siguientes ventajas: ¿ Perfiles especializados y requeridos para cada una de las fases del ciclo de vida de los sistemas de información. ¿ Metodologías certificadas de desarrollo que envuelven todo el ciclo de vida de las aplicaciones. ¿ Metodologías de Gestión de Proyectos que determinan, planean y coordinan eficaz y eficientemente los recursos y el talento humano, para garantizar e informar el cumplimiento de los objetivos y entregables de cada uno de los servicios contratados. ¿ Capacidades de integración de nuevas tecnologías. ¿ Rápida respuesta a las necesidades de adaptación, corrección y desarrollo de aplicaciones. ¿ Desarrollo enfocado a la necesidad y arquitectura propia de la Entidad.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1094 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 29 | 1 | Realizar 1 Plan De Modernización De Las Sedes De Las Alcaldías Locales Relacionado Con Equipos Tecnológicos Y Desarrollo De Infraestructura Física | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | .1 | .1 | 100 | .12 | .1 | 83.33 | .2 | 0 | 0 | .6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 42500000 | 42500000 | 100 | 1563351500 | 259010500 | 16.57 | 5783000000 | 0 | 0 | 5795800000 | 0 | 0 | 2804800000 | 0 | 0 | 15989451500 | 301510500 | 1.89 | VIGENCIA (a 30/06/2017): MODERNIZACION SEDES (Avance 10%) 1. CONSTRUCCIÓN SEDES ADMINISTRATIVAS: ¿ Aprobación recursos con excedentes financieros para la construcción de sedes administrativas locales (Usaquén, Santa Fe, Puente Aranda y Tunjuelito) ¿ Revisión de los diseños para las nuevas sedes administrativas de Tunjuelito y Puente Aranda. ¿ Inicio acciones para la compra de los predios para la sede de Usaquén ¿ Lineamientos de diseño arquitectónico para las nuevas sedes administrativas locales 2. SEDES ADMINISTRATIVAS EN OBRA ¿ AL Teusaquillo: Avance físico del 7.80% ejecutado Vs 4.70 % programado, ¿ AL Usme: Avance físico del 69% ejecutado Vs 98 % programado, ¿ AL Ciudad Bolívar: Avance físico de 55%. ¿ Fontibón: En proceso de liquidación del convenio No.848 de 2011 3. SEDES EN ESTUDIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA: ¿ Estudio de la infraestructura existente de las localidades en estudio (Bosa, Engativá y Sumapaz). ¿ Elaboración de cronogramas y presupuestos de preliminares para (Chapinero, Bosa, Suba, Barrios Unidos, La Candelaria, Engativá y Antonio Nariño) MODERNIZACION TECNOLOGICA: (Avance 20%) 1. Diagnóstico TICs, La Dirección de Tecnologías e Información de la SDG, realizó un diagnóstico en donde se obtuvo una matriz de las necesidades y estado actual del hardware, evidenciando que los equipos de cómputo de escritorios, portátiles, impresoras, entre otros, se encuentran obsoletos y desactualizados. 2. Renovación TICs: De acuerdo al plan de acción del plan de modernización de tecnologías, se encuentra en proceso de contratación para cubrir las necesidades tecnológicas en 5 Alcaldías Locales (Usaquén, Chapinero, Kennedy, Engativá y Sumapaz) 3. Operación y Funcionamiento: De acuerdo al plan de acción del plan de modernización de las TICs, está programada realizarla a partir del 2019.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1094 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 29 | 2 | Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Gestión Para Alcaldías Locales | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 10 | 10 | 100 | 25 | 18.4 | 73.6 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 769682100 | 759682100 | 98.7 | 3355374515 | 2126915859 | 63.39 | 5783000000 | 0 | 0 | 5795800000 | 0 | 0 | 2804800000 | 0 | 0 | 18508656615 | 2886597959 | 15.6 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Avance del 18,4%, así: ¿ Funciones y Competencias: Contempla 3 componentes: 1. Consultoría Modelo de Gestión, 2. Apoyo Jurídico Gestión Local, y 3. Acción Interinstitucional: Estrategia Embellecimiento de espacio público (01, 02, 03, 09, 10, 13, 17), Cámaras de seguridad. (Avance 5%) ¿ Territorialización: En el 2016, acciones para la consultoría. (Avance 2%) ¿ Planeación Local Participativa, No programada. ¿ Instancias de participación y coordinación, Se definieron las instancias de coordinación y participación. 2017: 2 proyectos de decreto. (Avance 1,6%) ¿ Contratación Basada en Resultados: Define 3 componentes: 1. Planeación Contractual: consultoría y sistemas de información (SIPSE), 2. Lineamientos: Directiva 001, 003 y 012. Pliegos tipo de malla vial y de parques, y 3. Seguimiento: asistencia técnica, seguimiento presupuestal, PAA y Obligaciones por pagar. (Avance 1,6%) ¿ Seguimiento y monitoreo a la Gestión Local, Contempla 5 componentes: 1. Observatorio de gestión pública local y participación, 2. Seguimiento Monitoreo y Evaluación, 3. Batería de Indicadores, 4. Soporte en el rediseño del observatorio, y 5. Escuela de Gobierno Local. (Avance 1,6%) ¿ Inspección, Vigilancia y Control, Contempla 5 componentes: 1. Descongestión de actuaciones administrativas represadas, 2. Espacio público, 3. Fallos judiciales, 4. Prevención IVC, y 5. Consejo de Justicia. (Avance 1,6%) ¿ Selección Alcaldes Locales: Contratación con la UNAL para la designación de los 8 Alcaldes Locales, inscribiéndose 836 personas (258 mujeres y 578 hombres), así: BOSA (94), KENNEDY (110), SUBA (176), TEUSAQUILLO (119), LOS MÁRTIRES (85), PUENTE ARANDA (105), RAFAEL URIBE (69) Y CIUDAD BOLÍVAR (78). (Avance 1%) ¿ Gestión Operativa: Transporte y Logística. (Avance (1%). ¿ Gestión Local: apoyo al modelo de gestión: Equipo para acompañar la gestión de los Alcaldes Locales, en los diferentes Consejos Locales y en los operativos realizados. (Avance 3%)
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1094 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 29 | 3 | Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Contratación Basado En Resultados Para Alcaldías Locales | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 10 | 10 | 100 | 25 | 18.63 | 74.52 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 322150000 | 322150000 | 100 | 3477597000 | 1188565500 | 34.18 | 2891400000 | 0 | 0 | 2897900000 | 0 | 0 | 1402400000 | 0 | 0 | 10991447000 | 1510715500 | 13.74 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Avance del 18,63%, así: I. PLANEACIÓN CONTRACTUAL: Avance 6,25% 1. Consultoría Contratación: Estudios previos. Avance 5,75% 2. Sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión local de los FDL: implementación SIPSE en FDL. Avance 0,5% II. LINEAMIENTOS: Avance 4 % 1. Generar lineamientos: Directiva 001, 003 y 012, Circular 12. RUTAS DE LA GESTIÓN: 3 jornadas de la ruta, realizando 60 visitas. Avance 1,25% 2. Pliego tipo locales: - Pliego de Condiciones Tipo para malla vial local y parques. Avance 2,75% III. SEGUIMIENTO: Avance 8,38% 1. FDL seguimiento a estudios previos: Avance 4,50% Al 30 de Junio/17, se han tramitado 85 solicitudes de contratación de los FDL. 2. Asistencia técnica a la gestión presupuestal, contable y PDL de los FDL: Avance 3,88% a. Seguimiento Ejecución FDL: Avance 1,75% i. seguimiento Ejecución del Presupuesto, Obligaciones por pagar y Giros. ii. Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones: 2 seguimientos al PAA de los FDL. En donde los FDL, presentan un atraso del 77,12% en el cronograma de contratación, y sólo han contratado un 22,88%. iii. Seguimiento a los procesos contractuales¿SECOP: Teniendo en cuenta los procesos observados en el SECOP, se identifica que los FDL, adelantaron 2.116 procesos, así: LP: 13 (0,6%), SAMC: 32 (1,5%), S: 6 (0,3%), CMA: 3 (0,1%), MC: 48 (2,3%), CD: 2.014 (95,2%) iv. Capacitación SECOP II: Con 9 FDL, se realizó entrenamiento en el manejo de SECOP II, (Santa Fe, Bosa, Engativá, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Teusaquillo, Mártires, Sumapaz). Con ellos, se van a cargar 5 procesos de contratación en la plataforma. b. Obligaciones por Pagar: Avance 2,13%: Al 30 de junio de 2017, se ha presentado una disminución de las Obligaciones por pagar por un monto de $76.591 millones ($880.200 millones al 01 de Enero de 2017 y registrando a junio de 2017 la suma de $803.609 millones).
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1094 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 29 | 4 | Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Seguimiento, Monitoreo Y Evaluación De Las Funciones De Los Alcaldes Locales Y De Las Alcaldías Locales | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 10 | 10 | 100 | 25 | 19.5 | 78 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 119000000 | 119000000 | 100 | 589244807 | 388867000 | 66 | 4337300000 | 0 | 0 | 4346800000 | 0 | 0 | 2103600000 | 0 | 0 | 11495944807 | 507867000 | 4.42 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Avance del 19,5%, así: 1. MODELO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN: ¿ Observatorio de gestión pública local y participación: Avance 5% ¿ Seguimiento Monitoreo y Evaluación: Al 30 de junio/17, se han realizado: Boletín de Contratación de FDL Vs Entidades Distritales, Diseño de 2 Infografías. Protocolo y metodología de manejo de información de la contratación en los FDL. Seguimiento a la Comisión Intersectorial de Participación ¿ CIP. Se realizaron tres modelos de análisis: IDIL, Ejecución presupuestal y Contratación. Avance: 4.4%. ¿ Batería de Indicadores, Diseño y hoja de vida de los indicadores de la batería de indicadores, Diseño final y entrega de la prueba piloto del IDIL. Se crearon 10 nuevos indicadores para aumentar la batería de indicadores referentes a Planes de Adquisición y Líneas de Inversión Avance 3.2% 2. GESTIÓN Y OPERACIÓN: ¿ Soporte en el rediseño del observatorio de descentralización y participación, Apoyo en la implementación del modelo de seguimiento en el proceso de análisis, diagnóstico, operación e implementación. Se realizó Análisis al Índice de Gobernabilidad - IGOB - de los años 2013-2015. Se efectuaron Observaciones para la Matriz de Indicadores de Ciudad de la SDP. Expedición de la circular No. 004 de 2017, con la cual se socializa el modelo IDIL. Participación en la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, investigaciones y Estadísticas ¿ CIEEIE ¿ para la conformación de la Red de Observatorios Distritales ¿ ROD. Se desarrolló la aplicación en inteligencia de negocios (Power BI) de los 3 modelos (IDIL, Ejecución presupuestal y Contratación). Diseño y puesta en funcionamiento de la Pagina web http://www.gobiernobogota.gov.co/observatorio, que es la página oficial, cuyo fin es socializar la información generada por el observatorio. Avance 3.2% ¿ Escuela de Gobierno Local (10%): En el 2016, se realizaron 11 jornadas. En la vigencia 2017, se han realizado 5 jornadas de las 6 propuestas
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1094 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 29 | 5 | Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad De Acción De Los Alcaldes Locales Frente A Las Funciones Relacionadas Con Inspección, Vigilancia Y Control | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | .1 | .1 | 100 | .25 | .18 | 72 | .5 | 0 | 0 | .75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1890234566 | 1790716674 | 94.74 | 3372898750 | 2316717500 | 68.69 | 7513082000 | 0 | 0 | 7534138000 | 0 | 0 | 2613896000 | 0 | 0 | 22924249316 | 4107434174 | 17.92 | VIGENCIA (a 30/06/2017): La estrategia para fortalecer la capacidad de acción de los alcaldes locales frente a las funciones relacionadas con inspección, vigilancia y control, se desarrollará principalmente en 5 componentes, así: 1) DESCONGESTIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS REPRESADAS (30%): Avance del 0,18 2) ESPACIO PÚBLICO (20%):. Avance del 0,18 3) FALLOS JUDICIALES (20%): Avance del 0,18 4) PREVENCION I.V.C. (20%): Avance del 0,18 5) CONSEJO DE JUSTICIA (10%): Avance del 0,18 En el primer semestre de 2017, la Dirección para la Gestión Policiva, ha realizado 134 acompañamientos de actividades de Inspección, Vigilancia y Control (14 de Espacio Público, 15 de Recolección de llantas, 32 de IVC Actividades económicas, 1 de Obras y Urbanismo, 30 de Fallos Judiciales y 42 de JACD).
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1094 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 29 | 6 | Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad Institucional De Las Inspecciones De Policía En El Marco De Sus Competencias. | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | .25 | .18 | 72 | .5 | 0 | 0 | .75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 4486533428 | 918901500 | 20.48 | 2607218000 | 0 | 0 | 2608562000 | 0 | 0 | 2294504000 | 0 | 0 | 11996817428 | 918901500 | 7.66 | VIGENCIA (a 30/06/2017): La estrategia para fortalecer la capacidad institucional de las Inspecciones de Policía, se desarrollará principalmente en 4 componentes (Avance 0,18 - promedio de avance de los 4 componentes), así: 1) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA: Creación y trámite de una Planta temporal que fortalezca las inspecciones de policía. ¿ Se efectúo la modificación del Decreto 505 de 2001 ¿Redistribución de Inspectores según cargas laborales y temáticas priorizadas¿, ¿ Proyección y Firma de la Resolución 391 de 2017 ¿Por la cual se fijan las reglas de reparto de los procesos que se encuentran en curso y que fueron radicados con anterioridad al 29 de enero-inclusive- del año 2017, en las diferentes Inspecciones de Policía del Distrito Capital¿ Avance 0,2 2) MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA: Suministro de hardware y software para las Inspecciones de Policía. - Adquisición e Implementación del BPM, - Adquisición de Equipos Tecnológicos para modernización de Inspecciones de Policía Avance 0,15 3) PREVENCION Y FORTALECIMIENTO FUNCIONAL: Acciones concretas como campañas de prevención y promoción de la justicia policiva. ¿ Acompañamiento a Actividades de control y/u operativos efectuados por las Inspecciones de Policía. ¿ Acompañamiento jurídico a la Audiencia Pública efectuada en la Localidad de Bosa, Sector el EDEN por la presunta infracción al régimen de obras y urbanismo. Avance 0,15 4) GESTIÓN INSTITUCIONAL: Corresponde al apoyo, acompañamiento y gestión institucional necesaria para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las inspecciones de Policía (es constante por los 4 años, comienza en el 2017 y termina en el 2020), contemplaría las siguientes acciones: ¿ Capacitación, ¿ Soporte a la Gestión, ¿ Apoyo Logístico, ¿ Gastos de funcionamiento Inspecciones de Policía. Avance 0,2
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 1 | Realizar 1 Proceso Que Permita Identificar Y Mantener Actualizadas Las Líneas Base De La Gobernabilidad De La Administración Con Las Corporaciones Públicas De Elección Popular Y Los Diferentes Actores Sociales En La Ciudad, De Acuerdo Con Las Recomendaciones Planteadas Por El Oap. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 62316667 | 62316667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62316667 | 62316667 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): Giros de reserva
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 2 | Realizar 1 Proceso De Fortalecimiento Para El Seguimiento Y Evaluación A Las Relaciones Políticas Con Los Actores Estratégicos, De Acuerdo Con La Estructura Y Los Planes Del Oap. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 194420000 | 194420000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194420000 | 194420000 | 100 | RESERVAS (a 30/06/2017): Giros de reserva
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 3 | Realizar 2 Procesos De Coordinación Interinstitucional Para Implementar Las Acciones Que Garanticen El Ejercicio Democrático De Participación Para La Elección De Las Autoridades Nacionales, Distritales, Consultas Internas De Partidos Políticos Y Locales Y La Toma De Decisiones Mediante Los Mecanismos De Participación Ciudadana. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100 | .2 | .02 | 10 | .8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.02 | 51 | 51832917 | 51832917 | 100 | 22575000 | 22575000 | 100 | 33300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107707917 | 74407917 | 69.08 | VIGENCIA (a 30/06/2017): se realizó la directiva que el señor Alcalde Mayor de Bogotá Dr. Enrique Peñalosa firmara, conminando a todas las entidades del distritales a prestar la colaboración para el buen desarrollo de los procesos electorales a realizar en la Capital del País, donde se hace referencia al apoyo requerido determinándolo de la siguiente manera: ¿ Impresión material para proceso electoral: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ¿ Revisión de legalidad de los actos administrativos que deben expedirse en el marco del proceso electoral: Secretaría Jurídica Distrital. ¿ Designación de claveros para escrutinios: Secretaría Distrital de Gobierno. ¿ Designación puestos de votación: Secretaría Distrital de Gobierno. ¿ Funcionamiento de puestos de votación: Secretarías Distritales de Gobierno, Educación y Cultura, Recreación y Deporte e IDPAC. ¿ Transporte: Todas las entidades. ¿ Personal para apoyo logístico: Secretarías Distritales de Integración Social, Educación y Cultura, Recreación y Deporte. ¿ Seguridad y orden público: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Policía Metropolitana de Bogotá. ¿ Apoyo logístico para la capacitación a jurados de votación y para el proceso electoral: Secretaría Distrital de Gobierno. ¿ Movilidad: Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio. ¿ Control de publicidad exterior visual para campañas: Secretaría Distrital de Ambiente.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 4 | Realizar 1 Proceso De Formulación De Estrategias Operativas Para Vincular A Los Actores Sociales, Políticos Y Económicos En La Construcción Del Proyecto De Ciudad Y La Gobernabilidad En Bogotá De Acuerdo Con El Plan De Accion Formulado Por El Oap. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 1 | .99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 91367083 | 91266667 | 99.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91367083 | 91266667 | 99.89 | RESERVAS (a 30/06/2017): GIROS DE RESERVAS PRESUPUESTALES
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 5 | Realizar 1 Proceso De Seguimiento A Las Relaciones Con Los Actores Relevantes Para La Formulación De Estrategias De Concertación Con Los Tomadores De Decisiones. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 938439800 | 846695296 | 90.22 | 1246700000 | 0 | 0 | 1170000000 | 0 | 0 | 535000000 | 0 | 0 | 3890139800 | 846695296 | 21.77 | VIGENCIA (a 30/06/2017): El primer semestre del año en curso, fue un periodo álgido de la actividad normativa en el Concejo de Bogotá. Durante los dos periodos de sesiones Ordinarias (Febrero y Mayo) se radicaron en el Concejo de Bogotá 340 proyectos de Acuerdo, una cifra record para dicha corporación, y mucho más elevada comparativamente hablando con el mismo periodo del año 2016. Es importante mencionar que, de estos 340 proyectos de Acuerdo, 10 fueron de autoría de la Administración Distrital, y los 330 restantes de autoría de los Concejales pertenecientes al Cabildo Distrital. Frente a estas 330 iniciativas, se realizaron 4 asesorías técnicas especializadas en donde se buscó dar lineamientos y recomendaciones técnicas, políticas jurídicas, económicas y presupuestales frente a las propuestas normativas de los Honorables Concejales, con el ánimo de contribuir positivamente en la construcción de una iniciativa estructurada y argumentada conjuntamente entre la Administración Distrital y el Concejo de la ciudad, para que en caso de ser aprobada, tenga un impacto positivo mucho mayor sobre la calidad de vida de la ciudadanía.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 6 | Acompañar 14 Agendas Sobre Procesos De Concertación Con Actores Políticos, Económicos Y Sociales Para Análisis Y Transformación De Problemas. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 385156700 | 288804885 | 74.98 | 425250000 | 0 | 0 | 396000000 | 0 | 0 | 182000000 | 0 | 0 | 1388406700 | 288804885 | 20.8 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Atendiendo lo establecido en el Proyecto de Inversión 1129 a cargo de la Dirección de Relaciones Políticas y dando cumplimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo ¿Bogotá mejor para todos¿, en el mes de junio se continuo con la implementaron acciones tendientes al fortalecimiento e interlocución de las relaciones entre la Secretaría Distrital de Gobierno ¿ Dirección de Relaciones Políticas y las Juntas Administradoras Locales. De tal manera que durante el primer semestre del año 2017 se logró avanzar en las metas propuestas para el Plan de Acción de las Juntas Administradoras Locales, para lo cual se generaron y consolidaron acciones que pretendían acompañar un ideario de dialogo e interlocución entre los distintos actores sociales que conformaban las problemáticas identificadas y que pretendían construir soluciones de forma colectiva. ¿ Se elaboró Plan de Acción para las Juntas Administradoras Locales, vigencia 2017. ¿ Se elaboró agendas de visitas para socializar Plan de Fortalecimiento a las Juntas Administradoras Locales. ¿ Se construyó una agenda de visitas a las Juntas Administradoras Locales con el fin de socializar los resultados de la fase uno de participación del Plan de Ordenamiento Territorial ¿ Se acompañó a la Secretaría Distrital de Planeación en la presentación de los avances logrados en la etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial a veinte localidades. ¿ Se realizó visita a la Junta Administradora Local de Candelaria donde se presentó el Plan de Acción para el fortalecimiento de la JAL. ¿ Se realizó agenda de trabajo entre la Alcaldía Local de Engativá, la Junta Administradora Local y la Dirección de Relaciones Políticas. En esta agenda se conforma mesa de trabajo que tiene como problemática abordar Casa de Justicia.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 7 | Atender 12 Espacios Que Fomenten El Fortalecimiento De Las Relaciones Políticas Y La Integración Regional. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .58 | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | .58 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 111500000 | 33000000 | 29.6 | 48500000 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 226000000 | 33000000 | 14.6 | VIGENCIA (a 30/06/2017): El avnace corresponde al 0.5 donde se realizaron acciones de modelo de construcción de la propuesta de capacitación para guiar metodológicamente a las diferentes dependencias e instituciones del sector gobierno en relación a los procesos de capacitación como mecanismo de fortalecimiento institucional en temas de ciudad, como espacio de relacionamiento regional, basados en el modelo socializado por la Secretaría de Planeación Distrital para tal fin.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 8 | Atender 100 Por Ciento De Los Conflictos Políticos, Económicos Y Sociales Con Los Actores Relevantes Identificados. | 3 | Creciente | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 119100000 | 95100000 | 79.85 | 190000000 | 0 | 0 | 177000000 | 0 | 0 | 82000000 | 0 | 0 | 568100000 | 95100000 | 16.74 | VIGENCIA (a 30/06/2017): Teniendo en cuenta que la atención a los conflictos es por demanda, Al 22 de junio se convocaron 6 mesas, las cuales se realizaron todas, es decir que se atendió el 100%. Con la atención a las mesas convocadas se logró conocer el avance en la solución a las problemáticas planteadas por los concejales y la comunidad atendida, tal como ocurrió el 09 de junio en la mesa del Barrio Mirandela en la cual las entidades responsables de los compromisos adquiridos el 5 de mayo informaron en que se avanzó dando resultados concretos en materia de seguridad con número de capturados en el barrio por delitos de homicidio, microtráfico, hurto de celulares y extorción entre otros.
1593510215 | 5 | Bogotá mejor para todos | BMPT | 2017 | 30/06/2017 (Terminado) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 110 | Secretaría Distrital de Gobierno | SDG | 98 | Sector Gobierno | 7 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 1129 | Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 29 | 9 | Elaborar 10 Documentos Sobre Resultados De Estudios, Investigaciones Y Análisis Sobre El Panorama Político De La Administración Distrital, Relaciones Con Los Actores Estratégicos De La Sociedad Civil, Y De La Ciudad Hacia Lo Regional, De Acuerdo Con La Estructura Y Los Planes Del Oap. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.81 | 60.33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.81 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 323228500 | 252978517 | 78.27 | 356250000 | 0 | 0 | 331000000 | 0 | 0 | 155000000 | 0 | 0 | 1165478500 | 252978517 | 21.71 | VIGENCIA (a 30/06/2017): caracterización y georreferenciación de actores sociales, se reformuló la metodología, con el fin de direccionar de forma más especifica el documento a la misionalidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, Dirección de Relaciones Políticas. El OAP asistió al 100% de las sesiones del Concejo de Bogotá, realizando a su vez un informe de su desarrollo, y la generación de diferentes productos que permitirán emitir alertas tempranas a la Administración,etapas metodológicas por medio de las cuales se cumpla con la ponderación establecida para el primer semestre de la presente vigencia, estas etapas se configuraron en dos momentos específicos.Para ello, también se elevó una consulta a los Sectores de la Administración Distrital, para recopilar información de actores sociales identificados por cada una de las entidades.avance del documento que tiene como fundamento consolidar insumos teóricos que permitan analizar los ¿Retos de la dimensión de desarrollo regional en Bogotá.