### INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL SECTOR GOBIERNO, EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ, D.C. 2016-2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.

PERÍODO: DEL 1ro AL 30 DE JUNIO DE 2018

En la siguiente tabla se presenta la programación y avance de ejecución para la vigencia 2018 con corte al 30 de junio, y el acumulado de ejecución de las tres vigencias.

Tabla 1. Metas plan asociadas al Sector Gobierno. Programación y avance vigencia 2018

| No. | METAS PLAN DE DESARROLLO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2018 | EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2018 | % EJECUCIÓN ACUMULADA PDD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |  |  |  |  |
| 1 | 130. Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos | Inicial: 0.65 acciones para la implementación | 0.56% | 56.00% |
| 2 | 131. Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito | Inicial: 0.70 acciones para la implementación | 0.49% | 49.00% |
| 3 | 132. 15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales | Inicial: 7.000 personas certificadas | 1.877 | 35.67% |
| 4 | 133. 30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación | Inicial: 7.085 personas certificadas | 8.822 | 94.27% |
| 5 | 134. 15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales | Inicial: 4.947 personas capacitadas | 1.807 | 79.07% |
| 6 | 135. Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos | 20 alcaldías locales | 0 | 23.75% |
| 7 | 136. 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada | Inicial: 0.30% Acciones para la plataforma | 37.24% | 37.24% |
| 8 | 137. Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos | Inicial: 1 área | 0% | 100% |
| 9 | 138. Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa | Inicial: 1 comité distrital | 0.74% | 74.00% |
| 10 | 139. Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia | Inicial: 0.75 acciones para la formulación | 0.59% | 59.00% |
| 11 | 140. Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos | Inicial: 33 movimientos o grupos sociales | 62 | 111.25% |
| 12 | 141. 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos huma- nos en el POAL (Plan operativo de acción local) | 20 alcaldías locales | 20 | 54.00% |
| 13 | 142. Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito | 100% mes a mes | 100% | 60.00% |
| 14 | 143. Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos | Inicial: 2 plan de acción afirmativa | 1.44% | 48.00% |
| 15 | 144. Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección | Inicial: 1 creación de la mesa distrital | 0.80% | 80.00% |
| 16 | 145. Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección | Inicial: 19 planes de prevención y protección | 0 | 5.00% |
| 17 | 146. Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio | Inicial: 37 personas atendidas | 19 | 54.67% |
| 18 | 147. Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C. | Inicial: 3 espacios para atención diferenciada | 1 | 50.00% |
| 19 | 70. Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del con- trol de la gestión pública) | Inicial: 80% acciones para la implementación de las leyes 1712 y 1474 | 72.56% | 54.27% |
| 20 | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | Inicial: 70% acciones para la sostenibilidad del SIG | 65.11% | 45.89% |
| 21 | 529. Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las 20 localidades de la ciudad | Inicial: 0.34 acciones para la formulación e implementación de la p.p. | 0.17% | 17.00% |
| 22 | 92. Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | Inicial: 57.70% acciones para la optimización | 47.54% | 47.54% |
| 23 | 212. Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones | 10 asesorías | 5 | 52.50% |
| 24 | 213. Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas | 4 agendas | 3.5 | 77.50% |
| 25 | 214. Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá | 0.8 procesos electorales | 0.7 | 63.33% |
| 26 | 215. Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional | 2 estudios | 2 | 75% |
| 27 | 216. Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional | 4 espacios | 4 | 75% |
| 28 | 217. Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados | 100% | 100% | 60% |
| 29 | 218. Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital | 1 documento | 0.5 | 62.50% |
| 30 | 219. Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos | 1 estudio | 0.8 | 80% |
| 31 | 220. Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil | 0.9 documento | 0.8 | 80% |
| 32 | 221. Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales | 1 agenda | 1 | 50% |
| 33 | 155. Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales | 3 sedes actualizadas | 0 | 40% |
| 34 | 156. Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales | 2 sedes construidas | 0 | 0% |
| 35 | 157. Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales | 85% | 56.10% | 56.10% |
| 36 | 158. Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión | 85% | 69.50% | 69.50% |
| 37 | 159. Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados | 74% | 51.10% | 51.10% |
| 38 | 160. Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513 | 36.439 Disminuir 12.000 actuaciones | 45.288 3.151 actuaciones disminuidas | 33.43% |

| No. | METAS PLAN DE DESARROLLO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2018 | EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2018 | % EJECUCIÓN ACUMULADA PDD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 161. Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos | 75% | 50% | 50% |
| 40 | 162. Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia | 90 días Disminuir 4 | 92.81 1.19 días | 11.53% |
| 41 | 222. Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales | 20% | 0% | 10.13% |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO |  |  |  |  |
| 42 | 97. Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | 0.40 | 0.17 | 0.67 |
| 43 | 98. Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público | 0.25 | 0.18 | 0.68 |
| 44 | 99. Recuperar, revitalizar sostenible - 75 kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | 23 KM | 14.49KM | 45.49KM |
| 45 | 100. Recuperar 134 estaciones de Transmilenio | 44 estaciones | 7 estaciones | 59 estaciones |
| 46 | 101. Recuperar 20 zonas de acceso estaciones | 0 accesos | 0 accesos | 20 accesos |
| 47 | 102. Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión | 67 predios | 37 predios | 470 predios |
| 48 | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 20% | 10% | 40% |
| 49 | 379. Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 50 | 92. Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 31.15% | 16.70% | 55.55% |
| INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL |  |  |  |  |
| 51 | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 90% | 37% | 48,22% |
| 52 | 92. Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 50% | 34,3% | 34,3% |
| 53 | 148. Formar a 10.000 ciudadanos en participación | 7.020 | 4.187 | 52,85% |
| 54 | 149. Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del inter- cambio de experiencias Bogotá Líder | 20 lideres | 0(***) | (*) 50% |
| 55 | 150. Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el Distrito | 1 plataforma digital permanente | 1 | 50% |
| 56 | 151. Registrar 40.000 ciudadanos en la plata- forma Bogotá Abierta | 12.500 | 3.947 | 47,61% |
| 57 | 152. 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta | 25.500 | 8.146 | 52,16% |
| No. | METAS PLAN DE DESARROLLO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2018 | EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2018 | % EJECUCIÓN ACUMULADA PDD |
| 58 | 153. Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = To- dos Una + Una = Todas | (**) 60 obras de infraestructura | 14 | 46,67% |
| 59 | 154. 20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades | 20 puntos de participación permanentes | 20 | 60% |
| 60 | 381. Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrollada por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 97 acciones | 47 | 50% |

De acuerdo con los buenos resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión 1013 y 1089 asociados a metas PDD, a continuación, se detalla el incremento en las magnitudes de algunas de estas metas para el cuatrienio:

(*) La magnitud de la meta PDD Formar 80 líderes se actualizó incrementándose a 90 líderes para formar en el cuatrienio. Es por ello que la ejecución acumulada en el PDD se disminuye de 56.25% al 50%.

(**) La magnitud de la meta PDD Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas, se actualizó incrementándose a 60 obras en el cuatrienio. Es por ello que la ejecución acumulada en el PDD llegó únicamente al 60%.

(***) La Convocatoria Bogotá Líder 2018, se encuentra en marcha. Sin embargo, sólo se reportan los resultados hasta el final del proceso, de acuerdo con lo programado desde el inicio de la vigencia, tiene fecha de finalización en el último trimestre de 2018

A continuación, se describen las acciones desarrolladas por el sector para cumplir con los avances de ejecución de las metas plan de desarrollo:

## PROGRAMA 17: Espacio público, derecho de todos

Su objetivo es transformar e incrementar el espacio público como un escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y disfrute de todas las personas, pensado desde una dimensión de ciclo vital y generacional, condición o situación.

El gerente de este programa es el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, que a su vez tiene a su cargo el proyecto estratégico 138: Desarrollo integral y sostenible del espacio, cuyas acciones se concentran en los proyectos de inversión 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” y 1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”.

Para dar cumplimiento a estas metas, se diseñaron tres (3) actividades las cuales se materializan a través de los siguientes componentes:

- Procesos de recuperación del espacio público, liderados por el DADEP

- Espacios públicos sostenibles y democráticos, el cual incluye 2 ejes:

a) Recuperación integral del patrimonio cultural arquitectónico y urbano,

b) Gestión de la infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada.

- Espacios vivos y dinámicos: Patrimonio e infraestructura cultural y deportiva para todos.

Meta No. 97: Consolidar un observatorio de espacio público: Durante el primer semestre del 2018 se tiene un avance del 42.5%, con el desarrollo de las siguientes actividades:

    - Se realizó el lanzamiento de la página web para el evento Walk21 Bogotá, reportando 3.305 usuarios, 12.808 visitas y la consulta de esta página por parte de 58 países.

    - De acuerdo al Plan de Implementación del Observatorio se realizó el informe mensual donde se especifican los contenidos que se actualizaron en la página web en este periodo:

- Agenda académica de la Entidad (6 comités académicos, 20 entidades distritales, 237 propuestas recibidas, 170 aceptadas, 108 confirmadas 5 continentes / 30 países).

- Se agregaron las memorias del 1er Workshop Internacional: Cesiones Urbanísticas una Nueva Visión.

- Se realizan y publican en el observatorio del espacio público 43 noticias nuevas con relación del espacio público, en las cuales se puede destacar las siguientes: Bogotá desarrolló jornada de recuperación del espacio público y Bloomberg está ayudando a transformar el espacio público en Bogotá.

    - Se realiza la convocatoria pública para el evento Walk 21, así mismo se confirma la participación de 6 ponentes internacionales adicionales, para un total de 16 ponentes confirmados para los eventos Walk21 Bogotá y para el 2do Congreso Internacional de Espacio Público.

    - La Defensoría del Espacio Publicó asistió como participante para contar sus experiencias, en los siguientes 4 eventos Internacionales:

- Curso Internacional Urban 95. Bo dston y Sao Paulo,

- XXII Congreso CIDEU. (Santiago)

- 8vo Congreso de Transporte y Movilidad,

- 8vo Congreso economía y sostenibilidad: la apuesta de la agenda 2030

Meta No. 98: Actualizar el Plan Maestro de espacio Público Se logró un avance de ejecución en la meta del 72% de cumplimiento con la realización de una reunión con el IDU en la que se evaluaron los indicadores seleccionados por la Batería de Indicadores para determinar con cuales se puede trabajar de manera conjunta. El indicador seleccionado fue caminabilidad, indicador de calidad del espacio público.

Se realizó el consolidado del Cálculo de indicadores seleccionados de la batería de indicadores de Espacio Público y realizaron 785 visitas a las localidades.

Meta 99: Recuperar, revitalizar sostenible – 75 kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles. En el primer semestre se tiene un avance del 63.0% en el cumplimiento de la meta, en donde se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda y Kennedy. Durante estas jornadas se realizó la recuperación de 14,49 km lineales sobre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados de manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.

Por otra parte, a través del Convenio IDIPRON, se realizaron actividades de sostenibilidad de los ejes viales recuperados y se realizan tareas de propias de la Cuadrilla de Reacción inmediata,  por medio de la defensa persuasiva. Durante estas jornadas se priorizo la recuperación lineal sobre ejes viales, andenes de las zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados de manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales. Con operativos Plaza de las Américas y Monserrate.

Meta 100: Recuperar 134 estaciones de Transmilenio. Se reporta un avance de ejecución a 30 de junio de 2018 del 15.9%, el cual se ha logrado a través de diligencias de restablecimiento de Espacio Público en articulación con las alcaldías locales de Suba, Barrios Unidos, y Puente Aranda. Durante estas jornadas se realizaron la recuperación de 7 estaciones de Transmilenio a través de la realización de intervenciones integrales de las estaciones de Transmilenio ubicadas en la Localidad de SUBA (Portal Suba y Gratamira), Barrios Unidos (Carrera 47 y San Martin) y Puente Aranda (General Santander, NQS Calle 30 Sur, NQS Calle 38 Sur) con los recursos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron las siguientes actividades propias para recuperación del espacio público:

    - Más de 10.000 actividades de sensibilización sobre la ocupación indebida por parte de ventas informales (En las principales recuperaciones realizadas en el marco del PDD, de los cuales se destacan los ubicados en la Calle 72, Calle 19, Secretaría de Educación, Zona Rosa, CAD, Eje Ambiental).

    - Para la sostenibilidad, la entidad realizó el acompañamiento en el Planetario, Mederi, Zona T, María Paz, Terminal Pesquero, Terminal del Norte, Parque Usaquén, Libreros. 2- Para la sostenibilidad, se realizó el acompañamiento en el Calle 19, Calle 72, Mederi, Zona Rosa, Eje Ambiental, Zona T, Terminal Pesquero, Terminal del Norte, secretaria de Educación, Planetario, Zona Rosa, Libreros, Plaza de las Américas, Monserrate, Corferias, Plaza Ferias CAD, Pacto de USAQUEN, María PAZ, entre otros.

    - Acompañamiento a las Alcaldías Locales en puntos neurálgicos de la Ciudad: Plaza de Usaquén, Plaza de Bolívar y Parque Nacional.

    - Se realizó sostenibilidad a algunas estaciones de Transmilenio ya recuperadas, por medio de actividades lúdicas; productos de estas y en el marco de las labores del Equipo de Guardianes del Espacio Público, en el mes de abril de 2018 se atendieron 57 incidencias, de las cuales 21  fueron recorridos de Guardianes En Bici (41,1 km de recorridos)  en los ejes de la calle 26 desde la carrera 30 hasta la calle 90, la carrera 15 desde la 72 hasta la 116, la zona rosa, la calle 100 entre carrera 7ma y carrera 15, y la calle 116 entre carrera 15 y carrera 7ma, carrera 13 desde la calle 64 hasta la 40 y desde la calle 40 por la carrera 7 hasta la calle 64 (intervalos calle 57 y calle 45) y la carrera 15 desde la calle 72 hasta (zona rosa) y calle 138 desde la av. villas hasta la auto norte ; con ocasión de los cuales se realizaron 1048 sensibilizaciones a vendedores informales sobre la oferta institucional del IPES, se logró el retiro de 67 vendedores informales, se sensibilizaron 275 establecimientos de comercio sobre la no ocupación del espacio público con publicidad y elementos indebidos dispuestos en andenes, y se retiraron 206 elementos; se fue sancionado 1 vendedor informal; se atendieron 21 casos de reacción inmediata, 3 caso de retiro de publicidad ilegal, y se verificó el estado actual de 11 intervenciones realizadas en la vigencia 2017, con el fin de determinar su sostenibilidad y se atendieron 3 peticiones por presunta invasión de espacio público.

    - Se atendieron reuniones interinstitucionales con IDU, para conocer el cronograma de mantenimientos de los puentes peatonales en el marco de la revitalización de las estaciones de Transmilenio y con la Dirección de Seguridad de Transmilenio para emitir concepto que sustente la declaración de Zona especial de seguridad de todas las estaciones y avanzar conjuntamente en la estrategia de entornos protectores.

Meta 101: Recuperar 20 zonas de acceso.  Esta meta fue cumplida en la vigencia 2017, logrando la realización de intervenciones integrales que permitieron la recuperación de 20 zonas de acceso de las Estaciones de Transmilenio ocupadas indebidamente en la gran mayoría por vendedores informales

Meta 102: Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión.  A 30 de Junio el cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es superior al esperado del 55.2%, con la recuperación de 37 predios de zonas de cesión, de las cuales fueron a través de la modalidad de restituciones voluntarias, actuaciones administrativas y a través de Hechos Notorios en las localidades de:

- Teusaquillo: 5 predios ubicados en la UPZ Ciudad

- Salitre Oriental

- Fontibón: 2 predios en las UPZ de Capellanía, Granjas de Techo

- Puente Aranda: 11 Predios ubicados en la UPZ Ciudad Montes

- Engativá: 4 predios de vías vehiculares ubicados en la UPZ las Ferias, 1 predio ubicado en la UPZ Garcés Navas y 1 predio ubicado en la UPZ Santa Cecilia.

- Ciudad Bolívar: 1 predio de zona verde ubicado en la UPZ Jerusalén y 1 predio en la Arborizadora.

- Suba: 4 predios de zona verde ubicados en las UPZ Britalia, Suba Casa Blanca y Tibabuyes.

- Usaquén: 2 predios de zona verde ubicado en la UPZ la Uribe y en Toberín.

- Barrios Unidos: 1 predio ubicado en la UPZ los Andes.

- Kennedy: 3 predios de zona verde en la UPZ Bavaria y 1 predio de zona comunal en la UPZ Carvajal.

Para el logro de lo anterior, se realizaron reuniones con la comunidad, talleres y acuerdos para lograr el objetivo alcanzado. Así mismo se contó con el acompañamiento de las Alcaldías Locales en las diligencias respectivas.

- PROGRAMA 22: Bogotá vive los derechos humanos.

La Secretaría Distrital de Gobierno es la entidad responsable de la gerencia del programa 22, acciones que se concentran en el proyecto estratégico 152 y el proyecto de inversión 1131 asociados a la entidad.  El programa cuenta con el 30% de las metas plan de desarrollo del Sector, porcentaje que se traduce en 18 metas plan, de ahí su importancia estratégica.

Para dar cumplimiento a estas metas, se diseñaron tres (3) actividades estratégicas definidas por las bases de plan de desarrollo, sus componentes y la asociación de estos elementos con las metas plan de desarrollo, para la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía; éstas se relacionan en la siguiente estructura:

Tabla 2. Estrategias Plan de Desarrollo asociadas al programa 22

| Estrategias | Componentes |  | Metas PDD |
| --- | --- | --- | --- |
| Bogotá es mejor si la construimos todos | Sistema Distrital de Derechos Humanos y la Política Distrital de Derechos Humanos. | 130. | Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos |
|  |  | 131. | Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito |
|  |  | 141. | 20 alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el Plan operativo de acción local – POAL - |
| Prevención y protección para todos | 1. Ciudadanía prevenida vale por dos | 145. | Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección |
|  |  | 144. | Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección |
|  | 2. Protegiendo el futuro | 146. | Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio |
|  |  | 142. | Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito |
|  | 3. Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito. | 143. | Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos |
|  |  | 147. | Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C. |
| Territorios de Derechos Humanos | 1. Viviendo los Derechos Humanos | 132. | 15.000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales |
|  | 2. Subjetividades y culturas de los derechos humanos | 133. | 30.000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación |
|  |  | 134. | 15.000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales |
|  | 3. Libertad de pensamiento, religión, culto y conciencia: comunidades religiosas y construcción de paz | 136. | 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada. |
|  |  | 137. | Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos |
|  |  | 138. | Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa |
|  |  | 139. | Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia |
|  | 4. Agencia política desde y para los derechos humanos | 135. | Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos |
|  | 5. Ciudadanía actuante. | 140. | Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos |

A continuación, se presentan las acciones adelantadas para el cumplimiento de cada una de las metas contenidas en este programa:

Meta 130: Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos. A 30 de junio la meta alcanzó una ejecución del 0.56% con respecto al 0.65% de acciones programadas para la implementación del sistema.

Se adoptó en el mes de febrero el Acuerdo 698 de 2018 “Por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos y se deroga el Acuerdo Distrital 4 de 1995”. Adicionalmente, se realizaron los ajustes al proyecto de Decreto para la creación de instancias del Sistema Distrital de Derechos Humanos y a su correspondiente exposición de motivos, según las observaciones remitidas por las diferentes entidades de orden distrital e instancias de la Secretaría Distrital de Gobierno. Asimismo, se incorporaron los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en la Resolución 233 del 8 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las instancias de Coordinación del Distrito Capital”.

Si bien el proyecto de Decreto no ha finalizado su trámite, en todas las localidades del Distrito se ha socializado y aclarado dudas sobre las instancias que estructurarán el Sistema Distrital, su composición, sus funciones; así como la definición de la participación de los delegados de la Resolución 714 de 2017 de la Personería de Bogotá realizada en el marco del Acuerdo 4 de 1995.

Meta 131: Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito. Se logró el 0.49% de la meta programada para la vigencia 2018, con respecto a lo programado 0.70% realizando acciones como:

Con base a los lineamientos del Decreto 668 del 5 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se reglamentan los artículos 127 y 128 del Acuerdo 645 de 2016 en el sentido que el Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital - CONPES_D.C. adelantará la articulación en la formulación, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas distritales, garantizando la unidad de criterio y la coordinación de las actividades…”  y a la Guía para la Formulación e Implementación de las Política Públicas del Distrito; se realizaron acciones respecto a la fase de agenda pública y la generación de insumos para el diagnóstico distrital a presentar al CONPES distrital:

1. Identificación de puntos críticos: Como parte de este ejercicio, se implementó el diseño metodológico para la identificación y valoración de las situaciones críticas en las que la Política va a intervenir para transformarlas; para tal fin se procesó la información aportada por la ciudadanía en los 53 espacios de diálogo adelantados en el 2017 a lo largo de la fase Agenda Pública; se identificó para cada una de las 20 localidades del Distrito los núcleos problemáticos que impactan a la ciudadanía, sus causas y sus efectos, según los ejes de la política pública; adicionalmente, se identificaron las alternativas de solución identificada en esos espacios de diálogo con la ciudadanía; y con base en ellos se construyó una matriz de objetivos, fines y medios.

2. Elaboración de los documentos de diagnóstico local y Distrital de la situación de derechos humanos: Se avanza en la elaboración de documentos a partir de información cuantitativa del Distrito. Este ejercicio permite conocer el comportamiento en el tiempo de la situación de derechos humanos en diferentes escalas del territorio (local y distrital), a partir del dato que aportan los indicadores claves para la medición de las problemáticas.

3. Se realiza una revisión de los actores estratégicos intersectoriales: Para ello se realiza la identificación de misionalidades, servicios y productos de cada una de las instituciones del Distrito; y a partir de los temas que se abordan en los cinco ejes de política pública se realiza una síntesis de la influencia de las instituciones para que participen en la articulación de acciones de la Política Pública.

4. Revisión de instrumentos de planeación: Se realiza revisión de las políticas públicas del Distrito a la luz de los ejes de la política pública de derechos humanos.

5. Caracterización de actores sociales: Se genera insumo para la caracterización de los actores sociales que participaron de la fase de agenda pública.

6. En el marco de la estrategia de comunicaciones se lanzó el reto en la plataforma Bogotá Abierta del IDPAC. Este reto tiene como objeto convocar a la ciudadanía a participar en la formulación de la política pública, a través de una estrategia virtual, en la que se presenten propuestas para la transformación de situaciones de vulneración de derechos en el Distrito. El reto se realizó entre el 9 de febrero y el 30 de marzo de 2018.

A partir de los insumos generados en los núcleos problemáticos, se continúa trabajando en la metodología de marco lógico para el establecimiento de objetivos y alternativas de solución, como insumo primario para la construcción del plan de acción de la Política Pública de Derechos Humanos.

Meta 132: 15.000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales.  Se capacitaron 1.877 personas respecto a las 7.000 personas reprogramadas para la vigencia 2018.

En el marco del Convenio 607-17 suscrito entre Cruz Roja y Secretaría Distrital de Gobierno, se continúan los procesos de formación en escenarios formales, realizando cronogramas mensuales según requerimientos de las comunidades del as 20 localidades. Se realizaron formaciones con niños, niñas y adolescentes NNA en el marco de la celebración del Día internacional de los NNA.  En este sentido, en el primer semestre se capacitó un total de 1877 ciudadanos de las 20 localidades.

Se reportó un retraso frente al avance de esta meta, la cual corresponde a la suspensión -temporal- de la Licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en DD.HH. que se adelanta con la Universidad Pedagógica Nacional, por los inconvenientes presentados en la legalización de la matrícula de los estudiantes, quienes en el marco de sus prácticas realizarán los procesos de formación programados en 2018. No obstante, se realizó cubrimiento de los procesos de formación y sensibilizaciones en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá D.C. y fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas de los servidores públicos de las entidades a las que van dirigidos los procesos de formación.

Meta 133: 30.000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación. La sensibilización o promoción en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación, busca la reflexión y el llamado a la emotividad de las personas con la finalidad de generar en ellos una disposición positiva sobre los derechos humanos. Para lo cual, en el año 2018 se sensibilizaron 8.822 ciudadanos logrando un 124.52% de ejecución.

Respecto a los procesos de promoción y sensibilización se continuó realizando contacto con grupos poblacionales locales, organizaciones de base y ciudadanía en general, con los encuentros de desarrollo personal en derechos humanos y formación en salud en temas como: Derechos de las mujeres, prevención en violencias, trata de personas, derechos humanos (perspectiva intersectorial y mujeres) ruta de atención a defensores y defensoras, prevención en maternidades y paternidades tempranas, identidad de género orientaciones sexuales, convivencia y resolución de conflictos, practica responsable del grafiti, diálogo social, derechos culturales y convivencia, prevención frente al ciber acoso, educación para la paz y la no violencia, bullying, acoso escolar, Sistema Distrital de Derechos Humanos – Acuerdo 698 de 2018 y ruta para líderes y lideresas.

Adicionalmente, la Dirección de Diálogo Social adelantó procesos de sensibilizaciones en territorio (resolución de conflicto, convivencia ciudadana) brindando cubrimiento de los procesos en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá D.C. Dichas sensibilizaciones se dirigieron a poblaciones como: Niños, niñas y adolescentes NNA (estudiantes), docentes, personas vinculadas al ejercicio de la prostitución, orientadores, presidentes de las juntas de acción comunal JAC, estudiantes adolescentes, comunidad académica (padres y estudiantes), servidores públicos, policía, jóvenes, personas en condición de discapacidad, comité de D.H., operarios de los comedores comunitarios, habitante de calle - mujeres trans, asojuntas y demás ciudadanía en general. Con un total de 8822 ciudadanos sensibilizados en Derechos Humanos.

Meta 134: 15.000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales. Para el avance de esta meta se sostuvo contacto con grupos poblacionales locales, organizaciones de base, entidades distritales y nacionales, ciudadanía en general para procesos de sensibilización; adicionalmente se contactó a la Universidad Distrital para iniciar procesos de formación en DDHH; llegando así a las 20 localidades de la ciudad de Bogotá D.C. y fortaleciendo las capacidades institucionales y humanas de los servidores públicos de las entidades a las que van dirigidos los procesos de formación.

Tipo de población sensibilizada: Niños, niñas y adolescentes (estudiantes), personas vinculadas al ejercicio de la prostitución, trata de personas, mujeres lideresas, servidores públicos, sectores LGBTI y agentes de la policía. Para un total de 1807 ciudadanos sensibilizados en escenarios informales.

Meta 135: Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos. Porcentaje de ejecución 0% respecto a la programación.

En el marco de la convocatoria adelantada por parte de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, se recibieron 79 propuestas de iniciativas ciudadanas de colectivos interesados en participar en la misma. Estas propuestas surtieron un proceso de revisión documental para validar el cumplimiento de los requisitos, seguido de un proceso de habilitación. Todos los colectivos sustentaron sus propuestas ante el Comité Técnico del Convenio 607 de 2017, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, y posteriormente se seleccionaron 21 iniciativas ciudadanas, correspondientes a 19 localidades las cuales se implementarán en el II semestre de 2018.

Dichas iniciativas tienen como objetivo promover acciones de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas en la ciudad. Dentro de las acciones realizadas se formaron 789 personas de diferentes colectivos y localidades, adicionalmente se realizó un foro denominado Bogotá Lucha por los Derechos de las mujeres, con una participación de 274 asistentes.

Localidad, Iniciativas seleccionadas, Movimientos sociales y nombre de la iniciativa:

1. Usaquén: Casa luna. - "Ecoferia red naciendo mujer".

2. Chapinero: Club de lectura libertinas. - Biblioteca itinerante ivonne ríos.

3. Santa Fe: Colectivo juglares en alianza con colectivo agrario abya yala - "Sincronario guarichas perseverantes".

4. San Cristóbal: Pones - Combinando fuerzas femeninas: creación en silencio.

5. San Cristóbal: Fundación huellas del arte hartemuvis. - Por una escuela al derecho: intervención en formación sobre violencia basada en género.

6. Usme: Macuira - Imaginemos un mundo sin imaginarios.

7. Tunjuelito: Fundación cultural el contrabajo. - 	"Mes de la no violencia contra la mujer".

8. Bosa: Corporación mhuysqa gue gata thizhinzuqa. - 	Restitución simbólica de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia "gineco-obstetrica " por medio de las prácticas y saberes culturales, medicinales, terapéuticos del pueblo indígena mhuysqa.

9. Kennedy: Colectivo génesis. - Mujeres sin miedo

10. Kennedy: Colectivo nakuma cultura creativa. - Prevención de las violencias de género, mujeres tejiendo comunidad mediante la práctica del muralismo.

11. Fontibón: La fuerza de las mujeres. - Jornada inter-generacional de Fontibón: empoderadas contra la violencia hacia la mujer.

12. Engativá: Culture united.- Festival de cine en DDHH, paz y reconciliación.

13. Suba: Jóvenes en diversidad activa jeda. - Ni en la casa, ni en la calle, ni en el transporte urbano, queremos tu piropo, tus palabras ni tu mano.

14. Barrios Unidos: Corporación surget. - "Deporte, arte y derechos, mujer a los hechos".

15. Teusaquillo:	Teusaca tu bici. - "Me pongo en tus pedales: no pedaleas sola, pedaleamos todos por un espacio público seguro"

16. Los Mártires: Fundación Procrear. - La voz a través de la imagen en la localidad de los mártires.

17. Antonio Nariño: Centro de investigación social ambiental para la paz- Cisap.- Enfoque de género, participación y derechos humanos.

18. Candelaria:	Artecanbo. - "Alianza mujer candelaria".

19. Rafael Uribe Uribe: Mesa estudiantil de DDHH MED. - Desde la raíz una propuesta pedagógica para la educación y prevención de la violencia de género.

20. Ciudad Bolívar: Compañía artística y cultural Colombiarte. -  Toma cultural conociendo mis derechos.

21. Sumapaz: Las Frailejonas: - "Frailejonas: historias de mujeres de ruana y sombrero".

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se refleja un avance del 0%, es de indicar que el avance de la meta se verá reflejado en el segundo semestre, teniendo en cuenta que esta se evidencia en el momento de la implementación de las iniciativas.

Meta 136: 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada.  Se llegó a un 37.24% de ejecución respecto al 55% programado.

La plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas denominada “Movimiento Interreligiosa a favor de la niñez”, consolida una red que conecta un conjunto de Iglesias y de organizaciones sociales de inspiración religiosa que desarrollan programas orientados a la prevención de la violencia contra la niñez, la promoción de los derechos y la potencialización de las capacidades de niños(as) y adolescentes (6 a 17 años), o que estén interesadas en implementarlos. Por medio de esta red, se busca que la administración apoye  la labor que en este sentido vienen desarrollando, ampliar su impacto y facilitar la construcción de capital social y humano.

En este sentido, han participado 42 iglesias y organizaciones de inspiración religiosa que trabajan a favor de la niñez, evaluando así los impactos de los encuentros, las estrategias para avanzar en la concertación de acuerdos, principios y objetivos definitivos de la plataforma. Adicionalmente, se realizó la cartografía social del trabajo de las comunidades identificando que se incide principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar y Mártires, con amplio trabajo en Soacha.

Meta 137: Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos.  Reporta cumplimiento del 100% desde la vigencia anterior, con la creación de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia.

Meta 138: Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa.  El comité se creó mediante el Acuerdo 685 de 2017; se reporta una ejecución del 0.74% con respecto a la creación del comité, por cuanto se vienen realizando acciones de alistamiento para la socialización e Instalación del Comité Distrital de Libertades Religiosas ante entidades y organizaciones religiosas, autoridades e instancias distritales; para ello, se ha realizado una sesión preparatoria del Comité ante el Concejo de Bogotá y otra para el estudio y ajuste de la propuesta de reglamento.

Meta 139: Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia. Se avanzó en un 0.59% de la meta programada del 0.75%.

Por medio del Decreto 093 de 2018 "Se crea la Política Pública Distrital de Libertades fundamentales de Religión, Culto y conciencia, para el Distrito Capital" avanzando con las mesas de trabajo interinstitucional constituidas desde 2017 para la formulación del plan de acción de la política, donde se recibieron propuestas por parte de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas en términos de acciones concretas asociadas a uno de los enfoques y una de las líneas estratégicas contenidas en la Política. De igual modo, se dio continuidad a la interlocución con las Secretarías Distritales de Salud, Mujer e Integración Social y  con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas.

El 8 de mayo de 2018, se realizó el lanzamiento de la Política Pública de Libertad Religiosa en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, permitiendo su socialización con 308 asistentes. Adicionalmente se desarrollaron reuniones con 2 iglesias para concertar espacios de trabajo conjunto, con la Arquidiócesis de Bogotá y con la Iglesia el Lugar de su presencia.

Adicionalmente, como estrategia de generación de conocimiento se construyó el Foro “Las voces de las niñas, los niños y los adolescentes: un desafío para el Sector Religioso” y el Diplomado de Protección y Bienestar de la niñez dirigido a 60 líderes eclesiales y representantes de organizaciones de inspiración religiosa que trabajan a favor de la niñez.

Meta: 140: Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos.  La meta programada para la vigencia 2018, alcanzó 187.88% de ejecución.

La Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia se concibe como la plataforma social que identifica, articula e integra a los movimientos sociales y ciudadanos que promueven la defensa de los Derechos Humanos y la convivencia, a través de mecanismos que propicien la participación, fortalecimiento organizativo y diálogo social en el Distrito Capital.

De acuerdo con lo anterior, en los planes de intervención local, socialización, inscripción e identificación de movimientos o grupos sociales se incluyó a la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia; socializando e inscribiendo a los colectivos formados en derechos humanos con la Cruz Roja Bogotá – Cundinamarca y que presentaron propuestas de iniciativas ciudadanas en Derechos Humanos. Vinculando así a 62 movimientos o grupos sociales a la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia; específicamente quienes tomaron los cursos de formación en Derechos Humanos y a la vez participaron en la Convocatoria de las iniciativas ciudanías, cumpliendo así al 100% de la meta programada.

Se evidencia como beneficios la generación de espacios de participación social para la concertación, deliberación y apropiación social de los movimientos o grupos sociales vinculados en temas que de común acuerdo consideren de relevancia evaluar; creación de vínculos entre los movimientos o grupos sociales de la Red Distrital de Derechos, Humanos, Diálogo y convivencia; promoción de procesos de formación en temas relacionados con derechos humanos, diálogo social y convivencia y todas aquellas temáticas que los movimientos o grupos sociales consideren de relevancia para el desarrollo de sus actividades y facilitar el agenciamiento de espacios de interlocución de los movimientos o grupos sociales de la red, entre ellos o con la institucionalidad.

Meta 141: 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local).  Reporta un avance en la meta del 100%, teniendo en cuenta que durante el mes de febrero se realizó el estudio de los POAI de las 20 Alcaldías Locales con el objetivo de realizar la identificación de las líneas en Derechos Humanos para la vigencia 2018. Este estudio se hizo con base a los documentos públicos de POAI (Plan operativo anual de inversión) 2018 de las Alcaldías Locales., cumpliendo así la meta al 100%.

Localidad	No. Líneas identificadas 2017   	No. Líneas identificadas 2018

Usaquén	          	5                       			   5

Engativá           	             5			                5

Suba			6				   6

Barrios Unidos	             9				   9

Teusaquillo		2               		          	   2

Mártires		             5				   5

Antonio Nariño	             4                                                      4

Puente Aranda		4				   4

Candelaria		7				   7

Rafael Uribe Uribe	8				   8

Ciudad Bolívar	           14	           			 14

Chapinero		4		                             4

Sumapaz		7			     	   7

Santa Fe		5				   5

San Cristóbal		4				   4

Usme			6				   6

Tunjuelito		6				   6

Bosa		           12	                                         12

Kennedy		4				   4

Fontibón		6				   6

Meta 142: Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito.  Durante el período se cumplió con el 100% de la meta, con respeto a lo programado para la vigencia 2018.

En el marco de la implementación de la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Atención a Víctimas de Trata: Ingresaron a la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito 8 casos de trata, en el cual se brindó atención inicial (atención psicosocial y jurídica) alojamiento, y estado de salud.  Por otra parte, se hizo seguimiento y se brindó orientación a 12 casos, en lo relacionado con acciones en materia jurídica, y gestionando a través del Ministerio del Interior, las articulaciones con otros Comités Departamentales y Municipales, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Entidades del Distrito Capital, tal y como lo son la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, entre otros, con el fin de garantizar a las VTP el acceso a los servicios  contemplados en la fase de asistencia mediata. Igualmente se prestaron los servicios establecidos para la atención inmediata a las víctimas, a un total de 6 personas, a través del convenio celebrado con el Asociado Cruz Roja.

Se ha fortalecido el proceso de articulación institucional permitiendo la ejecución conjunta de actividades entre las cuales se destacan:

- Realización del Primer Encuentro Internacional para Prevenir la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, el cual se llevó a cabo el 24 de enero contando con la participación de representantes de 13 países del GLO ACT y la asistencia de 152 personas.

- Suscripción del Pacto Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas. Con la asistencia de organizaciones sociales y entidades que hacen parte del Comité Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas, así como entidades del orden nacional que permitieron contar con la experiencia de cada sector frente al trabajo que realiza para prevenir este delito.

- Participación en las jornadas de sensibilización a funcionarios que trabajan con sectores LGTBI, víctimas del Conflicto Armado y Víctimas de Trata de Personas, realizadas por la Secretaria de Planeación Distrital y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevando a cabo la socialización de la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas, con una participación aprox. de 60 personas

Respecto al fortalecimiento en materia de atención, se llevó a cabo reunión en relación con un caso de trata externa, en el que se articularon acciones con UNODC y sus oficinas en Centroamérica, con el fin de gestionar y asegurar la asistencia en materia de seguridad y protección, en el momento en que la víctima retorne a su lugar de origen. Tras exponer el caso desde la SDG, la UNODC estableció contacto con la coordinación de esa organización en Panamá, con el fin de llevar a las acciones pertinentes en el momento del egreso de la víctima.

Se realizaron sensibilizaciones en materia de trata de personas a estudiantes, funcionarios de la alta Consejería para las víctimas, Policía Nacional, Centro de igualdad de oportunidades, ciudadanos venezolanos, alcaldías locales como Suba, Ciudad Bolívar, Bosa Usme, Los Mártires, Sumapaz, a ciudadanos que laboran como actores vinculados a los establecimientos de comercio dedicados al ejercicio de la prostitución, con una asistencia de 589 personas.

Adicionalmente, se continuaron realizando las mesas técnicas de asistencia y protección del Comité Distrital de Lucha contra la Trata de Bogotá, realizando seguimiento al cronograma 2018, activaciones de la campaña “Hagamos un trato: Bogotá Sin Trata”, y las acciones que desde cada una de las Entidades integrantes de la mesa se llevarán a cabo respecto a las sensibilizaciones y formaciones.

Meta 143: Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos.  Se avanzó en el logro de la meta con una ejecución del 1.44% respecto a los 2 planes programados.

En el ejercicio de la implementación de las acciones afirmativas de los grupos étnicos (afro, rom, raizal e indígena) se garantizó la continuidad de enlaces territoriales para población afro y la asignación de un enlace entre el Consejo Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y la Subdirección de Asuntos Étnicos.

Se abrió el espacio para que estudiantes de publicidad de distintas universidades e instituciones educativas de la ciudad, diseñaran su primera campaña fuera de las aulas de clase, buscando la igualdad y el reconocimiento de las diferentes etnias y a las expresiones culturales, presentándose 17 universitarios, de las cuales 5 de ellas fueron elegidas como las propuestas más robustas.

Desde el sector Gobierno, se ha avanzado en el diseño y formulación de 4 informes técnicos que recogen información del avance de la implementación de las 228 acciones afirmativas concertadas con los grupos étnicos y los 9 sectores del distrito (Educación, Salud, Mujer, Gobierno, Ambiente, Desarrollo Económico, Hábitat, Integración Social y Cultura), dicho informe da cuenta de la vigencia 2017, y contienen información respecto a la estrategia de implementación afro, descripción y análisis de la problemática, descripción del desarrollo de las actividades para la solución de las problemáticas y cobertura y costos

La Subdirección de Asuntos Étnicos (SAE), formuló un instrumento que permite realizar seguimiento a la implementación de las acciones a su cargo a partir de un enfoque poblacional (por comunidad étnica) y un enfoque territorial (por localidad), este instrumento se denomina Planes de Intervención Local para Grupos Étnicos (PILGES) que cuentan con 5 (cinco) líneas de trabajo que agrupan a su vez las acciones afirmativas concertadas con los pueblos indígenas y comunidades Rrom, negras y raizales. Estas líneas se enuncian a  continuación:

a) Implementación y Territorialización de las Acciones Afirmativas del Sector Gobierno - Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos. Este ejercicio de implementación y territorialización se realiza con el apoyo del equipo de políticas públicas y plan integral de acciones afirmativas, brindando:

Apoyo a los colectivos en la entrega de las cotizaciones y ajustes a presupuestos para la implementación de las iniciativas ciudadanas.  Por otra parte, se apoyó en el seguimiento a la implementación de las acciones afirmativas concertadas con el Sector Gobierno, contando con el acompañamiento de las Autoridades Indígenas y los equipos de Políticas Públicas y enlaces territoriales de la SAE. De acuerdo con esto, se identificaron los avances alcanzados durante el año 2017 y el primer trimestre de 2018, como resultados de este ejercicio se estableció la entrega de una propuesta de ajuste al funcionamiento del espacio de atención diferencial itinerante Étnobus.

b) Posicionamiento político en Espacios de Participación Local. Consiste en el posicionamiento de las Políticas Públicas de los Grupos Étnicos en los espacios de participación local priorizados, donde los enlaces territoriales afro y raizal de la Subdirección de Asuntos Étnicos participaron.

c) Formación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación en el Módulo Étnico. En el marco del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación se ha implementado el módulo étnico, realizando 30 talleres en temas de: orígenes y memorias de los pueblos indígenas, enfoque diferencial, prácticas culturales comunidades negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, economías propias y diáspora africana para un total de 1045 personas formadas en el trimestre.

d) Apoyo a las acciones de la campaña contra la no Discriminación y el Racismo. Esta línea en el marco de las acciones afirmativas del sector Gobierno, es reportada por el equipo de políticas públicas y acciones afirmativas con el apoyo del equipo de espacios de atención diferenciada

e) Micro y Macro Gestión Territorial. Consiste en la orientación y el direccionamiento que brindan los enlaces territoriales en las localidades a las personas que   pertenecen a los grupos étnicos, para que conozcan y accedan a los servicios y programas institucionales del Distrito Capital.

Meta 144: Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección.  La meta alcanzó el 0.80% con respecto a la programación de creación de la mesa.

En desarrollo a la gestión para la expedición del Decreto de creación de la Mesa Distrital de Prevención (ahora Comité de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1581 de 2017), el proyecto de Decreto cuenta con viabilidad por parte de la Secretaría Jurídica Distrital de lo cual se solicitó la publicación del mismo, así como de la exposición de motivos, cumpliendo lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo”

La creación del Comité Distrital de Prevención permitirá que el Gobierno Distrital de cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.4.3.9.1.4 del Decreto 1066 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto Nacional 1581 del 2017, que indica “Para articular, coordinar e impulsar la implementación de la política pública de prevención en el territorio, el respectivo Gobernador o Alcalde podrá optar por la creación del Comité Territorial de Prevención, o desarrollar estas acciones en las instancias territoriales ya creadas en el territorio para tal efecto, como las mesas territoriales de prevención, o el espacio que considere la máxima autoridad administrativa local.”

A partir de su creación, el Distrito podrá diseñar, implementar y evaluar los programas locales de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, que, de manera consecuente, permitirán articular en los diferentes niveles de gobierno, la formulación y adopción de estrategias para prevenir la posible consumación de violaciones a los derechos mencionados, así como mitigar los efectos generadores del riesgo.

Meta 145: Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección. Porcentaje de ejecución 0%.

En el marco de la formulación del Plan Distrital de Prevención y Protección, se continuó con la realización de talleres para la elaboración de los Mapas de Riesgo, como insumo de información en la identificación de factores de riesgo y priorización para la prevención y protección frente a situaciones de amenaza, llevando a cabo un total de 7 talleres en las localidades Sumapaz, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Chapinero y es espacios como la Mesa Distrital Afro, Mesa Autónoma Mujeres Victimas MAMVI.

Es importante indicar que mediante cada uno de los diagnósticos que se obtengan de los mapas de riesgo en cada localidad, se podrá identificar las problemáticas y los actores relevantes en las mismas y poder tomar las acciones pertinentes que deberían ir en sintonía con el Plan de Prevención.

Es importante indicar que para la adopción del Plan Distrital de Prevención y Protección se debe contar con el Comité Distrital de Prevención en funcionamiento, ya que a partir de esta instancia (como coordinadora y articuladora de las diferentes entidades a cargo), se dará continuidad a la elaboración del Plan Distrital de Prevención.

No obstante, se elaboró la propuesta inicial de matriz de recolección de información del Plan, articulando la información de prevención, protección y garantías de no repetición de los planes de acción del Comité Distrital de Lucha contra la Trata y el Plan de Acción Distrital de Víctimas, con el fin de tener insumos para la convocatoria del Comité Distrital de Prevención en el momento que se formalice su constitución. En este sentido y teniendo en cuenta la programación de las actividades en la hoja de vida de la meta, esta se cumplirá en el segundo semestre del año.

Meta 146: Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio.  Se atendieron 19 personas de las 37 programadas.

A través del programa de protección integral se dio ingreso a la estrategia de atención víctimas de violencia(s) en razón a su orientación sexual e identidad de género Casa Refugio LGBTI a 19 personas, adicionalmente se llevó a cabo 126 seguimientos, de los cuales 56 casos corresponde a medidas de psicología, 35 casos en acompañamiento jurídico y 35 en trabajo social.

Las personas que ingresaron son atendidas con medidas de atención (alojamiento, alimentación, apoyo para transporte y apoyo en gestión de documentos, medicamentos) a través del convenio 607 de 2017 suscrito con Cruz Roja Colombiana. A través de los acompañamientos realizados por el equipo psicosocial de la Dirección, se logró la consecución de empleo y ubicación de nuevos lugares de residencia para varios de los usuarios, procediendo posteriormente a emitir los egresos correspondientes.

Dentro de los procesos de sensibilización se desarrolló una  jornada de formación y capacitación en orientaciones sexuales e identidades de género a veinte (20) profesionales del equipo territorial de la Dirección de Dialogo Social; a su vez, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia se realizó una jornada de Ambientes Laborales Inclusivos -ALI- bajo el eslogan “Amar no tiene un derecho, pero si es un derecho”, producto de la cual se logró abarcar a 312 funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno de diferentes dependencias, explicando la política  pública LGBTI y la Estrategia Casa Refugio.

Conjunto a los procesos de atención desde la Estrategia, se concretó con el aliado Cruz Roja seccional Cundinamarca-Bogotá, la oferta educativa no formal para el trabajo, para 10 personas, impactando a ex-usuarios y usuarios de la estrategia de Casa Refugio, en los cursos de primeros auxilios, adiestramiento canino, camillero y de alturas. Dentro del proceso de cumplimiento de la meta de formación y sensibilización sobre la ruta LGBTI a administradores de justicia, se realizaron 7 jornadas, en las localidades de Sumapaz, Barrios Unidos, San Cristóbal, Candelaria, Santa Fe y Ciudad Bolívar, impactando a los/as funcionarios de las diferentes entidades con presencia en lo local con un promedio de participación de 45 personas, y con capacidad de conocimiento y direccionamiento ante casos de vulneración de derechos, en relación a la orientación sexual e identidad de género a la Secretaría Distrital de Gobierno.

Meta 147: Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.  Se implementó uno  con respecto a los 3 espacios programados, para la vigencia.

Se garantizó la continuidad de los 4 espacios implementados en las vigencias anteriores y se implementó un nuevo espacio de atención diferenciada (ETNOBUS) para grupos étnicos el cual consiste en una unidad de atención itinerante para la población étnica en todas las localidades de Bogotá. Este espacio fue implementado el 3 de febrero de 2018 en la plazoleta del Divino Niño Jesús ubicada en la localidad de San Cristóbal. El número de personas orientadas en espacios de atención diferenciada durante el primer trimestre 539 de la siguiente manera: espacio la Candelaria 118 personas tendidas, espacio de San Cristóbal 194, Ciudad Bolívar 75, casa del pensamiento indígena 54 y Etnobus 98; estas orientaciones se brindan a ciudadanos con afectación del conflicto, transgénero, afrodescendiente, indígenas, palenqueras y sin pertenencia étnica.

En cuanto al cumplimiento de los demás servicios en los espacios de atención diferenciada que consisten en formación y sensibilización, se desarrollaron 10 talleres de formación con una participación de 309 personas y 12 sensibilizaciones dirigidas a 325 personas; para un total de 634 ciudadanos beneficiados. Además, se realizaron ocho (8) acompañamientos a procesos comunitarios en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar y en cuanto a la implementación de otros servicios a cargo de la casa indígena se brindaron 177 atenciones en Consejería y 294 en Gobernabilidad.

## PROGRAMA 42: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Bajo este programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de ser de la acción pública con sistemas de gestión de calidad, en este marco, se buscará establecer un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una administración pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada a la maximización del valor público, a la promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC. Este programa contiene dos metas plan, de las cuales se presentará el avance a continuación:

Meta plan No. 70: Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública).  Está meta se encuentra programada en el Sector Gobierno, solo para la Secretaría Distrital de Gobierno, alcanzando el 72.56% de ejecución al 30 de junio de 2018, respecto al 80% programado para la vigencia 2018.

Se realizó la presentación para la socialización del plan de comunicaciones ajustado (vigencia 2018), el cual cuenta con la actualización constante de la página web de la entidad y la disposición de información permanente de rendición de cuentas para consulta de la ciudadanía en el micrositio vigente. En el marco del plan de comunicaciones se desarrolló la estrategia Diálogos Ciudadanos y se continua con las campañas de Documentos Extraviados, Parqueadero al Día, Sistema de Contratación Pública (SECOP II), en Bici a Gobierno, Hagamos un trato Bogotá sin Trata. Adicionalmente se realizó el primer encuentro internacional para prevenir la trata de personas, se elaboró un video sobre el impacto de la campaña en Bogotá para la difusión a los premios EFFIE y los días 26, 27, 28 de marzo de 2018 realizando la campaña en la Terminal de Transporte.

Por otra parte, se desarrollaron 7 programas de radio “Gobierno al Día”, desarrollo de cápsulas informativas en canal capital, diseño de piezas gráficas, 38 Cubrimientos Periodísticos, 49 Comunicados de Prensa, seguimiento al tráfico y el número de seguidores redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube al cual se cargaron 1832 videos con más de 8.000 visualizaciones y, en el Sistema de Información de Relaciones Políticas Estratégicas SIGOB se realizaron 1954 registros además de monitoreo de medios virtuales.

Respecto del Inventario de trámites actualizado en Sistema único de información y trámites (SUIT), en el mes de marzo se realizó la actualización pasando de tener registrados 11 tramites a 12, inclusión del trámite Registro de Parques de Diversiones, Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, Atracciones Mecánicas y Ciudades De Hierro, Parques Acuáticos, Temáticos, Ecológicos, Centros Interactivos, Zoológicos y Acuarios, y seguimiento mensual al Sistema Distrital de Quejas y soluciones (SDQS).

Se ha dado continuidad al plan de trabajo trazado por el Proceso de Servicio al Ciudadano en cuanto a la racionalización de trámites para la vigencia 2018 y en concordancia con la información reportada; de igual manera se certifica que la información administrada para la publicación en la Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero, del Portal Bogotá www.bogota.gov.co y adicional a ello se realiza el reporte correspondiente a SDQS.

En cuanto al tema de Ley de Transparencia se realiza seguimiento de manera conjunta con la Dirección de Tecnologías; se realizó publicación en medios internos de la campaña de Valores Éticos, enfocada en la prevención de actos de corrupción y en la interiorización de estos valores en los servidores públicos de la SDG. Al respecto, es importante indicar que la Secretaría Distrital de Gobierno obtuvo el primer puesto en Índice de Transparencia, lo cual refleja las buenas prácticas aplicadas en los procesos para el buen desempeño y gestión y se reafirma el compromiso ante la ciudadanía.

Meta plan No 71: Incrementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital.   Esta meta es compartida por las tres entidades que componen el Sector Gobierno y tiene como propósito generar una gestión institucional eficaz, eficiente y efectiva que posibilite mejorar la planeación sectorial.  A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el primer semestre de la vigencia 2018, por cada una de las entidades que componen el sector:

Secretaría Distrital de Gobierno: Logró un avance del 65.11% respecto el 70% de lo programado, para la vigencia.

Se realizó la definición del plan de trabajo y socialización del marco normativo y conceptual (las dimensiones y políticas) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, obteniendo como resultado el inicio del proceso de aplicación de los autodiagnósticos elaborados por Función Pública para establecer el esfuerzo que debe hacer la entidad para implementar el modelo realizando:

1. Jornada de capacitación con un experto en implementación de MIPG, para fortalecer la capacidad instalada del equipo.

2. Análisis de brechas de la información, que la Secretaría Distrital de Gobierno reportó en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG para establecer una primera línea de base sobre el estado de implementación del Sistema de Gestión Institucional (SIG), en relación con MIPG en la entidad.

3. Diseñó de propuesta de estructura operativa y organizacional de MIPG, describiendo el tipo de nivel de gobernabilidad y gobernanza del modelo; así como su institucionalidad en el nivel operativo.

4. Presentaciones al equipo de Oficina Asesora de Planeación sobre el alcance de MIPG y componentes (dimensiones y políticas).

5. Se realizaron mesas técnicas con el equipo de Comunicaciones de la SDG para la socialización de la estrategia de comunicación de MIPG y la definición preliminar de la imagen corporativa de MIPG.

6. Respecto al marco normativo para la adopción del modelo, se elaboró proyecto de resolución con el que se adopta MIPG en la SDG, el cual se encuentra en revisión.

7. Se inició el proceso de aplicación de los autodiagnósticos de Función Pública para la implementación de MIPG, Estas herramientas permiten establecer el esfuerzo (tanto a nivel institucional como operativo) que debe hacer la entidad para implementar el modelo.

Adicionalmente se avanzó en la formalización de la institucionalidad que va a dirigir la implementación del Modelo y el fortalecimiento del SIG, mediante revisión exhaustiva de la normatividad que establece instancias de coordinación en los diferentes aspectos del desarrollo administrativo y de gestión, así como su trámite de aprobación.

Por otro lado, se presentaron avances en el tema ambiental, puntualmente en relación a la sostenibilidad del sistema de gestión de la entidad en temas de riesgo, mejora, actualización de documentos y capacitaciones de conciencia ambiental. Se obtuvo una calificación de 93.11 % en la implementación del PIGA y en el cumplimiento normativo del periodo 2017-2018. Así mismo, se realizó la inscripción al programa de gestión ambiental empresarial calificación de 75% en diagnóstico de la implementación requisitos de la norma ISO 14001:2015, construyendo y remitiendo compromiso de implementación compras públicas sostenibles de la SDG. Se actualizaron 23 fichas de la Guía de Contratación Sostenible y se inició curso virtual de compras públicas sostenibles del MinAmbiente.

Como estrategia se desarrolló en la semana ambiental la reutilización de residuos plásticos con ladrillos ecológicos, concurso en bici a Gobierno, jornada de formación y toma de conciencia para personal de aseo y cafetería, se realizaron inspecciones ambientales a algunos proveedores para verificar cumplimiento de criterios ambientales y se realiza entrega de material aprovechable a la asociación de recicladores ARBO 2707,6 Kg y de residuos peligrosos en la reciclatón 63,1 Kg.

La evaluación independiente de Control Interno avanza en el seguimiento al plan anticorrupción y al mapa de riesgos de corrupción, igualmente se realiza seguimiento a la ejecución del PAAC y a los informes cualitativos de la evaluación de gestión para cada dependencia y alcaldía local, generando recomendaciones correspondientes.

Se publicaron informes de austeridad del gasto, seguimiento a la aplicación de manuales y procedimientos (Directiva 03 de 2013), realizando todos los ejercicios de auditoría y actividades para el fomento de la cultura del autocontrol en reuniones con los promotores de la mejora.

Defensoría del Espacio Público: El cumplimiento de avance en la meta es del 10%, con respecto al 20% programado para la vigencia 2018, encontrándose en el rango de la ejecución esperada para el primer semestre. De enero a junio se desarrollaron las actividades que se describen a continuación para fortalecer los subsistemas de gestión y el sistema de Control Interno:

    - Sistema de gestión documental y archivo - SIGA:

Mediante radicado de la Secretaria Técnica del Consejo Distrital del Archivo de Bogotá No.2-2018-13006 de fecha 08 de junio de 2018, remiten concepto de revisión y evaluación de los ajustes realizados por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a las tablas de Retención Documental, considerando viable y llevando a cabo la convalidación de la propuesta de tabla de retención presentada mediante oficio No. 2018-400-012051-2.

    - Sistema de Gestión Ambiental - SGA: Acciones realizadas al Plan de Acción del Plan Institucional de la Gestión Ambiental PIGA.

- Seguimiento a la Generación de Residuos mensualmente

- Realización de la Semana Ambiental

- Se realizó el seguimiento al consumo de resmas de papel de la vigencia 2018

- Se realizó informe de austeridad en el gasto 2018, el cual involucra el seguimiento al consumo de: papel, combustibles y fotocopias

- Se realizó el seguimiento a la generación de residuos y al consumo de energía y agua por parte de la entidad.

    - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST:

- Entrega al personal de planta de bono para la realización de exámenes ocupacionales periódicos y consolidación de la información en el formato 127-FORGT-26.

- Se realizó la rendición de cuentas del SG-SST al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, de la vigencia 2017.

- Se continúa realizando el Plan Estratégico de Seguridad Vial, presentando un avance del 90%

- Se realizó actividad lúdica de promoción y prevención encaminada a la concientización del personal en el consumo de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas.

- Se realizó capacitación de manipulación de cargas ofrecida por la ARL al personal de mesa de ayuda y personal de la oficina de sistemas

    - Sistema de Gestión de Calidad- SGC:

- Publicación en la página Web del primer informe cualitativo de seguimiento a los resultados de los indicadores de la entidad vigencia 2018.

- Publicación de riesgos de corrupción vigencia 2018.

    - Sistema de Control Interno:

Se fortaleció el  Sistema de Control Interno del DADEP de conformidad con el artículo 9º de la Ley 87 de 1993; durante el primer semestre del 2018, la Oficina de Control Interno realizó las actividades que se relacionan a continuación:

a) Elaboración, aprobación y ejecución del Plan Anual de Auditoría.   Con relación a esta actividad se obtuvieron los resultados que se enuncian a continuación:

- Asesoría eficaz en la elaboración, presentación y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional producto de las Auditorías de Regularidad, en el aplicativo SIVICOF, facilitando su depuración y cumplimiento al 100%.

- Actividades de fomento de la Cultura de Control en la Entidad, a través de capacitaciones y acompañamientos permanentes en las áreas, que han permitido cambiar y mejorar la concepción del Control Interno dentro de la Entidad.

b) Elaboración de Informes sobre las actividades desarrolladas de conformidad con el Plan Anual de Auditoria –PAA-. Se relacionan las actividades ejecutadas en el primer semestre:

- Evaluación anual del sistema de control interno contable y evaluación de la gestión por áreas o dependencias; informes de seguimiento austeridad en el gasto en enero y abril del último trimestre de 2017 y el primero de 2018, respectivamente.

- Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la unidad administrativa especial dirección nacional de derechos de autor.

- Informes de Seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en enero y abril del último trimestre de 2017 y el primero de 2018, respectivamente.

c) Elaboración del Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Desarrollo a cargo de la entidad:

- En los meses de enero y abril del 2018 se elaboraron los informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Entidad, correspondientes al último trimestre de 2017 y el primero de 2018, respectivamente.

- Elaboración del Informe Pormenorizado.

- En el mes de marzo de la vigencia 2018 se elaboró el Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno correspondiente al periodo noviembre de 2017 a febrero de 2018 y se procedió a su publicación en la página Web de la entidad.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal: La meta tuvo un avance de ejecución a 30 de junio del 37% con respecto al 90% programado para la vigencia, mostrando un rezago en su ejecución. El avance correspondiente en la meta PDD es del 48,22%. La entidad realizó las siguientes actividades buscando dar cumplimiento a la misma:

- Fortalecer y mejorar el Sistema Integrado de Gestión e inicio del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

- Se realizó la revisión de los documentos MIPG y de la Guía IDPAC-PE-OT-03: Se inicia el proceso de capacitación para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se estableció el Plan de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación con tareas y responsables para comenzar la implementación del modelo. Se remitieron durante el primer trimestre los Formatos de Diagnóstico con el fin de recopilar la información necesaria para la elaboración del plan de trabajo “Implementación del MIPG – IDPAC”.

- En el marco de la fase de alistamiento de la implementación del MIPG, se avanzó en el diligenciamiento de los autodiagnósticos de Direccionamiento y Planeación, Plan Anticorrupción, Defensa Jurídica, Trámites, Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información, Talento Humano, Código de Integridad, Gobierno Digital, Servicio al Ciudadano, Participación ciudadana, Seguimiento y evaluación del desempeño y Rendición de Cuentas. Gracias a lo anterior, se elaboró el Plan de Acción preliminar para la implementación del MIPG.

- Asimismo, frente al Modelo integrado de Planeación y Gestión, el IDPAC emitió la Resolución 123 del 23 de mayo de 2018 por medio de la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad.

- Implementación del subsistema de gestión documental

- Se realizó la aprobación por parte del comité interno de archivo del cronograma para el acompañamiento y capacitación en la consolidación para las TRD de cada dependencia.

- Entre los meses de abril y mayo se realizó la intervención a los contratos del 2006 hasta la fecha, con su correspondiente digitalización, a su vez, se realizó la intervención de 3 localidades en su totalidad.

- Se realizó la aprobación por parte del comité interno de archivo del cronograma para el acompañamiento y capacitación en la consolidación para las TRD de cada dependencia resultado de esto ya se enviaron las 18 TRD al archivo de Bogotá para una revisión preliminar con el fin de oficiar formalmente la aprobación de las mismas.

- Durante el segundo trimestre se generó un cronograma para dar inicio a la etapa final de aprobación de las TRD con cada dependencia y proceso, actividad que tendrá el acompañamiento de expertos del archivo de Bogotá con el fin de revisar y ajustar las TRD, cuadro de clasificación, fichas de valoración y listado de series y subseries. Con la ejecución de estas actividades se avanza en el cumplimiento de la estrategia liderada por la secretaria general de la Alcaldía Mayor para la estrategia IGA + 10.

- Implementación del subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  Mediante resolución 020 del 22 de enero de 2018 se adoptó el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 2018 y se estableció el cronograma de actividades a ejecutar.

- Plan de Capacitación: Durante la primera fase para el establecimiento del plan, se realizó una encuesta dirigida a los servidores de carrera administrativa con el fin de evidenciar las necesidades de capacitación. Se envió comunicación interna a los Subdirectores, Gerentes y Jefes de oficina solicitando sus aportes a plan, se consolidó el Plan Institucional de Capacitación 2018 – 2019 y se reglamentó a través de la Resolución N° 022 de 2018.  A la fecha se encuentran los estudios previos para realizar la contratación con los operadores que brindarán los procesos de formación para la vigencia 2018.

- Plan de bienestar: Durante el primer trimestre se realizaron las encuestas de necesidad del plan de bienestar a los 108 funcionarios del IDPAC y su consolidación. De acuerdo al resultado de las necesidades evidenciadas mediante resolución 023 de 2018 se adoptó el plan de bienestar para la vigencia 2018 y el cronograma, de acuerdo a los lineamientos para la ejecución de planes de bienestar de las entidades distritales 2018 dispuesto en la circular 008 de 2018 del DASCD.

- Avances en Sistemas de Información de Contratación y en la mesa de ayuda

- En el primer semestre de acuerdo a la transición de la entidad y adopción del SECOP, se realizaron en   la plataforma del SECOP I: 444 contratos. En   la plataforma SECOP II se realizaron 41 contrataciones.

- El proceso de Gestión Contractual adelanto ocho procesos contractuales a través de la plataforma de SECOP II; así mismo se aclara que una vez dada la transición y adopción de la Plataforma se adelantaran todos los procesos contractuales por medio de la misma.

- Implementación de mecanismos para la transparencia y acceso a la información (PAAC) - TIC Gobierno abierto y TIC para gestión (GEL)

- Se realizó la publicación del PAAC de la vigencia 2018, en el literal g del numeral 6.1., acorde con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 y en el documento "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

- Se realizó la publicación del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2018, en el numeral 6.2 del link de transparencia y acceso a la información pública, acorde con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

- Mejora continua en la Gestión Ambiental de la Entidad.

- Se avanza en los procesos de socialización de buenas prácticas ambientales en relación al uso adecuado de los recursos (energía, agua, papel, residuos) a través de piezas comunicativas en televisores, wallpapers, correos, se genera video del director incentivando la adecuada segregación en la fuente.

- Atención a la visita de control al PIGA por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, que incluyó todas las sedes, la presentación de soportes documentales, obteniendo como resultado un porcentaje de cumplimiento del 81,25%, aumentando respecto a la vigencia anterior un 27,81%.

- Participación en la Reciclatón de la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la entrega de residuos luminarias y tóner marca HP, atención de visita de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna de la SDA en el marco del seguimiento al concepto técnico 2014GTS3314, participación en las mesas de trabajo institucionales, planeación y gestión de actividades a desarrollar en el marco de la Semana Ambiental.

- Articular el plan institucional de participación ciudadana con la estrategia para la rendición de cuentas.

- Se realizó la planeación, preparación y ejecución del dialogo ciudadano del Sector Gobierno, siguiendo los lineamientos dados por la Veeduría Distrital. En el espacio del dialogo se presentó a la ciudadanía los avances de la gestión 2017 y se recogieron aportes de la ciudadanía en torno a lo realizado por el Instituto.

- Para el segundo trimestre se revisó la nueva actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas realizada por el DAFP y se realizó la comparación con la "Guía: Estrategia para la Rendición de Cuentas" del Instituto.

Meta plan No 529: Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las 20 localidades de la ciudad.  Meta creada en 2018, la cual reporta un avance del 0.17% respecto a un 0.34% de su programación.

La Secretaría Distrital de Gobierno participó en las siguientes acciones, para la formulación de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción, de acuerdo con el ciclo de política pública:

1. Teniendo en cuenta los insumos obtenidos se realizó la consolidación de propuestas de acciones para la formulación del plan de acción de la política pública. Dicha consolidación se socializó con las diferentes dependencias de la secretaría de Gobierno y se realizó un proceso de formulación y priorización de acciones que están direccionadas principalmente al mejoramiento de la gestión de las alcaldías locales.

2. Se participó en los diferentes procesos de coordinación y articulación con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría General y la Veeduría Distrital, con el fin de realizar un proceso coordinado entre las diferentes entidades y llevar a feliz término el proceso de formulación teniendo en cuenta los lineamientos distritales.

3. De igual forma, se realizaron diferentes observaciones al documento diagnóstico e identificación de factores estratégicos y documento CONPES de política pública como, por ejemplo: puntos críticos, factores estratégicos, situación problemática, objetivo general, análisis de actores, marco conceptual, marco jurídico, entre otros.

## PROGRAMA 43: Modernización Institucional

El programa plantea dos elementos de modernización: El primero en el plano administrativo, relacionado con la estructura de la administración pública distrital, y el segundo, relacionado con la construcción, dotación y mejoramiento de la infraestructura física de las entidades distritales. Así mismo, para el sector el programa contiene la meta plan No. 379 que se desarrolla a través de la ejecución del proyecto de inversión 7503 denominado “Mejoramiento de la Infraestructura Física del DADEP”,

Meta plan No. 379: Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa.  Durante el primer semestre se dio cumplimiento al 100% de la meta programada para la vigencia 2018, a través del desarrollo de las siguientes actividades de supervisión y seguimiento al proceso de obras:

- Recibo a satisfacción de la obra de la calle 120a, con la debida supervisión y control de los materiales instalados y mano de obra en la obra de la calle 120A oficina 204 según las especificaciones técnicas requeridas y sobre las actividades ejecutadas en sitio a la fecha. .

- Diseño y elaboración de planos arquitectónicos para los movimientos e instalación de nuevos puestos de trabajo para las oficinas de comunicaciones y apps en el DADEP de acuerdo a las necesidades planteadas.

- Apoyo en la instalación y supervisión de las redes de comunicaciones conjunto al trámite de autorizaciones con la administración del edificio de la calle 120a para estos.

- Ingreso en sistema SISCO del mobiliario que ingresa al almacén del DADEP proveniente del proceso de adecuación de la obra de la calle 120ª.

Se ha realizado mejoramiento de los puestos de trabajo e instalaciones físicas, destacando los siguientes resultados:

- Elaboración de detalles arquitectónicos de mobiliario para la zona de APPS del piso 15.

- Elaboración cuadro cantidades y especificaciones técnicas mobiliario zona apps piso 15.

- Elaboración de cuadro de cantidades y especificaciones técnicas de insumos para el mantenimiento de la entidad y el plan correctivo y preventivo.

- Elaboración y proyección de manual para el mantenimiento correctivo y preventivo de la entidad piso 15 y 16.

Finalmente, con el fin de atender las necesidades con los requerimientos relacionados con el parque automotor se destacando los resultados que se enuncian a continuación:

- Por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se generó la orden de compra del nuevo vehículo del DADEP, cuyo plazo máximo de entrega quedó estipulado para el día 11/06/2018.

- Se recibió a satisfacción el vehículo CHEVROLET TRACKER LTZ de placas OLN294, el cual ya está en servicio para la entidad.

## PROGRAMA 44.  Gobierno y Ciudadanía Digital

La Bogotá Mejor para Todos establece un conjunto de iniciativas sectoriales para mejorar la eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la información; se plantea este objetivo estratégico con un enfoque multisectorial en el que aborda elementos de los diferentes sectores de la administración, que le apuntan a un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una administración pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada a la maximización del valor público, a la promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.

Para el logro de lo planteado se están implementando los planes, programas y proyectos que permitan la estandarización de sistemas de información y la interoperabilidad de sus plataformas y bases de datos en las entidades distritales, mediante el desarrollo de dos estrategias a saber: Fortalecimiento de la institucionalidad habilitante de las TIC en el distrito capital y Gobierno y ciudadano digital.

Para el desarrollo de las estrategias planteadas en el plan de desarrollo, se formuló el proyecto estratégico 192: Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC y la meta Plan 92 por lo cual se presentará a continuación el avance de la meta por entidad, con corte a 30 de Junio de 2018.

Meta Plan 92: Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

Secretaría Distrital de Gobierno: En este primer semestre se logró un cumplimiento del 47.54% respecto al 57.70% programado para la vigencia, presentando avances en la creación de los ambientes de prueba para los Sistemas de Información SGD, SIPSE, PORTAL SIPSE Y SICC, soporte en sitio para los aplicativos SIPSE, SI ACTUA y SI CAPITAL, pruebas funcionales para el sistema de Relaciones Políticas en CRM, soporte de ORFEO para parametrización de dependencias que radican actuaciones administrativas, continuidad del desarrollo del método para cerrar radicados en el Web Servicies y realización de trámites contractuales y se ratifican los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS)SLA en el desarrollo del programa de las mejores prácticas de gestión de servicios tecnológicos.

En la implementación del programa de renovación tecnológica de alta calidad y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica se avanzó en:

- Sistema de Gestión Documental (SGD): Montaje del sistema SharePoint en ambiente Azufre, se entregó software instalado y disponible para pruebas por la entidad, aprobación de un nuevo ambiente en Azure, basado en 6 servidores, pasando de una plataforma actual 3 servidores a 6, para que el rendimiento para los 3.000 usuarios de la Secretaría sea el adecuado.

- Sistema de Información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional (SIPSE): Cargue parcial en ambiente de prueba Azufre, entrega del sistema SIPSE Proyectos en plataforma JBOSS de Azure, con el cual se da inicio a las pruebas, se dejó listo los servidores en Oracle Cloud de JBOSS, ADF y WebLogic. se generó una guía para paso a producción de SIPSE Proyectos, entrega del módulo de contratación versión WAR SIPSE JBOSS V1.0.0.20.

- Sistema SIIC: Módulo PVI (Proceso Verbal Inmediato) y Módulo PVA (Proceso Verbal Abreviado) implementado sin integración con RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) y Sistema de Gestión Documental (SGD), seguimiento de los flujos implementados por el proveedor de manera conjunta, presentación ante la DTI del módulo PVI con las funcionalidades implementadas, módulo SI (Segunda Instancia) implementado y entregado del flujo definitivo. En la integración del sistema con el nuevo gestor documental, contrato de servicios mapeado correctamente con la base de datos de Bizagi, variables de documentos asignadas en modelo de datos de Bizagi y servicio de comparendos desarrollado.

- Sistema JACD: Se realiza entrega por parte de fábrica de software el documento de arquitectura del portal y se realiza despliegue de la última versión de JACD en el servidos Azure y se realizó entrega del modelo ER por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital del Módulo de terceros y entrega de Resultados Pruebas Primera versión Sistema de Certificados de residencia implementado (CR).

Defensoría del Espacio Público: El cumplimiento alcanzado a 30 de junio de 2018 es del 16.70%, con respecto al 31.15% programado para la vigencia.  Se cumplió con el rango de ejecución esperado, con el desarrollo de las siguientes actividades:

- Soporte a los portales Web y Firma digital: En el primer semestre del 2018 se realizó atención de soportes de los aplicativos Web y firma digital, reportando 209 casos en mesa de ayuda relacionados con actualizaciones de contenido en los portales web de la entidad. También se ejecutaron actividades relacionadas con el reporte de información de gestión de la entidad al sistema SIVICOF. Así mismo, se creó el Sitio web WALK 21

- Administración de los servicios de infraestructura: Se implementó la conexión remota entre las estaciones de trabajo de la nueva sede de la Entidad y la sede principal; se creó el servidor virtual para instalación y configuración del servidor de aplicaciones alterno Oracle WebLogic; se aumentó el espacio en disco para los diferentes servidores de la entidad; se logró la activación de la renovación de la licencia de Firewall y actualización de las reglas de navegación del Firewall de la entidad; se instalaron los últimos paquetes de seguridad del Sistema Operativo de Microsoft en el servidor de ARCGIS.

- Administración de las bases de datos y servidores de aplicaciones Oracle: se adelantó la instalación del parche para manejo de excepciones de seguridad del servidor de aplicaciones Oracle WebLogic en producción; se logró el afinamiento de la Base de Datos GEODEP, ajustando parámetros de cursores y tamaño de la SGA; así mismo desarrollo el procedimiento PL/SQL para la separación de los puntos de un polígono con su código RUPI asociado, sobre la Base de Datos de desarrollo para el ambiente geográfico.

- Adquisición de bienes y Servicios de Componentes de TI: Se adquirieron las licencias del software de filtrado para el Firewall FORTINET 500D a través del contrato número 400-00134-284-0-2018, de Autocad contrato número 400-00134-285-0-218; por otra parte de adelantó el proceso de compra de computadores de escritorio, contrato número 400-00134-287-0-2018.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal: El cumplimiento alcanzado hasta el 30 de junio de 2018 es del 34.3% superando lo esperado para el período.  Las actividades desarrolladas para alcanzar este nivel de ejecución fueron:

Mantenimiento preventivo y correctivo: Se hizo de manera continua a la infraestructura de redes del Instituto, en donde fue necesaria la configuración de switchs, seguimiento y verificación a la ampliación del canal de datos e internet. En los meses de abril a junio se finalizaron las siguientes actividades:

- Se desarrolló el módulo de banco de proyectos el cual incluye la funcionalidad de Registro de Obras menores de Incidencia Ciudadana.

- Preinscripción a la convocatoria Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas del año 2018.

- Se creó el directorio de Medios Comunitarios del Distrito.

- Se inició la creación de la arquitectura para el Módulo de Asuntos Comunales para incluir la funcionalidad de Seguimiento y Fortalecimiento como parte del proceso de Inspección, Vigilancia y Control de Organizaciones Comunales.

- La Oficina Asesora de Planeación elaboró el anexo técnico para la adquisición del sistema de monitoreo integral a los procesos y planeación de la entidad, el cual se encuentra en proceso de revisión de requerimientos tecnológicos por parte de la Secretaría General de la Entidad.

En cuanto a la herramienta tecnológica para las juntas de acción comunal o sistema de información misional, se avanzó en:

- Levantamiento de requerimientos

- Asignación de roles

- Actualización de información por base de datos

- Generación de reportes por base de datos

- Proceso de migración de afiliados

- Creación del manual de usuario de la plataforma

## PROGRAMA 45: Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional.

El programa cuenta con el 45% de las metas plan de desarrollo asociadas al Sector, porcentaje que se traduce en 27 metas; al respecto es pertinente indicar que las acciones como sector están enfocadas a los siguientes aspectos: a) el tema local, b) agenciamiento político y, c) participación ciudadana; estas se materializan a través de los proyectos de inversión 1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad, 1089 - Promoción para una participación incidente en el distrito, 1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad, 1088 - Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el distrito capital, 1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales y, el 1129 -  Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del distrito capital con actores políticos y sociales.

Para dar cumplimiento a estas 27 metas, se cuenta con doce (12) estrategias a saber: i) Impulso a la influencia ciudadana en el Distrito, y del Distrito hacia la ciudadanía, ii) Fortalecimiento de la participación como derecho en una Bogotá mejor para todos, iii) Formación para la participación transformadora; iv) Fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias; v) Promoción de una participación transformadora en el Distrito; vi) Una población informada adecuadamente a través medios comunitarios alternativos, vii) Fortalecimiento de la gobernanza local; viii) Definición de competencias y funciones administrativas entre las autoridades distritales y locales; ix) Contratación basada en resultados de gestión; x) Fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de las funciones de policía; xi) Modernización Institucional de las Alcaldías Locales; xii) Agenciamiento Político.

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en el Cuarto Eje transversal “Gobierno Legítimo y Eficiente”, puntualmente en el programa 45, una de las apuestas se fundamenta en la consolidación de relaciones armónicas y sostenibles con los actores sociales; así como establecer mecanismos de coordinación para el diálogo y la concertación para el desarrollo de estas relaciones. No obstante, un débil agenciamiento político dificulta la construcción de escenarios de diálogo y concertación que impacten a la ciudad y la adopción de programas en beneficio de la población y de la gobernabilidad de la administración distrital.

Para cumplir con lo anterior, la Secretaría Distrital de Gobierno brinda acompañamiento técnico y especializado no solamente a los quince sectores de la administración distrital en lo que tiene relación con la articulación y seguimiento a las diferentes temáticas que posiblemente generarán conflictividad sino también en lo que concierne a la resolución de conflictos, intermediando con los Actores Sociales que la entidad viene caracterizando y georreferenciando. Dicha gestión se refleja con el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia en el marco de las metas siguientes metas plan de Desarrollo, mediante las cuales se viene desarrollando el diálogo social y generando espacios de apropiación de manera asertiva con temáticas relevantes que impactan la administración distrital así:

Meta 212: Realizar 40 asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones. Se logró a junio 30 un avance de 5 asesorías de las 10 programadas para 2018. De las 5 Asesorías técnicas especializadas reportadas durante el primer semestre, 4 fueron referentes al Concejo Distrital y 1 al Congreso de la Republica.

Las asesorías técnicas reportadas, se especifican de la siguiente forma:

a) Las asesorías técnicas especializadas realizadas con el Concejo de Bogotá, D.C., están referidas a dos (2) por cada período de sesiones ordinarias y/o extraordinarias:

- El estudio de la iniciativa por parte del equipo de profesionales de la Dirección de Relaciones Políticas, la designación de los sectores coordinadores para el estudio técnico del Proyecto de Acuerdo, la solicitud de los conceptos de viabilidad jurídica, técnica y presupuestal de los sectores que se consideren competentes, de acuerdo con la normatividad vigente. Incluye, además, el estudio y análisis de los conceptos emitidos por los sectores de la Administración Distrital y la unificación de los mismos para ser remitidos al Concejo Distrital.

- Esta asesoría técnica está referida a la citación por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno al Comité de Enlaces donde se presentan los lineamientos y las acciones necesarias que conduzcan al fortalecimiento de las relaciones de la Administración con el Concejo de Bogotá, D.C.; además, la convocatoria a las mesas técnicas de trabajo donde se discuten las temáticas concernientes a los asuntos normativos.

Durante el periodo (enero-junio 2018) se presentaron 317 Proyectos de Acuerdo (2 de autoría de la Administración Distrital), de los cuales se solicitaron comentarios a los diferentes Sectores y sus respectivas entidades adscritas y/o vinculadas, en el 100% de los casos, con respecto al análisis jurídico, presupuestal y técnico, de conformidad con el Capítulo III del Decreto Distrital 190 de 2010. Así, mismo se realizaron 26 mesas de trabajo con el fin lograr consensos y dirimir las discrepancias o dudas que existan, para lograr la posición unificada de la Administración, frente a los Proyectos de Acuerdo presentados. Se convocó a los Comités de Enlaces mensuales, en total se realizaron 6 durante el periodo y se radicaron en el Cabildo Distrital 181 Posiciones Unificadas de la Administración.

b) En cuanto al Congreso de la República se considera como asesoría técnica el conjunto de actividades que permitan apoyar o defender los intereses del Distrito en el trámite de iniciativas legislativas que cursen en esa Corporación: Priorización de proyectos de ley y/o actos legislativos, designación de sectores, solicitud de comentarios, mesas de concertación y estudio, posición unificada de la Administración, seguimiento al trámite de iniciativas legislativas y comités de enlaces.

Meta 213 Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas. Se logró a junio 30 un avance de 3.5 agendas de 4 programadas para 2018, realizando acciones como:

El avance obtenido en el periodo (enero - junio 2018) se asocia a las 3 agendas realizadas por el grupo JAL y 0.5 del consolidado del semestre, referente a las corporaciones Concejo de Bogotá, D.C. y Congreso de la República.

a) Juntas Administradoras Locales plan de acción 2016-2020: Desde el grupo JAL de la Dirección de Relaciones Políticas DRP, durante el primer semestre, se realizó el acompañamiento y cierre de 3 agendas, correspondientes a Rafael Uribe Uribe (implementar el programa Plazoletas en la plaza Gustavo Restrepo de esta localidad), Usaquén (fase 2) y POT (fase 1 y fase 2), adicionalmente se realizaron Mesas de Trabajo en las localidades de Sumapaz: acompañamiento de los ediles al comité técnico que acompaña el proceso de intervención en la vía y Santa Fe (Sector Macarena): ofrecer soluciones a problemáticas del sector La Macarena: inseguridad, recolección de basuras, iluminación y parqueo en vía.

b) Concejo de Bogotá, D.C. - Control Político: Atendiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1421 de 1993 y el Acuerdo 348 de 2008, en lo que refiere al Control Político del Concejo de Bogotá D. C la Secretaria Distrital de Gobierno SDG, a través del equipo Control Político de la DRP, efectúa la recepción, trámite, articulación, seguimiento, y contestación oportuna del 100% de los cuestionarios, de las proposiciones, remitidos por el Concejo de Bogotá D. C. en el presente año; Aportando así al fortalecimiento de la línea base de gobernabilidad, el diseño de políticas y toma de decisiones, con la corporación pública de elección popular.

c) Congreso de la República - Control Político: Con respecto a la gestión adelantada en cumplimiento de proposiciones aprobadas y realizas en el Congreso de la Republica, vale la pena señalar que el Congreso inició sus actividades legislativas la segunda semana del mes de marzo y en lo corrido del semestre se presentaron cuatro invitaciones al señor Alcalde, dos invitaciones al Secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay y una al Secretario de Seguridad Daniel Mejía Londoño con temas relacionados al código de policía, seguridad, Transmilenio y áreas metropolitanas.

Meta 217: Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados. Durante el primer semestre se alcanzó la meta del 100%, con respecto a lo programado para la vigencia 2018.

En el período se realizaron acciones tales como:

Durante el primer semestre de 2018 se realizó asistencia al 100% de 18 mesas convocadas por los honorables concejales, de la siguiente manera:

1. José David Castellanos Cambio Radical-- Invasión Espacio público Barrio El Restrepo, localidad Antonio Nariño

2. Jorge Eduardo Torres Camargo - Alianza Verde-- Avances de la Política Publica de Transparencia, integridad y No tolerancia con la corrupción

3. David Hernando Ballén Hernández Partido de la U-- Restricción de Parrillero

4. Diego Andrés Molano Aponte- Centro Democrático- Bodegas reciclaje y ECAS

5. Gloria Elsy Díaz Martínez Partido Conservador--- Problemática en la Localidad Tercera de Santa Fe, en la Administración y deficiencia en la iluminación de la Cancha la Mina

6. Hosman Yaith Martínez Moreno- Alianza Verde--- Seguridad en el Barrio la Giraldilla localidad de Kennedy y Barrio Villa Nohora en la localidad de Bosa

7. Yefer Yesid Vega Bobadilla- Cambio Radical--- Ocupación indebida de vendedores frente a la Plaza de Paloquemao

8. Lucia Bastidas Ubate Alianza Verde--- Basuras y reciclaje en la calle

9. Hosman Yaith Martínez Moreno -Alianza Verde--- Reprogramación de la Mesa de trabajo de Seguridad localidades de la Candelaria, Fontibón, Engativá, Bosa y Kennedy

10. María Fernanda Rojas Alianza Verde--- Fondo de Estabilización de Tarifas de Transmilenio

11. Diego Andrés Molano Centro Democrático-- Bodegas Reciclaje y POT

12. Diego Andrés Molano Centro Democrático--- Recuperación espacio Público, Barrio Santa Paula-Localidad Usaquén

13. Jairo Cardozo Salazar Mira-- Espacio Público y Ambiente del Barrio los Almendros

14. Diego Andrés Molano Centro Democrático-- Recuperación espacio Público, Barrio Santa Paula-Localidad Usaquén Nano Plaza

15. Diego Andrés Molano Centro Democrático-- Recuperación Espacio Público, Barrio Santa Paula Localidad Usaquén Nano Plaza

16. Diego Andrés Molano Centro Democrático-- Socialización Proyecto Nano Plaza 107 Barrio Santa Paula-Localidad Usaquén

17. Xinia Rocío Navarro Prada - Polo-- Problemática de las y los campesinos de la localidad de Sumapaz

18. Diego Andrés Molano Centro Democrático-- Socialización en el tema de aprovechamiento en el marco del nuevo esquema de Aseo de Bogotá.

Respecto al seguimiento a las Mesas de Trabajo realizadas por los concejales de Bogotá D.C., y con el fin de atender los compromisos adquiridos en las mismas, se elaboraron oficios para requerir a los sectores, para que informaran las tareas realizadas y solicitadas en las diferentes mesas técnicas

Meta 214: Apoyar la realización de 2 procesos electorales.  Se logró a junio 30 un avance de 0.7 procesos de 0.8 programados, realizando acciones como:

La Dirección de Relaciones Políticas para el reporte de los avances en esta meta, tiene determinado realizar un Plan de Acción por vigencia, de tal forma que pueda identificarse las responsabilidades que tiene la Secretaría Distrital de Gobierno en los temas de asuntos electorales, que tuvo las siguientes actividades:

- CSGE: Se realizó la sesión V, VI, VII (extraordinaria), VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV de la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales (CSGE). En las que se abordaron los riesgos inherentes al proceso electoral, ajustando las medidas para contrarrestar esas amenazas. Se atendieron preocupaciones del Ministerio Público, la MOE e inquietudes de los voceros de los partidos y movimientos políticos presentes. Así mismo se expuso el Plan Democracia, dispuesto por Policía Metropolitana y la Brigada XIII del Ejército Nacional para mantener el orden en los distintos procesos electorales.

- Comité Técnico de Apoyo RDEC: se realizaron tres sesiones (8 y 28 febrero, y 8 de mayo) de este comité, para definir cuestiones logísticas del apoyo a brindar a Registraduría para la organización cabal de los procesos electorales. Se abordaron temas de sedes de puestos de votación (colegios), cierres viales y demás aspectos del operativo previsto para las jornadas electorales, pero en definitiva el grueso del tema tratado fueron vehículos a disponer por parte de las distintas entidades distritales, para brindar apoyo a la RDEC. A raíz de esta coordinación se lograron gestionar alrededor de 300 vehículos para el día de elecciones de Congreso, 305 para primera vuelta presidencial y 283 para segunda.

- Mesa de trabajo: El SDG presidió una mesa de trabajo para revisar de manera detallada los riesgos derivados de la Alerta Temprana No.022 emitida por la Defensoría del Pueblo. Esta entidad no se hizo presente.

- Apoyo: Adicionalmente se gestionaron carpas, vallas e impresiones con la Imprenta Distrital y otras entidades. Así como también se coordinaron los distintos Puestos de Mando Unificados instalados el 11 de marzo, con presencia de todas las entidades pertinentes.

- Emergencias Presidencia: Se coordinó con IDIGER la instalación de un Centro de Operaciones de Emergencia Distrital en el C4, y tres Puestos de Mando Unificados en Plaza de Bolívar, Corferias y Unicentro. De igual forma se articuló en las localidades la activación de los Consejos Locales de Gobierno.

- Informes al Ministerio de Interior: Se entregaron los informes de las acciones desarrolladas por la Comisión Distrital durante las etapas previas y posteriores a los dos procesos electorales desarrollados.

Meta 215: Realizar cuatro (4) estudios e investigaciones sobre los asuntos de la ciudad hacia lo regional. Se logró a junio 30 un avance de 2 estudios de 2 programados en 2018, realizando acciones como:

En el primer semestre/2018 se realizaron dos estudios a saber:

1. Documento de Investigación No. 1

Título: Bogotá: Integración regional y competitividad - Autor. Luís Armando Blanco Cruz

Con base en el análisis de la dinámica de la integración regional de Bogotá, y de manera específica de la evolución de la estructura económica ciudad región, el documento formula conclusiones y recomendaciones dirigidas al Gobierno Distrital sobre el sentido de las políticas públicas en materia de industria territorial e innovación, desarrollo productivo y competitividad que pueden contribuir al avance y consolidación de la integración Bogotá - Región.

2. Documento de Investigación No. 2

Documento de revisión de alternativas jurídicas para la creación de Instancias de gobernanza regional entre Bogotá y sus municipios circunvecinos - Autor Juan Manuel Charry (Convenio 311-2017 (SDP, SDG, CCB, USABANA), La utilidad de este estudio está vinculada a la materialización de las instancias de gobernanza regional que garanticen la existencia de espacios comunes para la discusión, planeación y ejecución de acciones y proyectos de beneficio común coordinados entre Bogotá y sus municipios circunvecinos. La entrega del Proyecto de Ley del Área Metropolitana es un aporte concreto muy importante, indispensable para avanzar en la gestión de la creación de la instancia de gobernanza regional más adecuada para las entidades territoriales involucradas en esta iniciativa.

Meta 218: Realizar 4 documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital, en el 2017. Se logró a junio 30 un avance de 0.5 documento de 1 programado en 2018, realizando acciones como:

Durante el primer semestre de 2018 se avanzó en el documento de panorama político, el cual hace un recuento de lo sucedido en la relación de la Administración con el Concejo de Bogotá a través de los mecanismos de acción política que son definidos como las herramientas que tiene el Concejo de Bogotá para relacionarse con la Administración, a saber: Proposiciones radicadas, Proyectos de Acuerdo, Derechos de Petición y Mesas de Trabajo. Se hace un análisis de los temas más debatidos en la agenda política del Concejo, así como la descripción de los Proyectos de Acuerdo de origen de la Administración, tramitados en el primer semestre de 2018. De otro lado, se presenta la medición de la actividad de la Administración ante el Concejo de Bogotá en materia de asistencia a los debates de control político y tramite de Proyectos de Acuerdo.

De otra parte, el equipo del Observatorio de Asuntos Políticos continúa generando mensualmente varios productos que hacen parte de la gestión adelantada en la meta 218, que en el primer semestre corresponden a:

1. Monitoreo a las sesiones del Concejo de Bogotá

2. Generación de alertas a los sectores del distrito con base en la recolección de la información a través de los formularios de monitoreo. En total se generaron 1796 alertas. Con base en lo anterior se remitieron 225 reportes a los 15 Sectores del Distrito.

3. 1 Documento de análisis de la actividad de la Administración Distrital ante el Concejo de Bogotá

4. Elaboración de 21 Infografías de las sesiones del Concejo por Comisión y Plenaria.

5. Consolidación con matriz de proposiciones agendadas para debate en el primer semestre de 2018, con un total de 346 registros.

6. Elaboración de 7 informes que muestran la medición de asistencia de Secretarios, Directivos de entidades y Gerentes a debates de control político y trámite de Proyectos de Acuerdo.

7. Elaboración de 1 informe trimestral de panorama político

8. Elaboración de 15 informes temáticos.

9. Elaboración de caracterización de Concejales de la Ciudad.

10. Elaboración de matriz con la Votación de los Proyectos de Acuerdo de la Administración desde el 2016 hasta la fecha.

11. Categorización de los mecanismos de acción política

12. Elaboración de 4 infografías sobre la integración de las comisiones permanentes, y de los voceros para el 2018.

13. Elaboración de 7 reportes de alertas internas de Secretaría Distrital de Gobierno.

Lo anterior es el insumo para consolidar el documento semestral/anual sobre el panorama político de la Ciudad.

Meta 219: Desarrollar un (1) estudio especializado de las líneas de investigación que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos. Se logró a junio 30 un avance de 0.8 estudio de 1 programado en 2018, realizando acciones como:

En el primer semestre de 2018 se avanzó en la elaboración del documento de investigación o estudio especializado “Fundamentos para el análisis político y de la democracia en Bogotá: configuración de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos”. Este documento ofrece la fundamentación teórica a las cinco las líneas de investigación definidas por el Observatorio de Asuntos Políticos, las cuales se encuentran establecidas en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Mejor para Todos.

Además de la fundamentación teórica, se ha avanzado en la actualización del Documento Técnico de Soporte del OAP y en la construcción de conceptos operativos e indicadores de las líneas de investigación.

Meta 220: Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil. Se logró a junio 30 un avance de 0.8 documento de 0.9 programado en 2018, realizando acciones como:

Durante el primer semestre de 2018 se entrega el primer avance del Documento final de Actores Sociales, este documento está compuesto por tres partes, en la primera se hace un desarrollo del marco teórico y normativo, así como una definición metodológica de la hermenéutica analógica como metodología para la interacción con actores sociales. El segundo consiste en una presentación de los resultados y el desarrollo del análisis de las vigencias 2016 y 2017 y el último consiste en la presentación de los resultados obtenidos en el análisis del 2018.

Para lograr el desarrollo de este documento, durante la vigencia de 2018 se re diseño la matriz de actores sociales y la Dirección de Convivencia y Diálogo Social hizo durante el primer trimestre el ejercicio de caracterización de los actores sociales.

Adicionalmente, se hace entrega del primer mapa de georreferenciación de Actores Sociales del Distrito Capital.

Meta 216: Construir ocho (8) espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y Proyectos derivados del proceso de integración regional. Se logró a junio 30 un avance de 4 espacios de 4 programados en 2018, realizando acciones como:

Durante el primer semestre de 2018 se cumplió la meta, reportando los siguientes espacios de relacionamiento, a saber:

1. Espacio de Asistencia Técnica No. 1. Título: Talleres / Mesas Técnicas de Validación de la Agenda Programática del Comité de Integración Territorial CIT. Entre enero y marzo de 2018 se realizaron seis (6) Talleres / Mesas Técnicas de Validación de la Agenda Programática del CIT, a saber: Un (1) Taller con la Sub Región SUR (Municipios: Fusagasugá, Pasca, Sibaté, Soacha), Dos (2) Talleres con la Sub Región OCCIDENTE (Municipios: Facatativá, Mosquera, Funza, Madrid); Un (1) Taller con la Sub Región CENTRO - NORTE (Municipios: Chía, Cajicá, Tabio, Cota, Sopó); Un (1) Taller con la Sub Región ORIENTE (Municipios: Calera, Ubaque, Choachí); y un Taller FINAL, en el cual se culminó el trabajo de validación y priorización de la Agenda

programática CIT para todas las Subregiones, en especial en materia de armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes Municipios.

2. Espacio de Asistencia Técnica No. 2. Título: Taller Ubicación regional de vocaciones productivas en Cundinamarca. Esta asistencia técnica se adelantó en dos jornadas de trabajo realizadas los días 12 y el 27 de abril de 2018. El Convenio 311-2017 a través del CIT, facilitó la Convocatoria, logística, levantamiento de memoria y control de asistencia al espacio de asistencia técnica denominado Ubicación Territorial de

Vocaciones Productivas en Cundinamarca, atendiendo la solicitud de algunos Municipios para contar con insumos para la formulación de sus Planes de Ordenamiento Territorial. Dicho espacio se coordinó con la Universidad del Rosario, en convenio con Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

3. Espacio de Asistencia Técnica No. 3. Título: Seminario Taller Gestión del Espacio Público. Espacio de Asistencia Técnica coordinado por la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, dirigido a los 22 municipios que hacen parte del Comité de Integración Regional CIT. Se desarrolló los días 11, 18 y 25 de mayo y versó entre otros aspectos, sobre: marco normativo del espacio público, generación del espacio público, recuperación del espacio público, nuevo Código Nacional de Policía, administración del espacio público, aprovechamiento económico del espacio público.

4. Espacio de Asistencia Técnica No. 4 Título: Taller Asistencia Técnica sobre Seguridad Vial. Espacio de Asistencia Técnica gestionado por el Convenio 311-2017, en el cual expertos en Movilidad del Distrito Capital trabajaron con los Municipios que participan del CIT aspectos relacionados con seguridad vial, particularmente respecto a la estrategia de pedagogía en seguridad vial para proteger a los ciclistas en Bogotá y sobre la visión de seguridad vial manejada en el Distrito Capital, temas que se constituyen en experiencias valiosas para los municipios circunvecinos.

Meta 221: Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales. Se logró a junio 30 un avance de 1 agenda  de 1 programada en 2018, realizando acciones como:

Se da cumplimiento a la meta de la vigencia 2018, con las siguientes agendas:

1.Agenda Intersectorial No. 1. Mesa Técnica Aeropuerto El Dorado II.

Agenda Intersectorial de coordinación con los actores políticos regionales para la construcción conjunta de un Modelo de Ocupación Territorial, como estrategia de articulación y desarrollo subregional, frente al aeropuerto El Dorado I y II; modelo que permita obtener una pieza de articulación territorial de las tres visiones (nacional, departamental y local) logrando armonizarla con el aeropuerto, de forma que se potencialice su ubicación estratégica de forma coordinada y sostenible. Fases de la Agenda: Fase 1: Definir escala de intervención territorial; Fase 2: Realizar análisis de tres visiones: estratégica (Nación), táctica (Gobernación) y operativa (municipios), Fase 3: Proponer escenarios probables para el Modelo (Min Vivienda; ANI  Aerocivil; Distrito - GOB); Fase 4: Definir Modelo de Ocupación Territorial; Fase 5: Analizar viabilidad normativa para adopción. En la Mesa participan los siguientes actores técnicos, políticos y regionales: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil- AEROCIVIL, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de Planeación  DNP, Gobernación de Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional CAR Cundinamarca, Bogotá D.C.  Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá D.C.  Secretaría Distrital de Gobierno, Municipios de: Madrid, Facatativá, El Rosal, Funza, Mosquera y Bojacá. Cumplimiento 100%: mayo de 2018 (La Agenda ya está activada y continúa su desarrollo).

2. Agenda Intersectorial No. 2. Mesa Técnica Programa de Seguridad Vial Regional.

En el Marco del COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL CIT, se organizó e instaló la MESA TÉCNICA PROGRAMA DE SEGURIDAD VÍAL REGIONAL. Conformación: Bogotá, Chía, Cota, Funza, Cajicá, Mosquera, Soacha, Gobernación de Cundinamarca. Objetivo: Estructurar e implementar un programa de Seguridad Vial regional, basado en buenas prácticas identificadas en el territorio

Pilares del programa:

- Pilar institucional: instancia de coordinación; cómo las entidades públicas y privadas deben tener su plan estratégico de seguridad vial.

- Pilar de comportamiento humano: cultura de la prevención, precaución; medidas de auto cuidado.

- Pilar de infraestructura: vías en buenas condiciones, señalización, parqueaderos, mobiliario urbano

- Pilar de vehículos

- Pilar de bicicletas

- Pilar de atención a víctimas: emergencias, reacción inmediata, red hospitalaria

Meta 155: Actualizar tecnológicamente 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales. Durante el primer semestre se adelantaron las siguientes acciones para el logro de la meta programada para la vigencia 2018:

De acuerdo con el plan de acción del Plan de Modernización tecnológica, al 30 de junio de 2018, se ha cumplido el 75% del plan de acción, que corresponde al Diagnóstico (2016 y 2017 - Etapa de Planeación) y la contratación (2018 Etapa de Ejecución).

En el 2017 se dotaron 14 localidades con equipos de cómputo, televisores (para presentaciones) e impresoras, para un total de 371 equipos de hardware, 20 televisores y 19 impresoras.  Las alcaldías de Usaquén y Chapinero quedaron actualizadas tecnológicamente en su totalidad.

Con el contrato del 2018, se pretende adquirir 225 equipos para dotar a 8 Alcaldías Locales, los cuales se proyectan entregar entre agosto y septiembre, cumpliendo así la meta del 2018 y del PDD.

Meta 156: Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales. Durante el primer semestre se adelantaron las acciones necesarias para la construcción de las 2 sedes programadas para 2018, las que se proyecta terminar durante el último trimestre de la vigencia.

Adicionalmente, se está acompañando la modernización de nueve sedes de las alcaldías locales. A finales del 2018 se proyecta entregar la sede de Ciudad Bolívar.

Meta 157: Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales. Se logró a junio 30 un avance de 56.10% en la implementación del modelo de seguimiento del 85% programado para la vigencia 2018, realizando acciones como:

El plan de acción del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación define 5 componentes, que se han ejecutado así:

1. Observatorio de gestión pública local y participación: En el 2018, se está construyendo una propuesta metodológica para el rediseño del observatorio; se aprobó el producto 1, 2, 3 y 4 de la consultoría del Modelo de Gestión; se revisó la circular conjunta sobre la Red de Observatorios Distritales.

2. Seguimiento monitoreo y evaluación. De acuerdo con el Decreto 448/07 se está haciendo el respectivo seguimiento a la Comisión Intersectorial de Participación CIP. En el 2017, se establecieron tres modelos de análisis IDIL, ejecución presupuestal y Contratación. En el 2018, se entregó el Informe (Boletín) de seguimiento presupuestal y contractual de los FDL, con corte a 31 de diciembre de 2017 y se tiene el primer avance del IDIL 2017.

3. Batería de Indicadores; En el 2016 y 2017 se realizó el diseño final del IDIL y se realizó la entrega de la prueba piloto a la SDG y la SDP, y se crearon 10 nuevos indicadores referentes a planes de adquisición y líneas de inversión. Se diligenció la información de la Mmtriz IDIL 2017.

4. Soporte en el rediseño del observatorio de descentralización y participación; Se realizó análisis al índice de gobernabilidad - IGOB - de los años 2013-2015; expedición de la circular No. 004 de 2017, con la cual se socializa el modelo IDIL; participación en la Comisión intersectorial de estudios económicos, investigaciones y estadísticas CIEEIE para la conformación de la Red de Observatorios Distritales ROD. Se desarrolló la aplicación en inteligencia de negocios (Power BI) de los 3 modelos (IDIL, ejecución presupuestal y contratación); diseño y puesta en funcionamiento de la página oficial del observatorio (http://www.gobiernobogota.gov.co/observatorio); se inició el proceso de visita al Observatorio de la alcaldía local de Engativá con el fin de revisar sus procedimientos para avanzar en la reducción de observatorios y adecuarse a los lineamientos de la Red de Observatorios Distritales.

5. Escuela de Gobierno Local: Se realizaron 11 jornadas; se han realizado 5 escuelas de gobierno local así, (el 12 /02/18: Novedades en materia de IVC incluidas en la Ley 1801; el 13 y 26 de marzo/18: modelo de gestión; el 16/04/18: Proceso Administrativo sancionatorio en materia contractual, y el 26/04: Estrategia interinstitucional para la economía informal).

Meta 158: Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión, de una programación del 85% para la vigencia 2018 se logró un avance de 69.50% en la implementación del modelo de gestión, realizando acciones como:

100% de la etapa de planeación (diagnóstico y ejecución del modelo actual de gestión local); 90% de la etapa de ejecución (desarrollo de la consultoría y propuestas para implementar el nuevo MGL). Para el 2019 y 2020, se proyecta desarrollar y evaluar la propuesta presentada para la implementación del nuevo MGL. Las 6 dimensiones del MGL propuesto, se han ejecutado de la siguiente manera:

1. Funciones y Competencias: 1. Consultoría: Consultoría con Economía Urbana Ltda.; en el 2018, producto 2 (diagnóstico), 3 (documento de propuestas), 4 (actos administrativos) y 5 (guía práctica de implementación); realización de 2 café conversación con funcionarios y comunidad para definir el nuevo MGL.

2. Apoyo Jurídico Gestión Local: Conceptos y recomendaciones jurídicas a nivel local;

3. Acción Interinstitucional: Estrategia Embellecimiento de espacio público en los puentes y áreas de común utilización (136.757 m2 intervenidos); respuesta a proposiciones del concejo sobre sistemas de video vigilancia (1.557 en 2017).

4. Soporte a la Gestión modelo de gestión: Equipo interdisciplinario para acompañar la gestión de los alcaldes locales, operativos de restitución de espacio público

2. Inspección, vigilancia y Control.: Desarrollo del componente de IVC de la consultoría, en los productos 1, 2,

3, 4 y 5. Acompañamiento en el tema de IVC en las Alcaldías Locales

3. Contratación Basada en Resultados: Desarrollo del componente de Contratación de la consultoría, en los productos 1, 2, 3, 4 y 5; 1. Planeación Contractual, que contempla consultoría y sistemas de información (implementar SIPSE en las localidades, gestión de cambio y e-learning); 2. Lineamientos para mejorar los procesos de contratación en los FDL, Directiva 001, 003 y 012, Circular 12, y los pliegos tipo de malla vial y parques; y 3. Asistencia técnica, seguimiento PDL y presupuestal, PAA y obligaciones por pagar.

4. Territorialización de la Inversión; Desarrollo del componente de territorialización de la consultoría, en los productos 1, 2, 3, 4 y 5.

5. Participación y Planeación; Identificación de las principales instancias de coordinación y participación; proyección del acto administrativo para crear el esquema de local de coordinación interinstitucional y reorganización de las instancias de participación; proyecto de decreto Consejo distrital de participación, en desarrollo de la ley estatutaria de participación; se adelantó el proyecto de decreto Consejo local de gobierno.

6. Seguimiento y monitoreo a la Gestión Local; Desarrollo del componente del observatorio de la consultoría, en los productos 1, 2, 3, 4 y 5; seguimiento, monitoreo y evaluación al observatorio, indicadores e IDIL local y soporte en el rediseño del observatorio.

Meta 159: Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un modelo de contratación basado en resultados, de una programación del 74% para la vigencia 2018 se logró un avance de 51.10% en la implementación del modelo de gestión, realizando acciones como:

I. Planeación contractual: 1. Consultoría Contratación: Se presentaron comentarios y sugerencias al documento del producto 2 (diagnóstico), 3 (documento de propuestas), 4 (actos administrativos) y 5 (guía práctica de implementación) de la consultoría, especialmente en los temas relacionados con contratación de los Fondos de Desarrollo Local, territorialización de la inversión y seguimiento, monitoreo y evaluación; 2. Sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión local de los FDL: Implementación del SIPSE en las Alcaldías Locales.  Se ha realizado presentación módulo proyectos a las Alcaldías Locales, capacitación a los delegados de las Alcaldías Locales; E-LEARNING: Se adelantó el estudio del sector.

II. Lineamientos. 1. Lineamientos: Acciones para mejorar los procesos de contratación en los FDL, Directiva 001, 003 y 012, Circular 12; sugerencias, recomendaciones y alertas tempranas con la contratación dispuesta en el PAA; 2. Pliego tipo locales: Pliego de condiciones tipo para la intervención de malla vial FDL y para intervención de infraestructura de parques.

III. Seguimiento:  1. FDL seguimiento a estudios previos (85% - directiva 12 de 2016); se realizaron 140 recomendaciones técnicas (136 de Inversión, 3 de Funcionamiento y 1 de inversión y funcionamiento); i. informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión de los FDL y de obligaciones por pagar y Giros; ii. Seguimiento al PAA: Se ha adelantó seguimiento a 4.785 procesos en las siguientes modalidades de Selección: 163 de CM, 3.636 CD, 276 LP, 236 de MC, 3 publicidad y 471 de SA; iii. seguimiento a los procesos contractuales SECOP: b. Obligaciones por Pagar: Con corte a 30 de junio de 2018, se han depurado $7.130 millones ($6.917 liberados y $213 por fenecimiento), recursos que podrán aportar a las metas de inversión y a mayores coberturas en la ejecución de los proyectos.

Meta 160: Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513. Se logró a junio 30 disminuir 3.151 actuaciones de las 12.000 programadas para 2018, realizando acciones como:

Con la ejecución del plan de acción para disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513, ha permitido alcanzar que se hayan archivado 11.939 expedientes de los 35.714 que se proyectaron archivar, logrando una meta del 33,43%. En la meta programada del 2018, al 30 de junio, se han archivado 3.151 expedientes (829 de la DGP y 2.322 de las Alcaldías Locales) de 12.000 programados, ejecutando un 26,25%. En total 2016 a 2018, se han depurado 11.939 expedientes, es así como a esta fecha el total de expedientes va en 45.288

En total, de la vigencia 2016 a 2018, de los 35.714 expedientes a intervenir del 2016 al 2020, se han archivado 11.939 Actuaciones Administrativas (4.643 de la DGP y 7.296 de las Alcaldías Locales), que corresponde al 33,43% de la ejecución acumulada meta PDD.

Meta 161: Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos. Se logró a junio 30 un avance de ejecución del 50% de implementación, con respecto al  75% programado para la vigencia 2018, realizando acciones como:

1. Estrategia para implementar las acciones en los sistemas de información para generar los expedientes electrónicos: Se definió desarrollar un sistema de información denominado ARCO (aplicativo para registro de código de policía), estableciendo los módulos de los procesos verbal abreviado (PVA), proceso verbal inmediato (PVI) segunda instancia (SI), entre otros. Así mismo integración de los procesos con gestor documental (Memex  Poxta) para radicación y creación de expedientes, consulta de documentos del expediente y entrega de nuevos documentos. Servicios para la integración con Policía Nacional (registro nacional de medidas correctivas) para registro de comparendos en PVI, actualización de seguimiento medida tanto para PVI como para PVA, registro de quejas en RNMC con proceso verbal abreviado y fallo medidas.

2. Hardware y Software requerido para generar los expedientes: Adquisición e implementación del BMP con el objeto de realizar la instalación y puesta en producción de una plataforma tecnológica basada en BPM y desarrollo de la 1ra fase del sistema de información para las inspecciones de policía de Bogotá; se entregaron para servicio de las Inspecciones de Policía, 209 computadores de escritorio, 92 computadores portátiles, 91 impresoras portátiles y 93 videocámaras

Meta 162: Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia. Esta meta el Consejo de Justicia, la mide en periodo fijo anual por el tiempo de la medición y se tendría el resultado final en el último trimestre del año. Se ha realizado las siguientes acciones:

Al 30 de junio de 2018, el promedio general en la adopción de decisiones en los procesos civiles, penales y administrativos de policía denominados Régimen de Transición, se hace en 92,81 días hábiles promedio, en relación con los 1.503 expedientes objeto de medición, esto es, los repartidos entre el 9 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2018.

1. Fortalecimiento acciones institucionales:  Dos (2) líneas de intervención y cuatro (4) acciones:

Primera línea: Apoyo directo a los consejeros de justicia, así:

a.) Apoyo en la sustanciación

b.) Apoyo en el estudio de temas policivos

Segunda línea de intervención: Apoyo a los procesos internos y flujos de trabajo del Consejo de Justicia, así:

c.) Apoyo al procedimiento de radicación y reparto, trámite y notificaciones.

d.) Apoyo al monitoreo, sistematización y reporte de la información.

2. Gestión Institucional: Durante el cuatrienio 2016-2019, se han radicado en el Consejo de Justicia 2.827 expedientes de los procesos civiles, penales y administrativos de policía denominados Régimen de Transición y 286 expedientes del proceso único de policía verbal abreviado conforme la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia CNPC. De los anteriores, en lo corrido del año 2018, se han repartido 426 expedientes del régimen de transición y 168 expedientes CNPC.

En el mes de junio, se recibieron 107 expedientes del régimen de transición, 29 Expedientes CNPC. Por otra parte, en el año 2018 se han decidido 359 expedientes de transición, 100 expedientes CNPC, de los cuales, corresponden a la gestión del mes de junio 72 expedientes y 27 expedientes CNPC, así como 10 devoluciones por auto.

En relación con los expedientes del proceso único de policía clase verbal abreviado, conforme la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia CNPC, se tiene un promedio general de 63 días hábiles promedio de la totalidad de 152 decisiones adoptadas hasta junio 30 de 2018, de donde se debe tener en cuenta un porcentaje de evacuación del 54%, de los 286 expedientes radicados por este tipo de proceso, con lo cual están por definir un total de 134 expedientes

Así mismo, se ha contribuido a la difusión y divulgación de criterios de la Corporación, tendiente a la unificación de criterios según el parámetro fijado en el artículo 115 del Plan Distrital de Desarrollo

Meta 222: Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales.

En el 2017, el Consejo de Justicia, resultado del diagnóstico realizado, presentó el documento final ejercicio y acción del derecho policivo distrital. Estudio diagnóstico sobre las decisiones del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C. - 2015-2017, del cual se genera un informe ejecutivo para el reporte de la meta.

De tal modo, se restablecieron las categorías, las cuales debían integrar, desde la literalidad, un aproximado de 59 sentidos del fallo para actos administrativos y 39 para providencias; lo cual obligaba a la generación de una propuesta más incluyente y que tuviese mayor relevancia a los contenidos que podían encontrarse en las distintas decisiones. Es así como se tienen, las siguientes categorías: a) confirmatoria; b) revocatoria; c) rechazo; d) declaratoria y e) otras de acuerdo a la información del Consejo de Justicia, en el 2015, se tuvieron 1.032 fallos, de los cuales se revocaron 423 fallos; en el 2016, se tuvieron 889 fallos, de los cuales se revocaron 347.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los datos presentados por el Consejo de Justicia, el porcentaje de participación de las revocatorias en el 2015 fue del 42,47% y en el 2016 correspondió al 39,03%, , es así como analizando el periodo 2015 y 2016 (no se incluye la vigencia 2017, ya que los datos reportados sólo se incluyen hasta junio de 2017, y no se puede medir porque el periodo no es anual), se tiene, que en el 2016, se disminuyó en un 8,10% las revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales.

Meta 148: Formar a 10.000 ciudadanos en participación, el IDPAC a través de sus procesos de formación benefició a un total de 4.187 ciudadanos y ciudadanas equivalente a un avance de 52,85% frente a lo programado en el Plan de Desarrollo.  Debe tenerse en cuenta que se solicitó ampliación de la magnitud de la meta PDD al Gerente del programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional Dr. Daniel Monsalve, a 23.585 ciudadanos formados para el cuatrienio, siendo aprobada la solicitud por la Secretaría Distrital de Planeación.

Las actividades de los procesos de formación durante el primer trimestre se concentraron en acciones de planeación, ajuste metodológico, revisión de los contenidos temáticos de las líneas de formación, así como la socialización del portafolio de la Escuela con el equipo territorial del IDPAC.

Durante el primer trimestre, se adelantaron los procesos de formación virtual denominados “Reconociendo Nuestra acción territorial” con 54 participantes certificados y, “Curso básico en formulación de proyectos comunitarios” versión 2018. Este curso se ofertó para toda la comunidad en general y el formulario de inscripción se difundió a través de las redes sociales institucionales y el correo electrónico de la Escuela de la Participación con la respectiva pieza gráfica adjunta que explicaba el objetivo, contenidos y tiempos de desarrollo del curso. Se logró la certificación de 442 participantes.

A continuación, se detallan los procesos de formación efectuados durante el segundo trimestre:

Procesos de Formación durante los meses de abril a junio

1 2 3 por mi Bogotá: Los niños y niñas aprenden sobre participación.

Accesibilidad e inclusión social

Básico en contabilidad: costos y presupuesto para el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones sociales

Comunicación estratégica para organizaciones sociales.

Control social y veeduría ciudadana

Control social como herramienta de participación a través del uso de las TIC en la localidad de Bosa

Convivencia en propiedad horizontal en la localidad de Kennedy.

Convivencia y participación en propiedad horizontal. Localidad de Kennedy, suba y Usme

Contexto administrativo y social de propiedad horizontal para la convivencia y la promoción de la participación

Curso básico de economía solidaria (Apoyo SENA)

Curso básico en contabilidad: costos y presupuesto (Apoyo SENA)

Cultura ciudadana para el ejercicio de la participación de alcance Distrital en la localidad de Puente Aranda

Derechos Humanos y lucha contra la discriminación en la localidad de Tunjuelito

Enfoque de Género y participación

Enfoque diferencial y de derechos

Emprendimiento empresarial para el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones sociales (Apoyo SENA)

Emprendimiento y empleabilidad: Taller de sensibilización, intermediación laboral e inscripción en la Agencia Pública de Empleo (Apoyo SENA)

Formación en Derechos Humanos, diversidades y lucha contra la discriminación en la localidad de Antonio Nariño, los Mártires y Rafael Uribe Uribe

Formulación y gestión de proyectos comunitarios de alcance distrital y en las localidades de Chapinero, Fontibón, los Mártires, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Engativá.

Fortalecimiento del tejido social y comunitario de las personas mayores

Herramientas para la convivencia y solución de conflictos de alcance Distrital en la localidad de Tunjuelito

Herramientas para el fortalecimiento comunitario y del tejido social en la localidad de Usaquén

Herramientas para la convivencia, la construcción de paz y la inclusión social en la localidad de La Candelaria.

Herramientas para la solución de conflicto y lucha contra la discriminación

Herramientas para la participación ciudadana en políticas públicas y control social en la localidad de Usme.

Herramientas para la participación en políticas públicas en la localidad de Fontibón.

Jornada en Comunicación Asertiva

Jornada sobre Reconstrucción de Vínculos y confianza en la comunidad desde la cotidianidad

Jornada sobre Tejido social y Fortalecimiento comunitario

Lectura Comunal de alcance Distrital en la localidad de Santa Fe

Liderazgo y asociatividad en las localidades Rafael Uribe Uribe, Engativá y Tunjuelito.

Mi derecho a participar en la localidad de Fontibón.

Normatividad y conceptos básicos de propiedad horizontal

Participación ciudadana en políticas públicas y liderazgo en la localidad de Usaquén, Bosa y de alcance Distrital.

Participación ciudadana en el cuidado y el respeto del ambiente de alcance Distrital en la localidad de Bosa.

Políticas públicas y tejido social en la localidad de Tunjuelito.

Redacción y ortografía: para el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones sociales. (Apoyo del SENA)

Riega liderazgo, Nos encontramos en el juego.

Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la participación

Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la participación realizado en el Punto Vive Digital ubicado en el barrio Inglés de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Nota Aclaratoria: Los procesos de formación tienen alcance Distrital.

Meta 149: Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experiencias Bogotá Líder, no se reporta avance de ejecución hasta el mes de junio; sin embargo, a través del proyecto de inversión 1013 – Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad, se viene avanzando en la ejecución de la meta y se reportarán los resultados entre los meses de noviembre y diciembre conforme a lo establecido en su plan de acción. Se debe tener en cuenta que se solicitó ampliación de la magnitud de la meta PDD al Gerente del programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional Dr. Julio Alejandro Abril Tabares, a 90 líderes para el cuatrienio, siendo aprobada la solicitud.

La ejecución acumulada a 30 de junio de la meta PDD es del 50%.

Meta plan 150: Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el Distrito, al 3 de junio la plataforma se encuentra en funcionamiento. El avance acumulado de la meta PDD al 30 de junio es del 50%. A continuación, se presentan los avances:

La plataforma "Bogotá Abierta” http: //www.bogotaabierta.co/ ha facilitado a los ciudadanos su participación para que incidan y sean co-creadores de ideas y retos alrededor de temas importantes para el desarrollo de la ciudad. Hasta el mes de junio se avanzó en la construcción de los siguientes retos:

Tabla 3. Retos alrededor de temas importantes para el desarrollo de la ciudad

| Meses | Retos publicados |  |
| --- | --- | --- |
| Enero a marzo | 1. ¿Cuál de estos medios de transporte vas a utilizar para movilizarte durante el Día Sin Carro? |  |
|  | 2. ¿Desde la experiencia en tu localidad, qué propones para la promoción y la defensa de los Derechos Humanos? |  |
|  | 3. ¿Sobre qué temas te gustaría que el alcalde se pronuncie en su rendición de cuentas este 2018? |  |
|  | 4. ¿Qué información o servicios te gustaría encontrar en el Portal Web de Bogotá? |  |
|  | 5. ¿Cuál es tu idea para recuperar el Centro de Bogotá? |  |
| Abril | 6. Foto relatos de una Bogotá Diversa. |  |
|  | 7. ¿Qué actitudes y competencias deberían tener los servidores públicos de Bogotá? |  |
|  | 8. Foto Historias del Buen Ciclista. |  |
| Mayo | 9. ¿Qué espacio de tu barrio o localidad quisieras recuperar y transformar para uso de la comunidad? |  |
| Junio | 10. ¿Cómo imaginas una campaña que promueva el buen manejo del excremento de perros en los parques y vías de la ciudad? 11. ¿Cómo incentivar a los responsables de perros a recoger los excrementos de sus mascotas? 12. ¿Qué propones para que el grafiti se practique de manera responsable en la ciudad? |  |
|  | Total Retos publicados durante hasta el 30 de junio de 2018 | 12 |

** Fuente: Informe de seguimiento al comportamiento Bogotá Abierta del Proyecto de Inversión 1089 hasta el mes de junio.

Meta 151: Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta, se programaron 12.500 ciudadanos para la vigencia. Hasta el 30 de junio se logró el registro de 3.947 ciudadanos en la plataforma, equivalente a un 47,61% del Plan de Desarrollo.

A 30 de junio se ha trabajado en la promoción de la plataforma a través de redes sociales de distintas entidades del Distrito. Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 4. Número de participaciones a través de redes sociales de entidades distritales

| Mes | Twitter |  |  |  |  | Facebook |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trinos | Impresiones | Visitas de perfil | Menciones | Nuevos seguidores | Visitas de página | Personas alcanzadas | Interacciones con publicaciones | Nuevos seguidores |
| Enero | 29 | 44.100 | 716 | 34 | 22 | 77 | 407 | 71 | 8 |
| Marzo | 33 | 114.000 | 1789 | 99 | 68 | 106 | 279 | 173 | 16 |
| Abril | 21 | 51.200 | 1054 | 81 | 39 | 60 | 1140 | 182 | 15 |
| Mayo | 22 | 46.800 | 815 | 25 | 30 | 13 | 134 | 8 | 2 |
| Junio | 23 | 24.400 | 1240 | 56 | 25 | 46 | 551 | 122 | 13 |
| Total | 128 | 280500 | 5614 | 295 | 184 | 302 | 2511 | 556 | 54 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Informe Plan Acción PI 1089 – Indicadores PMR junio

Meta 152: 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta, se programó la meta en 25.500 aportes para la vigencia 2018, avanzando en un 31,95% de lo programado con 8.146 aportes realizados en la plataforma. El acumulado del indicador Plan de Desarrollo es de 52,16% a 30 de junio de 2018.

Tabla 5. Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta

| No. | Reto | Fecha publicación | Vigencia | Estado | Total ideas | Total votos | Total ideas + votos reto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cómo apoyarías a los emprendedores de Bogotá? | 14-dic-17 | 14 de diciembre al 30 de enero | Finalizado | 82 | 160 | 242 |
| 2 | ¿Cuál es tu propuesta para que tengamos el mejor día sin carro en 2018? | 26-dic-17 | 26 de diciembre al 15 de enero | Finalizado | 79 | 115 | 194 |
| 3 | ¿Cuál de estos medios de transporte vas a utilizar para movilizarte durante el día sin carro? | 15-ene-18 | 29 de enero al 31 de enero | Finalizado | 0 | 147 | 147 |
| 4 | ¿Desde la experiencia en tu localidad, qué propones para la promoción y defensa de los Derechos Humanos? | 20-ene-18 | 9 de febrero al 30 de marzo | Finalizado | 40 | 914 | 954 |
| 5 | ¿Sobre qué temas te gustaría que el Alcalde se pronuncie en su rendición de cuentas este 2018? | 14-feb-18 | 14 de febrero al 5 de marzo | Finalizado | 248 | 80 | 328 |
| 6 | ¿Qué información o servicios te gustaría encontrar en el portal Web de Bogotá? | 20-feb-18 | 20 de febrero al 28 de marzo | Finalizado | 460 | 500 | 960 |
| 7 | ¿Cuál es tu idea para recuperar el Centro de Bogotá? | 14-mar-18 | 14 de marzo al 30 de abril | Finalizado | 442 | 889 | 1331 |
| 8 | Foto relatos de una Bogotá Diversa. | 16-abr-18 | 16 de abril al 3 de mayo | Finalizado | 115 | 833 | 948 |
| 9 | ¿Qué actitudes y competencias deberían tener los servidores públicos de Bogotá? | 17-abr-18 | 17 de abril al 13 de mayo | Finalizado | 727 | 278 | 1005 |
| 10 | Foto Historias del Buen Ciclista. | 19-abr-18 | 19 de abril al 18 de mayo | Finalizado | 124 | 1403 | 1527 |
| 11 | ¿Qué espacio de tu barrio o localidad quisieras recuperar y transformar para uso de la comunidad? – Secretaría de Movilidad | 11-may-18 | 11 de mayo al 12 de Julio | Activo | 13 | 60 | 73 |
| 12 | ¿Cómo imaginas una campaña que promueva el buen manejo del excremento de perros en los parques y vías de la ciudad? | 5-junio-18 | 5 de junio al 13 de julio | Activo | 78 | 72 | 150 |
| 13. | ¿Cómo incentivar a los responsables de perros a recoger los excrementos de sus mascotas? | 05-jun-18 | 5 de junio al 13 de Julio | 05-jun-18 | 63 | 43 | 106 |
| 14. | ¿Qué propones para que el grafiti se practique de manera responsable en la ciudad? | 08-jun-18 | 8 de junio al 14 de julio | 08-jun-18 | 38 | 54 | 92 |
| TOTAL GENERAL A JUNIO DE 2018 |  |  |  |  |  |  | 8.146 |

Fuente: Informe Plan Acción PI 1089 – Indicadores PMR a junio Bogotá Abierta

Meta 153: - Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas. De las 60 obras de infraestructura programadas para la vigencia 2018, hasta el 30 de junio se presenta una ejecución de 14 obras menores con incidencia ciudadana de las 28 programadas para la vigencia 2018. Es importante aclarar que el IDPAC solicitó ampliación de la magnitud de la meta PDD al Gerente del programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional Dr. Julio Alejandro Abril Tabares, pasando de 30 a 60 obras a desarrollar en el cuatrienio, siendo aprobada la solicitud por la Secretaría Distrital de Planeación.  Resulta pertinente indicar que estas obras se centran en la intervención física para la recuperación del espacio público por medio del embellecimiento de fachadas, andenes, puentes peatonales, canchas de futbol, entre otros, de la mano de la comunidad.

Durante el primer trimestre se logra una ejecución de 4 Obras menores con incidencia ciudadana, de la siguiente manera:

- Obra menor con incidencia ciudadana en la Quebrada Yomasa de la localidad de Usme. Población participante: 32 mujeres y 27 hombres.

- Obra menor con incidencia ciudadana denominada “Pintemos por los Páramos de Colombia”, en los Alcaparros en la localidad de Suba. Población participante: 6 mujeres y 9 hombres.

- Obra menor con incidencia ciudadana en la Sabana de la localidad de Mártires: Se realizó la intervención y recuperación del espacio público a través de la limpieza y enlucimiento de los muros del Colegio Agustín Nieto Caballero por medio de mural ilustrativo diseñado por los estudiantes del Colegio en acompañamiento del componente artístico del IDPAC. Población participante: 10 mujeres y 20 hombres; 35 niñas y 56 niños, para un total de 121 personas.

- Obra menor con incidencia ciudadana en la Mariposa barrio Cerro Norte en la localidad de Usaquén. Población participante: 34 mujeres y 18 hombres; 13 niñas y 11 niños, para un total de 76 personas.

Durante los meses de abril a junio se logra la ejecución de diez (10) Obras Menores con Incidencia Ciudadana, descritas a continuación:

- La Mariposa-Santa Cecilia en la localidad de Usaquén. Población objetivo beneficiada: 16 mujeres y 23 hombres; 11 niñas y 3 niños, para un total de 53 personas.

- Festival de la participación Niza IX en la localidad de Suba. Población objetivo beneficiada: 44 mujeres y 18 hombres; 52 niñas y 36 niños, para un total de 150 personas.

- Nueva Gloria en la localidad de San Cristóbal. Población objetivo beneficiada mayo: 10 mujeres y 11 hombres; 1 niñas y 1 niño. Total: 23 personas

- Metro 136 en la localidad de Usme. Población objetivo beneficiada mayo: 3 mujeres y 1 hombre; 3 niñas y 3 niños.

- Comuneros/ Palma Aldea en la localidad de Suba. Población objetivo beneficiada mayo: 51 mujeres y 28 hombres; 15 niños.

- Bosque Calderón en la localidad de Chapinero. Población objetivo beneficiada: 180 mujeres y 119 hombres.

- Skate Park Alpes del Futuro en la Localidad de San Cristóbal. Población objetivo beneficiada Junio: 14 Mujeres y 44 Hombres; 3 niñas y 2 niños.

- Humedal Jaboque en la Localidad de Engativá. Población objetivo beneficiada Junio: 12 hombres y 16 Mujeres; 47 niños.

- Nuevo corredor vial Av. Bosa de la Localidad de Bosa. Población objetivo beneficiada Junio: 20 mujeres y 25 Hombres; 1 niña y 3 niños.

- María Paz II en la Localidad de Kennedy. Población objetivo beneficiada Junio: 23 Mujeres y 30 Hombres.

Meta 154: 20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades, a 30 de junio de 2018 se tiene un cumplimiento del 90% de la meta programada para la vigencia, con 20 espacios de participación disponibles para atención de la ciudadanía de un total de 20 programados para la vigencia 2018. Dadas las características rurales de la localidad de Sumapaz, el punto de participación es itinerante.

Tabla 6. Población atendida en los espacios locales de participación

| Descripción | Mes | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se brindó atención permanente en los 20 espacios locales de participación, de los cuales 19 son fijos y 1 es itinerante – Sumapaz, debido a las características geográficas de esta localidad y está a cargo del gestor local. En cada Espacio Local de Participación se brindó información y orientación al grupo, organización, instancia y/o ciudadanía solicitante. | Enero | 7 | 4 | 11 |
|  | Febrero | 483 | 304 | 787 |
|  | Marzo | 1114 | 793 | 1907 |
|  | Abril | 977 | 710 | 1687 |
|  | Mayo | 530 | 353 | 883 |
|  | Junio | 762 | 637 | 1399 |
| Total población atendida a junio 30 de 2018 |  |  |  | 6.674 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Informe plan de Acción – Indicadores PMR -PI 1089 a junio de 2018

En referencia al Biblioteca de la Participación Ciudadana, para el fomento y el fortalecimiento de la participación ciudadana mediante eventos de promoción de la participación, actividades académicas y de extensión, se ha avanzado a junio 30 de la siguiente manera:

- Se han adelantado 7 eventos para promover la participación ciudadana y dar a conocer el Biblioteca de la Participación Ciudadana: Seis (6) eventos en conjunto con otras entidades en los que se dio a conocer la Biblioteca de la Participación, beneficiando a más de 200 personas (Biblioteca de la Participación en la Julio Mario, Encuentro Internacional de Bibliotecarios, Presentación del CDP en el evento “Viviendo en Bosa”, Simposio: El voto: retos y desafíos, Hablemos con el Autor, localidad Usaquén, y Cine Club de la Participación, localidad Antonio Nariño). Un (1) en conmemoración del Día Internacional de la Convivencia en Paz, orientado a líderes de instancias y espacios de participación del Distrito. Participaron 149 personas, además de los más de 20 funcionarios que apoyaron la realización del evento.

- Se realizaron 12 talleres de participación orientados a niños, en colaboración con la Fundación Rafael Pombo.

Para el fortalecimiento del Biblioteca de la Participación Ciudadana se estableció el contacto con entidades del sector público y sector privado, con la finalidad de obtener donaciones.

En el mes de abril se obtuvieron un total de 883 donaciones bibliográficas, de las siguientes entidades:

- Banco de la República: 80

- Centro de Memoria Histórica: Archivos para leer y descargar

- Ministerio del Interior / Oficina de Consulta Previa: 2

- Ministerio del Interior / Oficina de Participación: Descarga

- Fundación Terpel: 352

- Idartes: 14

- IEPRI Universidad Nacional: 79

- Instituto Nacional para ciegos INCI: 1 y otros por confirmar

- Instituto de Patrimonio cultural: 75

- Instituto Caro y Cuervo: 188

- Instituto Pensar: 9

- Ministerio de Educación: 3

- Ministerio TIC: Por confirmar cantidad

- Misión de observación electoral: 2

- Personería Distrital: 12 Cds

- Veeduría Distrital: 12

- CAR Corporación Autónoma Regional: 2

Meta 381: Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias, El porcentaje de avance en la ejecución con corte al 30 de junio de 2018 es del 48,45% con el desarrollo de 47 acciones de las 97 programadas para la vigencia 2018, y un avance de ejecución acumulada de la meta PDD del 50%. A continuación, se presenta la ejecución de acciones de participación ciudadana desarrolladas:

Tabla 7. Número de acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias

| Indicador de Gestión PDD | Meta de fortalecimiento | Programado 2018 | Total ejecución a junio 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | PI 1088. Acompañar 50 acciones de participación de las organizaciones de propiedad horizontal de la ciudad | 14 | 6 |
|  | PI 1088. Promover y acompañar 125 acciones de las Organizaciones Comunales de la ciudad | 35 | 10 |
|  | PI 1014. Promover y acompañar 175 acciones de participación de las organizaciones sociales del Distrito | 48 | 31 |
| Total programado |  | 97 | 47 |

Proyectó:  Profesionales OAP del Sector

Plan de Desarrollo distrital Bogotá mejor para Todos 2016-2020

a. Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades; b. Construcción de Paz; c. Derechos civiles y políticos; d. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y; e. Acceso a la Justicia

Esta meta cuenta con un tipo de anualización “constante”, es decir es una meta que se repite en las diferentes vigencias con una magnitud de 20, toda vez que la misma pretende garantizar que por lo menos se implemente una iniciativa por localidad.

Resolución 676 de 2017 “Por la cual se crea la Red Distrital de Derechos Humanos, diálogo y convivencia y se dictan otras disposiciones”. Artículo 2°

Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Consejo Local de Gobierno – CLG, Unidad de Apoyo Técnico – UAT, Consejo Local de Política Social – CLOPS, Comité de Derechos Humanos – CDDHH y Mesa Indígenas, siempre que sea necesario posicionar acciones o actividades para estas comunidades

Que a partir de la fecha se llamara Parqueaderos en Orden en el marco de la estrategia Comercio en Orden Ciudad Segura.