## Plan de acción
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de acción - Gasto Público
Vigencia fiscal 2019
Fecha de corte: 30 de Noviembre de 2019
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
Nombre del Objetivo Estratégico | Estrategías | Proyecto de Invesión | Apropiación Presupuestal | Objetivo del Proyecto de Inversión | Dependencia Responsable | Meta | Tipo de meta | Tipo de anualización | INDICADOR | PROGRAMACIÓN | 2016 | Ejecución física | % Ejecución | 2017 | Ejecución física | % Ejecución | 2018 | Ejecución física | % Ejecución | 2019 | Ejecución física | % Ejecución | 2020 | Ejecución física | % Ejecución
Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales | 1131- Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 10800000000 | Fortalecer las acciones de las entidades del Distrito Capital, así como las de los actores sociales y comunitarios, tendientes a la prevención de vulneraciones, promoción y protección de los Derechos Humanos (DDHH). | Gerencia del proyecto de inversión: Subsecretaría de Gestión Institucional | 130 Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Sistema Distrital de Derechos Humanos implementado | 1 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.4 | 0.33 | 82.5% | 0.65 | 0.65 | 82.5% | 0.95 | 0.9253 | 91.78% | 1
[6 empty] | 131 Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Política Integral de Derechos Humanos del Distrito | 1 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.7 | 0.7 | 100% | 1 | 1 | 100% | N/A
[6 empty] | 132. 15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de personas certificadas por el programa de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación en escenarios formales | 21504 | 200 | 60 | 30% | 3500 | 3413 | 97.51% | 7000 | 8641 | 123.4% | 6300 | 5758 | 91.4% | 3090
[6 empty] | 133. 30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación a través de medios presenciales o virtuales | 34708 | 500 | 1809 | 361.8% | 17000 | 17651 | 103.8% | 11849 | 15248 | 128.7% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 134. 15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales | 23000 | 0 | 0 | N/A | 7000 | 10053 | 143.6% | 4947 | 6123 | 123.8% | 6824 | 7371 | 108% | N/A
[6 empty] | 135 Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos | PLAN DE DESARROLLO | Constante | Número de localidades con Iniciativas implementadas para la protección de derechos humanos | 20 | 0 | 0 | N/A | 20 | 19 | 95% | 20 | 19 | 95% | 20 | 20 | 100% | 20
[6 empty] | 136. 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de implementación de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas | 100 | 0 | 0 | N/A | 25 | 25 | 100% | 55 | 55 | 100% | 100 | 85.54 | 67.86% | N/A
[6 empty] | 137 Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Institucionalidad de asuntos religiosos creada | 1 | 0.99 | 1 | 101% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 138 Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Comité Distrital de Libertad Religiosa creado | 1 | 0 | 0 | N/A | 0.7 | 0.7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 139 Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia formulada | 1 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.42 | 0.42 | 100% | 0.75 | 0.68 | 90.67% | 1 | 0.936 | 80.1% | N/A
[6 empty] | 140 Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de movimientos o grupos sociales miembros en la Red de Derechos Humanos | 80 | 0 | 0 | N/A | 27 | 27 | 100% | 53 | 74 | 139.6% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 141. 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local) | PLAN DE DESARROLLO | Constante | Número de Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL | 20 | 20 | 14 | 70% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 142 Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito | PLAN DE DESARROLLO | Constante | Porcentaje de implementación de la Ruta intersectorial de prevención, asistencia y protección integral a víctimas de trata | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 91.6 | 91.6% | 100%
[6 empty] | 143 Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Número de Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos | 4 | 0.5 | 0.3 | 60% | 1 | 1 | 100% | 2.5 | 2.5 | 100% | 3.8 | 3.42 | 71% | 4
[6 empty] | 144 Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Mesa Distrital de Prevención y Protección creada | 1 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.75 | 0.7 | 93.33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 145 Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de localidades que adoptan el Plan Distrital de Prevención y Protección | 20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N/A | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 146 Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de personas atendidas por el programa de protección integral de casa Refugio | 150 | 20 | 21 | 105% | 36 | 42 | 116.7% | 37 | 19 | 51.35% | 40 | 30 | 75% | 15
[6 empty] | 147 Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C. | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de espacios implementados para la atención diferenciada de grupos étnicos del D.C. | 10 | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | N/A
Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Facilitar el acceso de los ciudadanos para la realización de los trámites y servicios a cargo de la Entidad, facilitando el ejercicio de sus derechos. | 1128 - Fortalecimiento de la capacidad institucional | 10948000000 | Fortalecer la Capacidad Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de un gobierno abierto y transparente | Gerencia del proyecto de inversión: Subsecretaría de Gestión Institucional | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 Línea Base: 40 | 100 | 50 | 49.5 | 95% | 65 | 65 | 100% | 80 | 80 | 100% | 95 | 92.25 | 81.67% | 100
| Fortalecer los mecanismos de articulación y control de los diferentes elementos del Sistema de Gestión de la entidad |  |  |  |  | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital** | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 44 | 90 | 50 | 48.9 | 81.67% | 60 | 59.99 | 99.91% | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | PLAN DE DESARROLLO | Constante | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 78.58 | 78.58% | 100%
| Articular las entidades del sector gobierno en el proceso de formulación de política publica de acuerdo con los lineamientos del Distrito |  |  |  |  | 529 Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las 20 localidades de la ciudad | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.34 | 0.34 | 100% | 0.66 | 0.93 | 89.92% | N/A
Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional. | Implementar sistemas de Información que apoyen el cumplimiento del Objetivos estratégicos de la SDG | 1120 - Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 4165000000 | Implementar el modelo de gestión de Tecnologías de Información, desarrollando los componentes que lo conforman | Gerencia del proyecto de inversión: Subsecretaría de Gestión Institucional | 92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizado | 100 | 12.5 | 12.5 | 100% | 36.5 | 36.5 | 100% | 57.7 | 57.7 | 100% | 95 | 91.67 | 91.07% | 100
Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los actores políticos sociales. | Fortalecer los mecanismos de articulación para unificar de manera efectiva la posición de la administración distrital frente a la viabilidad de las iniciativas normativas del Concejo de Bogotá y Congreso de la República. | 1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 2100000000 | Fortalecer las relaciones estrategicas del Distrito Capital con los actores politicos y sociales. | Gerencia del proyecto de inversión: Dirección de Relaciones Politicas | 212 Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones | 40 | 6 | 6 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | 8.5 | 85% | 4
[6 empty] | 214 Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de procesos electorales apoyados en la Ciudad Bogotá | 3 | 1 | 1 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.8 | 0.8 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0
| Incrementar el reconocimiento de los estudios, investigaciones y análisis a las relaciones de la administración con los actores políticos y sociales, realizados por el OAP. |  |  |  |  | 215 Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de estudios e Investigaciones realizados sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional | 4 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 218 Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de documentos realizados de análisis sobre el panorama político de la administración distrital | 4 | 0.4 | 0.4 | 100% | 1.6 | 1.6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.9 | 90% | 0
[6 empty] | 219 Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Estudio realizado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos desarrollado | 1 | 0 | 0 | N/A | 0.6 | 0.6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 220 Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Documento realizado que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.7 | 0.7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
| Fomentar el fortalecimiento del modelo de integración regional. |  |  |  |  | 221 Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de agendas intersectoriales con los actores políticos regionales | 4 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1.81 | 90.5% | N/A
[6 empty] | 216 Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional construidos | 8 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 2 | 1.8 | 90% | N/A
Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital. | Realizar la coordinación interinstitucional para realizar las acciones que permitan ejercer los mecanismos democráticos de elección, consulta y toma de decisiones. |  |  |  |  | 213 Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de agendas con acompañamiento sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas | 20 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 4 | 4 | 100% | 3 | 2.59 | 86.33% | 1
[6 empty] | 217 Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados | PLAN DE DESARROLLO | Constante | Porcentaje de conflictos políticos, económicos y sociales atendidos | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | 1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 20785000000 | Fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías Locales del Distrito Capital | Gerencia del proyecto de inversión: Subsecretaría de Gestión Local | 155 Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de Sedes administrativas de las Alcaldías Locales con actualización tecnológica | 10 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | N/A | 0
[6 empty] | 156 Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales | PLAN DE DESARROLLO | Suma | Número de Sedes administrativas de Alcaldías Locales construidas | 5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.75 | 0.75 | 100% | 2.25 | 1.9 | 84.44% | 2
[6 empty] | 158 Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión para las Alcaldías Locales | 100 | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 85 | 85 | 100% | 95 | 93.17 | 81.7% | 100
[6 empty] | 159 Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de implementación de un modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales | 100 | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 76 | 76 | 100% | 100 | 97.85 | 91.04% | 0
| Implementar un Modelo de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales útil para la toma de decisiones de política |  |  |  |  | 157 Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de implementación del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales | 100 | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 85 | 85 | 100% | 100 | 98.2 | 88% | 0
| Implementar el proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control de espacio público, establecimientos de comercio y obras y urbanismo |  |  |  |  | 160 Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513 | PLAN DE DESARROLLO | Decreciente | Descongestión de Actuaciones administrativas represadas Línea Base: 57.227 | 21513 | 55247 | 55366 | 93.99% | 48439 | 48439 | 100% | 39704 | 39704 | 100% | 27704 | 28707 | 91.64% | 21513
[6 empty] | 161 Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos | PLAN DE DESARROLLO | Creciente | Porcentaje de implementación de un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos | 100 | 0 | 0 | N/A | 10 | 10 | 100% | 90 | 90 | 100% | 100 | 98 | 80% | 0
[6 empty] | 162 Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia | PLAN DE DESARROLLO | Decreciente | Número de días de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía en el Consejo de Justicia Línea Base: 95 | 76 | 95 | 95 | 0% | 94 | 94 | 100% | 85 | 85 | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | 222 Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales | PLAN DE DESARROLLO | Constante | Porcentaje anual de disminución de revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales Línea Base: 399 | 20 | 0 | 0 | N/A | 20 | 8.1 | 40.5% | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | N/A | N/A
Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
* Las magnitudes que se encuentran en rojo, fueron reprogramadas en la vigencia 2018

## Plan de acción Inv
Plan de acción - Gasto Público
Vigencia fiscal 2018.
Fecha de corte: 30 de Noviembre de 2019
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
Estructura Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos 2016 - 2020 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019
Pilar o eje transversal | Programa estratégico | Proyecto estratégico | Proyecto de Inversión | Meta plan | Apropieación presupuestal | Ejecución presupuestal | Ejecución Presupuestal proyecto | Apropieación presupuestal | Ejecución presupuestal | Ejecución Presupuestal proyecto | Apropieación presupuestal | Ejecución presupuestal | Ejecución Presupuestal proyecto | Apropieación presupuestal | Ejecución presupuestal | Ejecución Presupuestal proyecto
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | Programa 22: Bogotá vive los derechos humanos | Proyecto Estratégico 152: Promoción, protección y garantía de derechos humanos | 1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos | 130 Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos | 147157000 | 144487445.4 | 2217185647 | 498768572 | 488243072 | 8182483497 | 946357842.25 | 946357842.25 | 10742939821 | 1351653585 | 1351653585 | 10745604911
|  |  |  | 131 Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito | 147157000 | 144487445.3 |  | 498768572 | 488243072 |  | 946357842.25 | 946357842.25 |  | 1351653585 | 1351653585
|  |  |  | 132. 15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales | 55000000 | 55000000 |  | 855875486 | 855874816 |  | 1503787594 | 1503787594 |  | 0 | 0
|  |  |  | 133. 30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación | 55000000 | 55000000 |  | 4980000 | 4979590 |  | 447992969.5 | 447992969 |  | 0 | 0
|  |  |  | 134. 15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales | 0 | 0 |  | 1209710590 | 1209710590 |  | 447992968.5 | 447992969 |  | 825524401 | 825524401
|  |  |  | 135 Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos | 0 | 0 |  | 911000000 | 910076501 |  | 893464087 | 893464087 |  | 2196405699 | 2196405699
|  |  |  | 136. 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada | 0 | 0 |  | 207125000 | 207125000 |  | 109273777.6667 | 109273777.6667 |  | 332703384 | 332703384
|  |  |  | 137 Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 138 Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa | 0 | 0 |  | 14625000 | 14625000 |  | 109273777.6667 | 109273777.6667 |  | 0 | 0
|  |  |  | 139 Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia | 22013000 | 22013000 |  | 79170000 | 79170000 |  | 109273777.6667 | 109273777.6667 |  | 332703384 | 332703384
|  |  |  | 140 Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos | 0 | 0 |  | 536684070 | 535025868 |  | 841097967 | 841097967 |  | 0 | 0
|  |  |  | 141. 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local) | 147156000 | 144487445.3 |  | 46750000 | 46750000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 142 Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito | 220454000 | 219989316 |  | 880464477 | 878595144 |  | 311258514 | 311258514.5 |  | 608588361 | 608588361
|  |  |  | 143 Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos | 272268450 | 272268450 |  | 1170815606 | 1157660160 |  | 2030200857 | 2007796957 |  | 1898717735 | 1898717735
|  |  |  | 144 Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección | 220454000 | 219989316 |  | 152111667 | 152111667 |  | 311258514.5 | 311258514.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 145 Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección | 220454000 | 219989316 |  | 0 | 0 |  | 159000000 | 159000000 |  | 0 | 0
|  |  |  | 146 Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio | 220456017 | 219989316 |  | 289953396 | 289953396 |  | 522689840 | 522689839.5 |  | 882466944 | 882466944
|  |  |  | 147 Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C. | 500523561 | 499484597 |  | 907926258 | 864339621 |  | 1110719671 | 1076063392 |  | 1019582922 | 965187833
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Programa 42: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | Proyecto Estratégico 185: Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 1128 - Fortalecimiento de la capacidad institucional | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 111669993 | 111669993 | 1956335530 | 2137213868 | 2108537201 | 7162512428 | 2175548412 | 2175548412 | 8635856629 | 1904946915 | 1903254321 | 10918402422
|  |  |  | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 1847035250 | 1844665537 |  | 5141334603 | 5053975227 |  | 6466138588 | 6460308217 |  | 0 | 0
|  |  |  | 529 - Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 249111200 | 249106800
|  |  |  | 544 - 544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | n/a | n/a |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a |  | 8793941885 | 8766041301
| Programa 44: Gobierno y ciudadanía digital | Proyecto Estratégico 192: Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 1120 - Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional | 92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 4011250000 | 4010242013 | 4010242013 | 5616204196 | 5615677099 | 5615677099 | 5300000000 | 5287016991 | 5287016991 | 4165000000 | 4109962319 | 4109962319
| Programa 45: Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Proyecto Estratégico 194: Agenciamiento político | 1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales | 212 Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones | 256736667 | 256736667 | 399836251 | 866403057 | 866403057 | 2200353500 | 877243233 | 877243233 | 2288989775 | 654488899 | 654488899 | 2099397333
|  |  |  | 213 Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas | 0 | 0 |  | 367388517 | 367388517 |  | 471925094 | 460914869 |  | 574998768 | 574396101
|  |  |  | 214 Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá | 51832917 | 51832917 |  | 315349909 | 309603409 |  | 137473740 | 137473740 |  | 132527500 | 132527500
|  |  |  | 215 Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional | 0 | 0 |  | 55500000 | 55500000 |  | 90000000 | 90000000 |  | 0 | 0
|  |  |  | 216 Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional | 0 | 0 |  | 55500000 | 55500000 |  | 146683333 | 146683333 |  | 165849333 | 165849333
|  |  |  | 217 Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados | 0 | 0 |  | 91500000 | 91500000 |  | 62333333 | 62333333 |  | 135670000 | 135670000
|  |  |  | 218 Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital | 91367083 | 91266667 |  | 43813000 | 43813000 |  | 59804000 | 59804000 |  | 418233500 | 418233500
|  |  |  | 219 Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos | 0 | 0 |  | 114780000 | 114780000 |  | 127486667 | 127486667 |  | 0 | 0
|  |  |  | 220 Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil | 0 | 0 |  | 195865517 | 195865517 |  | 241050600 | 241050600 |  | 0 | 0
|  |  |  | 221 Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales | 0 | 0 |  | 100000000 | 100000000 |  | 86000000 | 86000000 |  | 18232000 | 18232000
|  | Proyecto Estratégico 196: Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadan | 1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales | 155 Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales | 0 | 0 | 3034048774 | 1666598825 | 1666598825 | 15281683449 | 3156107184 | 3156107184 | 21440833994 | 0 | 0 | 20157875413
|  |  |  | 156 Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales | 42500000 | 42500000 |  | 283010500 | 283010500 |  | 248709733 | 248709733 |  | 271297000 | 224548667
|  |  |  | 157 Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales | 119000000 | 119000000 |  | 598203500 | 597736233 |  | 243834633 | 243834633 |  | 257880000 | 177324000
|  |  |  | 158 Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión | 769682100 | 759682100 |  | 2824296159 | 2824296159 |  | 3238892477 | 3230708394 |  | 5022604000 | 5022603683.5
|  |  |  | 159 Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados | 322150000 | 322150000 |  | 3694252306 | 3693731080 |  | 3171340212 | 3171340212 |  | 2377329264 | 2376592941.5
|  |  |  | 160 Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513 | 1761984566 | 1662466674 |  | 4098691345 | 4095263287 |  | 11038391592 | 10287574169 |  | 12252911966 | 11850623149
|  |  |  | 161 Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos | 0 | 0 |  | 1773570698 | 1773570698 |  | 505550569 | 505550569 |  | 602977770 | 506182972
|  |  |  | 162 Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia | 128250000 | 128250000 |  | 268276667 | 268276667 |  | 449174000 | 449009500 |  | 0 | 0
|  |  |  | 222 Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales | 0 | 0 |  | 82000000 | 79200000 |  | 147999600 | 147999600 |  | 0 | 0
[5 empty] | 11741551604 | 11617648215 |  | 38654481361 | 38442709973 |  | 49241687000 | 48395637210 |  | 48798000000 | 48031242398 | 48031242398
FUENTE: INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 30-11-2019.